## Allegato 1.2 Interventi AT
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento | [8 empty] | Costo stimato annuo di esercizio (k€) - Costi operativi annui da sostenere nei 25 anni successivi all'entrata in esercizio | Note
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato al 31/12/2024 (k€) | Costo di investimento atteso 2025 (k€) | Costo di investimento atteso 2026 (€) | Costo di investimento atteso 2027 (k€) | Costo di investimento atteso 2028 (k€) | Costo di investimento atteso 2029 (€) | Costo di investimento totale atteso (k€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (k€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione (k€) |  | Note
ED - PdS 2025 - AT001 | Rinnovo CP Sulmona | TE | Abruzzo | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2026 | 2027 | pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 900 | 500 | 0 | 0 | 1400 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT002 | Nuovo CSAT Vasto | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | 2025 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 235.77 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.77 | - | - | 5
ED - PdS 2025 - AT003 | Rinnovo CP Avezzano | QT | Abruzzo | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2024 | 2027 | pianificato | - | - | - | 244.4 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596.4 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT004 | Nuova CP Gallo | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | - | - | 69.25 | 7494 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 8963.25 | - | - | 18
ED - PdS 2025 - AT005 | Rinnovo CP San Donato | TE | Abruzzo | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 753.42 | 50 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 4303.42 | 763.7128 | 3539.7072 | -
ED - PdS 2025 - AT006 | Nuova CP Silvi | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 953.82 | 6426.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380.05 | 5515.236 | 1864.814 | 18
ED - PdS 2025 - AT007 | Nuova CP Mosciano | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1125.35 | 6638.86 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 9264.21 | 7802.8236 | 1461.3864 | 18
ED - PdS 2025 - AT008 | Nuova CP Castilenti | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4608.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608.75 | 3701.5849 | 907.1651 | 18
ED - PdS 2025 - AT009 | Nuova CP Valeria | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 795.73 | 4179.72 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 7775.45 | 7137.842 | 637.608 | 18 | Cambiato nome CP (PdS23 CP Francavilla al Mare -> PdS25 CP Valeria)
ED - PdS 2025 - AT010 | Rinnovo CP Montesilvano | TE | Abruzzo | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 13.8 | 1619.43 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2133.23 | 1518 | 615.23 | -
ED - PdS 2025 - AT011 | Nuova CP Borgo Quattordici | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1002.2 | 5757.12 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 8259.32 | 8008.3606 | 250.9594 | 18
ED - PdS 2025 - AT012 | Rinnovo CP Sant'Omero | TE | Abruzzo | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 174.58 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1154.58 | 1151.0494 | 3.5306 | -
ED - PdS 2025 - AT013 | Nuova CP Loreto Aprutino | QT | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | - | cancellato | - | cancellato | Annullato per diversa soluzione tecnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 3546.249 | 3546.249 | 7092.4979 | 7092.4979 | 0 | 18
ED - PdS 2025 - AT014 | Rinnovo CP Scoppito | TE | Abruzzo | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2137.58 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777.58 | 2950.7488 | -173.1688 | -
ED - PdS 2025 - AT015 | Rinnovo CP Rosciano | TE | Abruzzo | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 2335 | 402.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737.69 | 2969 | -231.31 | -
ED - PdS 2025 - AT016 | Nuova CP Basciano | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1805.82 | 4320 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 7625.82 | 7887.8632 | -262.0432 | 18
ED - PdS 2025 - AT017 | Rinnovo CP San Salvo | TE | Abruzzo | AT | Rifacimento Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 5246.71 | 924.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171.41 | 7864.518 | -1693.108 | -
ED - PdS 2025 - AT018 | Rinnovo CP Vasto | TE | Abruzzo | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 4.32 | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1304.32 | 4620 | -3315.68 | -
ED - PdS 2025 - AGAT01 | Abruzzo - Aggregato altri interventi AT | RES - QT - AAS | Abruzzo | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 2287.7249 | 2018.6255 | 3671.3056 | 3790.0468 | 1937.2019 | 1937.2019 | 15642.1065 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT019 | Rinnovo CP Potenza Est | TE | Basilicata | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 114.38 | 1834.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.5 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT020 | Intervento energia reattiva: CP Isca Pantanelle | CT - GER | Basilicata | AT | Installazione reattore AT nella CP Isca Pantanelle per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Aliano | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 2576 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT021 | Intervento energia reattiva: CP Potenza Est | CT - GER | Basilicata | AT | Installazione reattore AT nella CP Potenza Est per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Aliano | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 2372 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT022 | Intervento energia reattiva: CP Genzano di Lucania | CT - GER | Basilicata | AT | Installazione reattore AT nella CP Genzano di Lucania per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Deliceto | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 2576 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT023 | Nuova CP Trivigno | TE | Basilicata | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 176.63 | 3986.7778 | 5920.67 | 0 | 0 | 0 | 10084.0778 | 6666.5002 | 3417.5776 | 18
ED - PdS 2025 - AT024 | Nuova CP Vaglio | TE | Basilicata | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 37.57 | 3632.0766 | 5306.97 | 0 | 0 | 0 | 8976.6166 | 6666.5012 | 2310.1154 | 18
ED - PdS 2025 - AT025 | Nuova CP Bernalda | TE | Basilicata | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 211.35 | 4334.41 | 3058.83 | 0 | 0 | 0 | 7604.59 | 6666.9012 | 937.6888 | 18
ED - PdS 2025 - AT026 | Rinnovo CP Potenza | TE | Basilicata | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 42.65 | 1680.01 | 1000.67 | 0 | 0 | 0 | 2723.33 | 2243.2332 | 480.0968 | -
ED - PdS 2025 - AT027 | Nuova CP Armento | TE | Basilicata | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 234.37 | 5117.29 | 1701.95 | 0 | 0 | 0 | 7053.61 | 6621.1072 | 432.5028 | 18
ED - PdS 2025 - AT028 | Rinnovo CP Pisticci | TE | Basilicata | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1487.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.23 | 1119.2317 | 367.9983 | -
ED - PdS 2025 - AT029 | Rinnovo CSAT Palazzo S. Gervasio | QT | Basilicata | AT | Rifacimento Centro Satellite | Ante 2023 | Ante 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 478.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.3 | 357.1418 | 121.1582 | -
ED - PdS 2025 - AT030 | Nuova CP Venosa | TE | Basilicata | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 217.71 | 4844.33 | 1687.86 | 0 | 0 | 0 | 6749.9 | 6888.0976 | -138.1976 | 18
ED - PdS 2025 - AT031 | Rinnovo CP Melfi | TE | Basilicata | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1177.98 | 990 | 182.99 | 0 | 0 | 0 | 2350.97 | 2572.6153 | -221.6453 | -
ED - PdS 2025 - AT032 | Rinnovo CP Tito | TE | Basilicata | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1870.8 | 198.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.02 | 2408.8304 | -339.8104 | -
ED - PdS 2025 - AGAT02 | Basilicata - Aggregato altri interventi AT | QT - TE - AAS | Basilicata | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 826.9261 | 1761.7692 | 1922.7952 | 16484.0466 | 415.1754 | 415.1754 | 21825.8879 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT033 | Rinnovo CSAT Campagnano | TE | Calabria | AT | Rifacimento Centro Satellite | 2025 | Ante 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 198.18 | 276.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.28 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT034 | Rinnovo CP Cariati | TE | Calabria | AT | Ampliamento Sezione MT | 2025 | 2024 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 59.56 | 584.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.08 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT035 | Intervento energia reattiva: CP Rogliano | CT - GER | Calabria | AT | Installazione reattore AT nella CP Rogliano per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Aliano | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 2576 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT036 | Intervento energia reattiva: CP Cammarata | CT - GER | Calabria | AT | Installazione reattore AT nella CP Cammarata per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Aliano | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 2576 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT037 | Nuova CP S. Irene | TE | Calabria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | In anticipo | - | 195.73 | 4082.3588 | 4190.5 | 0 | 0 | 0 | 8468.5888 | 6937.454 | 1531.1348 | 18
ED - PdS 2025 - AT038 | Rinnovo CP Commenda | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in anticipo | - | 2360.79 | 230.95 | 866 | 0 | 0 | 0 | 3457.74 | 2174.4353 | 1283.3047 | -
ED - PdS 2025 - AT039 | Rinnovo CP Francavilla | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2094.53 | 207.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301.84 | 1731.4706 | 570.3694 | -
ED - PdS 2025 - AT040 | Nuova CP Terranova | TE | Calabria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 160.5 | 5076 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 7236.5 | 6681.4191 | 555.0809 | 18
ED - PdS 2025 - AT041 | Rinnovo CP Praia a Mare | TE | Calabria | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1259.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.48 | 1000.093 | 259.387 | -
ED - PdS 2025 - AT042 | Rinnovo CP Vibo Valentia | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 1072.01 | 430.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.05 | 1303.748 | 198.302 | -
ED - PdS 2025 - AT043 | Rinnovo CP Crotone | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 1006.7 | 844.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1851.18 | 1835.9404 | 15.2396 | -
ED - PdS 2025 - AT044 | Nuova CP Casalotto | TE | Calabria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 680.66 | 3778.3053 | 2189 | 0 | 0 | 0 | 6647.9653 | 6633.5323 | 14.4331 | 18
ED - PdS 2025 - AT045 | Rinnovo CP Soverato | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 1713.64 | 201.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.92 | 1918.4874 | -3.5674 | -
ED - PdS 2025 - AT046 | Rinnovo CP Cammarata | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 229.89 | 698.56 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 2228.45 | 2235.4263 | -6.9763 | -
ED - PdS 2025 - AT047 | Rinnovo CP Lamezia Terme | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 1767.72 | 296.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064.54 | 2078.1492 | -13.6092 | -
ED - PdS 2025 - AT048 | Rinnovo CP Cecita | TE | Calabria | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1055.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.3 | 1124.7296 | -69.4296 | -
ED - PdS 2025 - AT049 | Rinnovo CP Borgia | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 1690.12 | 425.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.04 | 2335.878 | -219.838 | -
ED - PdS 2025 - AT050 | Rinnovo CP Buonvicino | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1156.32 | 160.4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2316.72 | 2774.8138 | -458.0938 | -
ED - PdS 2025 - AT051 | Rinnovo CP Castrovillari | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 1111.03 | 100.07 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1861.1 | 2446.0936 | -584.9936 | -
ED - PdS 2025 - AT052 | Nuova CP Vallefiorita | TE | Calabria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 6157.48 | 1444.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7602.33 | 8234.6307 | -632.3007 | 18
ED - PdS 2025 - AT053 | Rinnovo CP Cirò M. | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 1163.51 | 531.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694.69 | 2626.2861 | -931.5961 | -
ED - PdS 2025 - AT054 | Nuovo CSAT Vibo Valentia | TE | Calabria | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 326.79 | 111.1139 | 200 | 0 | 0 | 0 | 637.9039 | 1822.122 | -1184.2181 | 5
ED - PdS 2025 - AGAT03 | Calabria - Aggregato altri interventi AT | RES - QT - TE - AAS | Calabria | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 3674.94 | 6379.687 | 5248.2658 | 110847.9126 | 1546.4861 | 1546.4861 | 129243.7777 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT055 | Rinnovo CSAT Tribunali | TE | Campania | AT | Rifacimento Centro Satellite | 2025 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | - | - | - | 3.52 | 330 | 200 | 0 | 0 | 0 | 533.52 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT056 | Rinnovo CP Salerno Nord - 2 | QT | Campania | AT | Aggiunta Petersen | 2025 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 545.91 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.91 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT057 | Rinnovo CSAT Portici | QT | Campania | AT | Rifacimento Centro Satellite | 2025 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 464.96 | 275.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.43 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT058 | Rinnovo CP Centola | AAS | Campania | AT | Adeguamento Impianto | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | - | - | 8.58 | 55 | 345 | 0 | 0 | 0 | 408.58 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT059 | Rinnovo CP Secondigliano | QT | Campania | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 1748.46 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.86 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT060 | Rinnovo CP Casoria | TE | Campania | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | - | - | 176.5 | 3815.28 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4191.78 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT061 | Rinnovo CSAT Casoria | TE | Campania | AT | Rifacimento Centro Satellite | 2025 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 279.54 | 409.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.75 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT062 | Rinnovo CSAT Arenaccia | TE | Campania | AT | Rifacimento Centro Satellite | 2025 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 95.69 | 555.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.74 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT063 | Rinnovo CSAT S. Andrea | TE | Campania | AT | Rifacimento Centro Satellite | 2025 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 57.75 | 344.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.98 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT064 | Rinnovo CP Salerno Nord - 3 | QT | Campania | AT | Ampliamento Sezione AT | 2025 | 2025 | Post 2029 | in autorizzazione | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 800 | 1020 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT065 | Rinnovo CP Astroni - 2 | QT | Campania | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2024 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 1345.47 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.47 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT066 | Rinnovo CP San Giovanni | AAS | Campania | AT | Adeguamento Impianto | 2025 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 11.87 | 55 | 445 | 0 | 0 | 0 | 511.87 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT067 | Rinnovo CP Flumeri | TE | Campania | AT | Ampliamento Sezione AT | 2025 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | - | - | 18.15 | 760.28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 878.43 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT068 | Rinnovo CP Astroni - 3 | TE | Campania | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2024 | 2026 | pianificato | - | - | - | 2.03 | 553.31 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1055.34 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT069 | Intervento energia reattiva: CP Capaccio | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Capaccio per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Fuorni | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 0 | 2325 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT070 | Intervento energia reattiva: CP Pontecagnano | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Pontecagnano per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Fuorni | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 2625 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT071 | Intervento energia reattiva: CP Calitri | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Pontecagnano per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Avellino Nord | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2475 | 0 | 0 | 2475 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT072 | Intervento energia reattiva: CP Prata P.U. | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP CP Prata P.U. per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Avellino Nord | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 0 | 2325 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT073 | Intervento energia reattiva: CP Aversa | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Aversa per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Casoria | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 0 | 3425 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT074 | Intervento energia reattiva: CP Castelvolturno | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Castelvolturno per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Santa Maria C. | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 0 | 2325 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT075 | Intervento energia reattiva: CP Pinetamare | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Pinetamare per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Santa Maria C. | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 0 | 2325 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT076 | Intervento energia reattiva: CP Trentola Ducenta | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Trentola Ducenta per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Santa Maria C. | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 2625 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT077 | Nuova CP Arzano | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | Post 2029 | in autorizzazione | - | In ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 76.94 | 0 | 0 | 0 | 4774 | 9320 | 14170.94 | 6189.866 | 7981.074 | 18
ED - PdS 2025 - AT078 | Nuova CP Salerno Porto | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1432.08 | 7059.61 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 14891.69 | 11000.2926 | 3891.3974 | 18
ED - PdS 2025 - AT079 | Nuova CP Pignataro Maggiore | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2027 | in autorizzazione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 66.22 | 4739 | 5005 | 0 | 0 | 0 | 9810.22 | 6908.882 | 2901.338 | 18
ED - PdS 2025 - AT080 | Nuova CP Quarto | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | in anticipo | - | 5610.99 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790.99 | 4656.7648 | 2134.2252 | 18
ED - PdS 2025 - AT081 | Rinnovo CP Foce V. | QT | Campania | AT | Rifacimento Sezione AT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 1782.89 | 165 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 3447.89 | 1454.4378 | 1993.4522 | -
ED - PdS 2025 - AT082 | Nuova CP Cava | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 395.52 | 6702.12 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 8408.64 | 6681.146 | 1727.494 | 18
ED - PdS 2025 - AT083 | Nuova CP Di Vittorio | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | 2024 | 2028 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 24.85 | 55 | 500 | 3000 | 3000 | 0 | 6579.85 | 4999.4 | 1580.45 | 18
ED - PdS 2025 - AT084 | Nuova CP Rocca San Felice | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 183.94 | 5286.43 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 8353.37 | 6909.898 | 1443.472 | 18 | Cambiato nome CP (PdS23 CP Guardia Lombardi -> PdS25 CP Rocca San Felice)
ED - PdS 2025 - AT085 | Rinnovo CP Sessa Aurunca | TE | Campania | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1375.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.56 | 424.5377 | 951.0223 | -
ED - PdS 2025 - AT086 | Rinnovo CP Somma Vesuviana | TE | Campania | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 284.69 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.69 | 890 | 822.69 | -
ED - PdS 2025 - AT087 | Nuova CP Suio | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 3843.93 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854.93 | 3327.4804 | 527.4496 | 18
ED - PdS 2025 - AT088 | Rinnovo CP Avellino N. | TE | Campania | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 2120.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.01 | 1711.3208 | 408.6892 | -
ED - PdS 2025 - AT089 | Rinnovo CP Benevento Industriale | TE | Campania | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2034.59 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.59 | 1738.7568 | 405.8332 | -
ED - PdS 2025 - AT090 | Rinnovo CP Scafati | TE | Campania | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 1713.57 | 1075.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789.16 | 2425.3672 | 363.7928 | -
ED - PdS 2025 - AT091 | Rinnovo CP Salerno Nord - 1 | QT | Campania | AT | Sostituzione Trasformatore | Ante 2023 | 2024 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1361.81 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.81 | 1430 | 301.81 | -
ED - PdS 2025 - AT092 | Rinnovo CP S. Valentino | TE | Campania | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1072.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.56 | 965.5967 | 106.9633 | -
ED - PdS 2025 - AT093 | Nuova CP Agnano | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | 2026 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 4857.5 | 4857.5 | 9718.12 | 9691.12 | 27 | 18
ED - PdS 2025 - AT094 | Nuova CP Presenzano | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 38.99 | 630 | 3000 | 2548 | 0 | 0 | 6216.99 | 6191.0628 | 25.9272 | 18
ED - PdS 2025 - AT095 | Nuova CP Trentola Ducenta | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | 2024 | Post 2029 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 37.29 | 305 | 1000 | 3000 | 950 | 950 | 6242.29 | 6220.2733 | 22.0167 | 18
ED - PdS 2025 - AT096 | Nuova CP Belizzi | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2028 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 47.18 | 580 | 2700 | 3000 | 0 | 0 | 6327.18 | 6310.1896 | 16.9904 | 18
ED - PdS 2025 - AT097 | Nuova CP Acerra | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2028 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 147.26 | 730 | 1500 | 2543 | 1265 | 0 | 6185.26 | 6185 | 0.26 | 18
ED - PdS 2025 - AT098 | Nuova CP Porto Ponente | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2025 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 110 | 500 | 4500 | 2094.5 | 2094.5 | 9299 | 9299 | 0 | 18
ED - PdS 2025 - AT099 | Nuova CP Porto Levante | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2026 | 2028 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 0 | 1000 | 4000 | 4299 | 0 | 9299 | 9299 | 0 | 18
ED - PdS 2025 - AT100 | Nuovo CSAT Avella | QT | Campania | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | 2023 | 2024 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 1356.105 | 1356.105 | 2720 | 2720 | 0 | 5
ED - PdS 2025 - AT101 | Rinnovo CP Matese | QT | Campania | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | 2026 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | -
ED - PdS 2025 - AT102 | Nuova CP Formicola | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2028 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 21.84 | 305 | 0 | 2680 | 3300 | 0 | 6306.84 | 6310.0896 | -3.2496 | 18
ED - PdS 2025 - AT103 | Nuova CP Molinara | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 2368.31 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4668.31 | 4697.538 | -29.228 | 18
ED - PdS 2025 - AT104 | Rinnovo CP Pozzuoli | QT | Campania | AT | Rifacimento Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 5369.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369.19 | 5557.6184 | -188.4284 | -
ED - PdS 2025 - AT105 | Rinnovo CSAT Giovi | TE | Campania | AT | Rifacimento Centro Satellite | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 276 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 480.7013 | -199.7013 | -
ED - PdS 2025 - AT106 | Rinnovo CP S. Antimo | TE | Campania | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 2279.38 | 166.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.29 | 2650.051 | -203.761 | -
ED - PdS 2025 - AT107 | Rinnovo CP Agropoli | TE | Campania | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 398.51 | 2758.92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3257.43 | 3679.765 | -422.335 | -
ED - PdS 2025 - AT108 | Nuova CP ASI Nola | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 488.61 | 1100 | 5000 | 1500 | 0 | 0 | 8088.61 | 8621.164 | -532.554 | 18
ED - PdS 2025 - AT109 | Nuova CP Montelungo | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 8.38 | 410 | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 5418.38 | 6283.8775 | -865.4975 | 18
ED - PdS 2025 - AT110 | Nuova CP Bagnoli | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 3.33 | 570 | 500 | 3000 | 3000 | 0 | 7073.33 | 9717.328 | -2643.998 | 18
ED - PdS 2025 - AT111 | Nuova CP Fuorigrotta | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 31.81 | 220 | 3000 | 1500 | 1500 | 0 | 6251.81 | 9667.4257 | -3415.6157 | 18
ED - PdS 2025 - AGAT04 | Campania - Aggregato altri interventi AT | RES - QT - TE - AAS | Campania | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 4352.8022 | 13188.3323 | 6362.7129 | 21615.5831 | 2656.6463 | 2656.6463 | 50832.7231 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT112 | Rinnovo CP Ferrara Z.I. | QT | Emilia-Romagna | AT | Rifacimento Sezione AT | 2025 | Ante 2023 | 2027 | pianificato | - | - | - | 1930.79 | 40 | 1960.09 | 0 | 0 | 0 | 3930.88 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT113 | Rinnovo CP Cesena Ovest | QT | Emilia-Romagna | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | - | - | 556.73 | 252.4 | 443.65 | 0 | 0 | 0 | 1252.78 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT114 | Nuova CP Alfonsine | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | - | - | 2382.37 | 5772.8 | 2647.93 | 0 | 0 | 0 | 10803.1 | - | - | 18
ED - PdS 2025 - AT115 | Rinnovo CP Fusignano | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2024 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 32.85 | 1325 | 1897.36 | 0 | 0 | 0 | 3255.21 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT116 | Nuova CP S. Clemente | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2243.06 | 5620.44 | 2837.27 | 0 | 0 | 0 | 10700.77 | 5496.023 | 5204.747 | 18
ED - PdS 2025 - AT117 | Nuova CP C. S. Giovanni | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 568.37 | 8754.22 | 378 | 0 | 0 | 0 | 9700.59 | 7603.0073 | 2097.5827 | 18
ED - PdS 2025 - AT118 | Rinnovo CP Reggio Nord | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 791.44 | 1283.59 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 4018.03 | 2439.9404 | 1578.0896 | -
ED - PdS 2025 - AT119 | Nuova CP Mesola | QT | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3684.09 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712.29 | 2747.9949 | 964.2951 | 18
ED - PdS 2025 - AT120 | Nuova CP Ferrara Imperiale | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 226.93 | 5455.86 | 2417.71 | 0 | 0 | 0 | 8100.5 | 7290.6612 | 809.8388 | 18
ED - PdS 2025 - AT121 | Rinnovo CP Schiappa 1 | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 261.34 | 2969.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231.27 | 2429.611 | 801.659 | -
ED - PdS 2025 - AT122 | Rinnovo CP S. Prospero | TE | Emilia-Romagna | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 881.39 | 704.04 | 751.55 | 0 | 0 | 0 | 2336.98 | 1751.9517 | 585.0283 | -
ED - PdS 2025 - AT123 | Rinnovo CP Ponte Fossa | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 128.49 | 2640.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769.21 | 2446.8094 | 322.4006 | -
ED - PdS 2025 - AT124 | Nuova CP Berceto | QT | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 626.01 | 830.65 | 2306 | 2123 | 0 | 0 | 5885.66 | 5592.0411 | 293.6189 | 18
ED - PdS 2025 - AT125 | Rinnovo CP Castelfranco - 1 | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 22.4 | 741.33 | 3573.94 | 0 | 0 | 0 | 4337.67 | 4051.036 | 286.634 | -
ED - PdS 2025 - AT126 | Rinnovo CP Cento | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 175.96 | 1739.58 | 444.94 | 0 | 0 | 0 | 2360.48 | 2106.4381 | 254.0419 | -
ED - PdS 2025 - AT127 | Rinnovo CP Ferrara Sud | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 181.66 | 2174.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.71 | 2113.9464 | 241.7636 | -
ED - PdS 2025 - AT128 | Nuova CP Forlì Ovest | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 246.13 | 5333.75 | 1741.99 | 0 | 0 | 0 | 7321.87 | 7080.938 | 240.932 | 18
ED - PdS 2025 - AT129 | Nuova CP Schiezza | QT | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 1607.01 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 2507.01 | 2282.0734 | 224.9366 | 18
ED - PdS 2025 - AT130 | Rinnovo CP Maranello | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 154.91 | 2795.35 | 1273.35 | 0 | 0 | 0 | 4223.61 | 4081.0463 | 142.5637 | -
ED - PdS 2025 - AT131 | Nuova CP Fidenza Nord | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 4124.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124.31 | 4037.0869 | 87.2231 | 18
ED - PdS 2025 - AT132 | Nuova CP Mancasale | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3827.32 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868.22 | 3786.2778 | 81.9422 | 18
ED - PdS 2025 - AT133 | Rinnovo CP Schiappa 2 | TE | Emilia-Romagna | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1423.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.3 | 1377.0615 | 46.2385 | -
ED - PdS 2025 - AT134 | Rinnovo CP Forlì Via Lunga | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 49.3 | 1758.81 | 659.54 | 0 | 0 | 0 | 2467.65 | 2443.6174 | 24.0326 | -
ED - PdS 2025 - AT135 | Rinnovo CP S. Pietro | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | In ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 61.03 | 1521.15 | 884.28 | 0 | 0 | 0 | 2466.46 | 2446.1045 | 20.3555 | -
ED - PdS 2025 - AT136 | Nuova CP Bologna Maggiore | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 830.11 | 2050.43 | 5152.83 | 1699.6 | 0 | 0 | 9732.97 | 9718 | 14.97 | 18
ED - PdS 2025 - AT137 | Rinnovo CP Bondeno | TE | Emilia-Romagna | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 16.38 | 824.26 | 1374.05 | 0 | 0 | 0 | 2214.69 | 2200.2332 | 14.4568 | -
ED - PdS 2025 - AT138 | Rinnovo CP Riccione | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 78.44 | 984.14 | 1411.98 | 0 | 0 | 0 | 2474.56 | 2462.2366 | 12.3234 | -
ED - PdS 2025 - AT139 | Rinnovo CP S. Donato | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 108.72 | 2305.76 | 1695.84 | 0 | 0 | 0 | 4110.32 | 4117.1529 | -6.8329 | -
ED - PdS 2025 - AT140 | Nuova CP Bobbio | QT | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1184.27 | 180 | 1800 | 3108.51 | 0 | 0 | 6272.78 | 6322.1727 | -49.3927 | 18
ED - PdS 2025 - AT141 | Rinnovo CP Castelmaggiore | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 97.69 | 2105.26 | 87.71 | 0 | 0 | 0 | 2290.66 | 2432.7332 | -142.0732 | -
ED - PdS 2025 - AT142 | Rinnovo CP Monteveglio | TE | Emilia-Romagna | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 2243.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243.07 | 2396.3126 | -153.2425 | -
ED - PdS 2025 - AT143 | Rinnovo CP S. Agostino | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 479.67 | 990.73 | 745 | 0 | 0 | 0 | 2215.4 | 2443.4625 | -228.0625 | -
ED - PdS 2025 - AT144 | Rinnovo CP Riccione Mare | TE | Emilia-Romagna | AT | Rifacimento Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 2398.96 | 1098.39 | 255.38 | 0 | 0 | 0 | 3752.73 | 4397.2136 | -644.4836 | -
ED - PdS 2025 - AGAT05 | Emilia-Romagna - Aggregato altri interventi AT | QT - AAS | Emilia-Romagna | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 1405.5906 | 11437.4073 | 4307.0127 | 5642.1706 | 1798.8119 | 1798.8119 | 26389.8051 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT145 | Rinnovo CP Latisana | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 151.38 | 574.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.3 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT146 | Rinnovo CP Manzano | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | - | - | 712.53 | 2365.79 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 4548.32 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT147 | Rinnovo CP Ca' Poia | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 1007.85 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.7 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT148 | Rinnovo CP Udine Sud | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2024 | 2028 | in autorizzazione | - | - | - | 23.11 | 0 | 2500 | 400 | 100 | 0 | 3023.11 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT149 | Rinnovo CP San Quirino | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2023 | 2027 | pianificato | - | - | - | 47.23 | 0 | 1500 | 470 | 0 | 0 | 2017.23 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT150 | Rinnovo CP Opicina | QT | Friuli-Venezia Giulia | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2024 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 70.04 | 477.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.9 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT151 | Nuova CP Cordenons | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 235.34 | 6540.75 | 824 | 0 | 0 | 0 | 7600.09 | 6053.356 | 1546.734 | 18
ED - PdS 2025 - AT152 | Nuova CP Fontanafredda | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 552.2 | 5309.05 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 7860.25 | 6848.2855 | 1011.9645 | 18
ED - PdS 2025 - AT153 | Rinnovo CP Giais | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 2979.95 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3014.95 | 2018.4932 | 996.4568 | -
ED - PdS 2025 - AT154 | Nuovo CSAT Azzida | QT | Friuli-Venezia Giulia | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | In ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 258.79 | 1152.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1500.95 | 1403.7463 | 97.2037 | 5
ED - PdS 2025 - AGAT06 | Friuli-Venezia Giulia - Aggregato altri interventi AT | QT - AAS | Friuli-Venezia Giulia | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 1375.0629 | 1136.137 | 2569.2806 | 2678.7911 | 590.7476 | 590.7476 | 8940.7666 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT155 | Nuova CP Crocicchie | TE | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | - | - | 26.46 | 50 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 1576.46 | - | - | 18
ED - PdS 2025 - AT156 | Nuovo CSAT Posta | QT | Lazio | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | - | - | 154.43 | 125 | 200 | 0 | 0 | 0 | 479.43 | - | - | 5
ED - PdS 2025 - AT157 | Nuovo CSAT Simea | QT | Lazio | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | 2025 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | - | - | 182.22 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 482.22 | - | - | 5
ED - PdS 2025 - AT158 | Rinnovo CP Porto | QT | Lazio | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 75.2 | 15 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1090.2 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT159 | Rinnovo CP Le Ferriere | TE | Lazio | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2027 | pianificato | - | - | - | 25.67 | 50 | 1500 | 700 | 0 | 0 | 2275.67 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT160 | Nuova CP Litoranea | QT | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | 2023 | 2027 | in autorizzazione | - | - | - | 94.7 | 100 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 6194.7 | - | - | 18
ED - PdS 2025 - AT161 | Rinnovo CP Arci | QT | Lazio | AT | Ampliamento Sezione MT | 2025 | 2025 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 0 | 15 | 100 | 900 | 0 | 0 | 1015 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT162 | Nuova CP San Vittore Sud | TE | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 128.19 | 6365 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 9793.19 | 7003.0165 | 2790.1735 | 18 | Cambiato nome CP (PdS23 CP Beatrice -> PdS25 CP San Vittore Sud)
ED - PdS 2025 - AT163 | Nuova CP Olimpo | TE | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 4918.21 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.21 | 2916.0696 | 2642.1404 | 18
ED - PdS 2025 - AT164 | Rinnovo CP Latina Scalo | TE | Lazio | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2027 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 488.8 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3092.8 | 600 | 2492.8 | -
ED - PdS 2025 - AT165 | Nuova CP Tarquinia Sud | TE | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 131.78 | 6132.43 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 9964.21 | 7607.7317 | 2356.4783 | 18 | Cambiato nome CP (PdS23 CP Elizabeth -> PdS25 CPTarquinia Sud)
ED - PdS 2025 - AT166 | Nuova CP Torre Astura | TE | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 209.03 | 5762.43 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 8971.46 | 7608.2192 | 1363.2408 | 18
ED - PdS 2025 - AT167 | Rinnovo CP Pontina | TE | Lazio | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2025 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 700 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 600 | 1200 | -
ED - PdS 2025 - AT168 | Nuova CP Fara | TE | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 3595.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595.73 | 2603.5981 | 992.1319 | 18
ED - PdS 2025 - AT169 | Rinnovo CP Campo di Carne | TE | Lazio | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2894.85 | 104.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999.2 | 2300.1091 | 699.0909 | -
ED - PdS 2025 - AT170 | Nuova CP Ronciglione | QT | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | in autorizzazione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2877.48 | 0 | 0 | 0 | 1064.283 | 1064.283 | 5006.046 | 5006.046 | 0 | 18
ED - PdS 2025 - AT171 | Rinnovo CP Colonnetta | QT | Lazio | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | 2026 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.6305 | 1219.6305 | 2439.261 | 2439.261 | 0 | -
ED - PdS 2025 - AT172 | Nuovo CSAT Arca | TE | Lazio | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 206.8 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.8 | 761.1844 | -254.3844 | 5
ED - PdS 2025 - AT173 | Rinnovo CP Parco | TE | Lazio | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1331.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.03 | 1687.7709 | -356.7409 | -
ED - PdS 2025 - AT174 | Nuova CP Orte | QT | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | 2025 | Post 2029 | in autorizzazione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 2525 | 2525 | 5066.44 | 5615.9525 | -549.5125 | 18
ED - PdS 2025 - AT175 | Rinnovo CP Canino | TE | Lazio | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 118.55 | 1700 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 3118.55 | 4064.4955 | -945.9455 | -
ED - PdS 2025 - AT176 | Nuova CP Nettuno | QT | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | 2024 | 2028 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 22.68 | 305 | 1500 | 3500 | 0 | 0 | 5327.68 | 6312.2417 | -984.5617 | 18
ED - PdS 2025 - AT177 | Rinnovo CP Latina Torre la Felce | TE | Lazio | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 48.45 | 1274.05 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2322.5 | 4040.3794 | -1717.8794 | -
ED - PdS 2025 - AGAT07 | Lazio - Aggregato altri interventi AT | RES - QT - AAS | Lazio | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 2504.0761 | 7727.1751 | 5908.4025 | 3610.0702 | 1201.6214 | 1201.6214 | 22152.9667 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT178 | Rinnovo CP Quadrivio | QT | Liguria | AT | Rifacimento Sezione AT | 2025 | 2026 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 0 | 0 | 300 | 700 | 0 | 0 | 1000 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT179 | Rinnovo CP Molassana | QT | Liguria | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 27.18 | 130 | 350 | 0 | 0 | 0 | 507.18 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT180 | Nuova CP Staglieno | TE | Liguria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | 2024 | 2027 | in autorizzazione | - | - | - | 230.25 | 2543 | 6788 | 300 | 0 | 0 | 9861.25 | - | - | 18
ED - PdS 2025 - AT181 | Nuova CP Antoniana | TE | Liguria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 9685.28 | 881.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10566.52 | 7046.4836 | 3520.0364 | 18
ED - PdS 2025 - AT182 | Rinnovo CP San Colombano | QT | Liguria | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | 2023 | Post 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 471.75 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 2141.75 | 2133.4303 | 8.3197 | -
ED - PdS 2025 - AT183 | Rinnovo CP Trasta | TE | Liguria | AT | Sostituzione Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 119.53 | 0 | 0 | 0 | 61.4779 | 61.4779 | 242.4857 | 242.4857 | 0 | -
ED - PdS 2025 - AT184 | Nuova CP Torriglia | TE | Liguria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1158.65 | 1680 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 4665.65 | 4667.2199 | -1.5699 | 18
ED - PdS 2025 - AT185 | Rinnovo CP Albissola | TE | Liguria | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1626.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.8 | 1716.201 | -89.401 | -
ED - PdS 2025 - AT186 | Rinnovo CP Sestri Levante | TE | Liguria | AT | Sostituzione Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 27.39 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.39 | 2100 | -172.61 | -
ED - PdS 2025 - AT187 | Rinnovo CP S. Giovanni B. | TE | Liguria | AT | Sostituzione Trasformatore | 2023 | 2024 | 2025 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 6.09 | 1839 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1926.09 | 2100 | -173.91 | -
ED - PdS 2025 - AT188 | Rinnovo CP Vallecrosia | QT | Liguria | AT | Rifacimento Sezione MT | 2023 | Ante 2023 | 2028 | pianificato | - | come da programma | - | 219.75 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 619.75 | 1915.864 | -1296.114 | -
ED - PdS 2025 - AT189 | Rinnovo CP La Pianta | TE | Liguria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1691.86 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.86 | 3403.5506 | -1661.6906 | -
ED - PdS 2025 - AT190 | Rinnovo CP Genova Termica | QT | Liguria | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 514.99 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2014.99 | 4662.0373 | -2647.0473 | -
ED - PdS 2025 - AGAT08 | Liguria - Aggregato altri interventi AT | QT - TE - AAS | Liguria | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 1439.8253 | 2054.6799 | 1211.6061 | 3265.6482 | 2408.6249 | 2408.6249 | 12789.0092 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT191 | Rinnovo CP Caponago - 2 | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2028 | in costruzione | - | - | - | 799.96 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1039.96 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT192 | Rinnovo CP Sondalo | TE | Lombardia | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2024 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 1.25 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.25 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT193 | Rinnovo CP Ostiglia | TE | Lombardia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | - | - | 883.5 | 105 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1033.5 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT194 | Rinnovo CP Pavia O. | TE | Lombardia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2024 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 23.67 | 785 | 127 | 0 | 0 | 0 | 935.67 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT195 | Rinnovo CP Vigevano E. | TE | Lombardia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2024 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 16.46 | 1245 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1730.46 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT196 | Nuova CP Valdaro | TE | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1694.52 | 4700 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 9200.52 | 5636.8005 | 3563.7195 | 18
ED - PdS 2025 - AT197 | Nuova CP Pizzale | TE | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 289.43 | 4600 | 4511 | 0 | 0 | 0 | 9400.43 | 7422.252 | 1978.178 | 18
ED - PdS 2025 - AT198 | Nuova CP Torrevecchia P. | TE | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2988.98 | 4110 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 9108.98 | 7606.2008 | 1502.7792 | 18
ED - PdS 2025 - AT199 | Rinnovo CP Settimo Milanese | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | - | cancellato | - | cancellato | Variazione titolarità del perimetro di distribuzione | 3477.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477.1 | 2716.0954 | 761.0046 | -
ED - PdS 2025 - AT200 | Rinnovo CP Ardenno | QT | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2694.98 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734.98 | 2407.1622 | 327.8178 | -
ED - PdS 2025 - AT201 | Rinnovo CP Bagnolo Mella | QT | Lombardia | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 533.89 | 510 | 740 | 460 | 0 | 0 | 2243.89 | 2112.3813 | 131.5087 | -
ED - PdS 2025 - AT202 | Rinnovo CP Pegognaga | TE | Lombardia | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1346.76 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.76 | 1623.713 | -81.953 | -
ED - PdS 2025 - AT203 | Rinnovo CP Commessaggio | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 810.8 | 675 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1835.8 | 1972.6846 | -136.8846 | -
ED - PdS 2025 - AT204 | Rinnovo CP Bressana | TE | Lombardia | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 3787.77 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4037.77 | 4179.0189 | -141.2489 | -
ED - PdS 2025 - AT205 | Rinnovo CP Pavia Tor. | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 5452.19 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5742.19 | 5911.3651 | -169.1752 | -
ED - PdS 2025 - AT206 | Rinnovo CP Novedrate | TE | Lombardia | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 19.94 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2019.94 | 2199.5433 | -179.6033 | -
ED - PdS 2025 - AT207 | Rinnovo CP S.Stefano | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1452.87 | 120 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1936.87 | 2159.3304 | -222.4604 | -
ED - PdS 2025 - AT208 | Nuova CP Vulcano | TE | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 4304.32 | 1895 | 450 | 0 | 0 | 0 | 6649.32 | 6927.3899 | -278.0699 | 18
ED - PdS 2025 - AT209 | Rinnovo CP Caponago - 1 | QT | Lombardia | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 2953.27 | 175 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3478.27 | 3813.3229 | -335.0529 | -
ED - PdS 2025 - AT210 | Rinnovo CP Olgiate Olona | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1501.85 | 1971 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 4547.85 | 4898.3207 | -350.4707 | -
ED - PdS 2025 - AT211 | Nuova CP Ponte | QT | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 4241.82 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.82 | 4934.807 | -407.987 | 18
ED - PdS 2025 - AT212 | Rinnovo CP Urago d'Oglio | TE | Lombardia | AT | Ampliamento Sezione AT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1161.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.76 | 1584.2527 | -422.4927 | -
ED - PdS 2025 - AT213 | Rinnovo CP Suzzara | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1058.57 | 210 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1363.57 | 1789.3834 | -425.8134 | -
ED - PdS 2025 - AT214 | Rinnovo CP Caleppio | QT | Lombardia | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | - | cancellato | - | cancellato | Variazione titolarità del perimetro di distribuzione | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727 | 2220.4287 | -493.4287 | -
ED - PdS 2025 - AT215 | Rinnovo CP Sermide | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1236.81 | 550 | 483 | 0 | 0 | 0 | 2269.81 | 2821.1948 | -551.3848 | -
ED - PdS 2025 - AT216 | Rinnovo CP Moio | TE | Lombardia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 964.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.16 | 1523.7172 | -559.5572 | -
ED - PdS 2025 - AT217 | Nuova CP Livigno | TE | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 15884.49 | 5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21338.49 | 22042.0317 | -703.5417 | 18
ED - PdS 2025 - AT218 | Rinnovo CP Brusuglio | QT | Lombardia | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 3723.34 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008.34 | 4805.4607 | -797.1207 | -
ED - PdS 2025 - AT219 | Rinnovo CP Pessina | TE | Lombardia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 973.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.94 | 1887.0295 | -913.0895 | -
ED - PdS 2025 - AT220 | Rinnovo CP Casalbuttano | TE | Lombardia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1005.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.24 | 1947.6384 | -942.3984 | -
ED - PdS 2025 - AT221 | Nuova CP Senna Lodigiana | TE | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 1131.35 | 2792 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 5500.35 | 7414.9772 | -1914.6272 | 18 | Cambiato nome CP (PdS23 CP Orio L. -> PdS25 CP Senna Lodigiana)
ED - PdS 2025 - AGAT09 | Lombardia - Aggregato altri interventi AT | RES - QT - TE - AAS | Lombardia | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 5390.1744 | 5550.4294 | 7727.2043 | 8483.3099 | 2778.6899 | 2778.6899 | 32708.4978 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT222 | Rinnovo CP Sassocorvaro | TE | Marche | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 0 | 2562.62 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2762.62 | 586 | 2176.62 | -
ED - PdS 2025 - AT223 | Nuova CP Campofilone | TE | Marche | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 5451.66 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5517.26 | 3525.3067 | 1991.9533 | 18
ED - PdS 2025 - AT224 | Nuova CP Villa Potenza | TE | Marche | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 4138.46 | 4817.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8956.15 | 7796.0159 | 1160.1341 | 18
ED - PdS 2025 - AT225 | Rinnovo CP S. Angelo in Vado | TE | Marche | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 0 | 1656.03 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 2956.03 | 2200 | 756.03 | -
ED - PdS 2025 - AT226 | Nuova CP Marischio | TE | Marche | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 283.34 | 5938.86 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 7422.2 | 7392.5845 | 29.6155 | 18
ED - PdS 2025 - AT227 | Rinnovo CP Rocca Priora | TE | Marche | AT | Sostituzione Trasformatore | 2023 | 2025 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 800 | 800 | 0 | -
ED - PdS 2025 - AT228 | Rinnovo CP Porto D'ascoli | TE | Marche | AT | Sostituzione Trasformatore | 2023 | 2024 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 980 | 980 | 0 | -
ED - PdS 2025 - AT229 | Rinnovo CP Castelbellino | TE | Marche | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1967.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.83 | 2017.3563 | -49.5263 | -
ED - PdS 2025 - AT230 | Rinnovo CP Fano | TE | Marche | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1219.77 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.77 | 1612.9175 | -343.1475 | -
ED - PdS 2025 - AT231 | Nuova CP Jesi Est | TE | Marche | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 3743.83 | 3388.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7132.06 | 7542.6298 | -410.5698 | 18
ED - PdS 2025 - AT232 | Rinnovo CP Civitanova | TE | Marche | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 15.55 | 1647.44 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1862.99 | 2439.261 | -576.271 | -
ED - PdS 2025 - AT233 | Rinnovo CP Visso | TE | Marche | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1469.76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.76 | 2193.406 | -623.646 | -
ED - PdS 2025 - AT234 | Nuova CP Lunano | TE | Marche | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 93.77 | 4228.6 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 6822.37 | 7500.9086 | -678.5386 | 18
ED - PdS 2025 - AT235 | Rinnovo CP Montelabbate | TE | Marche | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 2.42 | 1447.44 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1949.86 | 2639 | -689.14 | -
ED - PdS 2025 - AT236 | Nuova CP Senigallia Ovest | TE | Marche | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 5332.15 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6312.15 | 7106.1526 | -794.0026 | 18
ED - PdS 2025 - AT237 | Rinnovo CP Sassoferrato | TE | Marche | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 1.3 | 1788.25 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2589.55 | 4620 | -2030.45 | -
ED - PdS 2025 - AT238 | Rinnovo CP Corneto | TE | Marche | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 1.61 | 1241 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1942.61 | 4051.036 | -2108.426 | -
ED - PdS 2025 - AGAT10 | Marche - Aggregato altri interventi AT | RES - QT - AAS | Marche | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 1072.8945 | 1860.951 | 2039.4952 | 2098.8059 | 541.589 | 541.589 | 8155.3246 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT239 | Rinnovo CP Portocannone | TE | Molise | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 330.43 | 1862.09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2292.52 | 1320.9928 | 971.5272 | -
ED - PdS 2025 - AT240 | Rinnovo CP Roccavivara | TE | Molise | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1731.66 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.66 | 1819.3376 | -17.6776 | -
ED - PdS 2025 - AT241 | Rinnovo CP Sesto Campano | TE | Molise | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 32.36 | 1977.22 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2409.58 | 2439.261 | -29.681 | -
ED - PdS 2025 - AT242 | Rinnovo CP Cercemaggiore | TE | Molise | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 50.61 | 1951.11 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2401.72 | 2439.261 | -37.541 | -
ED - PdS 2025 - AT243 | Rinnovo CP Pozzilli | TE | Molise | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1610.82 | 256.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.92 | 1909.6624 | -42.7424 | -
ED - PdS 2025 - AT244 | Rinnovo CP Pietracatella | TE | Molise | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 26.51 | 1823.56 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2250.07 | 2439.261 | -189.191 | -
ED - PdS 2025 - AT245 | Rinnovo CP Castel del Giudice | TE | Molise | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 856.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.9 | 1145.5305 | -288.6305 | -
ED - PdS 2025 - AT246 | Rinnovo CP Sinarca | TE | Molise | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 528.97 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.97 | 2439.261 | -1160.291 | -
ED - PdS 2025 - AGAT11 | Molise - Aggregato altri interventi AT | QT - AAS | Molise | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 813.6879 | 717.6757 | 721.9266 | 734.001 | 381.9588 | 381.9588 | 3751.2088 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT247 | Rinnovo CP Paracca | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 1150.3 | 1434.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584.76 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT248 | Rinnovo CP Brossasco | QT | Piemonte | AT | Adeguamento Impianto | 2025 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | - | - | 275.08 | 10 | 322 | 0 | 0 | 0 | 607.08 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT249 | Nuova CP Borgo Vercelli | TE | Piemonte | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | - | - | 26.82 | 1510 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 4556.82 | - | - | 18
ED - PdS 2025 - AT250 | Rinnovo CP Moretta | AAS | Piemonte | AT | Adeguamento Impianto | 2025 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 205.21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.21 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT251 | Rinnovo CP Ceat | QT | Piemonte | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2025 | 2027 | in autorizzazione | - | - | - | 0 | 664.46 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1364.46 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT252 | Rinnovo CP Limone | QT | Piemonte | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 364.96 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.96 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT253 | Rinnovo CP Rcp Ceat | QT | Piemonte | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2027 | 2027 | pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT254 | Nuova CP Piovera | TE | Piemonte | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3736.41 | 4092 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 10036.41 | 7378.4764 | 2657.9336 | 18
ED - PdS 2025 - AT255 | Nuova CP Cuneo Nord | TE | Piemonte | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 4121.91 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191.91 | 3149.8979 | 1042.0121 | 18
ED - PdS 2025 - AT256 | Nuova CP Sant'Albano | TE | Piemonte | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2721.53 | 5132 | 743 | 0 | 0 | 0 | 8596.53 | 7601.3916 | 995.1384 | 18
ED - PdS 2025 - AT257 | Nuova CP Sparone | TE | Piemonte | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 3258.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.84 | 2431.2529 | 827.5871 | 18
ED - PdS 2025 - AT258 | Rinnovo CP Novara N. | TE | Piemonte | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 86.05 | 1251.05 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2437.1 | 1600 | 837.1 | -
ED - PdS 2025 - AT259 | Rinnovo CP Gravellona | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 638.49 | 1360 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2008.49 | 1256.0654 | 752.4246 | -
ED - PdS 2025 - AT260 | Rinnovo CP Isorella | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 33.19 | 1645 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2378.19 | 1650 | 728.19 | -
ED - PdS 2025 - AT261 | Rinnovo CP Casale M. | TE | Piemonte | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 86.27 | 1970 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2106.27 | 1650 | 456.27 | -
ED - PdS 2025 - AT262 | Rinnovo CP Spinetta | TE | Piemonte | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 3381.92 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3581.92 | 3210.6249 | 371.2951 | -
ED - PdS 2025 - AT263 | Rinnovo CP Grugliasco | QT | Piemonte | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 2035.99 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065.99 | 1752.8108 | 313.1792 | -
ED - PdS 2025 - AT264 | Rinnovo CP Sommariva del Bosco | TE | Piemonte | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1005.76 | 285 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1335.76 | 1082.2508 | 253.5092 | -
ED - PdS 2025 - AT265 | Rinnovo CP Carmagnola | TE | Piemonte | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 39.91 | 860 | 100 | 0 | 0 | 0 | 999.91 | 887.1632 | 112.7468 | -
ED - PdS 2025 - AT266 | Rinnovo CP Rivara | TE | Piemonte | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1047.8 | 42 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1427.8 | 1322.1045 | 105.6955 | -
ED - PdS 2025 - AT267 | Rinnovo CP Domodossola | QT | Piemonte | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 30.64 | 50 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 552.54 | 500.2495 | 52.2905 | -
ED - PdS 2025 - AT268 | Rinnovo CP Garessio | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 33.61 | 150 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1683.61 | 1650 | 33.61 | -
ED - PdS 2025 - AT269 | Rinnovo CP Serravalle | TE | Piemonte | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 904.77 | 80 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1304.77 | 1305.9838 | -1.2138 | -
ED - PdS 2025 - AT270 | Rinnovo CP Scarmagno | QT | Piemonte | AT | Rifacimento Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 41.88 | 0 | 4260 | 1800 | 0 | 0 | 6101.88 | 6125.9463 | -24.0663 | -
ED - PdS 2025 - AT271 | Rinnovo CP Asti | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 27.39 | 440 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 1836.39 | 2100 | -263.61 | -
ED - PdS 2025 - AT272 | Rinnovo CP Cuneo S.G. | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 497.48 | 2199.47 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2911.95 | 3753.5161 | -841.5661 | -
ED - PdS 2025 - AT273 | Nuova CP Cebrosa | TE | Piemonte | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 3031.76 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611.76 | 5925.1401 | -1313.3801 | 18
ED - PdS 2025 - AT274 | Rinnovo CP Cappellazzo | TE | Piemonte | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 1204.12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.12 | 2971.2291 | -1742.1091 | -
ED - PdS 2025 - AT275 | Rinnovo CP Funghera | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 450.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.24 | 2630.1188 | -2179.8788 | -
ED - PdS 2025 - AGAT12 | Piemonte - Aggregato altri interventi AT | QT - AAS | Piemonte | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 3372.4037 | 4328.9394 | 3080.2148 | 3661.7637 | 1741.7426 | 1741.7426 | 17926.8069 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT276 | Nuovo CSAT Mennea | RES | Puglia | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | 2025 | Ante 2023 | 2027 | pianificato | - | - | - | 34.62 | 0.088589 | 100 | 400 | 0 | 0 | 534.7086 | - | - | 5
ED - PdS 2025 - AT277 | Rinnovo CP Vaccaro | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2028 | in costruzione | - | - | - | 853.08 | 37.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.87 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT278 | Rinnovo CP Carrassi | RES | Puglia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | - | - | 61.28 | 455 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1146 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT279 | Rinnovo CP Capruzzi | TE | Puglia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | - | - | 7.47 | 350.44 | 485.16 | 0 | 0 | 0 | 843.07 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT280 | Rinnovo CP Colas | TE | Puglia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 60.47 | 316.78 | 384 | 0 | 0 | 0 | 761.25 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT281 | Rinnovo CP Massari | RES | Puglia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | - | - | 74.46 | 459 | 641 | 0 | 0 | 0 | 1174 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT282 | Rinnovo CP Terlizzi | RES | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2027 | 2027 | pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT283 | Rinnovo CP Altamura | TE | Puglia | AT | Ampliamento Sezione AT | 2025 | 2024 | 2027 | in autorizzazione | - | - | - | 0.9 | 10.19 | 700 | 0 | 0 | 0 | 711.09 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT284 | Rinnovo CP Martina 60 | QT | Puglia | AT | Rifacimento Cabina Primaria | 2025 | 2024 | 2029 | pianificato | - | - | - | 1.39 | 8 | 1000 | 500 | 250 | 250 | 2009.39 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT285 | Rinnovo CP Canosa Di Puglia | QT | Puglia | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2025 | 2027 | pianificato | - | - | - | 0.28 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.28 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT286 | Rinnovo CP San Vito Dei Normanni | QT | Puglia | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 821.26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.26 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT287 | Rinnovo CP Racale | QT | Puglia | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2025 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 0.19 | 648.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.84 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT288 | Intervento energia reattiva: CP Altamura | CT - GER | Puglia | AT | Installazione reattore AT nella CP Altamura per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Aliano | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 2372 | 0 | 0 | 0 | 2372 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT289 | Intervento energia reattiva: CP Ascoli Satriano | CT - GER | Puglia | AT | Installazione reattore AT nella CP Ascoli satriano per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Deliceto | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 2576 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT290 | Intervento energia reattiva: CP San Severo Sud | CT - GER | Puglia | AT | Installazione reattore AT nella CP San Severo Sud per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Deliceto | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 2576 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT291 | Nuova CP Polignano | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2289.65 | 5188.7365 | 920 | 0 | 0 | 0 | 8398.3865 | 2520.9819 | 5877.4046 | 18
ED - PdS 2025 - AT292 | Nuova CP Bari San Giorgio | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 5287.03 | 238.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525.9207 | 3138.4243 | 2387.4965 | 18
ED - PdS 2025 - AT293 | Rinnovo CP Brinidisi Ind. | TE | Puglia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 3.51 | 2710.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714 | 502.7196 | 2211.2804 | -
ED - PdS 2025 - AT294 | Nuova CP Adelfia | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 133.71 | 5874 | 2855 | 0 | 0 | 0 | 8862.71 | 6886.0985 | 1976.6115 | 18
ED - PdS 2025 - AT295 | Nuova CP Candela | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 21.92 | 3716.0878 | 5042.983 | 0 | 0 | 0 | 8780.9908 | 6898.3747 | 1882.6161 | 18
ED - PdS 2025 - AT296 | Rinnovo CP Taranto Molo | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | In ritardo | Slittamento dovuto a cause di terzi | 606.78 | 2632.2029 | 761.0168 | 0 | 0 | 0 | 3999.9997 | 2217.1297 | 1782.87 | -
ED - PdS 2025 - AT297 | Nuova CP Faggiano | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 95.14 | 4709.3047 | 3676.26 | 0 | 0 | 0 | 8480.7047 | 6739.8137 | 1740.891 | 18
ED - PdS 2025 - AT298 | Nuova CP Lucera | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 132.29 | 3578.7778 | 4783.5271 | 0 | 0 | 0 | 8494.5949 | 6775.6857 | 1718.9093 | 18
ED - PdS 2025 - AT299 | Nuova CP Ginosa M. Nord | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 60.2 | 3400.12 | 4712.02 | 0 | 0 | 0 | 8172.34 | 6912.77 | 1259.57 | 18
ED - PdS 2025 - AT300 | Rinnovo CP Bari Circo | TE | Puglia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 3.07 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211.07 | 1200 | 1011.07 | -
ED - PdS 2025 - AT301 | Nuova CP Cerignola Nord | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 228.4 | 3987.4 | 3495.59 | 0 | 0 | 0 | 7711.39 | 6706.7017 | 1004.6883 | 18
ED - PdS 2025 - AT302 | Nuova CP Torremaggiore | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 141.87 | 5142.78 | 2485.22 | 0 | 0 | 0 | 7769.87 | 6776.6857 | 993.1843 | 18
ED - PdS 2025 - AT303 | Nuova CP Presicce | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 3013.75 | 279.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293.5707 | 2310.3734 | 983.1974 | 18
ED - PdS 2025 - AT304 | Nuova CP Crispiano | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3646.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3646.48 | 2834.1092 | 812.3708 | 18
ED - PdS 2025 - AT305 | Nuova CP Castro Marina N. | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 73.46 | 4471.16 | 2997.38 | 0 | 0 | 0 | 7542 | 6740.3424 | 801.6576 | 18
ED - PdS 2025 - AT306 | Rinnovo CP Martina | QT | Puglia | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 1411.24 | 436.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.02 | 1226.0305 | 621.9895 | -
ED - PdS 2025 - AT307 | Rinnovo CP Monopoli | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 400.68 | 1698.98 | 764 | 0 | 0 | 0 | 2863.66 | 2251.6545 | 612.0055 | -
ED - PdS 2025 - AT308 | Rinnovo CP Taranto Est | QT | Puglia | AT | Rifacimento Sezione AT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 3145.42 | 92.99 | 117.76 | 0 | 0 | 0 | 3356.17 | 2778.2189 | 577.9511 | -
ED - PdS 2025 - AT309 | Nuova CP Foggia Nord | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 5764.25 | 1720.2 | 947.47 | 0 | 0 | 0 | 8431.92 | 8165.4802 | 266.4398 | 18
ED - PdS 2025 - AT310 | Nuova CP Guagnano | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 60.39 | 3414 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 7044.39 | 6847.6377 | 196.7523 | 18
ED - PdS 2025 - AT311 | Rinnovo CP Bari Sud | QT | Puglia | AT | Rifacimento Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 34.31 | 0 | 0 | 1000 | 6307.5 | 6307.5 | 13649.31 | 13606.9709 | 42.3391 | -
ED - PdS 2025 - AT312 | Nuova CP Maruggio | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0.33 | 40 | 0 | 0 | 2745.5 | 2745.5 | 5531.33 | 5491.3337 | 39.9963 | 18
ED - PdS 2025 - AT313 | Nuova CP Cagnano | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1.45 | 30 | 0 | 0 | 2900.5 | 2900.5 | 5832.45 | 5800.9489 | 31.5011 | 18
ED - PdS 2025 - AT314 | Nuova CP Ostuni Mare | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1864.45 | 953.1165 | 500.2662 | 330 | 0 | 0 | 3647.8328 | 3620.6938 | 27.139 | 18
ED - PdS 2025 - AT315 | Rinnovo CP Fasano | QT | Puglia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2023 | 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 976 | 976 | 1959.46 | 1952.0332 | 7.4268 | -
ED - PdS 2025 - AT316 | Nuova CP Cerignola Ovest | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 75.52 | 739.7337 | 6872 | 0 | 0 | 0 | 7687.2537 | 7687.1747 | 0.07897 | 18
ED - PdS 2025 - AT317 | Nuova CP Lesina | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 30.5 | 3984.062 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 6195.562 | 6196.0576 | -0.49562 | 18
ED - PdS 2025 - AT318 | Nuova CP Altamura Nord | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 1764.26 | 440 | 427.9213 | 854.9213 | 0 | 0 | 3487.1026 | 3489.1011 | -1.9985 | 18
ED - PdS 2025 - AT319 | Nuova CP Salice | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 175.92 | 4317 | 2242.32 | 0 | 0 | 0 | 6735.24 | 6740.769 | -5.529 | 18
ED - PdS 2025 - AT320 | Nuova CP Corato Sud | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 6.55 | 40 | 0 | 0 | 2709 | 2709 | 5464.55 | 5474.072 | -9.522 | 18
ED - PdS 2025 - AT321 | Nuova CP Messapica | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2.03 | 40 | 0 | 0 | 2713 | 2713 | 5468.03 | 5478.03 | -10 | 18
ED - PdS 2025 - AT322 | Nuova CP Taranto Mare | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2025 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 40 | 0 | 0 | 3078.5 | 3078.5 | 6197 | 6207 | -10 | 18
ED - PdS 2025 - AT323 | Nuova CP Roca | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2025 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 40.35 | 0 | 0 | 2717.5 | 2717.5 | 5475.35 | 5485.35 | -10 | 18
ED - PdS 2025 - AT324 | Nuova CP Nardò | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 10.74 | 40 | 0 | 0 | 2683 | 2683 | 5416.74 | 5426.7405 | -10.0005 | 18
ED - PdS 2025 - AT325 | Nuova CP Otranto | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 4.12 | 40 | 0 | 0 | 2709 | 2709 | 5462.12 | 5472.1209 | -10.0009 | 18
ED - PdS 2025 - AT326 | Nuova CP Noicattaro | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 29.68 | 40 | 0 | 0 | 3055 | 3055 | 6179.68 | 6190.0209 | -10.3409 | 18
ED - PdS 2025 - AT327 | Nuova CP Troia Est | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 16.97 | 30 | 0 | 0 | 2727.5 | 2727.5 | 5501.97 | 5521.6566 | -19.6866 | 18
ED - PdS 2025 - AT328 | Rinnovo CP Taranto | QT | Puglia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2023 | 2023 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0.72 | 0 | 0 | 2245 | 0 | 0 | 2245.72 | 2275.7244 | -30.0044 | -
ED - PdS 2025 - AT329 | Nuova CP Bisceglie Sud | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 3346.95 | 59.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406.26 | 3691.6877 | -285.4277 | 18
ED - PdS 2025 - AT330 | Rinnovo CP Gravina | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 366.56 | 1450.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.06 | 2297.0161 | -479.9561 | -
ED - PdS 2025 - AT331 | Rinnovo CP San Pancrazio Salentino | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 227.55 | 1460.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.69 | 2286.375 | -598.685 | -
ED - PdS 2025 - AT332 | Rinnovo CP Vieste | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 462.62 | 1098.5 | 1003.44 | 0 | 0 | 0 | 2564.56 | 3415.5127 | -850.9527 | -
ED - PdS 2025 - AT333 | Rinnovo CP San Paolo | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 3053.67 | 174.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228.61 | 4101.4662 | -872.8562 | -
ED - PdS 2025 - AT334 | Rinnovo CP Blasi | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2988 | 263.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251.16 | 4158.8628 | -907.7028 | -
ED - PdS 2025 - AT335 | Nuova CP Foggia Onoranza | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 3414.17 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4034.17 | 6065.5308 | -2031.3608 | 18
ED - PdS 2025 - AT336 | Rinnovo CP Manfredonia Ind. | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 1122.17 | 845.4349 | 1542.56 | 0 | 0 | 0 | 3510.1649 | 6156.6847 | -2646.5197 | -
ED - PdS 2025 - AGAT13 | Puglia - Aggregato altri interventi AT | RES - QT - TE - AAS | Puglia | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 2997.3858 | 8356.9779 | 11355.4574 | 45651.0798 | 4324.4038 | 4324.4038 | 77009.7085 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT337 | Rinnovo CP Palau - 2 | TE | Sardegna | AT | Ampliamento Sezione AT | 2025 | Ante 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 337.25 | 164.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.11 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT338 | Rinnovo CP Pula | TE | Sardegna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2024 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 533.98 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.98 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT339 | Nuova CP Oristano Città Nuova | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | 2025 | 2027 | pianificato | - | - | - | 0 | 725 | 1900 | 1000 | 0 | 0 | 3625 | - | - | 18
ED - PdS 2025 - AT340 | Rinnovo CP Villacidro | TE | Sardegna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2025 | 2026 | pianificato | - | - | - | 0 | 55 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2055 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT341 | Nuova CP Selegas | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | In ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 1981.99 | 3540.5 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 7122.49 | 3492.3273 | 3630.1627 | 18
ED - PdS 2025 - AT342 | Nuova CP Cagliari Porto | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 397.07 | 6481.19 | 500 | 0 | 0 | 0 | 7378.26 | 5578.8634 | 1799.3966 | 18
ED - PdS 2025 - AT343 | Nuova CP Alghero Sud | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 1215.28 | 936.03 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5151.31 | 3360.4413 | 1790.8687 | 18
ED - PdS 2025 - AT344 | Nuova CP Posada | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 8273.7 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9080.7 | 7824.2931 | 1256.4069 | 18
ED - PdS 2025 - AT345 | Nuova CP Loiri Porto S.Paolo | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2402.48 | 1212 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4114.48 | 2960.3479 | 1154.1321 | 18
ED - PdS 2025 - AT346 | Rinnovo CP Iglesias | QT | Sardegna | AT | Ampliamento Sezione MT | 2023 | Ante 2023 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 896.41 | 62 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1958.41 | 1056.2108 | 902.1992 | -
ED - PdS 2025 - AT347 | Nuova CP Abbasanta | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 2575.85 | 6385.46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9061.31 | 8169.1229 | 892.1871 | 18
ED - PdS 2025 - AT348 | Nuova CP Assemini | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 4683.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4683.31 | 3834.6986 | 848.6114 | 18
ED - PdS 2025 - AT349 | Nuova CP Quarto Sud | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 813.24 | 3891.04 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 7404.28 | 6752.9574 | 651.3226 | 18
ED - PdS 2025 - AT350 | Nuova CP Nulvi | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 214.99 | 1516.86 | 4800 | 400 | 0 | 0 | 6931.85 | 6379.2668 | 552.5832 | 18
ED - PdS 2025 - AT351 | Rinnovo CP Taloro | QT | Sardegna | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 761.55 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.55 | 519.1923 | 452.3577 | -
ED - PdS 2025 - AT352 | Nuova CP Terramala | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 3520.61 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790.61 | 3405.6201 | 384.9899 | 18
ED - PdS 2025 - AT353 | Nuova CP Oliaspeciosa | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 376.63 | 1155.96 | 2700 | 948 | 0 | 0 | 5180.59 | 4823.4152 | 357.1748 | 18
ED - PdS 2025 - AT354 | Rinnovo CP Cheremule | TE | Sardegna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1616.34 | 231.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.32 | 1577.623 | 270.697 | -
ED - PdS 2025 - AT355 | Nuova CP Trinità d'Agultu | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2028 | in costruzione | - | come da programma | - | 6063.48 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363.48 | 6168.08 | 195.3999 | 18
ED - PdS 2025 - AT356 | Rinnovo CP Olbia | QT | Sardegna | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 818.62 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.62 | 689.6126 | 181.0074 | -
ED - PdS 2025 - AT357 | Nuova CP Truncu Reale | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 575.55 | 890 | 4000 | 750 | 0 | 0 | 6215.55 | 6196.4094 | 19.1406 | 18
ED - PdS 2025 - AT358 | Nuova CP Bitti | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 3091.0002 | 3091.0002 | 6187.0705 | 6187.0705 | 0 | 18
ED - PdS 2025 - AT359 | Nuova CP Capoterra | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 24.82 | 0 | 0 | 0 | 3138.8652 | 3138.8652 | 6302.5503 | 6302.5503 | 0 | 18
ED - PdS 2025 - AT360 | Nuova CP Tissi | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 3084.4015 | 3084.4015 | 6185.013 | 6185.013 | 0 | 18
ED - PdS 2025 - AT361 | Nuova CP Mogorella | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 3141.3628 | 3141.3628 | 6300.8057 | 6300.8057 | 0 | 18
ED - PdS 2025 - AT362 | Nuova CP Samassi | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 24.84 | 0 | 0 | 0 | 3107.258 | 3107.258 | 6239.3561 | 6239.3561 | 0 | 18
ED - PdS 2025 - AT363 | Nuova CP Sorgono | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2026 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 3126.52 | 3126.52 | 6262 | 6262 | 0 | 18
ED - PdS 2025 - AT364 | Rinnovo CP Lula | TE | Sardegna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2012.3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.3 | 2131.1446 | -3.8446 | -
ED - PdS 2025 - AT365 | Rinnovo CP Siligo | TE | Sardegna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1060.56 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365.56 | 1375.2093 | -9.6493 | -
ED - PdS 2025 - AT366 | Nuova CP Villaspeciosa | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2028 | pianificato | - | come da programma | - | 1.08 | 100 | 2200 | 4000 | 0 | 0 | 6301.08 | 6362.347 | -61.267 | 18
ED - PdS 2025 - AT367 | Rinnovo CP Tempio | TE | Sardegna | AT | Rifacimento Sezione MT | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 179.66 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1779.66 | 1868.3914 | -88.7314 | -
ED - PdS 2025 - AT368 | Nuova CP Olbia Porto | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 48.01 | 924 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 5972.01 | 6318.616 | -346.606 | 18
ED - PdS 2025 - AT369 | Rinnovo CP Palau - 1 | QT | Sardegna | AT | Ampliamento Sezione MT | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 322.51 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.51 | 878.6357 | -361.1257 | -
ED - PdS 2025 - AT370 | Nuova CP Selargius | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 765.99 | 3712.34 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 5778.33 | 6944.7103 | -1166.3803 | 18
ED - PdS 2025 - AGAT14 | Sardegna - Aggregato altri interventi AT | RES - QT - AAS | Sardegna | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 2541.4544 | 4961.7462 | 3215.3011 | 9645.244 | 1738.1867 | 1738.1867 | 23840.1191 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT371 | Rinnovo CP Augusta 2 | QT | Sicilia | AT | Rifacimento Cabina Primaria | 2025 | Ante 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 4250.03 | 2843 | 4217 | 0 | 0 | 0 | 11310.03 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT372 | Rinnovo CP Roccalumera | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 679.91 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.91 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT373 | Rinnovo CP Saline | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 94.03 | 890.56 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1434.59 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT374 | Rinnovo CP Mazara - 2 | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 1.48 | 1336.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.37 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT375 | Rinnovo CP Vizzini - 2 | TE | Sicilia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | - | - | 394.86 | 99.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.75 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT376 | Rinnovo CP Acireale | QT | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2024 | 2026 | pianificato | - | - | - | 64.33 | 1152.96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1317.29 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT377 | Rinnovo CP Catania Nord | TE | Sicilia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | - | - | 114.09 | 200 | 145 | 0 | 0 | 0 | 459.09 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT378 | Rinnovo CP Castronovo | QT | Sicilia | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 714.73 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.73 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT379 | Nuova CP S. Cipirello | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1626.75 | 7066.3923 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 9753.1423 | 7435.032 | 2318.1103 | 18
ED - PdS 2025 - AT380 | Nuova CP Oreto | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2571.89 | 4400 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 9271.89 | 7432.4847 | 1839.4053 | 18
ED - PdS 2025 - AT381 | Nuova CP Altavilla Milicia | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2423.25 | 5474.4276 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 9445.6776 | 7737.554 | 1708.1236 | 18
ED - PdS 2025 - AT382 | Nuova CP Campofranco | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 857.88 | 4327 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 8284.88 | 6820.3182 | 1464.5619 | 18
ED - PdS 2025 - AT383 | Rinnovo CP Ragusa | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1710.21 | 1107.6226 | 1502 | 500 | 0 | 0 | 4819.8326 | 3464.0782 | 1355.7545 | -
ED - PdS 2025 - AT384 | Nuova CP Acreide | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 725.13 | 0 | 2000 | 5644 | 0 | 0 | 8369.13 | 7382.6863 | 986.4437 | 18
ED - PdS 2025 - AT385 | Nuova CP Borgo Vicaretto | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 1400.26 | 2179.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580.19 | 2831.3999 | 748.7901 | 18
ED - PdS 2025 - AT386 | Nuova CP S. Giorgio | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | in anticipo | - | 7568.09 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8928.09 | 8185.8396 | 742.2504 | 18
ED - PdS 2025 - AT387 | Nuova CP Grammichele | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | In ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 2200.73 | 5117.32 | 960 | 0 | 0 | 0 | 8278.05 | 7717.9327 | 560.1173 | 18
ED - PdS 2025 - AT388 | Rinnovo CP Sciacca | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1856.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856.56 | 1297.8885 | 558.6715 | -
ED - PdS 2025 - AT389 | Rinnovo CP S. G. La Punta | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 808.21 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.21 | 1906.7173 | 536.4927 | -
ED - PdS 2025 - AT390 | Nuova CP Biancavilla | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 2320.27 | 3706 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 8066.27 | 7579.7524 | 486.5176 | 18
ED - PdS 2025 - AT391 | Rinnovo CP Viagrande | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1705.16 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.16 | 1445.075 | 437.085 | -
ED - PdS 2025 - AT392 | Rinnovo CP P. Armerina | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1375.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.58 | 981.1397 | 394.4403 | -
ED - PdS 2025 - AT393 | Nuova CP Filonero | QT | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 3012.97 | 150.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3163.3 | 2788.9857 | 374.3143 | 18
ED - PdS 2025 - AT394 | Rinnovo CP Sortino | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1540.39 | 89.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.61 | 1382.475 | 247.135 | -
ED - PdS 2025 - AT395 | Rinnovo CP Lentini | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1023.99 | 488.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.62 | 1309.6079 | 203.0121 | -
ED - PdS 2025 - AT396 | Rinnovo CP Università | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 325.57 | 1166.96 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1642.53 | 1451.0758 | 191.4542 | -
ED - PdS 2025 - AT397 | Nuovo CSAT Trecastagni | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 590.88 | 50.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.36 | 454.99 | 186.37 | 5
ED - PdS 2025 - AT398 | Rinnovo CP Gelapon | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1866.66 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.66 | 1794.4485 | 164.2115 | -
ED - PdS 2025 - AT399 | Rinnovo CP Mazara - 1 | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 205.7 | 759.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.41 | 805.4165 | 159.9935 | -
ED - PdS 2025 - AT400 | Rinnovo CP Matarocco | QT | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 169.19 | 1165.22 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1934.41 | 1777.5027 | 156.9073 | -
ED - PdS 2025 - AT401 | Rinnovo CP Bagherua | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 746.89 | 1201.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.29 | 1826.5899 | 121.7001 | -
ED - PdS 2025 - AT402 | Rinnovo CP Belpasso | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 7.85 | 1610.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.42 | 1529.0732 | 89.3468 | -
ED - PdS 2025 - AT403 | Nuova CP Avola | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 3406.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406.3 | 3437.7137 | -31.4137 | 18
ED - PdS 2025 - AT404 | Nuova CP Palermo Università | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 808.06 | 4019.89 | 750 | 0 | 0 | 0 | 5577.95 | 5568.5179 | 9.4321 | 18
ED - PdS 2025 - AT405 | Nuova CP Motta S. Anastasia | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 218.87 | 3595.38 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 5564.25 | 5559.5318 | 4.7182 | 18
ED - PdS 2025 - AT406 | Nuova CP Ramacca | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 104.8 | 3900 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 5579.8 | 5600.4562 | -20.6562 | 18
ED - PdS 2025 - AT407 | Nuova CP Carini | QT | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 2487.72 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558.72 | 2626.0598 | -67.3398 | 18
ED - PdS 2025 - AT408 | Nuova CP Gattopardo | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2028 | in costruzione | - | come da programma | - | 2612.04 | 3609.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6221.5 | 6319.1463 | -97.6463 | 18
ED - PdS 2025 - AT409 | Rinnovo CP Scicli | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1003.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.05 | 1254.5891 | -251.5391 | -
ED - PdS 2025 - AT410 | Rinnovo CP Barca | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1284.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.26 | 1588.4087 | -304.1487 | -
ED - PdS 2025 - AT411 | Nuova CP Paceco | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 161.65 | 4989.26 | 175 | 0 | 0 | 0 | 5325.91 | 5657.9546 | -332.0446 | 18
ED - PdS 2025 - AT412 | Rinnovo CP S. C. Camerina | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1642.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.66 | 2030.1624 | -387.5024 | -
ED - PdS 2025 - AT413 | Rinnovo CP Villafranca | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 788.09 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.09 | 1349.191 | -398.101 | -
ED - PdS 2025 - AT414 | Rinnovo CP Vizzini - 1 | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 970.12 | 330 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1400.12 | 1811.417 | -411.297 | -
ED - PdS 2025 - AT415 | Rinnovo CP Castellamare | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 68.37 | 601.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.724 | 1201.687 | -531.963 | -
ED - PdS 2025 - AT416 | Nuova CP Nicolosi | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Slittamento dovuto a cause di terzi | 3495.75 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813.75 | 4461.1785 | -647.4285 | 18
ED - PdS 2025 - AT417 | Rinnovo CP Salemi | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1138.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.49 | 1877.0356 | -738.5456 | -
ED - PdS 2025 - AT418 | Nuova CP Buseto | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 945.08 | 4927.9 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6872.98 | 7618.4038 | -745.4238 | 18
ED - PdS 2025 - AT419 | Rinnovo CP Augusta | QT | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Slittamento dovuto a cause di terzi | 945.06 | 376.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322.0043 | 5552.5134 | -4230.5091 | -
ED - PdS 2025 - AGAT15 | Sicilia - Aggregato altri interventi AT | RES - QT - TE - AAS | Sicilia | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 3987.0902 | 6761.9812 | 7577.4476 | 90593.5049 | 2789.0172 | 2789.0172 | 114498.0583 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT420 | Rinnovo CP Porto Azzurro | QT | Toscana | AT | Aggiunta Petersen | 2025 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 612.15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.15 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT421 | Rinnovo CP Montecatini | QT | Toscana | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2028 | 2029 | pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.5 | 1102.5 | 2205 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT422 | Rinnovo CP Torrenieri | QT | Toscana | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2028 | 2029 | pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.5 | 551.5 | 1103 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT423 | Rinnovo CP Foiano Della Chiana | QT | Toscana | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2028 | 2029 | pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.5 | 1104.5 | 2209 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT424 | Rinnovo CP Rifredi | TE | Toscana | AT | Rifacimento sezione MT | 2025 | 2024 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 115.4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.4 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT425 | Rinnovo CP Sesto Fiorentino | TE | Toscana | AT | Rifacimento sezione MT | 2025 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | - | - | - | 28.42 | 802 | 180.67 | 0 | 0 | 0 | 1011.09 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT426 | Rinnovo CP Massa | TE | Toscana | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 712.15 | 651 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1418.15 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT427 | Nuova CP Montegemoli Ind. | TE | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1118.68 | 5994.86 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 9490.54 | 7995.1569 | 1495.3831 | 18
ED - PdS 2025 - AT428 | Nuova CP Torrita | TE | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 4025.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025.13 | 2889.9066 | 1135.2234 | 18
ED - PdS 2025 - AT429 | Nuova CP Careggi | TE | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 351.86 | 3837.92 | 4103 | 0 | 0 | 0 | 8292.78 | 7201.5831 | 1091.1969 | 18
ED - PdS 2025 - AT430 | Rinnovo CP Montevarchi | TE | Toscana | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 478.79 | 2040.15 | 966.51 | 0 | 0 | 0 | 3485.45 | 2436.1367 | 1049.3133 | -
ED - PdS 2025 - AT431 | Rinnovo CP Piombino | TE | Toscana | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2044.75 | 994 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 4352.75 | 3308.2647 | 1044.4853 | -
ED - PdS 2025 - AT432 | Rinnovo CP Portoferraio | TE | Toscana | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 1306.21 | 1361 | 617 | 0 | 0 | 0 | 3284.21 | 2370 | 914.21 | -
ED - PdS 2025 - AT433 | Rinnovo CP Rosia | TE | Toscana | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1275.4 | 1037 | 597 | 0 | 0 | 0 | 2909.4 | 2110.1441 | 799.2559 | -
ED - PdS 2025 - AT434 | Nuova CP Zambra | TE | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 171.43 | 3819 | 4714.64 | 0 | 0 | 0 | 8705.07 | 8002.162 | 702.908 | 18
ED - PdS 2025 - AT435 | Rinnovo CP Arezzo A. | TE | Toscana | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 513.48 | 1145.31 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 3041.79 | 2434.1481 | 607.6419 | -
ED - PdS 2025 - AT436 | Nuova CP San Miniato | TE | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 3336.31 | 4317.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7653.51 | 7126.2095 | 527.3005 | 18
ED - PdS 2025 - AT437 | Rinnovo CP Pietrasanta | TE | Toscana | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 37.6 | 2535.26 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2801.86 | 2700.4067 | 101.4533 | -
ED - PdS 2025 - AT438 | Rinnovo CP Livorno La Rosa | QT | Toscana | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 3526.62 | 697.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224.05 | 4126.2739 | 97.7761 | -
ED - PdS 2025 - AT439 | Rinnovo CP Prato San Paolo | QT | Toscana | AT | Sostituzione Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 554.31 | 636.85 | 500 | 2342 | 0 | 0 | 4033.16 | 3951.3927 | 81.7673 | -
ED - PdS 2025 - AT440 | Rinnovo CP Chiana | TE | Toscana | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 198.74 | 1385.19 | 943.62 | 0 | 0 | 0 | 2527.55 | 2497.0876 | 30.4624 | -
ED - PdS 2025 - AT441 | Rinnovo CP Grosseto Nord | QT | Toscana | AT | Sostituzione Trasformatore | 2023 | 2025 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 800 | 800 | 0 | -
ED - PdS 2025 - AT442 | Nuova CP Camaiore | QT | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 4950.7119 | 4950.7119 | 9918.5038 | 9918.5038 | 0 | 18
ED - PdS 2025 - AT443 | Rinnovo CP Tavola | TE | Toscana | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 47.5 | 1426 | 939.65 | 0 | 0 | 0 | 2413.15 | 2429.5015 | -16.3515 | -
ED - PdS 2025 - AT444 | Rinnovo CP Abbadia | QT | Toscana | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 827 | -60 | -
ED - PdS 2025 - AT445 | Rinnovo CP Varlungo | QT | Toscana | AT | Rifacimento Sezione AT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 564.99 | 408 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1161.99 | 1527.7707 | -365.7807 | -
ED - PdS 2025 - AT446 | Rinnovo CP Poggibonsi | TE | Toscana | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2027 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 185 | 50 | 81 | 54 | 0 | 0 | 370 | 820 | -450 | -
ED - PdS 2025 - AT447 | Nuova CP Cinigiano | TE | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 7265.24 | 1630.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8896.04 | 9642.7073 | -746.6673 | 18
ED - PdS 2025 - AGAT16 | Toscana - Aggregato altri interventi AT | QT - AAS | Toscana | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 1799.632 | 3559.7717 | 4828.3359 | 3213.2061 | 2298.5125 | 2298.5125 | 17997.9706 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT448 | Nuova CP Ferentillo | TE | Umbria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2701.13 | 4708 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 9085.13 | 7833.2673 | 1251.8627 | 18
ED - PdS 2025 - AT449 | Rinnovo CP Castiglione del Lago | TE | Umbria | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 2263.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.96 | 1908.2903 | 355.6697 | -
ED - PdS 2025 - AT450 | Rinnovo CP Città di Castello | TE | Umbria | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 1656.6 | 450 | 289 | 0 | 0 | 0 | 2395.6 | 2198.0785 | 197.5215 | -
ED - PdS 2025 - AT451 | Nuova CP Gualdo Tadino | TE | Umbria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2088.69 | 5483.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7572.49 | 7533.9182 | 38.5718 | 18
ED - PdS 2025 - AT452 | Rinnovo CP San Gemini | QT | Umbria | AT | Sostituzione Trasformatore | 2023 | 2024 | Post 2029 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 600 | 600 | 0 | -
ED - PdS 2025 - AT453 | Rinnovo CP Umbertide | TE | Umbria | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2024 | completato | - | come da programma | - | 1864.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864.63 | 1905.4306 | -40.8006 | -
ED - PdS 2025 - AT454 | Nuova CP Castel Giorgio | TE | Umbria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 2138.91 | 5167.7 | 310.16 | 0 | 0 | 0 | 7616.77 | 7706.4871 | -89.7171 | 18
ED - PdS 2025 - AT455 | Nuova CP Trasimeno | TE | Umbria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 3079.75 | 4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7573.75 | 7949.2047 | -375.4547 | 18
ED - PdS 2025 - AGAT17 | Umbria - Aggregato altri interventi AT | QT - TE - AAS | Umbria | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 502.5845 | 1210.2192 | 1259.7714 | 1267.5287 | 281.5288 | 281.5288 | 4803.1613 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT456 | Rinnovo CP Ponte Malon - 2 | QT | Veneto | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2028 | in costruzione | - | - | - | 325.51 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.51 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT457 | Rinnovo CP Ca Emiliani | TE | Veneto | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2028 | in autorizzazione | - | - | - | 326.28 | 10 | 500 | 1500 | 600 | 0 | 2936.28 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT458 | Rinnovo CP Padova Fiera | QT | Veneto | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | - | - | 1673.27 | 1093.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.06 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT459 | Rinnovo CP Zaule | QT | Veneto | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | Ante 2023 | 2027 | pianificato | - | - | - | 28.55 | 0 | 2500 | 1500 | 0 | 0 | 4028.55 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT460 | Nuova CP Arabba | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | - | - | 4302.29 | 3923.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8225.56 | - | - | 18
ED - PdS 2025 - AT461 | Rinnovo CP Castelfranco - 2 | QT | Veneto | AT | Rifacimento sezione MT | 2025 | 2027 | 2027 | pianificato | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT462 | Rinnovo CP Casale Scodosia | TE | Veneto | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2025 | 2026 | pianificato | - | - | - | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT463 | Rinnovo CP S. Bonifacio | TE | Veneto | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2024 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 114.03 | 1980.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.74 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT464 | Rinnovo CP Caerano | QT | Veneto | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2025 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT465 | Rinnovo CP Valdobbiadene | QT | Veneto | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2025 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT466 | Rinnovo CP Villaverla | QT | Veneto | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2025 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT467 | Rinnovo CP Montegalda | TE | Veneto | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2024 | 2025 | in costruzione | - | - | - | 1214.29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.29 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT468 | Rinnovo CP Asiago | QT | Veneto | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2024 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 1056.17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.17 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT469 | Rinnovo CP Bassanello | QT | Veneto | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2026 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | - | - | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | - | - | -
ED - PdS 2025 - AT470 | Nuova CP Voltabarozzo | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 280.67 | 4386.89 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 8110.56 | 6028.0173 | 2082.5427 | 18
ED - PdS 2025 - AT471 | Rinnovo CP Caorle | TE | Veneto | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 1006.89 | 3192.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199.75 | 2205.0546 | 1994.6954 | -
ED - PdS 2025 - AT472 | Nuova CP Favaro | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1808.54 | 5091.86 | 730 | 0 | 0 | 0 | 7630.4 | 6127.1737 | 1503.2263 | 18
ED - PdS 2025 - AT473 | Nuova CP Foroni | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 4826.69 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4986.69 | 4023.9302 | 962.7598 | 18
ED - PdS 2025 - AT474 | Nuova CP Vigonovo | QT | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 5199.27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5239.27 | 4661.9861 | 577.2839 | 18
ED - PdS 2025 - AT475 | Rinnovo CP S. Giobbe | TE | Veneto | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 3313.98 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3643.98 | 3109.1655 | 534.8145 | -
ED - PdS 2025 - AT476 | Rinnovo CP Schio | QT | Veneto | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2949.65 | 64.86 | 490 | 0 | 0 | 0 | 3504.51 | 3000.5772 | 503.9328 | -
ED - PdS 2025 - AT477 | Nuova CP Anguillara | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3097.64 | 3700.89 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 8061.53 | 7571.4376 | 490.0924 | 18
ED - PdS 2025 - AT478 | Rinnovo CP Donada | TE | Veneto | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 2898.18 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016.21 | 2530.0712 | 486.1388 | -
ED - PdS 2025 - AT479 | Rinnovo CP Sacca Serenella | TE | Veneto | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 1073.37 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983.37 | 1599.562 | 383.808 | -
ED - PdS 2025 - AT480 | Nuova CP Quero | QT | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2784.61 | 420 | 146 | 100 | 0 | 0 | 3450.61 | 3069.3173 | 381.2927 | 18
ED - PdS 2025 - AT481 | Nuova CP Castegnero | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | In ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 5604.99 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5884.99 | 5585.6235 | 299.3665 | 18
ED - PdS 2025 - AT482 | Rinnovo CP Chiampo | QT | Veneto | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 1509.91 | 70 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 2609.91 | 2417.9324 | 191.9776 | -
ED - PdS 2025 - AT483 | Nuova CP Fratta Polesine | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 202.86 | 5172.7 | 815 | 0 | 0 | 0 | 6190.56 | 6028.945 | 161.615 | 18
ED - PdS 2025 - AT484 | Nuova CP Arcella | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1024.57 | 4813.74 | 660 | 0 | 0 | 0 | 6498.31 | 6428.2918 | 70.0182 | 18
ED - PdS 2025 - AT485 | Rinnovo CP Garda | QT | Veneto | AT | Rifacimento Sezione MT | 2023 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 10.01 | 0 | 500 | 2400 | 0 | 0 | 2910.01 | 2871.007 | 39.003 | -
ED - PdS 2025 - AT486 | Rinnovo CP Zelarino | TE | Veneto | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 175.41 | 1854.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.65 | 2000 | 29.65 | -
ED - PdS 2025 - AT487 | Rinnovo CP Ponte Malon - 1 | QT | Veneto | AT | Rifacimento Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2025 | in costruzione | - | come da programma | - | 1002.67 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.67 | 1140.6372 | -77.9672 | -
ED - PdS 2025 - AT488 | Rinnovo CP Conegliano | QT | Veneto | AT | Ampliamento Sezione MT | 2023 | 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 17.13 | 0 | 1000 | 700 | 0 | 0 | 1717.13 | 2503.9016 | -786.7716 | -
ED - PdS 2025 - AT489 | Nuova CP Vighizzolo | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1386.04 | 4245.75 | 869 | 0 | 0 | 0 | 6500.79 | 7336.4452 | -835.6552 | 18
ED - PdS 2025 - AT490 | Nuova CP Ceneselli | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2017.25 | 2664 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 5950.25 | 6840.7793 | -890.5293 | 18
ED - PdS 2025 - AGAT18 | Veneto - Aggregato altri interventi AT | QT - TE - AAS | Veneto | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 3341.5493 | 6559.5483 | 5546.5974 | 6852.4382 | 1805.1524 | 1805.1524 | 25910.438 | - | - | -

## Allegato 2 Interventi MT
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento | [8 empty] | Costo stimato annuo di esercizio - Costi operativi annui da sostenere nei 25 anni successivi all'entrata in esercizio
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato 2023 e 2024 (k€) | Costo di investimento atteso 2025 (k€) | Costo di investimento atteso 2026 (€) | Costo di investimento atteso 2027 (k€) | Costo di investimento atteso 2028 (k€) | Costo di investimento atteso 2029 (€) | Costo di investimento totale atteso (k€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (k€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione (k€)
ED - PdS 2025 - MT001 | CH - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Chieti | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3383.3256 | 2776.9533 | 3683.2089 | 1620.5114 | 1467.3383 | 1460.0919 | 14391.4295 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT002 | CH - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Chieti | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2267.0667 | 1390.6211 | 2128.3532 | 635.3571 | 685.9268 | 680.2921 | 7787.617 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT003 | CH - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Chieti | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5292.1839 | 6896.6871 | 9857.1402 | 11589.2375 | 1004.3231 | 997.5363 | 35637.1081 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT004 | CH - Altro | RES - QT - TE | Chieti | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 36.4627 | 32.9067 | 32.2005 | 10.9802 | 3.8932 | 3.8853 | 120.3285 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT005 | CH - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Chieti | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2124.2472 | 1310.2979 | 1547.9245 | 873.7441 | 901.8492 | 898.3032 | 7656.3661 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT006 | AQ - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | L'Aquila | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3765.248 | 2321.5615 | 3216.1248 | 2249.6767 | 2316.3682 | 2316.1117 | 16185.0908 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT007 | AQ - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | L'Aquila | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1350.1488 | 1066.1323 | 2013.8064 | 1081.0044 | 1041.6127 | 1041.8581 | 7594.5627 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT008 | AQ - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | L'Aquila | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3340.0554 | 9284.8438 | 10281.8433 | 8579.9279 | 2910.1066 | 2932.7972 | 37329.5743 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT009 | AQ - Altro | RES - QT | L'Aquila | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 9.5298 | 37.0044 | 26.0157 | 25.2609 | 3.0394 | 3.0739 | 103.9241 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT010 | AQ - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | L'Aquila | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1580.0785 | 1106.694 | 1050.3501 | 1161.2807 | 930.0436 | 930.9564 | 6759.4034 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT011 | PE - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Pescara | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3234.2992 | 1768.5843 | 7011.8992 | 1033.4035 | 1158.6706 | 1142.6688 | 15349.5256 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT012 | PE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Pescara | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1538.4862 | 1699.2704 | 3333.864 | 533.0707 | 654.6759 | 644.5061 | 8403.8732 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT013 | PE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Pescara | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6436.7435 | 7105.0073 | 10152.3436 | 4980.4792 | 946.2527 | 940.5523 | 30561.3786 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT014 | PE - Altro | RES - TE | Pescara | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 76.787 | 8.2408 | 43.8143 | 11.5632 | 1.4151 | 1.3019 | 143.1223 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT015 | PE - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Pescara | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1235.0699 | 794.5157 | 917.978 | 569.0611 | 623.1961 | 621.8414 | 4761.6622 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT016 | TE - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Teramo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5460.0405 | 2478.0693 | 10965.2691 | 1009.4363 | 1157.5619 | 1129.3971 | 22199.7742 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT017 | TE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Teramo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3592.9016 | 2261.8623 | 4518.7646 | 972.9046 | 1123.6153 | 1115.6196 | 13585.668 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT018 | TE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Teramo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7627.0165 | 8510.9705 | 9892.7627 | 6358.2171 | 1760.1774 | 1769.2908 | 35918.435 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT019 | TE - Altro | RES - QT - TE | Teramo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 44.7849 | 38.7587 | 33.2891 | 20.137 | 5.6847 | 5.7494 | 148.4037 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT020 | TE - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Teramo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2627.8099 | 1466.5945 | 1667.9746 | 1309.318 | 1268.9309 | 1267.6223 | 9608.2501 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT021 | MT - Nuova realizzazione linee MT | TE | Matera | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2862.6825 | 830.5728 | 2061.0687 | 657.143 | 810.456 | 800.5315 | 8022.4545 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT022 | MT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Matera | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3007.5393 | 2400.2845 | 1719.5186 | 1099.066 | 1155.2301 | 1155.4031 | 10537.0416 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT023 | MT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Matera | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4555.9033 | 1897.5231 | 2149.0486 | 2951.8402 | 915.5775 | 921.8898 | 13391.7826 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT024 | MT - Altro | RES - TE | Matera | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 94.9656 | 7.6083 | 16.2888 | 0 | 1.2484 | 1.1485 | 121.2596 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT025 | MT - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Matera | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1955.1591 | 973.813 | 1000.3143 | 947.2106 | 1008.7175 | 1008.2555 | 6893.4699 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT026 | PZ - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Potenza | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8147.7166 | 5594.9956 | 7870.2228 | 2112.0036 | 1503.4949 | 1476.576 | 26705.0095 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT027 | PZ - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Potenza | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6334.7308 | 2964.0609 | 4238.4015 | 1536.0706 | 1708.006 | 1688.3996 | 18469.6695 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT028 | PZ - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Potenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11319.8249 | 15598.5046 | 25677.1639 | 36312.3216 | 3927.9536 | 3907.4176 | 96743.1862 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT029 | PZ - Altro | RES - QT - TE | Potenza | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 215.2893 | 61.9653 | 153.1226 | 14.2628 | 17.8949 | 16.9945 | 479.5295 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT030 | PZ - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Potenza | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3072.7979 | 1617.9216 | 1778.4024 | 1405.7505 | 1513.0427 | 1510.1904 | 10898.1055 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT031 | CZ - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Catanzaro | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 15248.7835 | 2519.0067 | 1862.2429 | 2454.7603 | 1349.9949 | 1351.5343 | 24786.3226 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT032 | CZ - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Catanzaro | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4562.8307 | 1348.0835 | 1318.9688 | 1241.0272 | 1188.9369 | 1191.3501 | 10851.1973 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT033 | CZ - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Catanzaro | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 10452.978 | 15162.2395 | 24361.5282 | 33665.1875 | 1988.3338 | 1996.4016 | 87626.6686 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT034 | CZ - Altro | RES - QT - TE | Catanzaro | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 45.1107 | 5.6748 | 4.812 | 4.2454 | 1.258 | 1.2723 | 62.3731 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT035 | CZ - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Catanzaro | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2125.4062 | 1136.4265 | 1118.5506 | 1135.9283 | 1154.1341 | 1154.1705 | 7824.6162 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT036 | CS - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Cosenza | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 18081.437 | 8334.4496 | 8520.2804 | 3942.0012 | 3076.2711 | 3059.6538 | 45014.0931 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT037 | CS - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Cosenza | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7135.009 | 7033.2333 | 6372.7084 | 2549.2807 | 2646.9783 | 2647.3103 | 28384.52 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT038 | CS - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Cosenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 12088.3417 | 11090.5585 | 17209.9671 | 24097.5698 | 2474.6875 | 2472.2398 | 69433.3644 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT039 | CS - Altro | RES - QT - TE | Cosenza | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 213.1053 | 198.318 | 145.7426 | 23.0606 | 5.171 | 4.901 | 590.2985 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT040 | CS - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Cosenza | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3151.521 | 2287.7409 | 2456.0078 | 1531.5368 | 1647.2008 | 1640.9898 | 12714.9973 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT041 | KR - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Crotone | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 10693.3638 | 1176.972 | 736.2424 | 963.8845 | 763.8036 | 763.8036 | 15098.0699 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT042 | KR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Crotone | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2064.542 | 726.7175 | 705.9091 | 654.6953 | 641.0489 | 648.1839 | 5441.0967 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT043 | KR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Crotone | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5581.3154 | 1786.5583 | 2551.5961 | 3581.3193 | 633.9212 | 636.8089 | 14771.5193 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT044 | KR - Altro | RES | Crotone | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 35.0983 | 2.4648 | 1.938 | 1.9579 | 0 | 0 | 41.459 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT045 | KR - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Crotone | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 654.2332 | 315.0474 | 310.2204 | 315.7089 | 316.5953 | 316.7469 | 2228.552 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT046 | RC - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Reggio Calabria | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3563.6345 | 2502.532 | 3754.2864 | 3195.262 | 1359.4923 | 1357.4945 | 15732.7018 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT047 | RC - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Reggio Calabria | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4961.0877 | 3284.1462 | 3593.4982 | 2080.7304 | 2187.0821 | 2184.0048 | 18290.5494 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT048 | RC - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Reggio Calabria | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11363.0251 | 17627.2069 | 32079.8288 | 51559.0049 | 2999.7007 | 2985.922 | 118614.6884 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT049 | RC - Altro | RES - QT - TE | Reggio Calabria | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 37.0211 | 10.8072 | 12.2826 | 12.2605 | 4.5812 | 4.6333 | 81.5858 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT050 | RC - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Reggio Calabria | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2322.95 | 1348.453 | 1425.6228 | 1206.5483 | 1225.4812 | 1224.2799 | 8753.3351 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT051 | VV - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Vibo Valentia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2306.5264 | 1427.4008 | 2219.4687 | 2745.0817 | 814.153 | 814.1993 | 10326.8301 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT052 | VV - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Vibo Valentia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3996.2401 | 1820.7591 | 1673.4478 | 1326.45 | 1323.1657 | 1330.4954 | 11470.5581 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT053 | VV - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Vibo Valentia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3471.6771 | 8440.7256 | 13093.0126 | 19799.6594 | 2006.3107 | 2023.1676 | 48834.5531 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT054 | VV - Altro | RES - QT - TE | Vibo Valentia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 41.2766 | 4.5361 | 4.3391 | 4.2289 | 1.9502 | 1.9724 | 58.3033 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT055 | VV - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Vibo Valentia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1212.7221 | 622.4038 | 626.3485 | 631.7861 | 628.5248 | 628.6672 | 4350.4525 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT056 | AV - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Avellino | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11183.9685 | 5111.0907 | 8986.7773 | 4078.2477 | 3268.5997 | 3469.8382 | 36098.522 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT057 | AV - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Avellino | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2789.1828 | 1410.692 | 1477.4561 | 1335.2077 | 1192.1049 | 1223.7328 | 9428.3763 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT058 | AV - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Avellino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4319.5064 | 15110.1791 | 25514.5237 | 41453.2375 | 2990.0702 | 3945.1399 | 93332.657 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT059 | AV - Altro | RES - QT - TE | Avellino | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 126.9994 | 35.6433 | 189.0001 | 23.8928 | 4.9734 | 8.3614 | 388.8704 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT060 | AV - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Avellino | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2019.0024 | 1107.4441 | 1091.2412 | 1076.4901 | 1109.9284 | 1122.2928 | 7526.3989 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT061 | BN - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Benevento | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5945.411 | 2303.37 | 2274.3563 | 2210.3608 | 1665.9476 | 1786.3424 | 16185.7882 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT062 | BN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Benevento | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2117.2627 | 850.3553 | 840.0246 | 803.2956 | 804.8589 | 805.9768 | 6221.7739 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT063 | BN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Benevento | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3230.354 | 3668.7382 | 5836.4496 | 8488.7172 | 867.0399 | 1067.0213 | 23158.3202 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT064 | BN - Altro | RES - QT - TE | Benevento | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 78.3419 | 19.0498 | 21.4024 | 12.1642 | 2.2413 | 4.1691 | 137.3686 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT065 | BN - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Benevento | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2291.1305 | 1203.5629 | 1185.1871 | 1181.5188 | 1237.1688 | 1240.6103 | 8339.1784 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT066 | CE - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Caserta | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3906.4215 | 5485.133 | 9623.9967 | 8984.6202 | 2193.637 | 2750.3348 | 32944.1433 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT067 | CE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Caserta | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4321.1804 | 2636.4078 | 3798.377 | 2423.8224 | 2401.1646 | 2403.2139 | 17984.166 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT068 | CE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 13482.139 | 30618.6597 | 38977.8601 | 50446.425 | 3064.9777 | 3780.3878 | 140370.4492 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT069 | CE - Altro | RES - QT - TE | Caserta | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 64.5638 | 18.0297 | 184.3865 | 12.4115 | 2.8858 | 4.3946 | 286.6719 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT070 | CE - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Caserta | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3137.9417 | 1735.591 | 1783.4049 | 1722.0455 | 1758.9136 | 1760.9837 | 11898.8804 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT071 | NA - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Napoli | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 21442.265 | 20988.5 | 26386.657 | 13485.763 | 4885.2645 | 5522.5235 | 92710.9728 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT072 | NA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Napoli | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 22464.9939 | 18102.1705 | 20800.2801 | 6082.3158 | 5979.2677 | 5918.036 | 79347.064 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT073 | NA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 46717.7741 | 72698.1634 | 92725.6304 | 83471.9905 | 8063.1962 | 11608.9863 | 315285.7407 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT074 | NA - Altro | RES - QT - TE | Napoli | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 197.8354 | 156.4381 | 210.7446 | 88.3194 | 19.5955 | 35.4225 | 708.3555 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT075 | NA - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Napoli | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6512.034 | 3900.2535 | 3955.3618 | 3615.3572 | 3605.3087 | 3619.5133 | 25207.8285 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT076 | SA - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Salerno | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 15605.1415 | 12129.8465 | 15094.4958 | 6878.4647 | 5575.1206 | 5845.7682 | 61128.8374 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT077 | SA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Salerno | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 10601.6494 | 9331.1598 | 10756.1862 | 2800.7949 | 2821.8214 | 2763.7197 | 39075.3313 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT078 | SA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 16820.9505 | 44829.0204 | 75826.5919 | 110924.5685 | 6162.6244 | 7412.1936 | 261975.9493 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT079 | SA - Altro | RES - QT - TE | Salerno | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 79.2515 | 77.894 | 113.6303 | 25.0715 | 5.711 | 9.4101 | 310.9685 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT080 | SA - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Salerno | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6777.5804 | 4275.6898 | 4373.7514 | 3553.7969 | 3592.6697 | 3599.8654 | 26173.3536 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT081 | BO - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Bologna | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6245.6806 | 4089.9134 | 5061.7048 | 3424.9798 | 3607.5236 | 3597.8195 | 26027.6217 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT082 | BO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Bologna | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6637.9528 | 4447.7761 | 5111.0559 | 1959.143 | 2066.5862 | 2054.9332 | 22277.4472 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT083 | BO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Bologna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6124.6818 | 4543.4399 | 6983.6945 | 6290.6934 | 1791.1793 | 1783.7684 | 27517.4573 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT084 | BO - Altro | RES - TE | Bologna | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 19.4377 | 5.4932 | 9.4483 | 1.7176 | 0.716 | 0.65871 | 37.4715 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT085 | BO - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Bologna | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4044.9994 | 2741.1907 | 2731.2298 | 2698.2029 | 2755.0074 | 2755.4037 | 17726.0339 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT086 | FE - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Ferrara | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6755.4143 | 2841.223 | 4636.733 | 2441.3411 | 2333.9697 | 2323.8814 | 21332.5625 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT087 | FE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Ferrara | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2450.0175 | 1169.121 | 1568.8357 | 771.5667 | 775.1745 | 774.0981 | 7508.8136 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT088 | FE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Ferrara | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5465.6874 | 8578.0261 | 3818.7507 | 3970.0881 | 931.4996 | 925.8946 | 23689.9465 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT089 | FE - Altro | RES - QT - TE | Ferrara | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 42.2399 | 1.3091 | 18.1907 | 1.188 | 2.6205 | 2.4741 | 68.0222 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT090 | FE - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Ferrara | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1732.4871 | 907.0849 | 907.9673 | 877.304 | 943.9946 | 943.8631 | 6312.701 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT091 | FC - Nuova realizzazione linee MT | TE | Forlì-Cesena | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4683.1824 | 3895.7656 | 4425.6006 | 1817.9086 | 2052.2491 | 2040.612 | 18915.3182 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT092 | FC - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Forlì-Cesena | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2437.3601 | 2651.8575 | 3131.1273 | 569.5886 | 711.7238 | 701.664 | 10203.3214 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT093 | FC - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Forlì-Cesena | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2754.3521 | 4115.9031 | 4909.3108 | 4841.7591 | 1262.4263 | 1270.8954 | 19154.6469 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT094 | FC - Altro | RES - TE | Forlì-Cesena | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 39.3291 | 74.9074 | 89.8637 | 0.73611 | 5.0276 | 4.6253 | 214.4892 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT095 | FC - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Forlì-Cesena | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2608.7322 | 1450.9644 | 1434.3732 | 1405.1038 | 1480.0464 | 1480.1116 | 9859.3316 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT096 | MO - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Modena | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6780.6387 | 8197.3851 | 9104.4315 | 2529.7858 | 2645.4319 | 2623.4349 | 31881.1079 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT097 | MO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Modena | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5239.2867 | 5329.7018 | 6328.3867 | 891.0641 | 1174.7518 | 1151.2437 | 20114.4347 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT098 | MO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Modena | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5659.0236 | 8079.8021 | 9412.696 | 2420.3489 | 1336.399 | 1309.6507 | 28217.9203 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT099 | MO - Altro | RES - QT - TE | Modena | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 106.7353 | 145.1458 | 173.3355 | 7.4723 | 13.9665 | 13.2502 | 459.9057 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT100 | MO - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Modena | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2042.8149 | 1543.0896 | 1587.2135 | 1217.6823 | 1249.9128 | 1248.7031 | 8889.4163 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT101 | PR - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Parma | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3190.1118 | 2935.7026 | 3117.8917 | 1745.2196 | 1739.51 | 1735.6621 | 14464.0978 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT102 | PR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Parma | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1547.8381 | 1445.8565 | 1657.463 | 487.3209 | 536.2839 | 532.6986 | 6207.461 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT103 | PR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Parma | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6388.0163 | 8642.7051 | 10651.9375 | 8342.6369 | 1771.7777 | 1763.1544 | 37560.2278 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT104 | PR - Altro | RES - QT - TE | Parma | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 32.0767 | 20.1596 | 16.0988 | 13.4789 | 7.7365 | 7.8245 | 97.3751 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT105 | PR - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Parma | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1665.3913 | 1025.8242 | 1010.282 | 1000.6737 | 1006.6089 | 1007.349 | 6716.1291 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT106 | PC - Nuova realizzazione linee MT | TE | Piacenza | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3379.3389 | 1175.0393 | 1888.733 | 1139.156 | 1348.8327 | 1342.2842 | 10273.384 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT107 | PC - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Piacenza | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2058.2411 | 1102.2337 | 1323.8808 | 921.8585 | 933.8877 | 933.6604 | 7273.7622 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT108 | PC - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Piacenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3517.6401 | 2633.7778 | 3484.7952 | 3608.9081 | 863.5937 | 863.8396 | 14972.5545 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT109 | PC - Altro | RES - QT - TE | Piacenza | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 31.2258 | 13.8527 | 14.4109 | 7.8874 | 4.5535 | 4.5716 | 76.5019 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT110 | PC - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Piacenza | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1719.3978 | 981.2682 | 954.2013 | 945.9791 | 1029.2823 | 1029.5121 | 6659.6407 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT111 | RA - Nuova realizzazione linee MT | TE | Ravenna | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2063.8974 | 1835.7461 | 2009.474 | 940.4386 | 1115.4069 | 1110.5346 | 9075.4976 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT112 | RA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Ravenna | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3119.641 | 3686.5465 | 4338.2466 | 922.5472 | 1116.9899 | 1102.6207 | 14286.5919 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT113 | RA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Ravenna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5692.3966 | 8021.613 | 10706.9677 | 8329.3994 | 1071.3105 | 1052.8238 | 34874.5111 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT114 | RA - Altro | RES - QT - TE | Ravenna | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 20.7398 | 14.7159 | 15.1973 | 4.6708 | 3.3238 | 3.3125 | 61.9601 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT115 | RA - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Ravenna | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2044.7229 | 1236.3487 | 1223.3775 | 1218.844 | 1278.8484 | 1278.8484 | 8280.9899 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT116 | RE - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Reggio nell'Emilia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11572.8926 | 10534.615 | 11334.7855 | 7040.0513 | 6974.0533 | 6968.2112 | 54424.6089 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT117 | RE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Reggio nell'Emilia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4797.0101 | 4535.391 | 5362.8062 | 867.9917 | 1057.8556 | 1040.7374 | 17661.7921 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT118 | RE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Reggio nell'Emilia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6894.6164 | 5288.301 | 6142.9088 | 4593.1992 | 1497.3183 | 1498.7325 | 25915.0762 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT119 | RE - Altro | RES - QT - TE | Reggio nell'Emilia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 130.6908 | 145.4562 | 170.4354 | 14.4878 | 17.2379 | 16.6262 | 494.9343 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT120 | RE - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Reggio nell'Emilia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3346.5445 | 2310.3873 | 2358.8314 | 1805.5854 | 1844.3629 | 1843.1956 | 13508.9071 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT121 | RN - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Rimini | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7554.5523 | 7521.9146 | 8896.8411 | 1126.0603 | 1513.9625 | 1479.9508 | 28093.2816 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT122 | RN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Rimini | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5318.2437 | 5241.6548 | 6326.6119 | 512.9193 | 809.4561 | 785.2903 | 18994.176 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT123 | RN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - CT | Rimini | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3268.2439 | 5353.5597 | 6136.1708 | 4162.1301 | 1465.9122 | 1461.6419 | 21847.6586 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT124 | RN - Altro | RES - TE | Rimini | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3.5517 | 3.0567 | 3.2877 | 1.384 | 0.18068 | 0.16622 | 11.627 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT125 | RN - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Rimini | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1104.0125 | 817.2043 | 836.336 | 723.7245 | 735.2012 | 734.766 | 4951.2445 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT126 | GO - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Gorizia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 356.5006 | 839.1995 | 952.3071 | 1017.8403 | 628.3113 | 634.4936 | 4428.6524 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT127 | GO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Gorizia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 416.4716 | 310.6095 | 325.0065 | 294.129 | 279.803 | 280.5637 | 1906.5833 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT128 | GO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - CT | Gorizia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 210.6481 | 558.6866 | 669.0237 | 608.7348 | 312.9374 | 316.0948 | 2676.1254 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT129 | GO - Altro | - | Gorizia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT130 | GO - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Gorizia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 622.0634 | 258.8067 | 216.6284 | 281.1119 | 325.7472 | 327.2331 | 2031.5907 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT131 | PN - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Pordenone | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4565.8405 | 941.6832 | 2690.4359 | 756.4444 | 978.4037 | 975.8292 | 10908.637 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT132 | PN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Pordenone | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3958.3158 | 889.3032 | 1679.2151 | 792.4042 | 866.365 | 858.8153 | 9044.4186 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT133 | PN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Pordenone | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3135.0388 | 988.0165 | 1495.9975 | 709.5906 | 260.8898 | 259.8345 | 6849.3676 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT134 | PN - Altro | RES | Pordenone | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7.5009 | 0 | 0 | 1.9684 | 0 | 0 | 9.4693 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT135 | PN - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Pordenone | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1463.2659 | 693.5091 | 616.4203 | 752.3239 | 861.6884 | 865.2626 | 5252.4701 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT136 | TS - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Trieste | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 18.6651 | 788.5626 | 965.9066 | 954.7835 | 538.5618 | 543.068 | 3809.5477 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT137 | TS - Rinnovo cabine secondarie | QT - TE - AAS - CT | Trieste | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 201.935 | 111.829 | 119.2495 | 98.0078 | 96.5989 | 96.7998 | 724.42 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT138 | TS - Rinnovo linee MT | QT | Trieste | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 250.6443 | 242.9955 | 277.8625 | 280.0397 | 200.7212 | 201.5232 | 1453.7864 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT139 | TS - Altro | QT | Trieste | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 0.14216 | 1.5587 | 1.8163 | 1.8163 | 0.98566 | 0.99687 | 7.3159 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT140 | TS - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Trieste | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 54.0602 | 31.5818 | 27.3131 | 36.5986 | 36.9851 | 37.229 | 223.7678 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT141 | UD - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Udine | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7172.0212 | 3131.7972 | 2414.3132 | 3344.4934 | 3877.9028 | 3913.1248 | 23853.6526 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT142 | UD - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Udine | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2424.7588 | 1666.3912 | 1710.3638 | 1511.1775 | 1434.9056 | 1444.183 | 10191.78 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT143 | UD - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Udine | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 9529.3863 | 3640.8365 | 3897.9281 | 4690.7781 | 1426.3594 | 1436.9223 | 24622.2108 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT144 | UD - Altro | RES - QT - TE | Udine | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 74.4063 | 30.8317 | 29.996 | 22.3011 | 5.8587 | 5.9253 | 169.319 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT145 | UD - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Udine | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3148.6133 | 1220.69 | 939.7349 | 1461.1801 | 1601.7346 | 1611.2512 | 9983.2041 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT146 | FR - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Frosinone | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1670.5742 | 1368.8704 | 3136.1968 | 1735.4318 | 1002.1756 | 1003.9818 | 9917.2306 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT147 | FR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Frosinone | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1316.7305 | 1080.6047 | 1264.1697 | 922.2449 | 930.4665 | 932.6956 | 6446.9119 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT148 | FR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Frosinone | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3559.868 | 5184.636 | 7092.9231 | 4267.0054 | 1153.4311 | 1162.1139 | 22419.9775 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT149 | FR - Altro | RES - QT - TE | Frosinone | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 108.2283 | 79.579 | 157.9382 | 61.6872 | 18.5277 | 18.5851 | 444.5455 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT150 | FR - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Frosinone | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1471.4731 | 927.4789 | 947.5602 | 923.7257 | 962.8113 | 963.0218 | 6196.071 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT151 | LT - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Latina | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6612.9995 | 5136.7719 | 9921.3932 | 2131.7721 | 1877.7661 | 1857.138 | 27537.8407 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT152 | LT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Latina | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7205.695 | 5788.7812 | 6799.3428 | 2910.5992 | 3067.4752 | 3056.8349 | 28828.7283 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT153 | LT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Latina | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 12542.6915 | 12016.4223 | 19316.8222 | 11649.0855 | 2075.0911 | 2047.8243 | 59647.9369 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT154 | LT - Altro | RES - QT - TE | Latina | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 154.4697 | 40.6591 | 278.3832 | 45.0169 | 15.5076 | 15.17 | 549.2065 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT155 | LT - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Latina | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2044.2309 | 1618.998 | 1640.966 | 1097.4077 | 1137.451 | 1135.7876 | 8674.8412 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT156 | RI - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Rieti | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1922.2521 | 1881.1291 | 2431.9268 | 2399.1434 | 1391.6812 | 1398.1437 | 11424.2764 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT157 | RI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Rieti | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 868.1726 | 523.0432 | 594.6096 | 588.6099 | 426.0991 | 429.5539 | 3430.0884 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT158 | RI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Rieti | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4094.7352 | 2380.3264 | 3466.6732 | 4731.38 | 1007.0338 | 1016.1047 | 16696.2534 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT159 | RI - Altro | RES - QT - TE | Rieti | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 30.8928 | 9.9399 | 12.8962 | 18.4163 | 3.574 | 3.6147 | 79.3339 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT160 | RI - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Rieti | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 531.2565 | 398.6682 | 432.3831 | 424.5012 | 385.1201 | 385.5305 | 2557.4596 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT161 | RM - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Roma | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11097.8277 | 10939.361 | 15699.1804 | 10405.5199 | 5667.3521 | 5683.8619 | 59493.1029 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT162 | RM - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Roma | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6880.2094 | 5557.6337 | 6870.2644 | 3368.7204 | 3359.0359 | 3375.0943 | 29410.9581 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT163 | RM - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Roma | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 14587.608 | 27241.8239 | 37899.5301 | 44399.4648 | 6245.3166 | 6280.8754 | 136654.6188 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT164 | RM - Altro | RES - QT - TE | Roma | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 127.9584 | 66.946 | 91.783 | 75.624 | 20.2658 | 20.4779 | 403.055 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT165 | RM - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Roma | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4896.403 | 3217.9442 | 3274.5493 | 3223.9775 | 3156.9686 | 3157.9044 | 20927.7471 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT166 | VT - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Viterbo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6295.7699 | 2957.7669 | 5867.6384 | 3156.1141 | 2978.4934 | 2977.8496 | 24233.6325 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT167 | VT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Viterbo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1890.6668 | 1356.0464 | 1678.2653 | 1212.4137 | 1213.4048 | 1217.1228 | 8567.9199 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT168 | VT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Viterbo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2500.2632 | 2188.612 | 3845.123 | 1614.7316 | 701.0879 | 704.4777 | 11554.2953 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT169 | VT - Altro | RES - QT - TE | Viterbo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 102.5952 | 13.854 | 210.0998 | 21.9828 | 9.8565 | 9.6119 | 368.0002 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT170 | VT - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Viterbo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1327.2179 | 825.4927 | 800.1241 | 795.8113 | 834.1912 | 834.4062 | 5417.2434 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT171 | GE - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Genova | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6792.8206 | 9214.4182 | 11960.9809 | 5690.4234 | 2631.7881 | 2622.8818 | 38913.3129 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT172 | GE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Genova | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5623.9435 | 7161.9448 | 8322.8996 | 831.2892 | 1103.3504 | 1076.0504 | 24119.4779 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT173 | GE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Genova | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 10581.733 | 7391.9602 | 9503.9303 | 7046.8015 | 2121.0656 | 2118.7529 | 38764.2435 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT174 | GE - Altro | RES - TE | Genova | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 219.386 | 206.6505 | 248.9312 | 75.3525 | 11.9587 | 11.0019 | 773.2809 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT175 | GE - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Genova | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1451.5353 | 677.0105 | 730.1855 | 546.3154 | 552.0386 | 551.3613 | 4508.4467 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT176 | IM - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Imperia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 612.1788 | 1421.6083 | 2070.0418 | 2160.6996 | 1020.6755 | 1029.3066 | 8314.5106 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT177 | IM - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Imperia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2393.9285 | 1199.5146 | 1219.4977 | 1243.8044 | 1233.4828 | 1236.4897 | 8526.7176 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT178 | IM - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Imperia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2430.5331 | 2170.5196 | 2807.2884 | 3130.7182 | 1813.4125 | 1822.0511 | 14174.5231 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT179 | IM - Altro | TE | Imperia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 0 | 0.38228 | 0.20745 | 0 | 0 | 0 | 0.58973 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT180 | IM - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Imperia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 972.5209 | 475.9648 | 474.4322 | 486.2159 | 481.1325 | 481.2819 | 3371.5482 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT181 | SP - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | La Spezia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3095.306 | 2528.116 | 2414.3687 | 816.1384 | 393.8735 | 387.7152 | 9635.5178 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT182 | SP - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | La Spezia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2351.1067 | 1794.0479 | 2094.0823 | 282.7261 | 319.5652 | 315.0068 | 7156.5349 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT183 | SP - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | La Spezia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 9731.8933 | 3331.3967 | 4606.7019 | 6416.6097 | 1337.9474 | 1348.0947 | 26772.6438 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT184 | SP - Altro | RES - QT - TE | La Spezia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 72.8675 | 9.8919 | 6.5573 | 33.0741 | 0.36663 | 0.3708 | 123.1281 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT185 | SP - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | La Spezia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1340.1615 | 433.5927 | 464.4173 | 420.976 | 399.3229 | 399.4843 | 3457.9546 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT186 | SV - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Savona | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4296.7317 | 2358.4863 | 2686.5976 | 3391.8136 | 2195.1599 | 2201.8314 | 17130.6205 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT187 | SV - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Savona | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1429.5901 | 1255.3246 | 920.4007 | 611.9357 | 604.4703 | 606.618 | 5428.3394 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT188 | SV - Rinnovo linee MT | QT - TE - AAS - CT | Savona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1976.1243 | 2537.9941 | 2200.2208 | 1523.5694 | 769.7533 | 773.6447 | 9781.3067 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT189 | SV - Altro | RES - QT - TE | Savona | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8.8577 | 3.8678 | 3.2193 | 12.5278 | 0.91603 | 0.92646 | 30.315 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT190 | SV - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Savona | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1158.2932 | 426.2467 | 412.8797 | 457.3521 | 484.3859 | 484.3977 | 3423.5553 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT191 | BG - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Bergamo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8612.2635 | 8698.126 | 11815.3171 | 11372.8277 | 8097.6802 | 8122.0993 | 56718.3138 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT192 | BG - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Bergamo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3225.3089 | 1776.5621 | 1496.0368 | 1272.2971 | 1134.1788 | 1137.3666 | 10041.7503 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT193 | BG - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Bergamo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 15015.4944 | 10389.8499 | 9281.7826 | 11376.6269 | 2288.2658 | 2334.3944 | 50686.414 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT194 | BG - Altro | RES - QT - TE | Bergamo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 330.9363 | 143.9689 | 47.3907 | 39.4353 | 10.5687 | 10.598 | 582.8979 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT195 | BG - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Bergamo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8121.0424 | 4255.1736 | 3857.2533 | 3761.8305 | 3861.7281 | 3861.7015 | 27718.7294 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT196 | BS - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Brescia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11013.4212 | 6973.6271 | 7588.5601 | 7276.4415 | 7211.4698 | 7216.5347 | 47280.0545 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT197 | BS - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Brescia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2678.1388 | 1901.9224 | 1624.9845 | 1461.6122 | 1374.9928 | 1394.4325 | 10436.0833 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT198 | BS - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Brescia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 16779.8866 | 8835.1041 | 4547.0715 | 4519.0835 | 1819.8173 | 1914.574 | 38415.537 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT199 | BS - Altro | RES | Brescia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 519.1172 | 235.1129 | 44.8368 | 38.3416 | 0 | 0 | 837.4086 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT200 | BS - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Brescia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 9841.8509 | 5172.105 | 4370.0154 | 4351.8855 | 4544.7256 | 4544.9155 | 32825.4979 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT201 | CO - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Como | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3342.6873 | 3225.9658 | 4431.4728 | 4314.972 | 2942.9276 | 2952.535 | 21210.5606 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT202 | CO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Como | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 999.9981 | 802.8487 | 676.6112 | 602.1362 | 524.0489 | 526.0396 | 4131.6827 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT203 | CO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Como | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2951.6124 | 7233.9715 | 3816.5237 | 2480.591 | 859.4797 | 866.9745 | 18209.1529 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT204 | CO - Altro | RES | Como | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 53.3453 | 128.5364 | 53.2078 | 13.3802 | 0 | 0 | 248.4696 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT205 | CO - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Como | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2452.6326 | 1575.5493 | 1530.4169 | 1482.4007 | 1509.7925 | 1509.8563 | 10060.6482 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT206 | CR - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Cremona | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4281.9638 | 3205.2555 | 3399.6014 | 3074.4914 | 2490.6448 | 2492.1343 | 18944.0912 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT207 | CR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Cremona | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3758.5472 | 2587.4306 | 1893.7562 | 1162.4764 | 1187.2296 | 1184.7516 | 11774.1916 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT208 | CR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Cremona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4593.9263 | 2989.3789 | 2431.681 | 1815.4059 | 561.1607 | 569.0539 | 12960.6067 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT209 | CR - Altro | RES - TE | Cremona | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 134.7465 | 53.7229 | 30.9515 | 0 | 1.6827 | 1.5481 | 222.6518 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT210 | CR - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Cremona | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2578.4777 | 1337.5513 | 1325.6697 | 1299.3401 | 1409.5556 | 1409.6419 | 9360.2363 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT211 | LC - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Lecco | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1459.6026 | 1774.3883 | 2507.8083 | 2424.3593 | 1605.8687 | 1611.6242 | 11383.6514 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT212 | LC - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Lecco | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 848.664 | 502.2884 | 512.4427 | 501.5576 | 459.8024 | 461.0809 | 3285.836 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT213 | LC - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Lecco | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1706.1289 | 3113.0833 | 1147.3068 | 932.8265 | 329.4249 | 330.6205 | 7559.391 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT214 | LC - Altro | RES | Lecco | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 23.8521 | 49.7334 | 9.7917 | 8.0292 | 0 | 0 | 91.4064 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT215 | LC - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Lecco | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1510.3103 | 928.0226 | 918.3057 | 878.2776 | 907.5933 | 907.6278 | 6050.1374 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT216 | LO - Nuova realizzazione linee MT | TE | Lodi | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3908.5819 | 5892.3985 | 4870.9187 | 1365.7694 | 1897.545 | 1877.961 | 19813.1746 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT217 | LO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Lodi | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1279.3779 | 1186.4596 | 1117.6017 | 480.462 | 488.2212 | 487.5437 | 5039.666 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT218 | LO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Lodi | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 578.0242 | 1529.6537 | 1874.6736 | 901.1316 | 441.8003 | 440.1779 | 5765.4613 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT219 | LO - Altro | RES - TE | Lodi | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 23.1138 | 86.4672 | 57.5777 | 0 | 4.1979 | 3.8621 | 175.2187 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT220 | LO - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Lodi | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1509.4502 | 829.7679 | 793.7444 | 723.1486 | 815.934 | 815.6027 | 5487.6478 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT221 | MN - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Mantova | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8303.8369 | 7467.5755 | 7342.5088 | 6496.7101 | 6055.7266 | 6055.0327 | 41721.3905 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT222 | MN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Mantova | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2673.0097 | 2754.4303 | 2003.0666 | 1215.3327 | 1223.1897 | 1220.1452 | 11089.1743 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT223 | MN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Mantova | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2944.2259 | 4710.9512 | 4727.7612 | 5157.8707 | 1215.8013 | 1212.4911 | 19969.1013 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT224 | MN - Altro | RES - TE | Mantova | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 29.0434 | 45.468 | 23.1562 | 0 | 1.8348 | 1.688 | 101.1905 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT225 | MN - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Mantova | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2902.8185 | 1735.6358 | 1641.4574 | 1520.8216 | 1670.873 | 1670.5651 | 11142.1714 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT226 | MI - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Milano | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 15181.3634 | 11630.1731 | 14805.6279 | 13249.4397 | 10833.4491 | 10851.7916 | 76551.8448 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT227 | MI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Milano | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7374.6728 | 3850.2307 | 4247.7622 | 2335.7983 | 2388.3668 | 2383.361 | 22580.1918 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT228 | MI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Milano | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6695.5223 | 3089.168 | 2160.4586 | 893.1356 | 770.9917 | 783.9878 | 14393.2639 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT229 | MI - Altro | RES - TE | Milano | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 332.6726 | 101.4616 | 71.072 | 6.5796 | 2.1556 | 1.9832 | 515.9246 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT230 | MI - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Milano | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6144.9357 | 3649.9113 | 3770.697 | 3251.9652 | 3443.2639 | 3441.2931 | 23702.0661 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT231 | MB - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Monza e della Brianza | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2640.8041 | 2829.5016 | 4048.3448 | 3906.0366 | 2367.4193 | 2377.8878 | 18169.9941 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT232 | MB - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Monza e della Brianza | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1125.7774 | 1116.053 | 927.0733 | 729.2637 | 629.2845 | 632.0215 | 5159.4733 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT233 | MB - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Monza e della Brianza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1438.1752 | 2970.2186 | 4703.3833 | 7039.486 | 679.4506 | 684.362 | 17515.0757 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT234 | MB - Altro | RES - TE | Monza e della Brianza | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 51.5378 | 32.616 | 15.8837 | 1.8843 | 0 | 0 | 101.9218 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT235 | MB - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Monza e della Brianza | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2916.4838 | 1583.6014 | 1573.9687 | 1536.7365 | 1581.5317 | 1581.5317 | 10773.8538 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT236 | PV - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Pavia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 10814.652 | 7869.7996 | 8301.9996 | 3632.9626 | 4522.4989 | 4500.3377 | 39642.2504 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT237 | PV - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Pavia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4281.4964 | 4156.6638 | 4533.182 | 1174.9095 | 1329.5534 | 1315.7781 | 16791.5833 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT238 | PV - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Pavia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5075.6979 | 6044.9863 | 7518.967 | 6007.8361 | 1603.3038 | 1598.3932 | 27849.1843 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT239 | PV - Altro | RES - QT - TE | Pavia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 134.7717 | 130.7181 | 157.0111 | 7.4072 | 11.5083 | 10.8294 | 452.2458 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT240 | PV - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Pavia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2663.3536 | 1797.6949 | 1808.7268 | 1439.193 | 1495.484 | 1494.2327 | 10698.685 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT241 | SO - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Sondrio | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8166.059 | 5266.7845 | 6673.4604 | 948.3734 | 1386.3803 | 1358.4788 | 23799.5364 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT242 | SO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Sondrio | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2099.3552 | 1487.2255 | 1900.5178 | 199.4216 | 302.6812 | 295.8191 | 6285.0205 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT243 | SO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Sondrio | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1828.7937 | 2209.3566 | 1537.9741 | 526.587 | 426.6942 | 425.2749 | 6954.6805 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT244 | SO - Altro | RES - TE | Sondrio | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 124.7037 | 95.8214 | 111.2231 | 1.8898 | 6.3065 | 5.802 | 345.7466 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT245 | SO - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Sondrio | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2339.3372 | 1516.5893 | 1648.0516 | 689.4462 | 794.443 | 789.7434 | 7777.6108 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT246 | VA - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Varese | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4544.2833 | 4982.6791 | 7320.4453 | 6426.9527 | 3966.1229 | 3979.8312 | 31220.3144 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT247 | VA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Varese | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4359.7241 | 3660.5825 | 3648.4677 | 1162.6795 | 1180.6947 | 1196.8125 | 15208.9611 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT248 | VA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Varese | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8777.3029 | 7373.8898 | 5050.1557 | 3099.8453 | 1362.9827 | 1371.6472 | 27035.8235 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT249 | VA - Altro | RES - TE | Varese | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 166.0319 | 116.1004 | 55.2764 | 14.5163 | 2.5279 | 2.3257 | 356.7786 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT250 | VA - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Varese | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3338.8191 | 2146.4987 | 2106.0447 | 2074.6456 | 2139.1581 | 2139.1927 | 13944.3588 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT251 | AN - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Ancona | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5020.9458 | 4985.6286 | 5707.8665 | 2205.9064 | 1912.3368 | 1888.0415 | 21720.7256 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT252 | AN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Ancona | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4347.2151 | 3020.7326 | 3278.2147 | 1439.4857 | 1554.7732 | 1544.5376 | 15184.9589 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT253 | AN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Ancona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2836.4628 | 4697.0104 | 6269.9802 | 7090.6695 | 1462.032 | 1463.1365 | 23819.2915 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT254 | AN - Altro | RES - TE | Ancona | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6.6025 | 1.5024 | 0.28248 | 0.19234 | 0 | 0 | 8.5797 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT255 | AN - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Ancona | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2149.3294 | 1323.5985 | 1333.2993 | 1257.68 | 1288.2734 | 1288.1244 | 8640.3049 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT256 | AP - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Ascoli Piceno | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 598.0683 | 312.895 | 264.8672 | 259.4679 | 267.3125 | 267.3125 | 1969.9234 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT257 | AP - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Ascoli Piceno | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1113.4346 | 610.4468 | 643.5165 | 450.8256 | 441.4936 | 441.0739 | 3700.791 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT258 | AP - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Ascoli Piceno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2525.8355 | 1219.3234 | 1429.1801 | 2284.6328 | 336.6587 | 336.7757 | 8132.4062 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT259 | AP - Altro | RES - QT | Ascoli Piceno | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 25.7577 | 6.3213 | 4.9417 | 5.0565 | 1.9527 | 1.9749 | 46.0048 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT260 | AP - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Ascoli Piceno | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 580.91 | 374.8735 | 374.1484 | 369.8409 | 371.3825 | 371.5028 | 2442.6581 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT261 | FM - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Fermo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3238.3359 | 1657.1334 | 1950.6857 | 421.0262 | 553.0937 | 543.8526 | 8364.1274 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT262 | FM - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Fermo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1649.7917 | 1761.3148 | 2106.1188 | 1082.6469 | 1128.5085 | 1124.7251 | 8853.1056 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT263 | FM - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Fermo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2285.1622 | 1883.7011 | 1858.0537 | 1289.1581 | 469.6639 | 469.5193 | 8255.2583 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT264 | FM - Altro | RES - TE | Fermo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 96.215 | 51.3795 | 56.3014 | 0.064113 | 4.5069 | 4.1463 | 212.6131 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT265 | FM - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Fermo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 530.7631 | 406.62 | 435.4393 | 357.3382 | 360.2968 | 360.1529 | 2450.6103 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT266 | MC - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Macerata | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4227.6085 | 4216.5964 | 5792.3587 | 777.5524 | 1006.9216 | 987.0046 | 17008.0422 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT267 | MC - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Macerata | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3469.3245 | 4892.4965 | 7093.2329 | 695.3637 | 986.5158 | 963.03 | 18099.9634 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT268 | MC - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Macerata | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3272.7112 | 5992.9111 | 6226.9039 | 3309.299 | 1373.3224 | 1376.4942 | 21551.6419 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT269 | MC - Altro | RES - QT - TE | Macerata | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 86.3549 | 117.114 | 174.11 | 3.5625 | 9.9543 | 9.3038 | 400.3996 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT270 | MC - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Macerata | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1008.6438 | 687.7137 | 712.8282 | 640.6543 | 667.6013 | 667.3703 | 4384.8116 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT271 | PU - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Pesaro e Urbino | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6799.3747 | 4674.0748 | 4882.8115 | 2878.6354 | 3162.6027 | 3149.0737 | 25546.5728 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT272 | PU - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Pesaro e Urbino | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4028.0633 | 2923.1014 | 3150.4302 | 1659.7433 | 1757.221 | 1747.7718 | 15266.3309 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT273 | PU - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Pesaro e Urbino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3310.3905 | 3740.0485 | 4291.2804 | 4584.4721 | 1766.632 | 1772.7112 | 19465.5348 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT274 | PU - Altro | RES - QT - TE | Pesaro e Urbino | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 17.1893 | 12.0688 | 9.0964 | 8.0464 | 3.1546 | 3.1905 | 52.7458 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT275 | PU - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Pesaro e Urbino | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2632.7339 | 1685.2983 | 1680.5756 | 1618.4901 | 1666.2803 | 1666.172 | 10949.5503 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT276 | CB - Nuova realizzazione linee MT | TE | Campobasso | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3468.6295 | 4502.0549 | 5010.0066 | 1202.7476 | 1423.8338 | 1409.3447 | 17016.6171 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT277 | CB - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Campobasso | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3697.0568 | 4151.5537 | 4881.6518 | 1075.8757 | 1310.448 | 1293.1004 | 16409.6865 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT278 | CB - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Campobasso | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2567.3749 | 4403.9091 | 5931.9183 | 3503.5054 | 793.1134 | 778.0568 | 17977.8778 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT279 | CB - Altro | RES - QT - TE | Campobasso | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 22.0771 | 46.7113 | 53.2706 | 1.6177 | 3.1648 | 2.9731 | 129.8146 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT280 | CB - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Campobasso | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1286.93 | 1119.0262 | 1174.4357 | 666.8368 | 720.716 | 718.7903 | 5686.7349 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT281 | IS - Nuova realizzazione linee MT | TE | Isernia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 311.6016 | 286.5607 | 290.904 | 280.1257 | 305.8274 | 305.8274 | 1780.8468 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT282 | IS - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Isernia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1412.5836 | 1135.4828 | 1386.0105 | 350.7584 | 424.7142 | 419.3882 | 5128.9377 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT283 | IS - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Isernia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2561.8889 | 1556.63 | 1629.8015 | 156.1119 | 181.0169 | 176.4593 | 6261.9085 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT284 | IS - Altro | RES - TE | Isernia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 129.9943 | 26.7812 | 35.1586 | 0 | 2.4925 | 2.2931 | 196.7198 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT285 | IS - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Isernia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 328.5952 | 183.8695 | 180.1724 | 178.7075 | 196.3743 | 196.3743 | 1264.0933 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT286 | AL - Nuova realizzazione linee MT | TE | Alessandria | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 16120.3212 | 7668.9137 | 8314.4917 | 7013.4032 | 8239.5388 | 8231.7355 | 55588.4041 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT287 | AL - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Alessandria | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6019.1326 | 4072.8633 | 4320.2352 | 1430.5275 | 1626.8176 | 1617.9801 | 19087.5562 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT288 | AL - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Alessandria | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8888.0759 | 4997.8636 | 6011.0427 | 4109.4436 | 1362.9829 | 1349.1793 | 26718.588 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT289 | AL - Altro | RES - QT - TE | Alessandria | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 42.6996 | 24.9904 | 27.6184 | 2.2611 | 2.6934 | 2.5625 | 102.8253 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT290 | AL - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Alessandria | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2543.0757 | 1495.5889 | 1644.8422 | 1311.3244 | 1405.1099 | 1403.9894 | 9803.9305 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT291 | AT - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Asti | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1403.0959 | 1079.3821 | 1189.208 | 731.7966 | 712.6281 | 711.5426 | 5827.6533 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT292 | AT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Asti | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1995.5111 | 1647.9237 | 1919.4014 | 333.0132 | 407.4964 | 403.4873 | 6706.8331 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT293 | AT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Asti | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3647.1401 | 2937.0213 | 3484.7574 | 751.524 | 650.5193 | 646.2882 | 12117.2503 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT294 | AT - Altro | RES - TE | Asti | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 129.5866 | 106.4021 | 128.4049 | 0.62744 | 6.1439 | 5.6524 | 376.8173 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT295 | AT - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Asti | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1077.3508 | 633.4078 | 649.7408 | 528.3165 | 562.805 | 562.3259 | 4013.9468 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT296 | BI - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Biella | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1498.5067 | 1031.6795 | 1140.4676 | 1224.346 | 1352.4775 | 1352.4775 | 7599.9547 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT297 | BI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Biella | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 738.5486 | 368.6184 | 382.419 | 398.0993 | 376.0908 | 377.7276 | 2641.5037 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT298 | BI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Biella | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1083.3638 | 1075.0889 | 1265.6143 | 1426.149 | 823.104 | 828.6836 | 6502.0036 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT299 | BI - Altro | RES | Biella | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3.7896 | 0 | 0 | 0.21893 | 0 | 0 | 4.0085 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT300 | BI - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Biella | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 872.2754 | 448.8073 | 459.6435 | 481.8247 | 508.3495 | 508.4842 | 3279.3846 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT301 | CN - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Cuneo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 35652.6682 | 17252.4351 | 16783.9747 | 16327.5923 | 18894.542 | 18884.8293 | 123796.0417 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT302 | CN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Cuneo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5016.6083 | 4109.2437 | 4606.1371 | 1555.384 | 1672.2784 | 1675.0193 | 18634.6707 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT303 | CN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Cuneo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11009.2671 | 7046.0234 | 9265.2312 | 9816.1712 | 2705.8994 | 2719.4929 | 42562.0852 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT304 | CN - Altro | RES - TE | Cuneo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 100.3159 | 18.481 | 14.4097 | 0.054732 | 1.9211 | 1.7674 | 136.9499 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT305 | CN - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Cuneo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6592.1597 | 3422.8552 | 3347.6363 | 3332.2968 | 3698.3051 | 3697.7582 | 24091.0112 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT306 | NO - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Novara | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3822.2621 | 4225.419 | 5150.0598 | 1702.6407 | 1692.515 | 1680.6328 | 18273.5295 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT307 | NO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Novara | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1960.8808 | 2144.7079 | 2316.5578 | 542.5905 | 577.1107 | 574.6176 | 8116.4654 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT308 | NO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Novara | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2684.4091 | 4920.3218 | 7315.9291 | 8101.3175 | 1239.8446 | 1246.6812 | 25508.5032 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT309 | NO - Altro | RES - TE | Novara | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 41.6094 | 58.5494 | 70.6568 | 0.10946 | 3.3808 | 3.1103 | 177.4161 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT310 | NO - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Novara | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1521.2604 | 867.8524 | 947.6755 | 926.615 | 963.782 | 963.6891 | 6190.8744 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT311 | TO - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Torino | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 12425.7681 | 10268.0453 | 12263.2236 | 13460.2935 | 10702.9449 | 10729.7819 | 69850.0573 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT312 | TO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Torino | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5120.0012 | 2906.8312 | 2941.9062 | 3045.5465 | 2932.005 | 2962.8672 | 19909.1573 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT313 | TO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Torino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 25635.2727 | 21147.1252 | 36912.128 | 61900.74 | 7457.1624 | 7527.4678 | 160579.8961 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT314 | TO - Altro | RES | Torino | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 38.9955 | 0.55382 | 0.43699 | 0.62206 | 0 | 0 | 40.6084 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT315 | TO - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Torino | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7826.9585 | 4080.1472 | 4164.2308 | 4305.6162 | 4544.4853 | 4544.6706 | 29466.1086 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT316 | VB - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Verbano-Cusio-Ossola | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1240.3093 | 554.8914 | 615.1282 | 530.0732 | 516.2194 | 515.6938 | 3972.3153 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT317 | VB - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Verbano-Cusio-Ossola | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1868.1537 | 1673.7754 | 1938.0746 | 394.7446 | 473.0739 | 469.823 | 6817.6451 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT318 | VB - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Verbano-Cusio-Ossola | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4715.0099 | 3627.5347 | 4257.2511 | 654.6512 | 767.0475 | 752.9135 | 14774.4079 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT319 | VB - Altro | RES | Verbano-Cusio-Ossola | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 12.5712 | 0 | 0 | 0.85433 | 0 | 0 | 13.4255 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT320 | VB - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Verbano-Cusio-Ossola | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1206.903 | 887.3272 | 952.6033 | 704.1861 | 726.2588 | 725.2099 | 5202.4881 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT321 | VC - Nuova realizzazione linee MT | TE | Vercelli | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1000.673 | 445.2795 | 466.5451 | 492.7479 | 562.5514 | 562.5514 | 3530.3483 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT322 | VC - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Vercelli | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 705.6166 | 392.6108 | 394.9581 | 410.2957 | 400.0862 | 401.3175 | 2704.8848 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT323 | VC - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Vercelli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 312.1344 | 517.7004 | 536.9566 | 456.0041 | 299.1874 | 300.4075 | 2422.3905 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT324 | VC - Altro | - | Vercelli | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT325 | VC - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Vercelli | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 581.3253 | 327.6819 | 328.0589 | 327.1146 | 345.886 | 345.886 | 2255.9527 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT326 | BA - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Bari | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 17087.841 | 14487.8925 | 23107.2019 | 16989.4235 | 6470.1198 | 6425.241 | 84567.7197 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT327 | BA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Bari | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7974.4607 | 5374.1287 | 6478.8514 | 2783.8465 | 3097.9881 | 3107.5277 | 28816.8031 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT328 | BA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Bari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 20875.6687 | 38452.5016 | 71008.5622 | 102511.3551 | 5713.2997 | 5693.1211 | 244254.5084 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT329 | BA - Altro | RES - QT - TE | Bari | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 87.6128 | 37.3435 | 40.561 | 8.3804 | 2.1301 | 1.9597 | 177.9875 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT330 | BA - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Bari | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7842.0143 | 4957.2417 | 5114.4728 | 4883.7224 | 5048.9155 | 5047.2238 | 32893.5905 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT331 | BT - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Barletta-Andria-Trani | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2798.4248 | 4248.5457 | 2199.3718 | 3166.4753 | 541.4968 | 541.4968 | 13495.8112 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT332 | BT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Barletta-Andria-Trani | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2563.5416 | 1904.4585 | 1507.7848 | 1414.5466 | 1392.2924 | 1394.0491 | 10176.6731 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT333 | BT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Barletta-Andria-Trani | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7011.5291 | 13395.0637 | 20287.8407 | 31450.4161 | 1478.5979 | 1478.7332 | 75102.1808 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT334 | BT - Altro | TE | Barletta-Andria-Trani | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 41.3259 | 37.2616 | 1.5971 | 3.2502 | 0 | 0 | 83.4349 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT335 | BT - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Barletta-Andria-Trani | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1508.9856 | 946.403 | 886.3428 | 896.2721 | 905.1238 | 905.1238 | 6048.251 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT336 | BR - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Brindisi | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11091.9255 | 8731.2905 | 9094.81 | 9692.143 | 3005.3373 | 2995.1399 | 44610.6461 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT337 | BR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Brindisi | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3343.0425 | 1592.7332 | 1787.5209 | 853.1726 | 860.4173 | 868.7354 | 9305.6218 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT338 | BR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Brindisi | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 12422.4695 | 31535.2556 | 45255.2533 | 67022.1117 | 2715.4712 | 2701.2839 | 161651.8451 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT339 | BR - Altro | RES - QT - TE | Brindisi | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 151.5819 | 81.134 | 77.1428 | 24.4522 | 2.1748 | 2.0008 | 338.4865 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT340 | BR - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Brindisi | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2831.335 | 1864.1427 | 1823.1345 | 1761.404 | 1652.684 | 1652.2546 | 11584.9549 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT341 | FG - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Foggia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 15682.0082 | 8252.3251 | 10848.6173 | 6831.0806 | 4927.4765 | 4914.0772 | 51455.5848 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT342 | FG - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Foggia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6367.6101 | 3320.9037 | 3056.1849 | 2391.7142 | 2380.8188 | 2390.6581 | 19907.8897 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT343 | FG - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Foggia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 37636.2461 | 21490.3712 | 27396.0183 | 30056.3559 | 3888.0682 | 3860.4587 | 124327.5185 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT344 | FG - Altro | RES - QT - TE | Foggia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 52.8135 | 67.3499 | 167.1687 | 5.5946 | 3.7193 | 3.4217 | 300.0678 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT345 | FG - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Foggia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3073.7167 | 1622.6586 | 1669.3263 | 1672.0459 | 1711.3589 | 1711.0265 | 11460.1329 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT346 | LE - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Lecce | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 14228.3505 | 8417.7467 | 10417.2916 | 12931.9786 | 5383.6721 | 5383.0398 | 56762.0793 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT347 | LE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Lecce | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4009.9451 | 1893.4104 | 1878.4665 | 1561.4607 | 1571.4427 | 1600.1078 | 12514.8332 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT348 | LE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Lecce | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 13852.6602 | 39813.571 | 62192.1624 | 96431.9649 | 4046.7429 | 4084.5361 | 220421.6375 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT349 | LE - Altro | RES - QT - TE | Lecce | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 79.2299 | 24.0402 | 13.5929 | 8.5576 | 0 | 0 | 125.4207 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT350 | LE - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Lecce | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5466.9897 | 3612.531 | 3573.3555 | 3617.6342 | 3616.115 | 3616.115 | 23502.7404 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT351 | TA - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Taranto | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7030.2411 | 4786.6267 | 9324.6735 | 3583.8947 | 2395.2205 | 2386.8118 | 29507.4683 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT352 | TA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Taranto | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6884.7294 | 4107.7329 | 4793.7917 | 2514.6997 | 2702.6574 | 2701.8206 | 23705.4317 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT353 | TA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Taranto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 17761.7043 | 19977.6707 | 35486.7864 | 40679.5457 | 3138.8374 | 3087.6122 | 120132.1566 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT354 | TA - Altro | RES - QT - TE | Taranto | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 181.1686 | 60.5691 | 121.2346 | 4.1283 | 4.097 | 3.7692 | 374.9669 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT355 | TA - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Taranto | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2319.2951 | 1501.3166 | 1655.2801 | 1326.6908 | 1365.4769 | 1363.9089 | 9531.9685 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT356 | CA - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Cagliari | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 16795.5151 | 12315.2527 | 16758.0576 | 2491.9512 | 1777.9809 | 1718.545 | 51857.3026 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT357 | CA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Cagliari | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7681.3202 | 5791.1737 | 7803.9616 | 816.8255 | 1131.7383 | 1105.6345 | 24330.6538 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT358 | CA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Cagliari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4839.6919 | 5864.1109 | 7136.8594 | 4834.5258 | 573.4741 | 556.3071 | 23804.9693 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT359 | CA - Altro | TE | Cagliari | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 990.0072 | 933.4249 | 1321.6697 | 0 | 66.6565 | 61.3235 | 3373.0818 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT360 | CA - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Cagliari | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4220.3388 | 2661.5396 | 3344.4624 | 828.8795 | 892.8206 | 882.224 | 12830.2649 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT361 | NU - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Nuoro | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2435.6679 | 4014.9384 | 3042.7051 | 835.1028 | 670.3469 | 666.3788 | 11665.14 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT362 | NU - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Nuoro | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1680.1256 | 1148.2565 | 1162.0747 | 816.7967 | 816.288 | 815.594 | 6439.1354 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT363 | NU - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Nuoro | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1778.8813 | 2923.2002 | 2649.8163 | 2772.2564 | 302.3179 | 301.9398 | 10728.4119 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT364 | NU - Altro | RES - QT - TE | Nuoro | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 29.5794 | 23.7879 | 28.866 | 3.169 | 2.3736 | 2.1837 | 89.9596 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT365 | NU - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Nuoro | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 986.9717 | 594.8086 | 464.583 | 402.5243 | 365.0128 | 364.8345 | 3178.735 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT366 | OR - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Oristano | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 847.7866 | 842.8695 | 1058.6129 | 787.04 | 320.7044 | 316.5687 | 4173.5822 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT367 | OR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Oristano | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1040.9652 | 417.3726 | 413.852 | 318.8713 | 321.7042 | 322.7968 | 2835.562 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT368 | OR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Oristano | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 532.946 | 1798.7941 | 1424.2393 | 2370.1176 | 248.7873 | 248.2291 | 6623.1134 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT369 | OR - Altro | TE | Oristano | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11.6781 | 16.1411 | 20.6199 | 0 | 1.9902 | 1.831 | 52.2603 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT370 | OR - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Oristano | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 508.2888 | 261.5533 | 227.7813 | 229.7947 | 248.8387 | 248.4835 | 1724.7403 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT371 | SS - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Sassari | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6907.2576 | 13874.8518 | 15513.0131 | 10987.8793 | 1404.7983 | 1399.749 | 50087.549 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT372 | SS - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Sassari | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3492.9706 | 2296.3625 | 2230.1633 | 1513.6356 | 1408.4175 | 1416.5668 | 12358.1163 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT373 | SS - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Sassari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5604.7509 | 14591.1131 | 14061.4407 | 17506.4647 | 1683.1463 | 1683.2461 | 55130.1619 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT374 | SS - Altro | QT - TE | Sassari | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 258.2342 | 278.6886 | 220.2833 | 59.6967 | 2.2484 | 2.0685 | 821.2197 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT375 | SS - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Sassari | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2776.7361 | 1404.8783 | 1212.1748 | 1253.3266 | 1084.9776 | 1084.1697 | 8816.2631 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT376 | SU - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Sud Sardegna | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2746.1387 | 2791.68 | 3193.5367 | 1081.2279 | 749.2161 | 734.9316 | 11296.731 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT377 | SU - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Sud Sardegna | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 960.9899 | 1000.982 | 1144.6198 | 482.2554 | 487.7633 | 486.831 | 4563.4415 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT378 | SU - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Sud Sardegna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1137.9298 | 2786.4354 | 2652.9505 | 1285.2041 | 167.8126 | 167.8287 | 8198.1611 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT379 | SU - Altro | QT - TE | Sud Sardegna | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 97.7195 | 124.5147 | 159.3143 | 19.3282 | 11.4696 | 10.5519 | 422.8983 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT380 | SU - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Sud Sardegna | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 694.1036 | 452.8813 | 462.7064 | 288.2938 | 286.0352 | 284.9129 | 2468.9332 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT381 | AG - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Agrigento | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 9541.3688 | 2351.0306 | 6022.1149 | 3410.1472 | 1339.9127 | 1329.343 | 23993.9172 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT382 | AG - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Agrigento | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5542.888 | 1737.3829 | 2414.3902 | 1428.5376 | 1449.8226 | 1450.924 | 14023.9454 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT383 | AG - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Agrigento | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 10158.1427 | 10711.2349 | 18938.061 | 30667.9651 | 3141.0515 | 3151.1166 | 76767.5718 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT384 | AG - Altro | RES - QT - TE | Agrigento | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 240.9763 | 22.1489 | 118.0095 | 9.2955 | 8.4281 | 8.1219 | 406.9802 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT385 | AG - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Agrigento | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2173.8914 | 1005.2727 | 1083.6095 | 1007.832 | 1129.5474 | 1129.3395 | 7529.4925 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT386 | CL - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Caltanissetta | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5371.3714 | 2698.0983 | 3286.9863 | 4079.6102 | 1339.9758 | 1339.9758 | 18116.0178 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT387 | CL - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Caltanissetta | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2579.4124 | 1284.1418 | 1297.1657 | 926.9303 | 915.9954 | 918.4477 | 7922.0933 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT388 | CL - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Caltanissetta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3754.2462 | 4651.0093 | 8063.8723 | 13318.9291 | 1242.6571 | 1245.7679 | 32276.482 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT389 | CL - Altro | RES - TE | Caltanissetta | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 27.4541 | 5.6483 | 4.5115 | 0.2744 | 0 | 0 | 37.8883 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT390 | CL - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Caltanissetta | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1268.0718 | 649.3109 | 664.2678 | 652.7501 | 685.168 | 685.4969 | 4605.0655 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT391 | CT - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Catania | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 17704.5563 | 20286.5273 | 33208.2625 | 7207.6378 | 3675.1459 | 3585.6717 | 85667.8015 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT392 | CT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Catania | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8893.0557 | 8531.8987 | 11803.3894 | 2212.2686 | 2739.4111 | 2715.7767 | 36895.8003 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT393 | CT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Catania | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11744.0577 | 53894.9449 | 72830.0498 | 73970.958 | 4012.4949 | 3982.4857 | 220434.9909 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT394 | CT - Altro | RES - QT - TE | Catania | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 924.4463 | 909.975 | 1329.3913 | 12.7237 | 73.6176 | 68.2032 | 3318.3571 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT395 | CT - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Catania | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2860.3273 | 1952.9508 | 2256.2611 | 1577.7043 | 1679.3731 | 1676.7155 | 12003.332 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT396 | EN - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Enna | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2549.9332 | 1294.5592 | 1434.3048 | 1161.3728 | 1230.124 | 1229.4946 | 8899.7886 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT397 | EN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Enna | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1785.8664 | 844.8678 | 1347.636 | 627.4698 | 658.555 | 658.2293 | 5922.6243 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT398 | EN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Enna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4328.5707 | 7598.2238 | 12530.5283 | 19625.919 | 2782.8579 | 2797.9107 | 49664.0104 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT399 | EN - Altro | RES - QT - TE | Enna | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 65.6975 | 16.3267 | 31.0754 | 2.4125 | 2.196 | 2.1202 | 119.8283 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT400 | EN - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Enna | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 558.3268 | 336.5047 | 360.6396 | 327.1166 | 317.772 | 317.9235 | 2218.2831 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT401 | ME - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Messina | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6901.4801 | 9035.9938 | 13955.8265 | 16378.95 | 3918.2201 | 3912.1242 | 54102.5947 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT402 | ME - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Messina | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5342.8163 | 3508.7289 | 3991.6716 | 2275.4936 | 2345.4016 | 2345.566 | 19809.6779 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT403 | ME - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Messina | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3155.3025 | 27701.0652 | 44583.4048 | 65716.2304 | 9135.3664 | 9210.9616 | 159502.3309 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT404 | ME - Altro | RES - QT - TE | Messina | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 166.4098 | 132.8811 | 175.7918 | 6.4583 | 12.5452 | 11.8523 | 505.9385 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT405 | ME - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Messina | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2100.4663 | 1331.4049 | 1443.0775 | 1190.8328 | 1126.7265 | 1126.6642 | 8319.1723 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT406 | PA - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Palermo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8899.2315 | 11483.9678 | 15464.5107 | 8330.076 | 2076.6284 | 2042.7492 | 48297.1636 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT407 | PA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Palermo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11305.0879 | 10037.6361 | 12690.5671 | 2691.7208 | 3280.3984 | 3275.8435 | 43281.2538 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT408 | PA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Palermo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 14183.5614 | 19165.0357 | 28716.5209 | 36071.3419 | 3600.4251 | 3591.4364 | 105328.3215 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT409 | PA - Altro | RES - TE | Palermo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 503.8027 | 515.8851 | 692.1811 | 0.00047312 | 37.4782 | 34.4797 | 1783.8273 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT410 | PA - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Palermo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2186.8772 | 1350.1545 | 1461.3467 | 1213.4176 | 1310.1148 | 1309.0919 | 8831.0028 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT411 | RG - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Ragusa | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8536.9766 | 2802.206 | 5371.0573 | 2516.4608 | 2654.766 | 2648.9544 | 24530.421 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT412 | RG - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Ragusa | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2987.9961 | 1281.8543 | 1521.0035 | 1101.0851 | 1114.5296 | 1126.6009 | 9133.0695 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT413 | RG - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Ragusa | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4329.8529 | 14580.3708 | 21689.1961 | 29868.5067 | 5547.12 | 5596.9393 | 81611.9858 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT414 | RG - Altro | RES - TE | Ragusa | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 43.5553 | 7.3178 | 23.9515 | 0.48084 | 0.4258 | 0.39174 | 76.123 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT415 | RG - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Ragusa | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2903.3143 | 1560.9777 | 1556.646 | 1564.801 | 1652.5124 | 1652.8273 | 10891.0787 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT416 | SR - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Siracusa | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8567.8245 | 5564.7939 | 7397.4724 | 9120.2193 | 1832.0235 | 1835.5709 | 34317.9046 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT417 | SR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Siracusa | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3270.0183 | 1103.3442 | 1057.6952 | 686.306 | 672.2807 | 678.0341 | 7467.6784 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT418 | SR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Siracusa | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8082.7485 | 11570.0606 | 20994.42 | 35624.1365 | 2239.6043 | 2247.8533 | 80758.8232 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT419 | SR - Altro | RES - QT - TE | Siracusa | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 459.0414 | 129.1339 | 95.0653 | 17.8646 | 4.537 | 4.5886 | 710.2309 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT420 | SR - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Siracusa | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2253.1312 | 1131.1421 | 1126.7919 | 1124.9157 | 1206.765 | 1206.765 | 8049.5109 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT421 | TP - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Trapani | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7034.3693 | 6474.1495 | 10709.0689 | 10435.4147 | 1867.6761 | 1848.651 | 38369.3295 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT422 | TP - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Trapani | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7358.8339 | 4461.6736 | 5663.1964 | 1504.0016 | 1712.7235 | 1703.2775 | 22403.7064 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT423 | TP - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Trapani | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 10518.6515 | 24861.8757 | 45793.0902 | 72489.3698 | 4804.6396 | 4803.631 | 163271.2578 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT424 | TP - Altro | RES - QT - TE | Trapani | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 285.9883 | 134.2743 | 234.3864 | 5.6335 | 14.0417 | 13.126 | 687.4503 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT425 | TP - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Trapani | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1341.369 | 799.9181 | 874.0831 | 681.2209 | 703.7724 | 703.2065 | 5103.5699 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT426 | AR - Nuova realizzazione linee MT | TE | Arezzo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7251.9283 | 5173.3929 | 7038.1393 | 1973.2749 | 2321.4833 | 2300.2815 | 26058.5002 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT427 | AR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Arezzo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3331.0212 | 2690.6136 | 3349.6147 | 747.8109 | 899.7545 | 900.5615 | 11919.3764 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT428 | AR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Arezzo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7482.606 | 8203.957 | 8910.6469 | 5046.3718 | 1498.2196 | 1490.2727 | 32632.0742 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT429 | AR - Altro | RES - QT - TE | Arezzo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 84.525 | 75.9228 | 81.1123 | 19.0712 | 11.0622 | 10.8949 | 282.5885 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT430 | AR - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Arezzo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1615.2462 | 1133.138 | 1142.9665 | 872.2507 | 915.7709 | 914.8557 | 6594.2281 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT431 | FI - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Firenze | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5228.6157 | 4685.0453 | 4960.1718 | 3877.733 | 3485.7758 | 3486.8044 | 25724.1461 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT432 | FI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Firenze | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4210.469 | 7114.3432 | 7989.5395 | 1326.6155 | 1591.7721 | 1575.0894 | 23807.8287 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT433 | FI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Firenze | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4318.9401 | 12194.428 | 13416.3922 | 6099.6577 | 2597.7605 | 2584.9755 | 41212.154 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT434 | FI - Altro | RES - QT - TE | Firenze | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 12.2612 | 25.0467 | 26.1403 | 12.6422 | 6.2591 | 6.2693 | 88.6188 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT435 | FI - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Firenze | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3103.1297 | 2098.3954 | 2124.462 | 1999.9384 | 1997.7391 | 1997.8755 | 13321.5402 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT436 | GR - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Grosseto | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1363.722 | 1862.4166 | 2718.3163 | 1805.1688 | 1217.1432 | 1218.4158 | 10185.1827 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT437 | GR - Rinnovo cabine secondarie | QT - TE - AAS - CT | Grosseto | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2156.0839 | 1165.7849 | 1490.7193 | 948.9097 | 962.6383 | 967.9532 | 7692.0894 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT438 | GR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Grosseto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4031.5624 | 2818.6177 | 3775.447 | 3261.9157 | 1088.6034 | 1095.8294 | 16071.9756 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT439 | GR - Altro | RES - QT - TE | Grosseto | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 30.0215 | 16.7815 | 35.7109 | 11.3 | 6.3958 | 6.336 | 106.5457 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT440 | GR - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Grosseto | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1755.8355 | 940.3617 | 918.7764 | 903.9157 | 881.3436 | 881.8786 | 6282.1114 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT441 | LI - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Livorno | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3723.9083 | 3252.5078 | 4230.3966 | 2723.8707 | 2708.2833 | 2703.8238 | 19342.7905 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT442 | LI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Livorno | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2279.6175 | 2137.4455 | 2422.9706 | 457.3177 | 543.1006 | 536.7752 | 8377.2271 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT443 | LI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Livorno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4022.5532 | 6375.889 | 7805.5392 | 2475.7105 | 1383.124 | 1372.3421 | 23435.1579 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT444 | LI - Altro | RES - QT - TE | Livorno | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 14.8637 | 8.7452 | 38.1374 | 1.6871 | 2.9211 | 2.7587 | 69.1133 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT445 | LI - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Livorno | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1392.3729 | 916.5451 | 958.2559 | 706.4402 | 732.5301 | 731.6991 | 5437.8432 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT446 | LU - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Lucca | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1754.4014 | 2864.8323 | 3220.5523 | 1002.5755 | 969.7424 | 961.9903 | 10774.0942 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT447 | LU - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Lucca | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2402.1703 | 3085.3753 | 3451.1913 | 657.4371 | 778.4703 | 773.2735 | 11147.9177 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT448 | LU - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Lucca | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 13936.9227 | 9617.188 | 9694.5481 | 6192.4705 | 3110.1068 | 3109.1917 | 45660.4277 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT449 | LU - Altro | RES - QT - TE | Lucca | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 230.0487 | 85.3325 | 64.9041 | 11.5454 | 6.2723 | 6.087 | 404.1899 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT450 | LU - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Lucca | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1188.5727 | 971.7645 | 1026.1122 | 679.5232 | 686.6392 | 685.4522 | 5238.0639 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT451 | MS - Nuova realizzazione linee MT | TE | Massa-Carrara | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 666.3108 | 612.2132 | 687.0471 | 264.8631 | 294.4254 | 292.7533 | 2817.613 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT452 | MS - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Massa-Carrara | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1022.3991 | 1144.0237 | 1254.4471 | 363.8845 | 411.1551 | 413.4193 | 4609.3287 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT453 | MS - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Massa-Carrara | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4721.3226 | 3660.6353 | 3099.1272 | 2231.5336 | 1408.8085 | 1416.0418 | 16537.469 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT454 | MS - Altro | TE | Massa-Carrara | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2.3992 | 3.1067 | 3.6393 | 0 | 0.18736 | 0.17237 | 9.505 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT455 | MS - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Massa-Carrara | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 654.465 | 548.1856 | 577.527 | 329.6226 | 294.6287 | 294.1725 | 2698.6013 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT456 | PI - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Pisa | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7604.1415 | 6072.3412 | 6589.2364 | 3238.1916 | 3258.0919 | 3248.7334 | 30010.736 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT457 | PI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Pisa | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3065.7343 | 2035.8694 | 2210.1503 | 704.8756 | 726.4088 | 725.4651 | 9468.5034 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT458 | PI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Pisa | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 9013.5806 | 12538.5459 | 13605.5263 | 6003.3823 | 2916.797 | 2908.6234 | 46986.4555 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT459 | PI - Altro | RES - QT - TE | Pisa | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 21.1731 | 15.2037 | 15.6881 | 7.8599 | 3.8933 | 3.9108 | 67.729 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT460 | PI - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Pisa | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2182.7811 | 1409.5232 | 1451.1871 | 1137.1124 | 1196.3117 | 1195.1954 | 8572.111 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT461 | PT - Nuova realizzazione linee MT | TE | Pistoia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2565.7552 | 1771.5414 | 1911.8379 | 1297.584 | 1401.2755 | 1399.0566 | 10347.0507 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT462 | PT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Pistoia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2083.2047 | 1096.1727 | 1130.9237 | 918.1707 | 907.7109 | 908.5213 | 7044.704 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT463 | PT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Pistoia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8217.8116 | 5199.2609 | 3943.0914 | 4002.379 | 2509.6811 | 2587.0708 | 26459.2947 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT464 | PT - Altro | RES - QT | Pistoia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4.0158 | 2.7595 | 0.9396 | 1.0439 | 0.41407 | 0.41878 | 9.5916 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT465 | PT - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Pistoia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1070.0098 | 526.513 | 514.7593 | 512.7479 | 525.7971 | 525.8338 | 3675.6609 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT466 | PO - Nuova realizzazione linee MT | TE | Prato | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1869.0024 | 1495.9346 | 1710.087 | 259.9015 | 337.8336 | 331.874 | 6004.633 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT467 | PO - Rinnovo cabine secondarie | QT - TE - AAS | Prato | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2558.7758 | 2470.3496 | 2802.4745 | 301.554 | 384.1551 | 374.9343 | 8892.2432 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT468 | PO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Prato | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2833.0872 | 2211.665 | 2633.1417 | 1598.0153 | 256.6296 | 250.1987 | 9782.7375 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT469 | PO - Altro | RES - TE | Prato | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 24.3013 | 16.0324 | 16.5638 | 0.29124 | 0.84314 | 0.77568 | 58.8076 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT470 | PO - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Prato | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 765.7101 | 642.8416 | 652.5726 | 598.7687 | 597.3735 | 597.2989 | 3854.5654 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT471 | SI - Nuova realizzazione linee MT | TE | Siena | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5076.1723 | 3529.3552 | 4587.6619 | 1917.7584 | 2126.8622 | 2115.8445 | 19353.6545 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT472 | SI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Siena | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2592.9482 | 2150.1884 | 2703.5235 | 798.3874 | 865.9399 | 862.1735 | 9973.1608 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT473 | SI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Siena | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 8618.3194 | 7694.9427 | 9017.0888 | 3078.5322 | 1503.5895 | 1482.494 | 31394.9665 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT474 | SI - Altro | RES - QT - TE | Siena | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 77.4178 | 43.5553 | 37.0379 | 4.2436 | 2.8258 | 2.6997 | 167.78 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT475 | SI - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Siena | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1888.88 | 1178.7732 | 1167.7501 | 1047.8483 | 1076.9079 | 1076.7474 | 7436.907 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT476 | PG - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Perugia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 9672.6038 | 3394.0336 | 9616.6517 | 2869.2146 | 2410.6773 | 2401.376 | 30364.557 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT477 | PG - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Perugia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4557.6181 | 3230.3656 | 5243.5406 | 1401.3652 | 1497.7765 | 1492.6947 | 17423.3607 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT478 | PG - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Perugia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11297.0742 | 12874.5954 | 22401.0794 | 16021.6771 | 2388.5064 | 2382.1484 | 67365.0809 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT479 | PG - Altro | RES - QT - TE | Perugia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 138.4129 | 65.6692 | 118.7577 | 17.0983 | 10.3526 | 10.1794 | 360.4701 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT480 | PG - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Perugia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5283.7906 | 2501.3073 | 2610.9736 | 2397.1948 | 2494.68 | 2494.5909 | 17782.5373 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT481 | TR - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Terni | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2258.3169 | 538.649 | 2855.8439 | 527.1764 | 605.7847 | 601.0635 | 7386.8345 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT482 | TR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Terni | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 879.8006 | 389.2438 | 980.9942 | 279.7296 | 288.126 | 287.9936 | 3105.8879 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT483 | TR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Terni | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1418.5482 | 1326.082 | 2538.4195 | 1654.0777 | 591.9982 | 594.7588 | 8123.8843 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT484 | TR - Altro | RES - QT - TE | Terni | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 54.5818 | 11.6364 | 36.5337 | 9.0711 | 4.9433 | 4.9369 | 121.7032 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT485 | TR - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Terni | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 624.1636 | 345.4395 | 342.8615 | 340.2128 | 338.9051 | 339.1083 | 2330.691 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT486 | BL - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Belluno | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4423.0795 | 2859.5401 | 1836.7275 | 1474.7571 | 1507.9805 | 1507.9805 | 13610.0652 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT487 | BL - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Belluno | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1735.6427 | 774.3573 | 648.1543 | 548.4755 | 538.466 | 553.7225 | 4798.8184 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT488 | BL - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Belluno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6802.4374 | 5522.7426 | 3879.7176 | 2114.7344 | 1394.3778 | 1427.8334 | 21141.8432 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT489 | BL - Altro | RES | Belluno | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 17.7684 | 38.9915 | 31.5948 | 0 | 0 | 0 | 88.3547 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT490 | BL - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Belluno | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1632.1816 | 1110.2731 | 968.6978 | 973.5225 | 925.493 | 925.9785 | 6536.1466 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT491 | PD - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Padova | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 17510.696 | 10328.8311 | 14177.0528 | 8663.8035 | 8434.1315 | 8421.8069 | 67536.3218 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT492 | PD - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Padova | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6364.4028 | 4104.6879 | 5484.3427 | 1093.8942 | 1128.7211 | 1137.434 | 19313.4826 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT493 | PD - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Padova | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 13044.85 | 11210.6027 | 16673.2938 | 12739.527 | 2613.4024 | 2615.3881 | 58897.064 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT494 | PD - Altro | RES - QT - TE | Padova | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 69.0351 | 15.022 | 22.5112 | 3.8648 | 2.2946 | 2.2322 | 114.9598 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT495 | PD - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Padova | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5757.2729 | 3544.8919 | 3822.0392 | 3344.1895 | 3464.2323 | 3462.9031 | 23395.5288 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT496 | RO - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Rovigo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4538.5268 | 1694.3507 | 3104.7189 | 1813.147 | 1965.1204 | 1960.325 | 15076.1889 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT497 | RO - Rinnovo cabine secondarie | QT - TE - AAS - CT | Rovigo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1104.2037 | 517.5319 | 765.4716 | 504.3219 | 451.9776 | 454.5154 | 3798.0221 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT498 | RO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Rovigo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4296.6622 | 5131.1043 | 7688.3322 | 6317.9238 | 3336.4628 | 3357.0277 | 30127.513 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT499 | RO - Altro | QT - TE | Rovigo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6.2356 | 15.6999 | 20.6652 | 18.0511 | 8.749 | 8.8345 | 78.2352 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT500 | RO - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Rovigo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1553.5822 | 782.4869 | 957.7399 | 799.0006 | 867.5586 | 867.0342 | 5827.4024 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT501 | TV - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Treviso | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6204.1733 | 5320.7344 | 6661.0199 | 5790.3544 | 4596.843 | 4608.2018 | 33181.3269 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT502 | TV - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Treviso | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2168.76 | 1195.7088 | 1226.6666 | 1065.4104 | 939.4815 | 956.8134 | 7552.8408 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT503 | TV - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Treviso | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4841.6497 | 4896.3426 | 5726.6455 | 5108.6597 | 1557.1707 | 1576.977 | 23707.4453 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT504 | TV - Altro | RES - QT - TE | Treviso | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 48.6935 | 16.0662 | 18.1803 | 12.7296 | 7.3294 | 7.4057 | 110.4047 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT505 | TV - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Treviso | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5289.2464 | 3331.9068 | 3498.5124 | 3416.0424 | 3458.5177 | 3459.2355 | 22453.4612 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT506 | VE - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Venezia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 14125.2484 | 8369.0239 | 10016.1601 | 5590.8295 | 5696.6462 | 5682.4452 | 49480.3533 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT507 | VE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Venezia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 10697.6991 | 6876.3606 | 8989.5623 | 1544.2102 | 1780.1061 | 1786.1572 | 31674.0957 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT508 | VE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Venezia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 24225.2026 | 14359.1933 | 15307.3567 | 8373.3208 | 3579.7762 | 3652.3798 | 69497.2293 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT509 | VE - Altro | RES - TE | Venezia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 139.113 | 71.4501 | 56.3238 | 7.6515 | 0.15456 | 0.1422 | 274.8351 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT510 | VE - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Venezia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5979.1874 | 3631.0072 | 3865.4198 | 3179.6599 | 3231.3111 | 3228.7324 | 23115.3178 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT511 | VR - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Verona | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 10153.329 | 6287.7855 | 7814.5698 | 6762.0192 | 6025.1723 | 6032.5055 | 43075.3814 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT512 | VR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Verona | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2957.6504 | 1671.9355 | 1808.0632 | 1528.1824 | 1477.0828 | 1503.2238 | 10946.1381 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT513 | VR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Verona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3396.0723 | 6071.1798 | 8908.3148 | 12661.0368 | 2293.8873 | 2321.3763 | 35651.8673 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT514 | VR - Altro | RES - QT - TE | Verona | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 17.0539 | 12.8184 | 13.0455 | 8.9567 | 5.0964 | 5.1544 | 62.1253 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT515 | VR - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Verona | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5022.64 | 3182.536 | 3260.8654 | 3244.916 | 3321.4526 | 3322.0252 | 21354.4352 | - | - | 0,1 k€/n.
ED - PdS 2025 - MT516 | VI - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Vicenza | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11901.1948 | 7297.5167 | 10016.7506 | 7660.1989 | 7047.8746 | 7050.1686 | 50973.7041 | - | - | 0,6 k€/km
ED - PdS 2025 - MT517 | VI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Vicenza | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2298.4741 | 1153.9161 | 1285.5227 | 1149.1442 | 1066.7694 | 1077.6099 | 8031.4363 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT518 | VI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Vicenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5864.6402 | 5767.603 | 6249.4504 | 6914.7513 | 1994.4938 | 2117.8148 | 28908.7536 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT519 | VI - Altro | RES - QT - TE | Vicenza | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 26.2016 | 16.9792 | 14.0614 | 15.0323 | 5.0495 | 5.0999 | 82.4239 | - | - | -
ED - PdS 2025 - MT520 | VI - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Vicenza | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4148.2626 | 2688.468 | 2878.8889 | 2733.1248 | 2797.731 | 2797.8035 | 18044.2789 | - | - | 0,1 k€/n.

## Allegato 3 Interventi BT
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento | [8 empty] | Costo stimato annuo di esercizio - Costi operativi annui da sostenere nei 25 anni successivi all'entrata in esercizio
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato 2023 e 2024 (k€) | Costo di investimento atteso 2025 (k€) | Costo di investimento atteso 2026 (€) | Costo di investimento atteso 2027 (k€) | Costo di investimento atteso 2028 (k€) | Costo di investimento atteso 2029 (€) | Costo di investimento totale atteso (k€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (k€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione (k€)
ED - PdS 2025 - BT001 | Abruzzo - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Abruzzo | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 26159.3547 | 14109.9413 | 13837.1924 | 12340.7549 | 13596.837 | 13583.4926 | 93627.5729 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT002 | Abruzzo - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Abruzzo | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5235.6132 | 3908.1879 | 5100.779 | 1833.6482 | 2094.9304 | 2165.5652 | 20338.724 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT003 | Abruzzo - Prese | QT - TE - AAS - CT | Abruzzo | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7324.7661 | 4053.0842 | 4044.8744 | 4120.7334 | 4158.4323 | 4158.5274 | 27860.4177 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT004 | Basilicata - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Basilicata | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 16610.8153 | 8348.5885 | 7968.6082 | 7968.1924 | 8827.6094 | 8823.6772 | 58547.491 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT005 | Basilicata - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Basilicata | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3349.2094 | 1512.2917 | 1810.5242 | 1040.4788 | 1135.4047 | 1160.7728 | 10008.6816 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT006 | Basilicata - Prese | QT - TE - AAS - CT | Basilicata | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2355.0576 | 1448.7746 | 1453.7493 | 1479.2076 | 1499.1538 | 1499.2605 | 9735.2033 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT007 | Calabria - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Calabria | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 56487.3473 | 30272.728 | 29527.2098 | 28882.8366 | 30128.9417 | 30113.8503 | 205412.9138 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT008 | Calabria - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Calabria | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 12107.6713 | 9145.1404 | 9733.9595 | 5131.9034 | 5559.2425 | 5818.4327 | 47496.3499 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT009 | Calabria - Prese | QT - TE - AAS - CT | Calabria | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 9454.5403 | 5672.2237 | 5684.16 | 5784.0866 | 5863.2544 | 5863.2835 | 38321.5485 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT010 | Campania - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Campania | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 72067.28 | 42759.2888 | 42542.7515 | 38221.6851 | 39146.5342 | 39409.7415 | 274147.2811 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT011 | Campania - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Campania | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 25036.1192 | 24551.4574 | 28362.1373 | 5715.4296 | 4106.8049 | 4572.6608 | 92344.6092 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT012 | Campania - Prese | QT - TE - AAS - CT | Campania | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 17643.5234 | 9227.5226 | 9241.898 | 9405.0732 | 9517.6131 | 9517.6131 | 64553.2434 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT013 | Emilia-Romagna - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Emilia-Romagna | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 38143.4159 | 21912.1003 | 21790.6943 | 19041.5956 | 20635.6685 | 20611.9658 | 142135.4403 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT014 | Emilia-Romagna - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Emilia-Romagna | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11353.2461 | 10583.3901 | 12524.5363 | 2200.7202 | 2638.3326 | 2628.6485 | 41928.8738 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT015 | Emilia-Romagna - Prese | QT - TE - AAS - CT | Emilia-Romagna | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 13573.1286 | 7809.6986 | 7823.3172 | 7961.7213 | 8092.4639 | 8092.5078 | 53352.8374 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT016 | Friuli-Venezia Giulia - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Friuli-Venezia Giulia | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11848.3562 | 5583.3461 | 4190.3548 | 5893.6859 | 7123.7022 | 7166.6479 | 41806.0931 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT017 | Friuli-Venezia Giulia - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Friuli-Venezia Giulia | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3022.6398 | 1353.7086 | 1488.0034 | 1068.5558 | 1176.6474 | 1234.5352 | 9344.0902 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT018 | Friuli-Venezia Giulia - Prese | QT - TE - AAS - CT | Friuli-Venezia Giulia | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 3288.2443 | 1928.6642 | 1867.3361 | 1998.2813 | 2059.4668 | 2061.568 | 13203.5608 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT019 | Lazio - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Lazio | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 30142.2062 | 22006.9914 | 21630.2385 | 17647.4984 | 18377.6686 | 18371.1318 | 128175.7348 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT020 | Lazio - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Lazio | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7139.9125 | 6837.1258 | 6070.2898 | 3337.0782 | 4547.0929 | 4699.0206 | 32630.5199 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT021 | Lazio - Prese | QT - TE - AAS - CT | Lazio | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 10964.8334 | 6401.0533 | 6416.0555 | 6527.6096 | 6592.124 | 6592.1751 | 43493.8508 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT022 | Liguria - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Liguria | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 12429.5536 | 9111.9669 | 8243.5574 | 6278.907 | 6394.2976 | 6387.5178 | 48845.8001 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT023 | Liguria - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Liguria | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4043.695 | 4774.8018 | 4955.0609 | 1640.7781 | 1523.084 | 1563.6124 | 18501.0321 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT024 | Liguria - Prese | QT - TE - AAS | Liguria | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 5542.9535 | 3353.7582 | 3373.2843 | 3430.9909 | 3447.2392 | 3447.2392 | 22595.4653 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT025 | Lombardia - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Lombardia | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 86253.9622 | 55770.9024 | 49540.0234 | 45886.5188 | 47759.4294 | 47745.4279 | 332956.2641 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT026 | Lombardia - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Lombardia | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 15064.0964 | 11916.5079 | 10906.014 | 5148.0343 | 5807.5985 | 6175.3662 | 55017.6174 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT027 | Lombardia - Prese | QT - TE - AAS - CT | Lombardia | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 24840.0566 | 14423.3678 | 14415.9524 | 14667.6831 | 14833.7547 | 14833.8628 | 98014.6774 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT028 | Marche - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Marche | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 22570.3249 | 13856.0138 | 14203.835 | 11072.5232 | 11768.5114 | 11757.2742 | 85228.4825 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT029 | Marche - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Marche | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4934.5741 | 5111.7985 | 5993.5058 | 2161.0907 | 2071.1513 | 2091.0412 | 22363.1616 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT030 | Marche - Prese | QT - TE - AAS - CT | Marche | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 4879.529 | 2803.6098 | 2812.1459 | 2860.7105 | 2878.7621 | 2878.7703 | 19113.5276 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT031 | Molise - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Molise | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 6537.9129 | 4057.4414 | 4070.1582 | 3077.355 | 3269.4835 | 3266.5732 | 24278.9241 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT032 | Molise - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Molise | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1893.6335 | 1618.6436 | 1637.8907 | 1099.6678 | 1199.4282 | 1230.2767 | 8679.5406 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT033 | Molise - Prese | QT - TE - AAS - CT | Molise | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 1177.4942 | 645.3441 | 643.6368 | 654.9442 | 664.756 | 664.8333 | 4451.0087 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT034 | Piemonte - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Piemonte | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 46766.2818 | 27898.8843 | 26072.6759 | 24076.1058 | 25116.5528 | 25107.7383 | 175038.2388 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT035 | Piemonte - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Piemonte | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 10065.9974 | 8218.0621 | 8168.9949 | 4018.9262 | 4460.9296 | 4712.419 | 39645.3291 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT036 | Piemonte - Prese | QT - TE - AAS - CT | Piemonte | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 19419.0835 | 10638.0448 | 10650.7593 | 10838.3278 | 10975.0783 | 10975.1685 | 73496.4622 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT037 | Puglia - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Puglia | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 91230.8681 | 49669.5595 | 50529.744 | 48773.6114 | 50264.8122 | 50244.5445 | 340713.1397 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT038 | Puglia - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Puglia | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 16475.8324 | 10287.1203 | 11372.9575 | 6248.1459 | 7185.6819 | 7542.942 | 59112.68 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT039 | Puglia - Prese | QT - TE - AAS - CT | Puglia | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 21161.1405 | 12200.8717 | 12278.2573 | 12532.5622 | 12614.8189 | 12614.8692 | 83402.5199 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT040 | Sardegna - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Sardegna | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 40960.0924 | 21522.4101 | 20964.5703 | 18504.509 | 18936.1363 | 18914.1252 | 139801.8433 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT041 | Sardegna - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Sardegna | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 11451.7231 | 10086.0212 | 11615.8161 | 4888.3844 | 4823.3048 | 4895.4126 | 47760.6622 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT042 | Sardegna - Prese | QT - TE - AAS - CT | Sardegna | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 7810.5833 | 4111.0179 | 4059.5893 | 4207.7113 | 4243.8165 | 4243.9136 | 28676.6319 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT043 | Sicilia - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Sicilia | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 83375.5771 | 46374.9196 | 46806.4034 | 42670.393 | 45737.4547 | 45689.959 | 310654.7068 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT044 | Sicilia - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Sicilia | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 39071.2536 | 27734.7498 | 33083.904 | 14021.3565 | 15296.4793 | 15808.2219 | 145015.9651 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT045 | Sicilia - Prese | QT - TE - AAS - CT | Sicilia | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 21877.0687 | 13325.2562 | 13386.4588 | 13616.7492 | 13707.7395 | 13707.9221 | 89621.1944 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT046 | Toscana - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Toscana | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 59863.3677 | 35755.7225 | 34941.0924 | 31691.1853 | 32965.3453 | 32942.3824 | 228159.0956 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT047 | Toscana - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Toscana | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 13233.9794 | 21174.8651 | 22347.8379 | 6752.4347 | 5988.6913 | 6203.6193 | 75701.4277 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT048 | Toscana - Prese | QT - TE - AAS - CT | Toscana | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 13969.1959 | 7974.5453 | 8007.4823 | 8145.4826 | 8203.0347 | 8203.0406 | 54502.7815 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT049 | Umbria - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Umbria | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 14976.6394 | 7985.0833 | 7652.5501 | 7625.1697 | 7975.152 | 7976.6901 | 54191.2846 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT050 | Umbria - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Umbria | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2782.7902 | 2634.4507 | 2577.1974 | 2225.4311 | 2129.007 | 2181.5425 | 14530.4189 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT051 | Umbria - Prese | QT - TE - AAS - CT | Umbria | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 2720.1676 | 1526.3825 | 1525.5652 | 1552.0835 | 1567.7202 | 1567.76 | 10459.6789 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT052 | Veneto - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Veneto | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 82821.0548 | 44301.6991 | 43244.6392 | 42810.8707 | 45808.5977 | 45799.1078 | 304785.9692 | - | - | 0,1 k€/km
ED - PdS 2025 - BT053 | Veneto - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Veneto | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 14219.7725 | 8594.0583 | 8671.0983 | 4221.8672 | 5469.7302 | 6184.1882 | 47360.7146 | - | - | -
ED - PdS 2025 - BT054 | Veneto - Prese | QT - TE - AAS - CT | Veneto | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | - | - | 24623.2016 | 14627.0632 | 14661.0317 | 14916.009 | 15098.4446 | 15099.8585 | 99025.6086 | - | - | -

## Allegato 4 Digitalizzazione
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento | [8 empty] | Costo stimato annuo di esercizio - Costi operativi annui da sostenere nei 25 anni successivi all'entrata in esercizio
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato 2023 e 2024 (k€) | Costo di investimento atteso 2025 (k€) | Costo di investimento atteso 2026 (€) | Costo di investimento atteso 2027 (k€) | Costo di investimento atteso 2028 (k€) | Costo di investimento atteso 2029 (€) | Costo di investimento totale atteso (k€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (k€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione (k€)
ED - PdS 2025 - TLC001 | Italia - Digitalizzazione | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Italia | Altro | Progetti di digitalizzazione e sistemi centrali di telecontrollo | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | - | - | 238273.7757 | 184099.8763 | 158856.8355 | 154100 | 175000 | 175000 | 1085330.4875 | - | - | 35 M€/anno