## Allegato 1.2 Interventi AT
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | [5 empty] | Note
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato al 31/12/2025 (k€) | Costo di investimento atteso 2026 - 2029 (k€) | Costo di investimento totale atteso (k€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (k€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione (k€) | Note
ED - PdS 2025 - AT001 | Rinnovo CP Sulmona | TE | Abruzzo | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2027 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 9.1885 | 1400 | 1409.1885 | 1400 | 9.1885
ED - PdS 2025 - AT002 | Nuovo CSAT Vasto | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 686.2491 | 0 | 686.2491 | 785.77 | -99.5209
ED - PdS 2025 - AT003 | Rinnovo CP Avezzano | QT | Abruzzo | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2024 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 0 | 0 | 0 | 1596.4 | -1596.4
ED - PdS 2025 - AT004 | Nuova CP Gallo | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5258.9916 | 1400 | 6658.9916 | 8963.25 | -2304.2584
ED - PdS 2025 - AT005 | Rinnovo CP San Donato | TE | Abruzzo | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 766.6328 | 3500 | 4266.6328 | 4303.42 | -36.7872
ED - PdS 2025 - AT006 | Nuova CP Silvi | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 8246.234 | 0 | 8246.234 | 7380.05 | 866.184
ED - PdS 2025 - AT007 | Nuova CP Mosciano | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 6293.0639 | 1500 | 7793.0639 | 9264.21 | -1471.1461
ED - PdS 2025 - AT008 | Nuova CP Castilenti | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4684.7271 | 0 | 4684.7271 | 4608.75 | 75.9771
ED - PdS 2025 - AT009 | Nuova CP Valeria | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5278.2261 | 2800 | 8078.2261 | 7775.45 | 302.7761
ED - PdS 2025 - AT010 | Rinnovo CP Montesilvano | TE | Abruzzo | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1413.4235 | 500 | 1913.4235 | 2133.23 | -219.8065
ED - PdS 2025 - AT011 | Nuova CP Borgo Quattordici | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5898.1912 | 1500 | 7398.1912 | 8259.32 | -861.1288
ED - PdS 2025 - AT012 | Rinnovo CP Sant'Omero | TE | Abruzzo | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1018.1109 | 980 | 1998.1109 | 1154.58 | 843.5309
ED - PdS 2025 - AT014 | Rinnovo CP Scoppito | TE | Abruzzo | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 2691.6194 | 0 | 2691.6194 | 2777.58 | -85.9606
ED - PdS 2025 - AT015 | Rinnovo CP Rosciano | TE | Abruzzo | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 2686.2438 | 0 | 2686.2438 | 2737.69 | -51.4462
ED - PdS 2025 - AT016 | Nuova CP Basciano | TE | Abruzzo | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 6126.3823 | 1500 | 7626.3823 | 7625.82 | 0.56232
ED - PdS 2025 - AT017 | Rinnovo CP San Salvo | TE | Abruzzo | AT | Rifacimento Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 6452.6038 | 0 | 6452.6038 | 6171.41 | 281.1938
ED - PdS 2025 - AT018 | Rinnovo CP Vasto | TE | Abruzzo | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1950.4652 | 600 | 2550.4652 | 1304.32 | 1246.1452
ED - PdS 2025 - AGAT01 | Abruzzo - Aggregato altri interventi AT | QT- AAS | Abruzzo | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | come da programma | - | 4581.4587 | 11007.526 | 15588.9848 | 15261.8573 | 327.1274
ED - PdS 2025 - AT019 | Rinnovo CP Potenza Est | TE | Basilicata | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 1813.3025 | 0 | 1813.3025 | 1948.5 | -135.1975
ED - PdS 2025 - AT020 | Intervento energia reattiva: CP Isca Pantanelle | CT - GER | Basilicata | AT | Installazione reattore AT nella CP Isca Pantanelle per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Aliano | 2025 | 2026 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 0 | 2576 | 2576 | 2576 | 0
ED - PdS 2025 - AT021 | Intervento energia reattiva: CP Potenza Est | CT - GER | Basilicata | AT | Installazione reattore AT nella CP Potenza Est per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Aliano | 2025 | 2026 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 0 | 2372 | 2372 | 2372 | 0
ED - PdS 2025 - AT022 | Intervento energia reattiva: CP Genzano di Lucania | CT - GER | Basilicata | AT | Installazione reattore AT nella CP Genzano di Lucania per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Deliceto | 2025 | 2026 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 0 | 2576 | 2576 | 2576 | 0
ED - PdS 2025 - AT023 | Nuova CP Trivigno | TE | Basilicata | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3363.067 | 5920.67 | 9283.737 | 10084.0778 | -800.3408
ED - PdS 2025 - AT024 | Nuova CP Vaglio | TE | Basilicata | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3738.5688 | 5306.97 | 9045.5388 | 8976.6166 | 68.9222
ED - PdS 2025 - AT025 | Nuova CP Bernalda | TE | Basilicata | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2533.1189 | 3058.83 | 5591.9489 | 7604.59 | -2012.6411
ED - PdS 2025 - AT026 | Rinnovo CP Potenza | TE | Basilicata | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1383.0483 | 1000.67 | 2383.7183 | 2723.33 | -339.6117
ED - PdS 2025 - AT027 | Nuova CP Armento | TE | Basilicata | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4088.281 | 1701.95 | 5790.231 | 7053.61 | -1263.379
ED - PdS 2025 - AT030 | Nuova CP Venosa | TE | Basilicata | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4368.4388 | 1687.86 | 6056.2987 | 6749.9 | -693.6012
ED - PdS 2025 - AT031 | Rinnovo CP Melfi | TE | Basilicata | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1695.2714 | 182.99 | 1878.2614 | 2350.97 | -472.7086
ED - PdS 2025 - AT032 | Rinnovo CP Tito | TE | Basilicata | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 2131.5227 | 0 | 2131.5227 | 2069.02 | 62.5027
ED - PdS 2025 - AGAT02 | Basilicata - Aggregato altri interventi AT | QT-TE-AAS | Basilicata | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in anticipo | Ripianificazione per cause varie | 2953.0255 | 19237.1926 | 22190.2181 | 21825.8879 | 364.3302
ED - PdS 2025 - AT033 | Rinnovo CSAT Campagnano | TE | Calabria | AT | Rifacimento Centro Satellite | 2025 | Ante 2023 | 2026 | In costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 477.2482 | 0 | 477.2482 | 474.28 | 2.9682
ED - PdS 2025 - AT034 | Rinnovo CP Cariati | TE | Calabria | AT | Ampliamento Sezione MT | 2025 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 458.4257 | 0 | 458.4257 | 644.08 | -185.6543
ED - PdS 2025 - AT035 | Intervento energia reattiva: CP Rogliano | CT - GER | Calabria | AT | Installazione reattore AT nella CP Rogliano per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Aliano | 2025 | 2026 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 30.504 | 2576 | 2606.5041 | 2576 | 30.5041
ED - PdS 2025 - AT036 | Intervento energia reattiva: CP Cammarata | CT - GER | Calabria | AT | Installazione reattore AT nella CP Cammarata per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Aliano | 2025 | 2026 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 28 | 2576 | 2604.2393 | 2576 | 28
ED - PdS 2025 - AT037 | Nuova CP S. Irene | TE | Calabria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4227.0976 | 4190.5 | 8417.5976 | 8468.5888 | -50.9912
ED - PdS 2025 - AT038 | Rinnovo CP Commenda | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2529.8881 | 866 | 3395.8881 | 3457.74 | -61.8519
ED - PdS 2025 - AT039 | Rinnovo CP Francavilla | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 2339.4986 | 0 | 2339.4986 | 2301.84 | 37.6586
ED - PdS 2025 - AT040 | Nuova CP Terranova | TE | Calabria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4980.4099 | 2000 | 6980.4099 | 7236.5 | -256.0901
ED - PdS 2025 - AT042 | Rinnovo CP Vibo Valentia | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 1608.8679 | 0 | 1608.8679 | 1502.05 | 106.8179
ED - PdS 2025 - AT043 | Rinnovo CP Crotone | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1447.1582 | 0 | 1447.1582 | 1851.18 | -404.0218
ED - PdS 2025 - AT044 | Nuova CP Casalotto | TE | Calabria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4346.0517 | 2189 | 6535.0517 | 6647.9653 | -112.9136
ED - PdS 2025 - AT045 | Rinnovo CP Soverato | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 2242.9707 | 0 | 2242.9707 | 1914.92 | 328.0507
ED - PdS 2025 - AT046 | Rinnovo CP Cammarata | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 581.3256 | 1300 | 1881.3256 | 2228.45 | -347.1244
ED - PdS 2025 - AT047 | Rinnovo CP Lamezia Terme | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2196.7975 | 0 | 2196.7975 | 2064.54 | 132.2575
ED - PdS 2025 - AT049 | Rinnovo CP Borgia | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2264.9443 | 0 | 2264.9443 | 2116.04 | 148.9043
ED - PdS 2025 - AT050 | Rinnovo CP Buonvicino | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 1312.6181 | 1000 | 2312.6181 | 2316.72 | -4.1019
ED - PdS 2025 - AT051 | Rinnovo CP Castrovillari | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 1359.1349 | 650 | 2009.1349 | 1861.1 | 148.0349
ED - PdS 2025 - AT052 | Nuova CP Vallefiorita | TE | Calabria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 7881.3433 | 0 | 7881.3433 | 7602.33 | 279.0133
ED - PdS 2025 - AT053 | Rinnovo CP Cirò M. | TE | Calabria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1779.6679 | 0 | 1779.6679 | 1694.69 | 84.9779
ED - PdS 2025 - AT054 | Nuovo CSAT Vibo Valentia | TE | Calabria | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 334.7714 | 200 | 534.7714 | 637.9039 | -103.1324
ED - PdS 2025 - AGAT03 | Calabria - Aggregato altri interventi AT | QT-TE-AAS | Calabria | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | come da programma | - | 10332.6444 | 117518.161 | 127850.8054 | 127307.9635 | 542.8419
ED - PdS 2025 - AT055 | Rinnovo CSAT Tribunali | TE | Campania | AT | Rifacimento Centro Satellite | 2025 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 207.976 | 200 | 407.976 | 533.52 | -125.544
ED - PdS 2025 - AT056 | Rinnovo CP Salerno Nord - 2 | QT | Campania | AT | Aggiunta Petersen | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 596.0505 | 0 | 596.0505 | 600.91 | -4.8595
ED - PdS 2025 - AT057 | Rinnovo CSAT Portici | QT | Campania | AT | Rifacimento Centro Satellite | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 607.5499 | 0 | 607.5499 | 740.43 | -132.8801
ED - PdS 2025 - AT058 | Rinnovo CP Centola | AAS | Campania | AT | Adeguamento Impianto | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 8.582 | 345 | 353.582 | 408.58 | -54.998
ED - PdS 2025 - AT059 | Rinnovo CP Secondigliano | QT | Campania | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1749.3168 | 0 | 1749.3168 | 1939.86 | -190.5432
ED - PdS 2025 - AT060 | Rinnovo CP Casoria | TE | Campania | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4851.667 | 200 | 5051.667 | 4191.78 | 859.887
ED - PdS 2025 - AT061 | Rinnovo CSAT Casoria | TE | Campania | AT | Rifacimento Centro Satellite | 2025 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1100.2825 | 0 | 1100.2825 | 688.75 | 411.5325
ED - PdS 2025 - AT062 | Rinnovo CSAT Arenaccia | TE | Campania | AT | Rifacimento Centro Satellite | 2025 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 626.9544 | 0 | 626.9544 | 650.74 | -23.7856
ED - PdS 2025 - AT063 | Rinnovo CSAT S. Andrea | TE | Campania | AT | Rifacimento Centro Satellite | 2025 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 348.8012 | 0 | 348.8012 | 401.98 | -53.1788
ED - PdS 2025 - AT064 | Rinnovo CP Salerno Nord - 3 | QT | Campania | AT | Ampliamento Sezione AT | 2025 | 2025 | Post 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 80.1274 | 1020 | 1100.1274 | 1020 | 80.1274
ED - PdS 2025 - AT065 | Rinnovo CP Astroni - 2 | QT | Campania | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2024 | 2026 | In costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1347.2584 | 0 | 1347.2584 | 1529.47 | -182.2116
ED - PdS 2025 - AT066 | Rinnovo CP San Giovanni | AAS | Campania | AT | Adeguamento Impianto | 2025 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 13.9483 | 445 | 458.9483 | 511.87 | -52.9217
ED - PdS 2025 - AT067 | Rinnovo CP Flumeri | TE | Campania | AT | Ampliamento Sezione AT | 2025 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 336.4388 | 100 | 436.4388 | 878.43 | -441.9912
ED - PdS 2025 - AT068 | Rinnovo CP Astroni - 3 | TE | Campania | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1059.4599 | 500 | 1559.4599 | 1055.34 | 504.1199
ED - PdS 2025 - AT069 | Intervento energia reattiva: CP Capaccio | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Capaccio per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Fuorni | 2025 | 2027 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 0 | 2325 | 2325 | 2325 | 0
ED - PdS 2025 - AT070 | Intervento energia reattiva: CP Pontecagnano | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Pontecagnano per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Fuorni | 2025 | 2027 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 0 | 2625 | 2625 | 2625 | 0
ED - PdS 2025 - AT071 | Intervento energia reattiva: CP Calitri | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Pontecagnano per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Avellino Nord | 2025 | 2027 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 0 | 2475 | 2475 | 2475 | 0
ED - PdS 2025 - AT072 | Intervento energia reattiva: CP Prata P.U. | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP CP Prata P.U. per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Avellino Nord | 2025 | 2027 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 0 | 2325 | 2325 | 2325 | 0
ED - PdS 2025 - AT073 | Intervento energia reattiva: CP Aversa | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Aversa per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Casoria | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 3425 | 3425 | 3425 | 0
ED - PdS 2025 - AT074 | Intervento energia reattiva: CP Castelvolturno | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Castelvolturno per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Santa Maria C. | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2325 | 2325 | 2325 | 0
ED - PdS 2025 - AT075 | Intervento energia reattiva: CP Pinetamare | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Pinetamare per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Santa Maria C. | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2325 | 2325 | 2325 | 0
ED - PdS 2025 - AT076 | Intervento energia reattiva: CP Trentola Ducenta | CT - GER | Campania | AT | Installazione reattore AT nella CP Trentola Ducenta per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Santa Maria C. | 2025 | 2027 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2625 | 2625 | 2625 | 0
ED - PdS 2025 - AT077 | Nuova CP Arzano | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | Post 2029 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 606.6154 | 14094 | 14700.6154 | 14170.94 | 529.6754
ED - PdS 2025 - AT078 | Nuova CP Salerno Porto | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 7578.8655 | 6400 | 13978.8655 | 14891.69 | -912.8245
ED - PdS 2025 - AT079 | Nuova CP Pignataro Maggiore | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2027 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 806.5475 | 5005 | 5811.5475 | 9810.22 | -3998.6725
ED - PdS 2025 - AT080 | Nuova CP Quarto | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 7555.4337 | 0 | 7555.4337 | 6790.99 | 764.4437
ED - PdS 2025 - AT081 | Rinnovo CP Foce V. | QT | Campania | AT | Rifacimento Sezione AT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 1243.6182 | 1500 | 2743.6182 | 3447.89 | -704.2718
ED - PdS 2025 - AT082 | Nuova CP Cava | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 6145.1539 | 1311 | 7456.1539 | 8408.64 | -952.4861
ED - PdS 2025 - AT083 | Nuova CP Di Vittorio | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | 2024 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 24.85 | 6500 | 6524.85 | 6579.85 | -55
ED - PdS 2025 - AT084 | Nuova CP Rocca San Felice | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5882.6976 | 2883 | 8765.6976 | 8353.37 | 412.3276
ED - PdS 2025 - AT086 | Rinnovo CP Somma Vesuviana | TE | Campania | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 355.7273 | 0 | 355.7273 | 1712.69 | -1356.9627
ED - PdS 2025 - AT087 | Nuova CP Suio | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2028 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 3920.3049 | 0 | 3920.3049 | 3854.93 | 65.3749
ED - PdS 2025 - AT089 | Rinnovo CP Benevento Industriale | TE | Campania | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 2250.0626 | 0 | 2250.0626 | 2144.59 | 105.4726
ED - PdS 2025 - AT090 | Rinnovo CP Scafati | TE | Campania | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 2343.9266 | 0 | 2343.9266 | 2789.16 | -445.2334
ED - PdS 2025 - AT091 | Rinnovo CP Salerno Nord - 1 | QT | Campania | AT | Sostituzione Trasformatore | Ante 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1440.8538 | 0 | 1440.8538 | 1731.81 | -290.9562
ED - PdS 2025 - AT093 | Nuova CP Agnano | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | 2027 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 3.12 | 9715 | 9718.12 | 9718.12 | 0
ED - PdS 2025 - AT094 | Nuova CP Presenzano | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2027 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 41.4961 | 5548 | 5589.4961 | 6216.99 | -627.4939
ED - PdS 2025 - AT095 | Nuova CP Trentola Ducenta | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | 2024 | Post 2029 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 38.9725 | 5900 | 5938.9725 | 6242.29 | -303.3175
ED - PdS 2025 - AT096 | Nuova CP Belizzi | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2028 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 54.5451 | 5700 | 5754.5451 | 6327.18 | -572.6349
ED - PdS 2025 - AT097 | Nuova CP Acerra | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2028 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 156.4706 | 5308 | 5464.4706 | 6185.26 | -720.7894
ED - PdS 2025 - AT098 | Nuova CP Porto Ponente | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2027 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 0.016 | 9189 | 9189.016 | 9299 | -109.984
ED - PdS 2025 - AT099 | Nuova CP Porto Levante | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2028 | 2028 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 9299 | 9299 | 9299 | 0
ED - PdS 2025 - AT100 | Nuovo CSAT Avella | QT | Campania | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | 2023 | 2024 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 73.3185 | 2712.21 | 2785.5285 | 2720 | 65.5285
ED - PdS 2025 - AT101 | Rinnovo CP Matese | QT | Campania | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | 2027 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 0
ED - PdS 2025 - AT102 | Nuova CP Formicola | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2028 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 21.9339 | 5980 | 6001.9339 | 6306.84 | -304.9061
ED - PdS 2025 - AT103 | Nuova CP Molinara | TE | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 4087.2681 | 0 | 4087.2681 | 4668.31 | -581.0419
ED - PdS 2025 - AT105 | Rinnovo CSAT Giovi | TE | Campania | AT | Rifacimento Centro Satellite | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 488.1354 | 0 | 488.1354 | 281 | 207.1354
ED - PdS 2025 - AT106 | Rinnovo CP S. Antimo | TE | Campania | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Slittamento dovuto a cause di terzi | 2571.7261 | 0 | 2571.7261 | 2446.29 | 125.4361
ED - PdS 2025 - AT107 | Rinnovo CP Agropoli | TE | Campania | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3285.9211 | 100 | 3385.9211 | 3257.43 | 128.4911
ED - PdS 2025 - AT108 | Nuova CP ASI Nola | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 855.4116 | 6500 | 7355.4116 | 8088.61 | -733.1984
ED - PdS 2025 - AT109 | Nuova CP Montelungo | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 155.5296 | 5000 | 5155.5296 | 5418.38 | -262.8504
ED - PdS 2025 - AT110 | Nuova CP Bagnoli | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2029 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 32 | 6500 | 6532 | 7073.33 | -541.33
ED - PdS 2025 - AT111 | Nuova CP Fuorigrotta | QT | Campania | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 468.5657 | 6000 | 6468.5657 | 6251.81 | 216.7557
ED - PdS 2025 - AGAT04 | Campania - Aggregato altri interventi AT | QT-TE-AAS | Campania | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | come da programma | - | 15025.6648 | 29919.7701 | 44945.4349 | 46926.5267 | -1981.0918
ED - PdS 2025 - AT112 | Rinnovo CP Ferrara Z.I. | QT | Emilia-Romagna | AT | Rifacimento Sezione AT | 2025 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 1933.8591 | 1960.09 | 3893.9491 | 3930.88 | -36.9309
ED - PdS 2025 - AT113 | Rinnovo CP Cesena Ovest | QT | Emilia-Romagna | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 594.2841 | 443.65 | 1037.9341 | 1252.78 | -214.8459
ED - PdS 2025 - AT114 | Nuova CP Alfonsine | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 7481.5643 | 2647.93 | 10129.4943 | 10803.1 | -673.6057
ED - PdS 2025 - AT115 | Rinnovo CP Fusignano | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2024 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 2032.2307 | 1897.36 | 3929.5907 | 3255.21 | 674.3807
ED - PdS 2025 - AT116 | Nuova CP S. Clemente | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 8077.8674 | 2837.27 | 10915.1374 | 10700.77 | 214.3674
ED - PdS 2025 - AT117 | Nuova CP C. S. Giovanni | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5914.3626 | 378 | 6292.3626 | 9700.59 | -3408.2274
ED - PdS 2025 - AT118 | Rinnovo CP Reggio Nord | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1506.341 | 1943 | 3449.341 | 4018.03 | -568.689
ED - PdS 2025 - AT119 | Nuova CP Mesola | QT | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3909.2344 | 0 | 3909.2344 | 3712.29 | 196.9444
ED - PdS 2025 - AT120 | Nuova CP Ferrara Imperiale | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4176.5381 | 2417.71 | 6594.2481 | 8100.5 | -1506.2519
ED - PdS 2025 - AT121 | Rinnovo CP Schiappa 1 | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1514.0929 | 0 | 1514.0929 | 3231.27 | -1717.1771
ED - PdS 2025 - AT122 | Rinnovo CP S. Prospero | TE | Emilia-Romagna | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | in anticipo | Intervento anticipato per revisione priorità | 1421.1024 | 751.55 | 2172.6524 | 2336.98 | -164.3276 | l'importo pianificato e l'importo a vita intera verranno aggiornati nel prossimo Piano di Sviluppo (2027)
ED - PdS 2025 - AT123 | Rinnovo CP Ponte Fossa | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1450.9789 | 0 | 1450.9789 | 2769.21 | -1318.2311
ED - PdS 2025 - AT124 | Nuova CP Berceto | QT | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 3663.3007 | 4429 | 8092.3007 | 5885.66 | 2206.6407
ED - PdS 2025 - AT125 | Rinnovo CP Castelfranco - 1 | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 2766.4533 | 3573.94 | 6340.3933 | 4337.67 | 2002.7233
ED - PdS 2025 - AT126 | Rinnovo CP Cento | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 1776.684 | 444.94 | 2221.624 | 2360.48 | -138.856
ED - PdS 2025 - AT127 | Rinnovo CP Ferrara Sud | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 1909.8018 | 0 | 1909.8018 | 2355.71 | -445.9082
ED - PdS 2025 - AT128 | Nuova CP Forlì Ovest | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5507.8565 | 1741.99 | 7249.8465 | 7321.87 | -72.0235
ED - PdS 2025 - AT129 | Nuova CP Schiezza | QT | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 1461.6017 | 900 | 2361.6017 | 2507.01 | -145.4083
ED - PdS 2025 - AT130 | Rinnovo CP Maranello | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4560.4674 | 1273.35 | 5833.8174 | 4223.61 | 1610.2074
ED - PdS 2025 - AT131 | Nuova CP Fidenza Nord | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 4319.9758 | 0 | 4319.9758 | 4124.31 | 195.6658
ED - PdS 2025 - AT132 | Nuova CP Mancasale | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3930.2842 | 0 | 3930.2842 | 3868.22 | 62.0642
ED - PdS 2025 - AT134 | Rinnovo CP Forlì Via Lunga | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1712.36 | 659.54 | 2371.9 | 2467.65 | -95.75
ED - PdS 2025 - AT135 | Rinnovo CP S. Pietro | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1917.7299 | 884.28 | 2802.0099 | 2466.46 | 335.5499
ED - PdS 2025 - AT136 | Nuova CP Bologna Maggiore | TE | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 1555.6252 | 6852.43 | 8408.0552 | 9732.97 | -1324.9148
ED - PdS 2025 - AT137 | Rinnovo CP Bondeno | TE | Emilia-Romagna | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 958.4869 | 1374.05 | 2332.5369 | 2214.69 | 117.8469
ED - PdS 2025 - AT138 | Rinnovo CP Riccione | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1427.7337 | 1411.98 | 2839.7137 | 2474.56 | 365.1537
ED - PdS 2025 - AT139 | Rinnovo CP S. Donato | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 1838.4376 | 1695.84 | 3534.2776 | 4110.32 | -576.0424
ED - PdS 2025 - AT140 | Nuova CP Bobbio | QT | Emilia-Romagna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 2656.292 | 4908.51 | 7564.802 | 6272.78 | 1292.022
ED - PdS 2025 - AT141 | Rinnovo CP Castelmaggiore | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | in anticipo | Intervento anticipato per revisione priorità | 2181.8562 | 87.71 | 2269.5662 | 2290.66 | -21.0938 | l'importo pianificato e l'importo a vita intera verranno aggiornati nel prossimo Piano di Sviluppo (2027)
ED - PdS 2025 - AT143 | Rinnovo CP S. Agostino | TE | Emilia-Romagna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | in anticipo | Intervento anticipato per revisione priorità | 2000.4205 | 745 | 2745.4205 | 2215.4 | 530.0205 | l'importo pianificato e l'importo a vita intera verranno aggiornati nel prossimo Piano di Sviluppo (2027)
ED - PdS 2025 - AT144 | Rinnovo CP Riccione Mare | TE | Emilia-Romagna | AT | Rifacimento Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 3454.4641 | 255.38 | 3709.8441 | 3752.73 | -42.8859
ED - PdS 2025 - AGAT05 | Emilia-Romagna - Aggregato altri interventi AT | QT- AAS | Emilia-Romagna | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | come da programma | - | 14113.1573 | 13546.8072 | 27659.9645 | 26389.8051 | 1270.1594
ED - PdS 2025 - AT145 | Rinnovo CP Latisana | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 1445.9403 | 0 | 1445.9403 | 726.3 | 719.6403
ED - PdS 2025 - AT146 | Rinnovo CP Manzano | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3073.8128 | 1470 | 4543.8128 | 4548.32 | -4.5072
ED - PdS 2025 - AT147 | Rinnovo CP Ca' Poia | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 1153.7653 | 0 | 1153.7653 | 1083.7 | 70.0653
ED - PdS 2025 - AT148 | Rinnovo CP Udine Sud | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2024 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 35.2717 | 3000 | 3035.2717 | 3023.11 | 12.1617
ED - PdS 2025 - AT149 | Rinnovo CP San Quirino | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2023 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 469.2845 | 1970 | 2439.2845 | 2017.23 | 422.0545
ED - PdS 2025 - AT150 | Rinnovo CP Opicina | QT | Friuli-Venezia Giulia | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2024 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 417.5133 | 0 | 417.5133 | 547.9 | -130.3867
ED - PdS 2025 - AT151 | Nuova CP Cordenons | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4351.701 | 824 | 5175.701 | 7600.09 | -2424.389
ED - PdS 2025 - AT152 | Nuova CP Fontanafredda | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3847.3787 | 1999 | 5846.3787 | 7860.25 | -2013.8713
ED - PdS 2025 - AT153 | Rinnovo CP Giais | TE | Friuli-Venezia Giulia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 3030.9192 | 0 | 3030.9192 | 3014.95 | 15.9692
ED - PdS 2025 - AT154 | Nuovo CSAT Azzida | QT | Friuli-Venezia Giulia | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 938.0498 | 90 | 1028.0498 | 1500.95 | -472.9002
ED - PdS 2025 - AGAT06 | Friuli-Venezia Giulia - Aggregato altri interventi AT | QT- AAS | Friuli-Venezia Giulia | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in anticipo | Ripianificazione per cause varie | 7497.8504 | 6429.5668 | 13927.4172 | 8940.7666 | 4986.6505
ED - PdS 2025 - AT155 | Nuova CP Crocicchie | TE | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 65.1529 | 1500 | 1565.1528 | 1576.46 | -11.3072
ED - PdS 2025 - AT156 | Nuovo CSAT Posta | QT | Lazio | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 98.7402 | 200 | 298.7402 | 479.43 | -180.6898
ED - PdS 2025 - AT157 | Nuovo CSAT Simea | QT | Lazio | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | 2025 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 171.6007 | 200 | 371.6007 | 482.22 | -110.6193
ED - PdS 2025 - AT158 | Rinnovo CP Porto | QT | Lazio | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 75.1997 | 1000 | 1075.1997 | 1090.2 | -15.0003
ED - PdS 2025 - AT159 | Rinnovo CP Le Ferriere | TE | Lazio | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 25.674 | 2200 | 2225.674 | 2275.67 | -49.996
ED - PdS 2025 - AT160 | Nuova CP Litoranea | QT | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | 2023 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 304.49 | 6000 | 6304.49 | 6194.7 | 109.79
ED - PdS 2025 - AT161 | Rinnovo CP Arci | QT | Lazio | AT | Ampliamento Sezione MT | 2025 | 2027 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 0 | 1000 | 1000 | 1015 | -15
ED - PdS 2025 - AT162 | Nuova CP San Vittore Sud | TE | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5546.6136 | 3300 | 8846.6136 | 9793.19 | -946.5764
ED - PdS 2025 - AT163 | Nuova CP Olimpo | TE | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 5009.4423 | 0 | 5009.4423 | 5558.21 | -548.7677
ED - PdS 2025 - AT164 | Rinnovo CP Latina Scalo | TE | Lazio | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 1915.0148 | 0 | 1915.0148 | 3092.8 | -1177.7852
ED - PdS 2025 - AT165 | Nuova CP Tarquinia Sud | TE | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 7371.6406 | 3700 | 11071.6406 | 9964.21 | 1107.4306
ED - PdS 2025 - AT166 | Nuova CP Torre Astura | TE | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5794.351 | 3000 | 8794.351 | 8971.46 | -177.109
ED - PdS 2025 - AT167 | Rinnovo CP Pontina | TE | Lazio | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2025 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 300 | 1100 | 1400 | 1800 | -400
ED - PdS 2025 - AT169 | Rinnovo CP Campo di Carne | TE | Lazio | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 3039.5703 | 0 | 3039.5703 | 2999.2 | 40.3703
ED - PdS 2025 - AT170 | Nuova CP Ronciglione | QT | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 2716.9783 | 2128.566 | 4845.5444 | 5006.046 | -160.5017
ED - PdS 2025 - AT171 | Rinnovo CP Colonnetta | QT | Lazio | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | 2027 | Post 2029 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 0 | 2439.261 | 2439.261 | 2439.261 | 0
ED - PdS 2025 - AT172 | Nuovo CSAT Arca | TE | Lazio | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 619.9325 | 0 | 619.9325 | 506.8 | 113.1325
ED - PdS 2025 - AT174 | Nuova CP Orte | QT | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | 2025 | Post 2029 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 25.2528 | 5050 | 5075.2528 | 5066.44 | 8.8128
ED - PdS 2025 - AT175 | Rinnovo CP Canino | TE | Lazio | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2306.3107 | 1300 | 3606.3107 | 3118.55 | 487.7607
ED - PdS 2025 - AT176 | Nuova CP Nettuno | QT | Lazio | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | 2024 | 2028 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 1930.6875 | 5000 | 6930.6875 | 5327.68 | 1603.0075
ED - PdS 2025 - AT177 | Rinnovo CP Latina Torre la Felce | TE | Lazio | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1263.0951 | 1000 | 2263.0951 | 2322.5 | -59.4049
ED - PdS 2025 - AGAT07 | Lazio - Aggregato altri interventi AT | QT- AAS | Lazio | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in anticipo | Ripianificazione per cause varie | 15195.9102 | 11675.543 | 26871.4531 | 21867.7798 | 5003.6733
ED - PdS 2025 - AT178 | Rinnovo CP Quadrivio | QT | Liguria | AT | Rifacimento Sezione AT | 2025 | 2025 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 164.5402 | 1000 | 1164.5402 | 1000 | 164.5402
ED - PdS 2025 - AT179 | Rinnovo CP Molassana | QT | Liguria | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 28.453 | 350 | 378.453 | 507.18 | -128.727
ED - PdS 2025 - AT180 | Nuova CP Staglieno | TE | Liguria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | 2024 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 2113.6973 | 7088 | 9201.6973 | 9861.25 | -659.5527
ED - PdS 2025 - AT181 | Nuova CP Antoniana | TE | Liguria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 11867.7547 | 0 | 11867.7547 | 10566.52 | 1301.2347
ED - PdS 2025 - AT182 | Rinnovo CP San Colombano | QT | Liguria | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | 2023 | Post 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 951.2792 | 1670 | 2621.2792 | 2141.75 | 479.5292
ED - PdS 2025 - AT183 | Rinnovo CP Trasta | TE | Liguria | AT | Sostituzione Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 277.9041 | 122.9557 | 400.8598 | 242.4857 | 158.3741
ED - PdS 2025 - AT184 | Nuova CP Torriglia | TE | Liguria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2312.6676 | 1827 | 4139.6676 | 4665.65 | -525.9824
ED - PdS 2025 - AT186 | Rinnovo CP Sestri Levante | TE | Liguria | AT | Sostituzione Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 1444.3263 | 0 | 1444.3263 | 1927.39 | -483.0637
ED - PdS 2025 - AT187 | Rinnovo CP S. Giovanni B. | TE | Liguria | AT | Sostituzione Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Slittamento dovuto a cause di terzi | 1319.336 | 81 | 1400.336 | 1926.09 | -525.754
ED - PdS 2025 - AT188 | Rinnovo CP Vallecrosia | QT | Liguria | AT | Rifacimento Sezione MT | 2023 | Ante 2023 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 219.7485 | 400 | 619.7485 | 619.75 | -0.0015
ED - PdS 2025 - AT189 | Rinnovo CP La Pianta | TE | Liguria | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1824.6785 | 0 | 1824.6785 | 1741.86 | 82.8185
ED - PdS 2025 - AT190 | Rinnovo CP Genova Termica | QT | Liguria | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 781.6318 | 800 | 1581.6318 | 2014.99 | -433.3582
ED - PdS 2025 - AGAT08 | Liguria - Aggregato altri interventi AT | QT-TE-AAS | Liguria | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in anticipo | Ripianificazione per cause varie | 5789.0578 | 9294.504 | 15083.5619 | 12789.0092 | 2294.5527
ED - PdS 2025 - AT191 | Rinnovo CP Caponago - 2 | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2028 | in costruzione | - | come da programma | - | 530.8291 | 200 | 730.8291 | 1039.96 | -309.1309
ED - PdS 2025 - AT192 | Rinnovo CP Sondalo | TE | Lombardia | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2024 | 2028 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 821.3734 | 0 | 821.3734 | 597.25 | 224.1234
ED - PdS 2025 - AT193 | Rinnovo CP Ostiglia | TE | Lombardia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2024 | 2025 | completato | - | in anticipo | Intervento anticipato per revisione priorità | 1044.0923 | 45 | 1089.0923 | 1033.5 | 55.5923 | l'importo pianificato e l'importo a vita intera verranno aggiornati nel prossimo Piano di Sviluppo (2027)
ED - PdS 2025 - AT194 | Rinnovo CP Pavia O. | TE | Lombardia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2024 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 826.7832 | 127 | 953.7832 | 935.67 | 18.1132
ED - PdS 2025 - AT195 | Rinnovo CP Vigevano E. | TE | Lombardia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2024 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 1461.9853 | 469 | 1930.9853 | 1730.46 | 200.5253
ED - PdS 2025 - AT196 | Nuova CP Valdaro | TE | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 7611.6115 | 2806 | 10417.6115 | 9200.52 | 1217.0915
ED - PdS 2025 - AT197 | Nuova CP Pizzale | TE | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 4718.5311 | 4511 | 9229.5311 | 9400.43 | -170.8989
ED - PdS 2025 - AT198 | Nuova CP Torrevecchia P. | TE | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 7127.2184 | 2010 | 9137.2184 | 9108.98 | 28.2384
ED - PdS 2025 - AT200 | Rinnovo CP Ardenno | QT | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2677.5922 | 0 | 2677.5922 | 2734.98 | -57.3878
ED - PdS 2025 - AT201 | Rinnovo CP Bagnolo Mella | QT | Lombardia | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 712.9034 | 1200 | 1912.9034 | 2243.89 | -330.9866
ED - PdS 2025 - AT202 | Rinnovo CP Pegognaga | TE | Lombardia | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 1733.265 | 0 | 1733.265 | 1541.76 | 191.505
ED - PdS 2025 - AT203 | Rinnovo CP Commessaggio | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1503.752 | 350 | 1853.752 | 1835.8 | 17.952
ED - PdS 2025 - AT204 | Rinnovo CP Bressana | TE | Lombardia | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 4552.8733 | 0 | 4552.8733 | 4037.77 | 515.1033
ED - PdS 2025 - AT205 | Rinnovo CP Pavia Tor. | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 6389.6972 | 0 | 6389.6972 | 5742.19 | 647.5072
ED - PdS 2025 - AT206 | Rinnovo CP Novedrate | TE | Lombardia | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 20.0109 | 2000 | 2020.011 | 2019.94 | 0.07095
ED - PdS 2025 - AT207 | Rinnovo CP S.Stefano | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1607.2316 | 364 | 1971.2316 | 1936.87 | 34.3616
ED - PdS 2025 - AT208 | Nuova CP Vulcano | TE | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 6551.2718 | 450 | 7001.2718 | 6649.32 | 351.9518
ED - PdS 2025 - AT209 | Rinnovo CP Caponago - 1 | QT | Lombardia | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 3429.6484 | 350 | 3779.6484 | 3478.27 | 301.3784 | l'importo pianificato e l'importo a vita intera verranno aggiornati nel prossimo Piano di Sviluppo (2027)
ED - PdS 2025 - AT210 | Rinnovo CP Olgiate Olona | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4432.7986 | 1075 | 5507.7986 | 4547.85 | 959.9486
ED - PdS 2025 - AT211 | Nuova CP Ponte | QT | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 4704.9659 | 0 | 4704.9659 | 4526.82 | 178.1459
ED - PdS 2025 - AT213 | Rinnovo CP Suzzara | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1293.1118 | 95 | 1388.1118 | 1363.57 | 24.5418
ED - PdS 2025 - AT215 | Rinnovo CP Sermide | TE | Lombardia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2052.9777 | 483 | 2535.9777 | 2269.81 | 266.1677
ED - PdS 2025 - AT217 | Nuova CP Livigno | TE | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 21741.8494 | 0 | 21741.8494 | 21338.49 | 403.3594
ED - PdS 2025 - AT218 | Rinnovo CP Brusuglio | QT | Lombardia | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 3977.6547 | 0 | 3977.6547 | 4008.34 | -30.6853
ED - PdS 2025 - AT221 | Nuova CP Senna Lodigiana | TE | Lombardia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 5057.1595 | 1577 | 6634.1595 | 5500.35 | 1133.8095
ED - PdS 2025 - AGAT09 | Lombardia - Aggregato altri interventi AT | QT-TE-AAS | Lombardia | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in anticipo | Ripianificazione per cause varie | 16935.8013 | 21603.779 | 38539.5803 | 32518.3732 | 6021.2071
ED - PdS 2025 - AT222 | Rinnovo CP Sassocorvaro | TE | Marche | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2025 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2147.4122 | 200 | 2347.4122 | 2762.62 | -415.2078
ED - PdS 2025 - AT223 | Nuova CP Campofilone | TE | Marche | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 5619.8848 | 0 | 5619.8848 | 5517.26 | 102.6248
ED - PdS 2025 - AT224 | Nuova CP Villa Potenza | TE | Marche | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 8896.8069 | 0 | 8896.8069 | 8956.15 | -59.3431
ED - PdS 2025 - AT225 | Rinnovo CP S. Angelo in Vado | TE | Marche | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2025 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 405.4726 | 1300 | 1705.4726 | 2956.03 | -1250.5574
ED - PdS 2025 - AT226 | Nuova CP Marischio | TE | Marche | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5017.8455 | 1200 | 6217.8455 | 7422.2 | -1204.3545
ED - PdS 2025 - AT227 | Rinnovo CP Rocca Priora | TE | Marche | AT | Sostituzione Trasformatore | 2023 | 2026 | Post 2029 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 4.592 | 800 | 804.592 | 800 | 4.592
ED - PdS 2025 - AT228 | Rinnovo CP Porto D'ascoli | TE | Marche | AT | Sostituzione Trasformatore | 2023 | 2024 | Post 2029 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 0 | 980 | 980 | 980 | 0
ED - PdS 2025 - AT230 | Rinnovo CP Fano | TE | Marche | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | in anticipo | Intervento anticipato per revisione priorità | 1506.5247 | 0 | 1506.5247 | 1269.77 | 236.7547
ED - PdS 2025 - AT231 | Nuova CP Jesi Est | TE | Marche | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 7511.2709 | 0 | 7511.2709 | 7132.06 | 379.2109
ED - PdS 2025 - AT232 | Rinnovo CP Civitanova | TE | Marche | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1324.9557 | 200 | 1524.9557 | 1862.99 | -338.0343
ED - PdS 2025 - AT233 | Rinnovo CP Visso | TE | Marche | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 1713.0046 | 0 | 1713.0046 | 1569.76 | 143.2446
ED - PdS 2025 - AT234 | Nuova CP Lunano | TE | Marche | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4328.576 | 2500 | 6828.576 | 6822.37 | 6.206
ED - PdS 2025 - AT235 | Rinnovo CP Montelabbate | TE | Marche | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2025 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1182.0712 | 500 | 1682.0712 | 1949.86 | -267.7888
ED - PdS 2025 - AT236 | Nuova CP Senigallia Ovest | TE | Marche | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 6334.3237 | 0 | 6334.3237 | 6312.15 | 22.1737
ED - PdS 2025 - AT237 | Rinnovo CP Sassoferrato | TE | Marche | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 1292.276 | 800 | 2092.276 | 2589.55 | -497.274
ED - PdS 2025 - AT238 | Rinnovo CP Corneto | TE | Marche | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 1291.5101 | 700 | 1991.5101 | 1942.61 | 48.9001
ED - PdS 2025 - AGAT10 | Marche - Aggregato altri interventi AT | QT- AAS | Marche | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in anticipo | Ripianificazione per cause varie | 4033.616 | 5057.364 | 9090.98 | 7965.2 | 1125.78
ED - PdS 2025 - AT239 | Rinnovo CP Portocannone | TE | Molise | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 1220.4978 | 100 | 1320.4978 | 2292.52 | -972.0222
ED - PdS 2025 - AT240 | Rinnovo CP Roccavivara | TE | Molise | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 2049.4949 | 0 | 2049.4949 | 1801.66 | 247.8349
ED - PdS 2025 - AT241 | Rinnovo CP Sesto Campano | TE | Molise | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 234.1596 | 400 | 634.1596 | 2409.58 | -1775.4204
ED - PdS 2025 - AT242 | Rinnovo CP Cercemaggiore | TE | Molise | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 216.2532 | 400 | 616.2532 | 2401.72 | -1785.4668
ED - PdS 2025 - AT243 | Rinnovo CP Pozzilli | TE | Molise | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1905.8476 | 0 | 1905.8476 | 1866.92 | 38.9276
ED - PdS 2025 - AT244 | Rinnovo CP Pietracatella | TE | Molise | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 930.1765 | 400 | 1330.1765 | 2250.07 | -919.8935
ED - PdS 2025 - AT246 | Rinnovo CP Sinarca | TE | Molise | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 764.1615 | 0 | 764.1615 | 1278.97 | -514.8085
ED - PdS 2025 - AGAT11 | Molise - Aggregato altri interventi AT | QT- AAS | Molise | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in ritardo/posticipazione volontaria | Ripianificazione per cause varie | 1253.5148 | 2219.8452 | 3473.36 | 3751.2088 | -277.8488
ED - PdS 2025 - AT247 | Rinnovo CP Paracca | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 2145.1913 | 0 | 2145.1913 | 2584.76 | -439.5687
ED - PdS 2025 - AT248 | Rinnovo CP Brossasco | QT | Piemonte | AT | Adeguamento Impianto | 2025 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 280.9211 | 322 | 602.9211 | 607.08 | -4.1589
ED - PdS 2025 - AT249 | Nuova CP Borgo Vercelli | TE | Piemonte | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 523.1297 | 3020 | 3543.1297 | 4556.82 | -1013.6903
ED - PdS 2025 - AT250 | Rinnovo CP Moretta | AAS | Piemonte | AT | Adeguamento Impianto | 2025 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 206.2487 | 0 | 206.2487 | 405.21 | -198.9613
ED - PdS 2025 - AT251 | Rinnovo CP Ceat | QT | Piemonte | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2025 | 2025 | completato | - | in anticipo | Intervento anticipato per revisione priorità | 751.0856 | 700 | 1451.0856 | 1364.46 | 86.6256 | l'importo pianificato e l'importo a vita intera verranno aggiornati nel prossimo Piano di Sviluppo (2027)
ED - PdS 2025 - AT252 | Rinnovo CP Limone | QT | Piemonte | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 441.9282 | 0 | 441.9282 | 404.96 | 36.9682
ED - PdS 2025 - AT253 | Rinnovo CP Rcp Ceat | QT | Piemonte | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2026 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 700 | 700 | 700 | 0
ED - PdS 2025 - AT254 | Nuova CP Piovera | TE | Piemonte | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 8607.3721 | 2208 | 10815.3721 | 10036.41 | 778.9621
ED - PdS 2025 - AT255 | Nuova CP Cuneo Nord | TE | Piemonte | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 4457.948 | 0 | 4457.948 | 4191.91 | 266.038
ED - PdS 2025 - AT256 | Nuova CP Sant'Albano | TE | Piemonte | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 7853.6804 | 743 | 8596.6804 | 8596.53 | 0.15037
ED - PdS 2025 - AT258 | Rinnovo CP Novara N. | TE | Piemonte | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 521.1443 | 1100 | 1621.1443 | 2437.1 | -815.9557
ED - PdS 2025 - AT259 | Rinnovo CP Gravellona | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 1787.2331 | 10 | 1797.2331 | 2008.49 | -211.2569 | l'importo pianificato e l'importo a vita intera verranno aggiornati nel prossimo Piano di Sviluppo (2027)
ED - PdS 2025 - AT260 | Rinnovo CP Isorella | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2174.5897 | 700 | 2874.5897 | 2378.19 | 496.3997
ED - PdS 2025 - AT261 | Rinnovo CP Casale M. | TE | Piemonte | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 2617.3202 | 50 | 2667.3202 | 2106.27 | 561.0502
ED - PdS 2025 - AT262 | Rinnovo CP Spinetta | TE | Piemonte | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 3492.9579 | 0 | 3492.9579 | 3581.92 | -88.9621
ED - PdS 2025 - AT263 | Rinnovo CP Grugliasco | QT | Piemonte | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2191.8718 | 0 | 2191.8718 | 2065.99 | 125.8818
ED - PdS 2025 - AT264 | Rinnovo CP Sommariva del Bosco | TE | Piemonte | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1425.0819 | 45 | 1470.0819 | 1335.76 | 134.3219
ED - PdS 2025 - AT265 | Rinnovo CP Carmagnola | TE | Piemonte | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 246.2425 | 100 | 346.2425 | 999.91 | -653.6675
ED - PdS 2025 - AT266 | Rinnovo CP Rivara | TE | Piemonte | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1058.7178 | 338 | 1396.7178 | 1427.8 | -31.0822
ED - PdS 2025 - AT267 | Rinnovo CP Domodossola | QT | Piemonte | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 30.6361 | 471.9 | 502.5361 | 552.54 | -50.0039
ED - PdS 2025 - AT268 | Rinnovo CP Garessio | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2646.2167 | 1500 | 4146.2167 | 1683.61 | 2462.6067
ED - PdS 2025 - AT269 | Rinnovo CP Serravalle | TE | Piemonte | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 973.9258 | 320 | 1293.9258 | 1304.77 | -10.8442
ED - PdS 2025 - AT270 | Rinnovo CP Scarmagno | QT | Piemonte | AT | Rifacimento Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 63.293 | 6060 | 6123.293 | 6101.88 | 21.413
ED - PdS 2025 - AT271 | Rinnovo CP Asti | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 1323.089 | 1369 | 2692.089 | 1836.39 | 855.699
ED - PdS 2025 - AT272 | Rinnovo CP Cuneo S.G. | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1850.0335 | 215 | 2065.0335 | 2911.95 | -846.9165
ED - PdS 2025 - AT273 | Nuova CP Cebrosa | TE | Piemonte | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 5570.3676 | 0 | 5570.3676 | 4611.76 | 958.6076
ED - PdS 2025 - AT274 | Rinnovo CP Cappellazzo | TE | Piemonte | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 1579.2261 | 0 | 1579.2261 | 1229.12 | 350.1061
ED - PdS 2025 - AT275 | Rinnovo CP Funghera | TE | Piemonte | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 472.8881 | 0 | 472.8881 | 450.24 | 22.6481
ED - PdS 2025 - AGAT12 | Piemonte - Aggregato altri interventi AT | QT- AAS | Piemonte | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in anticipo | Ripianificazione per cause varie | 9959.8387 | 10225.4638 | 20185.3025 | 17926.8069 | 2258.4956
ED - PdS 2025 - AT276 | Rinnovo CP Vaccaro | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2028 | in costruzione | - | come da programma | - | 857.3914 | 0 | 857.3914 | 890.87 | -33.4786
ED - PdS 2025 - AT277 | Rinnovo CP Capruzzi | TE | Puglia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 205.9145 | 485.16 | 691.0745 | 843.07 | -151.9955
ED - PdS 2025 - AT278 | Rinnovo CP Colas | TE | Puglia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 133.5703 | 384 | 517.5703 | 761.25 | -243.6797
ED - PdS 2025 - AT279 | Rinnovo CP Altamura | TE | Puglia | AT | Ampliamento Sezione AT | 2025 | 2024 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 77.7341 | 700 | 777.7341 | 711.09 | 66.6441
ED - PdS 2025 - AT280 | Rinnovo CP Martina 60 | QT | Puglia | AT | Rifacimento Cabina Primaria | 2025 | 2024 | 2029 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 18.2678 | 2000 | 2018.2678 | 2009.39 | 8.8778
ED - PdS 2025 - AT281 | Rinnovo CP Canosa Di Puglia | QT | Puglia | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2025 | 2025 | completato | - | in anticipo | Intervento anticipato per revisione priorità | 1129.7802 | 0 | 1129.7802 | 1206.28 | -76.4998
ED - PdS 2025 - AT282 | Rinnovo CP San Vito Dei Normanni | QT | Puglia | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 1297.9069 | 0 | 1297.9069 | 861.26 | 436.6469
ED - PdS 2025 - AT283 | Rinnovo CP Racale | QT | Puglia | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2026 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 10.9661 | 0 | 10.9661 | 648.84 | -637.8739
ED - PdS 2025 - AT284 | Intervento energia reattiva: CP Altamura | CT - GER | Puglia | AT | Installazione reattore AT nella CP Altamura per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Aliano | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 3 | 2372 | 2374.9111 | 2372 | 3
ED - PdS 2025 - AT285 | Intervento energia reattiva: CP Ascoli Satriano | CT - GER | Puglia | AT | Installazione reattore AT nella CP Ascoli satriano per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Deliceto | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2576 | 2576 | 2576 | 0
ED - PdS 2025 - AT286 | Intervento energia reattiva: CP San Severo Sud | CT - GER | Puglia | AT | Installazione reattore AT nella CP San Severo Sud per compensazione energia reattiva relativa all'area omogenea Deliceto | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2576 | 2576 | 2576 | 0
ED - PdS 2025 - AT287 | Nuova CP Polignano | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 6557.0591 | 920 | 7477.0591 | 8398.3865 | -921.3274
ED - PdS 2025 - AT288 | Nuova CP Bari San Giorgio | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 5548.4912 | 0 | 5548.4912 | 5525.9207 | 22.5705
ED - PdS 2025 - AT289 | Rinnovo CP Brinidisi Ind. | TE | Puglia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 646.9378 | 0 | 646.9378 | 2714 | -2067.0622
ED - PdS 2025 - AT290 | Nuova CP Adelfia | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 7286.6115 | 2855 | 10141.6115 | 8862.71 | 1278.9015
ED - PdS 2025 - AT291 | Nuova CP Candela | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2965.0322 | 5042.983 | 8008.0153 | 8780.9908 | -772.9756
ED - PdS 2025 - AT292 | Rinnovo CP Taranto Molo | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 2824.2557 | 761.0168 | 3585.2725 | 3999.9997 | -414.7272
ED - PdS 2025 - AT293 | Nuova CP Faggiano | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 3990.2501 | 3676.26 | 7666.5101 | 8480.7047 | -814.1946
ED - PdS 2025 - AT294 | Nuova CP Lucera | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 4556.5319 | 4783.5271 | 9340.059 | 8494.5949 | 845.4641
ED - PdS 2025 - AT295 | Nuova CP Ginosa M. Nord | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 3035.7968 | 4712.02 | 7747.8168 | 8172.34 | -424.5232
ED - PdS 2025 - AT296 | Rinnovo CP Bari Circo | TE | Puglia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 1523.7379 | 0 | 1523.7379 | 2211.07 | -687.3321
ED - PdS 2025 - AT297 | Nuova CP Cerignola Nord | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 3683.5298 | 3495.59 | 7179.1198 | 7711.39 | -532.2702
ED - PdS 2025 - AT298 | Nuova CP Torremaggiore | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3885.5552 | 2485.22 | 6370.7752 | 7769.87 | -1399.0947
ED - PdS 2025 - AT299 | Nuova CP Presicce | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 3148.4409 | 0 | 3148.4409 | 3293.5707 | -145.1298
ED - PdS 2025 - AT300 | Nuova CP Crispiano | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3697.6805 | 0 | 3697.6805 | 3646.48 | 51.2005
ED - PdS 2025 - AT301 | Nuova CP Castro Marina N. | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 3008.286 | 2997.38 | 6005.666 | 7542 | -1536.334
ED - PdS 2025 - AT302 | Rinnovo CP Martina | QT | Puglia | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1516.1928 | 0 | 1516.1928 | 1848.02 | -331.8272
ED - PdS 2025 - AT303 | Rinnovo CP Monopoli | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1318.8396 | 764 | 2082.8396 | 2863.66 | -780.8204
ED - PdS 2025 - AT304 | Rinnovo CP Taranto Est | QT | Puglia | AT | Rifacimento Sezione AT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3236.2233 | 117.76 | 3353.9833 | 3356.17 | -2.1867
ED - PdS 2025 - AT305 | Nuova CP Foggia Nord | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 8453.1867 | 947.47 | 9400.6567 | 8431.92 | 968.7367 | l'importo pianificato e l'importo a vita intera verranno aggiornati nel prossimo Piano di Sviluppo (2027)
ED - PdS 2025 - AT306 | Nuova CP Guagnano | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 5015.9562 | 3570 | 8585.9562 | 7044.39 | 1541.5662
ED - PdS 2025 - AT307 | Rinnovo CP Bari Sud | QT | Puglia | AT | Rifacimento Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 34.3116 | 13615 | 13649.3116 | 13649.31 | 0.00162
ED - PdS 2025 - AT308 | Nuova CP Maruggio | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2026 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 0.37982 | 5491 | 5491.3798 | 5531.33 | -39.9502
ED - PdS 2025 - AT309 | Nuova CP Cagnano | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2026 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 1.4489 | 5801 | 5802.4489 | 5832.45 | -30.0011
ED - PdS 2025 - AT310 | Nuova CP Ostuni Mare | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 2744.6244 | 830.2662 | 3574.8906 | 3647.8328 | -72.9421
ED - PdS 2025 - AT311 | Rinnovo CP Fasano | QT | Puglia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2023 | 2023 | Post 2029 | cancellato | - | cancellato | accorpato in altro intervento presente nel Piano di Sviluppo | 10.1262 | 1952 | 1962.1262 | 1959.46 | 2.6662 | l'importo pianificato e l'importo a vita intera verranno aggiornati nel prossimo Piano di Sviluppo (2027)
ED - PdS 2025 - AT312 | Nuova CP Cerignola Ovest | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 203.1803 | 6872 | 7075.1803 | 7687.2537 | -612.0734
ED - PdS 2025 - AT313 | Nuova CP Lesina | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 155.1513 | 2181 | 2336.1513 | 6195.562 | -3859.4107
ED - PdS 2025 - AT314 | Nuova CP Altamura Nord | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 1744.4526 | 1282.8426 | 3027.2952 | 3487.1026 | -459.8074
ED - PdS 2025 - AT315 | Nuova CP Salice | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 4830.5454 | 2242.32 | 7072.8654 | 6735.24 | 337.6254
ED - PdS 2025 - AT316 | Nuova CP Corato Sud | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 21.9624 | 5418 | 5439.9624 | 5464.55 | -24.5876
ED - PdS 2025 - AT317 | Nuova CP Messapica | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 21.3885 | 5426 | 5447.3885 | 5468.03 | -20.6415
ED - PdS 2025 - AT318 | Nuova CP Taranto Mare | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2027 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 0.04614 | 6157 | 6157.0461 | 6197 | -39.9539
ED - PdS 2025 - AT319 | Nuova CP Roca | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2027 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 0.39614 | 5435 | 5435.3961 | 5475.35 | -39.9539
ED - PdS 2025 - AT320 | Nuova CP Nardò | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 10.7866 | 5366 | 5376.7866 | 5416.74 | -39.9534
ED - PdS 2025 - AT321 | Nuova CP Otranto | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2026 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 4.167 | 5418 | 5422.167 | 5462.12 | -39.953
ED - PdS 2025 - AT322 | Nuova CP Noicattaro | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 508.5726 | 6110 | 6618.5726 | 6179.68 | 438.8926
ED - PdS 2025 - AT323 | Nuova CP Troia Est | QT | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 16.9642 | 5455 | 5471.9641 | 5501.97 | -30.0058
ED - PdS 2025 - AT324 | Rinnovo CP Taranto | QT | Puglia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2023 | 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 28.7541 | 2245 | 2273.7541 | 2245.72 | 28.0341
ED - PdS 2025 - AT325 | Nuova CP Bisceglie Sud | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | in costruzione | - | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 3648.7798 | 0 | 3648.7798 | 3406.26 | 242.5198
ED - PdS 2025 - AT326 | Rinnovo CP Gravina | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1407.2044 | 0 | 1407.2044 | 1817.06 | -409.8556
ED - PdS 2025 - AT327 | Rinnovo CP San Pancrazio Salentino | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | in anticipo | Intervento anticipato per revisione priorità | 1855.5297 | 0 | 1855.5297 | 1687.69 | 167.8397
ED - PdS 2025 - AT328 | Rinnovo CP Vieste | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1294.1146 | 1003.44 | 2297.5546 | 2564.56 | -267.0054
ED - PdS 2025 - AT329 | Rinnovo CP San Paolo | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 3205.2536 | 0 | 3205.2536 | 3228.61 | -23.3564
ED - PdS 2025 - AT330 | Rinnovo CP Blasi | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 3263.2086 | 0 | 3263.2086 | 3251.16 | 12.0486
ED - PdS 2025 - AT331 | Nuova CP Foggia Onoranza | TE | Puglia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 4079.8942 | 0 | 4079.8942 | 4034.17 | 45.7242
ED - PdS 2025 - AT332 | Rinnovo CP Manfredonia Ind. | TE | Puglia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4185.3561 | 1542.56 | 5727.9161 | 3510.1649 | 2217.7512
ED - PdS 2025 - AGAT13 | Puglia - Aggregato altri interventi AT | QT-TE-AAS | Puglia | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in anticipo | Ripianificazione per cause varie | 15181.0996 | 54922.2199 | 70103.3195 | 64575.5595 | 5527.76
ED - PdS 2025 - AT333 | Rinnovo CP Palau - 2 | TE | Sardegna | AT | Ampliamento Sezione AT | 2025 | Ante 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 487.2054 | 0 | 487.2054 | 502.11 | -14.9046
ED - PdS 2025 - AT334 | Rinnovo CP Pula | TE | Sardegna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2024 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 796.7838 | 0 | 796.7838 | 703.98 | 92.8038
ED - PdS 2025 - AT335 | Nuova CP Oristano Città Nuova | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | 2025 | 2027 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 61.3915 | 2900 | 2961.3915 | 3625 | -663.6085
ED - PdS 2025 - AT336 | Rinnovo CP Villacidro | TE | Sardegna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 20.0019 | 2000 | 2020.0019 | 2055 | -34.9981
ED - PdS 2025 - AT337 | Nuova CP Selegas | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3558.0879 | 1600 | 5158.0879 | 7122.49 | -1964.4021
ED - PdS 2025 - AT338 | Nuova CP Cagliari Porto | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 5486.7072 | 500 | 5986.7072 | 7378.26 | -1391.5528
ED - PdS 2025 - AT339 | Nuova CP Alghero Sud | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 1666.9918 | 3000 | 4666.9918 | 5151.31 | -484.3182
ED - PdS 2025 - AT340 | Nuova CP Posada | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 9044.8984 | 0 | 9044.8984 | 9080.7 | -35.8016
ED - PdS 2025 - AT341 | Nuova CP Loiri Porto S.Paolo | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2535.6622 | 500 | 3035.6622 | 4114.48 | -1078.8178
ED - PdS 2025 - AT342 | Rinnovo CP Iglesias | QT | Sardegna | AT | Ampliamento Sezione MT | 2023 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 972.0995 | 1000 | 1972.0995 | 1958.41 | 13.6895
ED - PdS 2025 - AT343 | Nuova CP Abbasanta | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 6721.3635 | 100 | 6821.3635 | 9061.31 | -2239.9465
ED - PdS 2025 - AT344 | Nuova CP Assemini | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 4918.4379 | 0 | 4918.4379 | 4683.31 | 235.1279
ED - PdS 2025 - AT345 | Nuova CP Quarto Sud | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 3312.8157 | 2700 | 6012.8157 | 7404.28 | -1391.4643
ED - PdS 2025 - AT346 | Nuova CP Nulvi | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 2280.0189 | 5200 | 7480.0189 | 6931.85 | 548.1689
ED - PdS 2025 - AT347 | Rinnovo CP Taloro | QT | Sardegna | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1010.1677 | 0 | 1010.1677 | 971.55 | 38.6177
ED - PdS 2025 - AT348 | Nuova CP Terramala | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 3925.7934 | 0 | 3925.7934 | 3790.61 | 135.1834
ED - PdS 2025 - AT349 | Nuova CP Oliaspeciosa | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 786.5948 | 3648 | 4434.5948 | 5180.59 | -745.9952
ED - PdS 2025 - AT350 | Rinnovo CP Cheremule | TE | Sardegna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 2142.679 | 0 | 2142.679 | 1848.32 | 294.359
ED - PdS 2025 - AT351 | Nuova CP Trinità d'Agultu | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2028 | in costruzione | - | come da programma | - | 6593.4337 | 0 | 6593.4337 | 6363.48 | 229.9537
ED - PdS 2025 - AT352 | Rinnovo CP Olbia | QT | Sardegna | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1112.3672 | 0 | 1112.3672 | 870.62 | 241.7472
ED - PdS 2025 - AT353 | Nuova CP Truncu Reale | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1093.1105 | 4750 | 5843.1105 | 6215.55 | -372.4395
ED - PdS 2025 - AT354 | Nuova CP Bitti | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 24.2497 | 6182.0005 | 6206.2502 | 6187.0705 | 19.1797
ED - PdS 2025 - AT355 | Nuova CP Capoterra | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 82.9855 | 6277.7303 | 6360.7158 | 6302.5503 | 58.1655
ED - PdS 2025 - AT356 | Nuova CP Tissi | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 84.5889 | 6168.803 | 6253.3919 | 6185.013 | 68.3789
ED - PdS 2025 - AT357 | Nuova CP Mogorella | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 39.8139 | 6282.7257 | 6322.5396 | 6300.8057 | 21.7339
ED - PdS 2025 - AT358 | Nuova CP Samassi | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 70.2515 | 6214.5161 | 6284.7675 | 6239.3561 | 45.4115
ED - PdS 2025 - AT359 | Nuova CP Sorgono | QT | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2025 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 28.1393 | 6253.04 | 6281.1793 | 6262 | 19.1793
ED - PdS 2025 - AT360 | Rinnovo CP Lula | TE | Sardegna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 2226.807 | 0 | 2226.807 | 2127.3 | 99.507
ED - PdS 2025 - AT361 | Rinnovo CP Siligo | TE | Sardegna | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1507.9976 | 0 | 1507.9976 | 1365.56 | 142.4376
ED - PdS 2025 - AT362 | Nuova CP Villaspeciosa | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 36.1156 | 6200 | 6236.1156 | 6301.08 | -64.9644
ED - PdS 2025 - AT363 | Rinnovo CP Tempio | TE | Sardegna | AT | Rifacimento Sezione MT | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 222.1209 | 1000 | 1222.1209 | 1779.66 | -557.5391
ED - PdS 2025 - AT364 | Nuova CP Olbia Porto | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 106.3441 | 5000 | 5106.3441 | 5972.01 | -865.6659
ED - PdS 2025 - AT365 | Rinnovo CP Palau - 1 | QT | Sardegna | AT | Ampliamento Sezione MT | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 727.4968 | 0 | 727.4968 | 517.51 | 209.9868
ED - PdS 2025 - AT366 | Nuova CP Selargius | TE | Sardegna | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3881.9886 | 1300 | 5181.9886 | 5778.33 | -596.3414
ED - PdS 2025 - AGAT14 | Sardegna - Aggregato altri interventi AT | QT- AAS | Sardegna | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in anticipo | Ripianificazione per cause varie | 9051.5849 | 15814.7342 | 24866.3191 | 23235.1771 | 1631.142
ED - PdS 2025 - AT367 | Rinnovo CP Augusta 2 | QT | Sicilia | AT | Rifacimento Cabina Primaria | 2025 | Ante 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 4676.2476 | 4217 | 8893.2476 | 11310.03 | -2416.7824
ED - PdS 2025 - AT368 | Rinnovo CP Roccalumera | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 1412.8356 | 0 | 1412.8356 | 1275.91 | 136.9256
ED - PdS 2025 - AT369 | Rinnovo CP Saline | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 635.3638 | 450 | 1085.3638 | 1434.59 | -349.2262
ED - PdS 2025 - AT370 | Rinnovo CP Mazara - 2 | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 20.356 | 0 | 20.356 | 1338.37 | -1318.014
ED - PdS 2025 - AT371 | Rinnovo CP Vizzini - 2 | TE | Sicilia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 378.6843 | 0 | 378.6843 | 494.75 | -116.0657
ED - PdS 2025 - AT372 | Rinnovo CP Acireale | QT | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 761.0978 | 100 | 861.0978 | 1317.29 | -456.1922
ED - PdS 2025 - AT373 | Rinnovo CP Catania Nord | TE | Sicilia | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 381.7951 | 145 | 526.7951 | 459.09 | 67.7051
ED - PdS 2025 - AT374 | Rinnovo CP Castronovo | QT | Sicilia | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2026 | In costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 754.51 | 0 | 754.51 | 754.73 | -0.22002
ED - PdS 2025 - AT375 | Nuova CP S. Cipirello | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 9052.0541 | 1060 | 10112.0541 | 9753.1423 | 358.9119
ED - PdS 2025 - AT376 | Nuova CP Oreto | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5858.7715 | 2300 | 8158.7715 | 9271.89 | -1113.1185
ED - PdS 2025 - AT377 | Nuova CP Altavilla Milicia | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 8387.0096 | 1548 | 9935.0096 | 9445.6776 | 489.332
ED - PdS 2025 - AT378 | Nuova CP Campofranco | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 6867.5064 | 3100 | 9967.5064 | 8284.88 | 1682.6264
ED - PdS 2025 - AT379 | Rinnovo CP Ragusa | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1927.4611 | 2002 | 3929.4611 | 4819.8326 | -890.3716
ED - PdS 2025 - AT380 | Nuova CP Acreide | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 207.3743 | 7644 | 7851.3743 | 8369.13 | -517.7557
ED - PdS 2025 - AT381 | Nuova CP Borgo Vicaretto | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 3631.014 | 0 | 3631.014 | 3580.19 | 50.824
ED - PdS 2025 - AT382 | Nuova CP S. Giorgio | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 8503.1491 | 0 | 8503.1491 | 8928.09 | -424.9409
ED - PdS 2025 - AT383 | Nuova CP Grammichele | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 6612.1093 | 960 | 7572.1093 | 8278.05 | -705.9407
ED - PdS 2025 - AT385 | Rinnovo CP S. G. La Punta | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 2946.9492 | 0 | 2946.9492 | 2443.21 | 503.7392
ED - PdS 2025 - AT386 | Nuova CP Biancavilla | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 6600.5659 | 2040 | 8640.5659 | 8066.27 | 574.2959
ED - PdS 2025 - AT387 | Rinnovo CP Viagrande | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1904.1115 | 0 | 1904.1115 | 1882.16 | 21.9515
ED - PdS 2025 - AT389 | Nuova CP Filonero | QT | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 3125.8243 | 0 | 3125.8243 | 3163.3 | -37.4757
ED - PdS 2025 - AT390 | Rinnovo CP Sortino | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1656.7699 | 0 | 1656.7699 | 1629.61 | 27.1599
ED - PdS 2025 - AT391 | Rinnovo CP Lentini | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Slittamento dovuto a cause di terzi | 1382.5561 | 0 | 1382.5561 | 1512.62 | -130.0639
ED - PdS 2025 - AT392 | Rinnovo CP Università | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1179.9656 | 150 | 1329.9656 | 1642.53 | -312.5644
ED - PdS 2025 - AT393 | Nuovo CSAT Trecastagni | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuovo Centro Satellite | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 729.8042 | 0 | 729.8042 | 641.36 | 88.4442
ED - PdS 2025 - AT394 | Rinnovo CP Gelapon | TE | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 2054.685 | 0 | 2054.685 | 1958.66 | 96.025
ED - PdS 2025 - AT395 | Rinnovo CP Mazara - 1 | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 861.7648 | 0 | 861.7648 | 965.41 | -103.6452
ED - PdS 2025 - AT396 | Rinnovo CP Matarocco | QT | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1744.6375 | 600 | 2344.6375 | 1934.41 | 410.2275
ED - PdS 2025 - AT397 | Rinnovo CP Bagherua | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 2125.7452 | 0 | 2125.7452 | 1948.29 | 177.4552
ED - PdS 2025 - AT398 | Rinnovo CP Belpasso | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1705.9406 | 0 | 1705.9406 | 1618.42 | 87.5206
ED - PdS 2025 - AT400 | Nuova CP Palermo Università | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 5172.747 | 750 | 5922.747 | 5577.95 | 344.797
ED - PdS 2025 - AT401 | Nuova CP Motta S. Anastasia | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2217.4469 | 1750 | 3967.4469 | 5564.25 | -1596.8031
ED - PdS 2025 - AT402 | Nuova CP Ramacca | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3571.4606 | 1575 | 5146.4606 | 5579.8 | -433.3394
ED - PdS 2025 - AT403 | Nuova CP Carini | QT | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 2463.4378 | 0 | 2463.4378 | 2558.72 | -95.2822
ED - PdS 2025 - AT404 | Nuova CP Gattopardo | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2028 | in costruzione | - | come da programma | - | 5813.2745 | 0 | 5813.2745 | 6221.5 | -408.2255
ED - PdS 2025 - AT407 | Nuova CP Paceco | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3157.3263 | 175 | 3332.3263 | 5325.91 | -1993.5837
ED - PdS 2025 - AT409 | Rinnovo CP Villafranca | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 1016.7023 | 0 | 1016.7023 | 951.09 | 65.6123
ED - PdS 2025 - AT410 | Rinnovo CP Vizzini - 1 | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | in anticipo | Intervento anticipato per revisione priorità | 1381.4309 | 100 | 1481.4309 | 1400.12 | 81.3109 | l'importo pianificato e l'importo a vita intera verranno aggiornati nel prossimo Piano di Sviluppo (2027)
ED - PdS 2025 - AT411 | Rinnovo CP Castellamare | TE | Sicilia | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 121.4446 | 0 | 121.4446 | 669.724 | -548.2794
ED - PdS 2025 - AT412 | Nuova CP Nicolosi | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 4074.9885 | 0 | 4074.9885 | 3813.75 | 261.2385
ED - PdS 2025 - AT414 | Nuova CP Buseto | TE | Sicilia | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5077.0942 | 1000 | 6077.0942 | 6872.98 | -795.8858
ED - PdS 2025 - AT415 | Rinnovo CP Augusta | QT | Sicilia | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 987.0808 | 0 | 987.0808 | 1322.0043 | -334.9235
ED - PdS 2025 - AGAT15 | Sicilia - Aggregato altri interventi AT | QT-TE-AAS | Sicilia | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in anticipo | Ripianificazione per cause varie | 19772.5761 | 97960.2012 | 117732.7773 | 107791.8451 | 9940.9322
ED - PdS 2025 - AT416 | Rinnovo CP Porto Azzurro | QT | Toscana | AT | Aggiunta Petersen | 2025 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 617.9177 | 0 | 617.9177 | 622.15 | -4.2323
ED - PdS 2025 - AT417 | Rinnovo CP Montecatini | QT | Toscana | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2027 | 2029 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 0 | 2205 | 2205 | 2205 | 0
ED - PdS 2025 - AT418 | Rinnovo CP Torrenieri | QT | Toscana | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2027 | 2029 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 0 | 1103 | 1103 | 1103 | 0
ED - PdS 2025 - AT419 | Rinnovo CP Foiano Della Chiana | QT | Toscana | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | 2027 | 2029 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 0 | 2209 | 2209 | 2209 | 0
ED - PdS 2025 - AT420 | Rinnovo CP Rifredi | TE | Toscana | AT | Rifacimento sezione MT | 2025 | 2024 | 2026 | In costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 298.6497 | 0 | 298.6497 | 472.4 | -173.7503
ED - PdS 2025 - AT421 | Rinnovo CP Sesto Fiorentino | TE | Toscana | AT | Rifacimento sezione MT | 2025 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 91.7776 | 180.67 | 272.4476 | 1011.09 | -738.6424
ED - PdS 2025 - AT422 | Rinnovo CP Massa | TE | Toscana | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 1663.3618 | 55 | 1718.3618 | 1418.15 | 300.2118
ED - PdS 2025 - AT423 | Nuova CP Montegemoli Ind. | TE | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5926.5788 | 2377 | 8303.5788 | 9490.54 | -1186.9612
ED - PdS 2025 - AT424 | Nuova CP Torrita | TE | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 4150.6578 | 0 | 4150.6578 | 4025.13 | 125.5278
ED - PdS 2025 - AT425 | Nuova CP Careggi | TE | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4748.2276 | 4103 | 8851.2276 | 8292.78 | 558.4476
ED - PdS 2025 - AT426 | Rinnovo CP Montevarchi | TE | Toscana | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2557.3008 | 966.51 | 3523.8108 | 3485.45 | 38.3608
ED - PdS 2025 - AT427 | Rinnovo CP Piombino | TE | Toscana | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3159.0653 | 1314 | 4473.0653 | 4352.75 | 120.3153
ED - PdS 2025 - AT428 | Rinnovo CP Portoferraio | TE | Toscana | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 2037.2936 | 617 | 2654.2936 | 3284.21 | -629.9164
ED - PdS 2025 - AT429 | Rinnovo CP Rosia | TE | Toscana | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2136.3289 | 597 | 2733.3289 | 2909.4 | -176.0711
ED - PdS 2025 - AT430 | Nuova CP Zambra | TE | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione | - | come da programma | - | 5181.7378 | 4714.64 | 9896.3778 | 8705.07 | 1191.3078
ED - PdS 2025 - AT431 | Rinnovo CP Arezzo A. | TE | Toscana | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1141.4074 | 1383 | 2524.4074 | 3041.79 | -517.3826
ED - PdS 2025 - AT432 | Nuova CP San Miniato | TE | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 6487.4003 | 0 | 6487.4003 | 7653.51 | -1166.1097
ED - PdS 2025 - AT433 | Rinnovo CP Pietrasanta | TE | Toscana | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2354.4763 | 229 | 2583.4763 | 2801.86 | -218.3837
ED - PdS 2025 - AT434 | Rinnovo CP Livorno La Rosa | QT | Toscana | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3822.1569 | 0 | 3822.1569 | 4224.05 | -401.8931
ED - PdS 2025 - AT435 | Rinnovo CP Prato San Paolo | QT | Toscana | AT | Sostituzione Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 558.848 | 2842 | 3400.848 | 4033.16 | -632.312
ED - PdS 2025 - AT436 | Rinnovo CP Chiana | TE | Toscana | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 960.4501 | 943.62 | 1904.0701 | 2527.55 | -623.4799
ED - PdS 2025 - AT437 | Rinnovo CP Grosseto Nord | QT | Toscana | AT | Sostituzione Trasformatore | 2023 | 2026 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 800 | 800 | 800 | 0
ED - PdS 2025 - AT438 | Nuova CP Camaiore | QT | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | Post 2029 | pianificato | - | come da programma | - | 17.0838 | 9901.4238 | 9918.5076 | 9918.5038 | 0.00381
ED - PdS 2025 - AT439 | Rinnovo CP Tavola | TE | Toscana | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 765.2922 | 939.65 | 1704.9422 | 2413.15 | -708.2078
ED - PdS 2025 - AT440 | Rinnovo CP Abbadia | QT | Toscana | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | in anticipo | Intervento anticipato per revisione priorità | 1407.5769 | 0 | 1407.5769 | 767 | 640.5769
ED - PdS 2025 - AT441 | Rinnovo CP Varlungo | QT | Toscana | AT | Rifacimento Sezione AT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 1090.1072 | 189 | 1279.1072 | 1161.99 | 117.1172
ED - PdS 2025 - AT442 | Rinnovo CP Poggibonsi | TE | Toscana | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 184.0852 | 135 | 319.0852 | 370 | -50.9148
ED - PdS 2025 - AT443 | Nuova CP Cinigiano | TE | Toscana | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 8724.2418 | 0 | 8724.2418 | 8896.04 | -171.7982
ED - PdS 2025 - AGAT16 | Toscana - Aggregato altri interventi AT | QT- AAS | Toscana | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in anticipo | Ripianificazione per cause varie | 7173.2404 | 12637.04 | 19810.2804 | 17996.4436 | 1813.8367
ED - PdS 2025 - AT444 | Nuova CP Ferentillo | TE | Umbria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 6897.2301 | 1676 | 8573.2301 | 9085.13 | -511.8999
ED - PdS 2025 - AT446 | Rinnovo CP Città di Castello | TE | Umbria | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 2228.4169 | 289 | 2517.4169 | 2395.6 | 121.8169
ED - PdS 2025 - AT447 | Nuova CP Gualdo Tadino | TE | Umbria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 6790.6727 | 0 | 6790.6727 | 7572.49 | -781.8173
ED - PdS 2025 - AT448 | Rinnovo CP San Gemini | QT | Umbria | AT | Sostituzione Trasformatore | 2023 | 2024 | Post 2029 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 0 | 600 | 600 | 600 | 0
ED - PdS 2025 - AT450 | Nuova CP Castel Giorgio | TE | Umbria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 7543.7135 | 310.16 | 7853.8735 | 7616.77 | 237.1035 | l'importo pianificato e l'importo a vita intera verranno aggiornati nel prossimo Piano di Sviluppo (2027)
ED - PdS 2025 - AT451 | Nuova CP Trasimeno | TE | Umbria | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 7503.9937 | 0 | 7503.9937 | 7573.75 | -69.7563
ED - PdS 2025 - AGAT17 | Umbria - Aggregato altri interventi AT | QT-TE-AAS | Umbria | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in anticipo | Ripianificazione per cause varie | 1990.2974 | 3090.3576 | 5080.6551 | 4803.1613 | 277.4937
ED - PdS 2025 - AT452 | Rinnovo CP Ponte Malon - 2 | QT | Veneto | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2028 | in costruzione | - | come da programma | - | 422.8751 | 0 | 422.8751 | 525.51 | -102.6349
ED - PdS 2025 - AT453 | Rinnovo CP Ca Emiliani | TE | Veneto | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2028 | in autorizzazione | - | come da programma | - | 366.022 | 2600 | 2966.022 | 2936.28 | 29.742
ED - PdS 2025 - AT454 | Rinnovo CP Padova Fiera | QT | Veneto | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2063.4927 | 0 | 2063.4927 | 2767.06 | -703.5673
ED - PdS 2025 - AT455 | Rinnovo CP Zaule | QT | Veneto | AT | Rifacimento Sezione MT | 2025 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 490.5473 | 4000 | 4490.5473 | 4028.55 | 461.9973
ED - PdS 2025 - AT456 | Nuova CP Arabba | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2025 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | in anticipo | Intervento anticipato per revisione priorità | 8310.8911 | 0 | 8310.8911 | 8225.56 | 85.3311
ED - PdS 2025 - AT457 | Rinnovo CP Castelfranco - 2 | QT | Veneto | AT | Rifacimento sezione MT | 2025 | 2027 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 670 | 670 | 670 | 0
ED - PdS 2025 - AT458 | Rinnovo CP Casale Scodosia | TE | Veneto | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2025 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 730.4814 | 0 | 730.4814 | 720 | 10.4814
ED - PdS 2025 - AT459 | Rinnovo CP S. Bonifacio | TE | Veneto | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | 2025 | 2024 | 2027 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 235.204 | 0 | 235.204 | 2094.74 | -1859.536
ED - PdS 2025 - AT460 | Rinnovo CP Caerano | QT | Veneto | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2025 | 2025 | completato | - | in anticipo | Intervento anticipato per revisione priorità | 1387.3725 | 0 | 1387.3725 | 1325 | 62.3725
ED - PdS 2025 - AT461 | Rinnovo CP Valdobbiadene | QT | Veneto | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 523.2668 | 0 | 523.2668 | 589 | -65.7332
ED - PdS 2025 - AT462 | Rinnovo CP Villaverla | QT | Veneto | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2025 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 514.7097 | 0 | 514.7097 | 589 | -74.2903
ED - PdS 2025 - AT463 | Rinnovo CP Montegalda | TE | Veneto | AT | Potenziamento Trasformatore | 2025 | 2024 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 1267.0544 | 0 | 1267.0544 | 1279.29 | -12.2356
ED - PdS 2025 - AT464 | Rinnovo CP Asiago | QT | Veneto | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2024 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 1079.4034 | 0 | 1079.4034 | 1116.17 | -36.7666
ED - PdS 2025 - AT465 | Rinnovo CP Bassanello | QT | Veneto | AT | Sostituzione Trasformatore | 2025 | 2026 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 0 | 950 | 950 | 950 | 0
ED - PdS 2025 - AT466 | Nuova CP Voltabarozzo | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5456.9846 | 3443 | 8899.9846 | 8110.56 | 789.4246
ED - PdS 2025 - AT467 | Rinnovo CP Caorle | TE | Veneto | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | in anticipo | Intervento anticipato per revisione priorità | 4160.6473 | 0 | 4160.6473 | 4199.75 | -39.1027
ED - PdS 2025 - AT468 | Nuova CP Favaro | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5090.6277 | 730 | 5820.6277 | 7630.4 | -1809.7723
ED - PdS 2025 - AT469 | Nuova CP Foroni | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 5030.2342 | 0 | 5030.2342 | 4986.69 | 43.5442
ED - PdS 2025 - AT470 | Nuova CP Vigonovo | QT | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 5454.9549 | 0 | 5454.9549 | 5239.27 | 215.6849
ED - PdS 2025 - AT471 | Rinnovo CP S. Giobbe | TE | Veneto | AT | Installazione Nuovo Trasformatore | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 3249.7088 | 0 | 3249.7088 | 3643.98 | -394.2712
ED - PdS 2025 - AT472 | Rinnovo CP Schio | QT | Veneto | AT | Ampliamento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 4429.8512 | 490 | 4919.8512 | 3504.51 | 1415.3412
ED - PdS 2025 - AT473 | Nuova CP Anguillara | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 7342.4765 | 1263 | 8605.4765 | 8061.53 | 543.9465
ED - PdS 2025 - AT474 | Rinnovo CP Donada | TE | Veneto | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 3083.89 | 0 | 3083.89 | 3016.21 | 67.68
ED - PdS 2025 - AT475 | Rinnovo CP Sacca Serenella | TE | Veneto | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1347.9528 | 0 | 1347.9528 | 1983.37 | -635.4172
ED - PdS 2025 - AT476 | Nuova CP Quero | QT | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 2827.5173 | 246 | 3073.5173 | 3450.61 | -377.0927
ED - PdS 2025 - AT477 | Nuova CP Castegnero | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | Ante 2023 | Ante 2023 | 2025 | completato | - | come da programma | - | 5944.2777 | 0 | 5944.2777 | 5884.99 | 59.2877
ED - PdS 2025 - AT478 | Rinnovo CP Chiampo | QT | Veneto | AT | Rifacimento Sezione MT | Ante 2023 | Ante 2023 | 2027 | in costruzione | - | come da programma | - | 1919.673 | 1030 | 2949.673 | 2609.91 | 339.763
ED - PdS 2025 - AT479 | Nuova CP Fratta Polesine | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 3469.4758 | 815 | 4284.4758 | 6190.56 | -1906.0842
ED - PdS 2025 - AT480 | Nuova CP Arcella | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 8099.2973 | 660 | 8759.2973 | 6498.31 | 2260.9873
ED - PdS 2025 - AT481 | Rinnovo CP Garda | QT | Veneto | AT | Rifacimento Sezione MT | 2023 | Ante 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 90.2765 | 2900 | 2990.2765 | 2910.01 | 80.2665
ED - PdS 2025 - AT482 | Rinnovo CP Zelarino | TE | Veneto | AT | Potenziamento Trasformatore | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 2175.5889 | 0 | 2175.5889 | 2029.65 | 145.9389
ED - PdS 2025 - AT483 | Rinnovo CP Ponte Malon - 1 | QT | Veneto | AT | Rifacimento Cabina Primaria | 2023 | Ante 2023 | 2026 | in costruzione | - | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1021.5089 | 0 | 1021.5089 | 1062.67 | -41.1611
ED - PdS 2025 - AT484 | Rinnovo CP Conegliano | QT | Veneto | AT | Ampliamento Sezione MT | 2023 | 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 22.0863 | 1700 | 1722.0863 | 1717.13 | 4.9563
ED - PdS 2025 - AT485 | Nuova CP Vighizzolo | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5411.7434 | 869 | 6280.7434 | 6500.79 | -220.0466
ED - PdS 2025 - AT486 | Nuova CP Ceneselli | TE | Veneto | AT | Costruzione Nuova Cabina Primaria | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | - | come da programma | - | 5459.4821 | 1269 | 6728.4821 | 5950.25 | 778.2321
ED - PdS 2025 - AGAT18 | Veneto - Aggregato altri interventi AT | QT-TE-AAS | Veneto | AT | - | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | in anticipo | Ripianificazione per cause varie | 14185.1319 | 16009.3404 | 30194.4724 | 25910.438 | 4284.0344

## Allegato 2 Interventi MT
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento |  |  |  |  | Note
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato 2023 - 2025 (k€) | Costo di investimento atteso 2026 - 2029 (k€) | Costo di investimento totale atteso (k€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (k€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione (k€) | Note
ED - PdS 2025 - MT001 | CH - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Chieti | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 6616.0201 | 8231.1506 | 14847.1706 | 14391.4295 | 455.7411
ED - PdS 2025 - MT002 | CH - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Chieti | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 6027.0417 | 4129.9292 | 10156.9709 | 7787.617 | 2369.3538
ED - PdS 2025 - MT003 | CH - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Chieti | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 11365.5229 | 8573.4735 | 19938.9965 | 18243.8263 | 1695.1701
ED - PdS 2025 - MT004 | CH - Altro | RES - QT - TE | Chieti | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 833.6676 | 50.9591 | 884.6267 | 120.3285 | 764.2982
ED - PdS 2025 - MT005 | CH - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Chieti | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3197.2248 | 4221.8211 | 7419.0458 | 7656.3661 | -237.3203
ED - PdS 2025 - MT006 | AQ - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | L'Aquila | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 8257.8628 | 10098.2813 | 18356.1441 | 16185.0908 | 2171.0533
ED - PdS 2025 - MT007 | AQ - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | L'Aquila | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3190.0349 | 5178.2817 | 8368.3166 | 7594.5627 | 773.7539
ED - PdS 2025 - MT008 | AQ - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | L'Aquila | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 12374.6678 | 24704.675 | 37079.3428 | 37329.5743 | -250.2315
ED - PdS 2025 - MT009 | AQ - Altro | RES - QT | L'Aquila | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 111.2925 | 57.3899 | 168.6824 | 103.9241 | 64.7583
ED - PdS 2025 - MT010 | AQ - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | L'Aquila | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3354.2346 | 4072.6308 | 7426.8655 | 6759.4034 | 667.4621
ED - PdS 2025 - MT011 | PE - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Pescara | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4869.0836 | 10346.6421 | 15215.7258 | 15349.5256 | -133.7999
ED - PdS 2025 - MT012 | PE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Pescara | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4699.1764 | 5166.1166 | 9865.293 | 8403.8732 | 1461.4198
ED - PdS 2025 - MT013 | PE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Pescara | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 10670.5918 | 12134.1997 | 22804.7915 | 24848.775 | -2043.9835
ED - PdS 2025 - MT014 | PE - Altro | RES - TE | Pescara | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 754.7354 | 58.0946 | 812.8299 | 143.1223 | 669.7076
ED - PdS 2025 - MT015 | PE - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Pescara | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2250.4654 | 2732.0767 | 4982.5421 | 4761.6622 | 220.8799
ED - PdS 2025 - MT016 | TE - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Teramo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 14284.0245 | 14261.6644 | 28545.6889 | 22199.7742 | 6345.9147
ED - PdS 2025 - MT017 | TE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Teramo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 6473.8497 | 7730.9041 | 14204.7538 | 13585.668 | 619.0858
ED - PdS 2025 - MT018 | TE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Teramo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 15161.7743 | 16107.7566 | 31269.5309 | 31623.9025 | -354.3716
ED - PdS 2025 - MT019 | TE - Altro | RES - QT - TE | Teramo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 720.9652 | 64.8601 | 785.8253 | 148.4037 | 637.4216
ED - PdS 2025 - MT020 | TE - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Teramo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4284.7473 | 5513.8458 | 9798.593 | 9608.2501 | 190.3429
ED - PdS 2025 - MT021 | MT - Nuova realizzazione linee MT | TE | Matera | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4597.5251 | 4329.1992 | 8926.7244 | 8022.4545 | 904.2699
ED - PdS 2025 - MT022 | MT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Matera | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 4797.9593 | 5129.2178 | 9927.1771 | 10537.0416 | -609.8646
ED - PdS 2025 - MT023 | MT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Matera | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 7671.0333 | 3922.3095 | 11593.3428 | 9865.0745 | 1728.2683
ED - PdS 2025 - MT024 | MT - Altro | RES - TE | Matera | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 117.1353 | 18.6857 | 135.821 | 121.2596 | 14.5614
ED - PdS 2025 - MT025 | MT - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Matera | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2859.5054 | 3964.4979 | 6824.0033 | 6893.4699 | -69.4666
ED - PdS 2025 - MT026 | PZ - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Potenza | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 11710.2067 | 12943.3285 | 24653.5352 | 26682.829 | -2029.2938
ED - PdS 2025 - MT027 | PZ - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Potenza | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 9179.116 | 9170.8778 | 18349.9938 | 18469.6695 | -119.6757
ED - PdS 2025 - MT028 | PZ - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Potenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 15984.6943 | 19597.4637 | 35582.158 | 38011.5504 | -2429.3923
ED - PdS 2025 - MT029 | PZ - Altro | RES - QT - TE | Potenza | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 674.003 | 202.2748 | 876.2778 | 479.5295 | 396.7483
ED - PdS 2025 - MT030 | PZ - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Potenza | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4650.2011 | 6207.386 | 10857.5871 | 10898.1055 | -40.5184
ED - PdS 2025 - MT031 | CZ - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Catanzaro | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 23160.4583 | 6054.128 | 29214.5864 | 23658.6303 | 5555.9561
ED - PdS 2025 - MT032 | CZ - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Catanzaro | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 7818.9489 | 4940.2831 | 12759.232 | 10851.1973 | 1908.0347
ED - PdS 2025 - MT033 | CZ - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Catanzaro | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 16624.5914 | 12449.2106 | 29073.802 | 29672.8054 | -599.0033
ED - PdS 2025 - MT034 | CZ - Altro | RES - QT - TE | Catanzaro | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 89.6057 | 11.5876 | 101.1933 | 62.3731 | 38.8202
ED - PdS 2025 - MT035 | CZ - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Catanzaro | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3545.0996 | 4562.7836 | 8107.8831 | 7824.6162 | 283.2669
ED - PdS 2025 - MT036 | CS - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Cosenza | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 38874.8373 | 17750.0056 | 56624.8429 | 44022.2793 | 12602.5637
ED - PdS 2025 - MT037 | CS - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Cosenza | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 11069.99 | 14216.2777 | 25286.2677 | 28384.52 | -3098.2522
ED - PdS 2025 - MT038 | CS - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Cosenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 18784.419 | 13929.5594 | 32713.9784 | 31635.3736 | 1078.6048
ED - PdS 2025 - MT039 | CS - Altro | RES - QT - TE | Cosenza | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1061.2899 | 178.8752 | 1240.1652 | 590.2985 | 649.8666
ED - PdS 2025 - MT040 | CS - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Cosenza | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 5595.1584 | 7275.7353 | 12870.8937 | 12714.9973 | 155.8964
ED - PdS 2025 - MT041 | KR - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Crotone | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 15333.3674 | 3227.734 | 18561.1014 | 15098.0699 | 3463.0315
ED - PdS 2025 - MT042 | KR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Crotone | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2983.1684 | 2649.8372 | 5633.0055 | 5441.0967 | 191.9088
ED - PdS 2025 - MT043 | KR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Crotone | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 6978.5186 | 3228.9707 | 10207.4893 | 9890.0101 | 317.4792
ED - PdS 2025 - MT044 | KR - Altro | RES | Crotone | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 85.2451 | 3.8959 | 89.1409 | 41.459 | 47.6819
ED - PdS 2025 - MT045 | KR - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Crotone | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 833.9836 | 1259.2714 | 2093.255 | 2228.552 | -135.2969
ED - PdS 2025 - MT046 | RC - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Reggio Calabria | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 6794.843 | 6665.2615 | 13460.1044 | 12223.2678 | 1236.8367
ED - PdS 2025 - MT047 | RC - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Reggio Calabria | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 8210.1468 | 10045.3156 | 18255.4623 | 18290.5494 | -35.0871
ED - PdS 2025 - MT048 | RC - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Reggio Calabria | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 15904.1255 | 13006.2855 | 28910.411 | 29023.9243 | -113.5133
ED - PdS 2025 - MT049 | RC - Altro | RES - QT - TE | Reggio Calabria | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 55.1085 | 33.7575 | 88.866 | 81.5858 | 7.2802
ED - PdS 2025 - MT050 | RC - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Reggio Calabria | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4421.2513 | 5081.9322 | 9503.1835 | 8753.3351 | 749.8483
ED - PdS 2025 - MT051 | VV - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Vibo Valentia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3401.4604 | 3518.1748 | 6919.6352 | 6731.505 | 188.1302
ED - PdS 2025 - MT052 | VV - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Vibo Valentia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 6217.1497 | 5653.5589 | 11870.7085 | 11470.5581 | 400.1504
ED - PdS 2025 - MT053 | VV - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Vibo Valentia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 7482.2379 | 10386.0179 | 17868.2558 | 17805.4596 | 62.7962
ED - PdS 2025 - MT054 | VV - Altro | RES - QT - TE | Vibo Valentia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 67.3091 | 12.4906 | 79.7997 | 58.3033 | 21.4964
ED - PdS 2025 - MT055 | VV - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Vibo Valentia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 1768.4458 | 2515.3265 | 4283.7723 | 4350.4525 | -66.6802
ED - PdS 2025 - MT056 | AV - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Avellino | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 15111.2745 | 19803.4628 | 34914.7373 | 36098.522 | -1183.7847
ED - PdS 2025 - MT057 | AV - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Avellino | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4558.573 | 5228.5015 | 9787.0744 | 9428.3763 | 358.6981
ED - PdS 2025 - MT058 | AV - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Avellino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 10549.288 | 17951.5776 | 28500.8656 | 27907.862 | 593.0036
ED - PdS 2025 - MT059 | AV - Altro | RES - QT - TE | Avellino | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 220.9606 | 226.2278 | 447.1884 | 388.8704 | 58.318
ED - PdS 2025 - MT060 | AV - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Avellino | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3041.0665 | 4399.9524 | 7441.0189 | 7526.3989 | -85.38
ED - PdS 2025 - MT061 | BN - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Benevento | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 7389.5494 | 7937.0072 | 15326.5566 | 16185.7882 | -859.2316
ED - PdS 2025 - MT062 | BN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Benevento | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2830.2698 | 3254.156 | 6084.4258 | 6221.7739 | -137.3481
ED - PdS 2025 - MT063 | BN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Benevento | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4986.572 | 5242.486 | 10229.058 | 10276.2804 | -47.2224
ED - PdS 2025 - MT064 | BN - Altro | RES - QT - TE | Benevento | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 84.6357 | 39.977 | 124.6127 | 137.3686 | -12.7559
ED - PdS 2025 - MT065 | BN - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Benevento | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3543.2919 | 4844.4851 | 8387.777 | 8339.1784 | 48.5986
ED - PdS 2025 - MT066 | CE - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Caserta | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 10132.459 | 16962.2379 | 27094.697 | 25237.9483 | 1856.7487
ED - PdS 2025 - MT067 | CE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Caserta | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 7547.7916 | 11026.5778 | 18574.3695 | 17984.166 | 590.2035
ED - PdS 2025 - MT068 | CE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 28665.5989 | 26233.195 | 54898.7939 | 58475.7825 | -3576.9886
ED - PdS 2025 - MT069 | CE - Altro | RES - QT - TE | Caserta | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 469.1054 | 204.0784 | 673.1838 | 286.6719 | 386.5118
ED - PdS 2025 - MT070 | CE - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Caserta | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 6147.9793 | 7025.3477 | 13173.327 | 11898.8804 | 1274.4465
ED - PdS 2025 - MT071 | NA - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Napoli | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 34159.0386 | 41149.5573 | 75308.5959 | 82034.3676 | -6725.7717
ED - PdS 2025 - MT072 | NA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Napoli | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 41386.9091 | 38779.8996 | 80166.8087 | 79347.064 | 819.7447
ED - PdS 2025 - MT073 | NA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 80258.486 | 93540.387 | 173798.8731 | 195630.4359 | -21831.5628
ED - PdS 2025 - MT074 | NA - Altro | RES - QT - TE | Napoli | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 588.7753 | 354.082 | 942.8573 | 708.3555 | 234.5018
ED - PdS 2025 - MT075 | NA - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Napoli | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 11132.6918 | 14795.5409 | 25928.2328 | 25207.8285 | 720.4043
ED - PdS 2025 - MT076 | SA - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Salerno | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 29206.4476 | 33393.8494 | 62600.297 | 61128.8374 | 1471.4596
ED - PdS 2025 - MT077 | SA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Salerno | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 18731.659 | 19142.5221 | 37874.1812 | 39075.3313 | -1201.1501
ED - PdS 2025 - MT078 | SA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 30526.9028 | 39673.2765 | 70200.1792 | 74122.3612 | -3922.182
ED - PdS 2025 - MT079 | SA - Altro | RES - QT - TE | Salerno | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 760.2041 | 153.8229 | 914.0271 | 310.9685 | 603.0586
ED - PdS 2025 - MT080 | SA - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Salerno | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 11094.6231 | 15120.0833 | 26214.7064 | 26173.3536 | 41.3529
ED - PdS 2025 - MT081 | BO - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Bologna | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 14590.3888 | 15692.0278 | 30282.4166 | 26027.6217 | 4254.7949
ED - PdS 2025 - MT082 | BO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Bologna | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 12041.8725 | 11191.7184 | 23233.5909 | 22277.4472 | 956.1436
ED - PdS 2025 - MT083 | BO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Bologna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 8403.086 | 10000.7276 | 18403.8137 | 19509.2784 | -1105.4648
ED - PdS 2025 - MT084 | BO - Altro | RES - TE | Bologna | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 21.169 | 12.5406 | 33.7096 | 37.4715 | -3.762
ED - PdS 2025 - MT085 | BO - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Bologna | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 6278.2416 | 10939.8438 | 17218.0854 | 17726.0339 | -507.9485
ED - PdS 2025 - MT086 | FE - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Ferrara | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 13994.5767 | 11735.9252 | 25730.5019 | 21332.5625 | 4397.9394
ED - PdS 2025 - MT087 | FE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Ferrara | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4539.717 | 3889.675 | 8429.392 | 7508.8136 | 920.5784
ED - PdS 2025 - MT088 | FE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Ferrara | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 13705.7467 | 5031.849 | 18737.5956 | 18294.2788 | 443.3168
ED - PdS 2025 - MT089 | FE - Altro | RES - QT - TE | Ferrara | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 57.9991 | 24.4733 | 82.4724 | 68.0222 | 14.4502
ED - PdS 2025 - MT090 | FE - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Ferrara | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2741.5209 | 3673.129 | 6414.6499 | 6312.701 | 101.9488
ED - PdS 2025 - MT091 | FC - Nuova realizzazione linee MT | TE | Forlì-Cesena | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 9948.9466 | 10336.3702 | 20285.3168 | 18915.3182 | 1369.9987
ED - PdS 2025 - MT092 | FC - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Forlì-Cesena | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 3654.1116 | 5114.1038 | 8768.2154 | 10203.3214 | -1435.106
ED - PdS 2025 - MT093 | FC - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Forlì-Cesena | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 4771.2711 | 6567.2238 | 11338.4948 | 12469.4776 | -1130.9828
ED - PdS 2025 - MT094 | FC - Altro | RES - TE | Forlì-Cesena | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 58.8842 | 100.2527 | 159.1369 | 214.4892 | -55.3523
ED - PdS 2025 - MT095 | FC - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Forlì-Cesena | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4075.6242 | 5799.635 | 9875.2592 | 9859.3316 | 15.9275
ED - PdS 2025 - MT096 | MO - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Modena | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 13563.1396 | 16903.0841 | 30466.2236 | 31881.1079 | -1414.8843
ED - PdS 2025 - MT097 | MO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Modena | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 9414.2207 | 9545.4462 | 18959.6669 | 20114.4347 | -1154.7678
ED - PdS 2025 - MT098 | MO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Modena | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 11258.8723 | 12814.6136 | 24073.4859 | 26271.6181 | -2198.1321
ED - PdS 2025 - MT099 | MO - Altro | RES - QT - TE | Modena | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 781.344 | 208.0246 | 989.3686 | 459.9057 | 529.4629
ED - PdS 2025 - MT100 | MO - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Modena | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3582.5991 | 5303.5117 | 8886.1108 | 8889.4163 | -3.3055
ED - PdS 2025 - MT101 | PR - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Parma | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 4020.295 | 8338.2834 | 12358.5784 | 14464.0978 | -2105.5194
ED - PdS 2025 - MT102 | PR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Parma | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 5127.571 | 3213.7664 | 8341.3374 | 6207.461 | 2133.8764
ED - PdS 2025 - MT103 | PR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Parma | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 15745.9415 | 12991.2556 | 28737.197 | 26407.0095 | 2330.1875
ED - PdS 2025 - MT104 | PR - Altro | RES - QT - TE | Parma | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 583.2369 | 45.1387 | 628.3756 | 97.3751 | 531.0005
ED - PdS 2025 - MT105 | PR - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Parma | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 2354.519 | 4024.9136 | 6379.4326 | 6716.1291 | -336.6965
ED - PdS 2025 - MT106 | PC - Nuova realizzazione linee MT | TE | Piacenza | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 5142.5703 | 5719.0059 | 10861.5762 | 10273.384 | 588.1922
ED - PdS 2025 - MT107 | PC - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Piacenza | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4757.3507 | 4113.2874 | 8870.6381 | 7273.7622 | 1596.8759
ED - PdS 2025 - MT108 | PC - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Piacenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 6455.4444 | 4878.6913 | 11334.1357 | 10362.5947 | 971.541
ED - PdS 2025 - MT109 | PC - Altro | RES - QT - TE | Piacenza | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 328.115 | 31.4233 | 359.5384 | 76.5019 | 283.0365
ED - PdS 2025 - MT110 | PC - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Piacenza | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2754.0449 | 3958.9748 | 6713.0197 | 6659.6407 | 53.379
ED - PdS 2025 - MT111 | RA - Nuova realizzazione linee MT | TE | Ravenna | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 6866.8675 | 5175.8541 | 12042.7216 | 9075.4976 | 2967.224
ED - PdS 2025 - MT112 | RA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Ravenna | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 6954.3668 | 7480.4044 | 14434.7712 | 14286.5919 | 148.1793
ED - PdS 2025 - MT113 | RA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Ravenna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 10896.968 | 9408.0911 | 20305.0591 | 21132.2433 | -827.1842
ED - PdS 2025 - MT114 | RA - Altro | RES - QT - TE | Ravenna | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 55.4737 | 26.5044 | 81.9781 | 61.9601 | 20.018
ED - PdS 2025 - MT115 | RA - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Ravenna | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3804.1822 | 4999.9184 | 8804.1005 | 8280.9899 | 523.1106
ED - PdS 2025 - MT116 | RE - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Reggio nell'Emilia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 16973.7459 | 32317.1013 | 49290.8472 | 54424.6089 | -5133.7618
ED - PdS 2025 - MT117 | RE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Reggio nell'Emilia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 7316.4544 | 8329.391 | 15645.8454 | 17661.7921 | -2015.9467
ED - PdS 2025 - MT118 | RE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Reggio nell'Emilia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 12191.5887 | 9626.1697 | 21817.7585 | 21113.8823 | 703.8762
ED - PdS 2025 - MT119 | RE - Altro | RES - QT - TE | Reggio nell'Emilia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 465.8128 | 218.7873 | 684.6001 | 494.9343 | 189.6658
ED - PdS 2025 - MT120 | RE - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Reggio nell'Emilia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 5005.1112 | 7851.9753 | 12857.0864 | 13508.9071 | -651.8207
ED - PdS 2025 - MT121 | RN - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Rimini | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 18432.7099 | 13016.8147 | 31449.5247 | 28093.2816 | 3356.2431
ED - PdS 2025 - MT122 | RN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Rimini | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 7517.6719 | 8434.2774 | 15951.9493 | 18994.176 | -3042.2267
ED - PdS 2025 - MT123 | RN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - CT | Rimini | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 5143.3129 | 9756.8752 | 14900.1881 | 17791.3291 | -2891.141
ED - PdS 2025 - MT124 | RN - Altro | RES - TE | Rimini | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 23.032 | 5.0187 | 28.0506 | 11.627 | 16.4236
ED - PdS 2025 - MT125 | RN - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Rimini | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 1783.4653 | 3030.0277 | 4813.493 | 4951.2445 | -137.7515
ED - PdS 2025 - MT126 | GO - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Gorizia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 512.7716 | 3232.9523 | 3745.724 | 4428.6524 | -682.9285
ED - PdS 2025 - MT127 | GO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Gorizia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 591.3629 | 1179.5022 | 1770.8652 | 1906.5833 | -135.7181
ED - PdS 2025 - MT128 | GO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - CT | Gorizia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 367.9568 | 1906.7907 | 2274.7474 | 2676.1254 | -401.378
ED - PdS 2025 - MT129 | GO - Altro |  | Gorizia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ED - PdS 2025 - MT130 | GO - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Gorizia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 866.0207 | 1150.7206 | 2016.7413 | 2031.5907 | -14.8494
ED - PdS 2025 - MT131 | PN - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Pordenone | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 7013.6854 | 5401.1132 | 12414.7986 | 10908.637 | 1506.1617
ED - PdS 2025 - MT132 | PN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Pordenone | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 5909.4431 | 4196.7996 | 10106.2427 | 9044.4186 | 1061.8241
ED - PdS 2025 - MT133 | PN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Pordenone | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 3881.7946 | 2501.6932 | 6383.4879 | 6586.7172 | -203.2293
ED - PdS 2025 - MT134 | PN - Altro | RES | Pordenone | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 16.1155 | 1.9684 | 18.0839 | 9.4693 | 8.6147
ED - PdS 2025 - MT135 | PN - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Pordenone | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2701.564 | 3095.6952 | 5797.2592 | 5252.4701 | 544.7891
ED - PdS 2025 - MT136 | TS - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Trieste | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 35.6823 | 3002.3199 | 3038.0023 | 3809.5477 | -771.5454
ED - PdS 2025 - MT137 | TS - Rinnovo cabine secondarie | QT - TE - AAS - CT | Trieste | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 253.4024 | 410.656 | 664.0585 | 724.42 | -60.3616
ED - PdS 2025 - MT138 | TS - Rinnovo linee MT | QT | Trieste | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 311.2706 | 960.1466 | 1271.4172 | 1453.7864 | -182.3693
ED - PdS 2025 - MT139 | TS - Altro | QT | Trieste | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 0.14216 | 5.6151 | 5.7573 | 7.3159 | -1.5587
ED - PdS 2025 - MT140 | TS - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Trieste | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 134.1941 | 138.1257 | 272.3198 | 223.7678 | 48.552
ED - PdS 2025 - MT141 | UD - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Udine | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 13767.0658 | 13549.8342 | 27316.9 | 23853.6526 | 3463.2475
ED - PdS 2025 - MT142 | UD - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Udine | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 3524.6048 | 6100.63 | 9625.2348 | 10191.78 | -566.5452
ED - PdS 2025 - MT143 | UD - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Udine | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 12473.9849 | 10686.7562 | 23160.7412 | 23727.4139 | -566.6727
ED - PdS 2025 - MT144 | UD - Altro | RES - QT - TE | Udine | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 88.6506 | 64.081 | 152.7317 | 169.319 | -16.5873
ED - PdS 2025 - MT145 | UD - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Udine | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4899.0148 | 5613.9008 | 10512.9156 | 9983.2041 | 529.7115
ED - PdS 2025 - MT146 | FR - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Frosinone | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 7023.1634 | 6877.786 | 13900.9494 | 9917.2306 | 3983.7188
ED - PdS 2025 - MT147 | FR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Frosinone | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2828.9998 | 4049.5767 | 6878.5765 | 6446.9119 | 431.6646
ED - PdS 2025 - MT148 | FR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Frosinone | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 9082.0904 | 11566.0752 | 20648.1657 | 19953.4269 | 694.7388
ED - PdS 2025 - MT149 | FR - Altro | RES - QT - TE | Frosinone | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 549.1835 | 256.7382 | 805.9217 | 444.5455 | 361.3762
ED - PdS 2025 - MT150 | FR - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Frosinone | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2356.884 | 3797.119 | 6154.003 | 6196.071 | -42.0679
ED - PdS 2025 - MT151 | LT - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Latina | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 14783.5782 | 15788.0693 | 30571.6475 | 27537.8407 | 3033.8068
ED - PdS 2025 - MT152 | LT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Latina | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 12259.2595 | 15834.2521 | 28093.5116 | 28828.7283 | -735.2167
ED - PdS 2025 - MT153 | LT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Latina | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 22196.5736 | 22346.183 | 44542.7566 | 44747.7788 | -205.0222
ED - PdS 2025 - MT154 | LT - Altro | RES - QT - TE | Latina | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1826.86 | 354.0777 | 2180.9378 | 549.2065 | 1631.7313
ED - PdS 2025 - MT155 | LT - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Latina | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 5031.5461 | 5011.6123 | 10043.1584 | 8674.8412 | 1368.3172
ED - PdS 2025 - MT156 | RI - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Rieti | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4250.2187 | 7620.8952 | 11871.114 | 11424.2764 | 446.8375
ED - PdS 2025 - MT157 | RI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Rieti | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1701.5533 | 2038.8726 | 3740.4259 | 3430.0884 | 310.3375
ED - PdS 2025 - MT158 | RI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Rieti | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 5806.3759 | 7852.4994 | 13658.8753 | 13926.5062 | -267.6309
ED - PdS 2025 - MT159 | RI - Altro | RES - QT - TE | Rieti | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 33.7156 | 38.5011 | 72.2168 | 79.3339 | -7.1171
ED - PdS 2025 - MT160 | RI - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Rieti | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 810.9079 | 1627.5349 | 2438.4427 | 2557.4596 | -119.0169
ED - PdS 2025 - MT161 | RM - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Roma | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 23182.0126 | 37167.526 | 60349.5386 | 59155.8862 | 1193.6524
ED - PdS 2025 - MT162 | RM - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Roma | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 13187.5665 | 16973.115 | 30160.6815 | 29410.9581 | 749.7235
ED - PdS 2025 - MT163 | RM - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Roma | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 29876.4727 | 47981.0328 | 77857.5054 | 81879.0544 | -4021.5489
ED - PdS 2025 - MT164 | RM - Altro | RES - QT - TE | Roma | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1358.9341 | 208.1507 | 1567.0848 | 403.055 | 1164.0298
ED - PdS 2025 - MT165 | RM - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Roma | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 7643.9573 | 12813.3998 | 20457.3571 | 20927.7471 | -470.39
ED - PdS 2025 - MT166 | VT - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Viterbo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 10938.6883 | 14980.0956 | 25918.784 | 24233.6325 | 1685.1515
ED - PdS 2025 - MT167 | VT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Viterbo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4037.3792 | 5321.2067 | 9358.5858 | 8567.9199 | 790.666
ED - PdS 2025 - MT168 | VT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Viterbo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 8206.7642 | 6628.5284 | 14835.2926 | 11277.2944 | 3557.9982
ED - PdS 2025 - MT169 | VT - Altro | RES - QT - TE | Viterbo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 115.0743 | 251.551 | 366.6253 | 368.0002 | -1.3749
ED - PdS 2025 - MT170 | VT - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Viterbo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3621.9217 | 3264.5328 | 6886.4546 | 5417.2434 | 1469.2112
ED - PdS 2025 - MT171 | GE - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Genova | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 10260.6463 | 22906.0742 | 33166.7205 | 38913.3129 | -5746.5924
ED - PdS 2025 - MT172 | GE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Genova | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 11094.4806 | 11333.5897 | 22428.0703 | 24119.4779 | -1691.4076
ED - PdS 2025 - MT173 | GE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Genova | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 16254.9606 | 20790.5503 | 37045.5109 | 38764.2435 | -1718.7326
ED - PdS 2025 - MT174 | GE - Altro | RES - TE | Genova | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 223.4871 | 347.2443 | 570.7314 | 773.2809 | -202.5495
ED - PdS 2025 - MT175 | GE - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Genova | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2659.7021 | 2379.9009 | 5039.603 | 4508.4467 | 531.1562
ED - PdS 2025 - MT176 | IM - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Imperia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2071.9012 | 6280.7235 | 8352.6247 | 8314.5106 | 38.1141
ED - PdS 2025 - MT177 | IM - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Imperia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 3231.3805 | 4933.2746 | 8164.6551 | 8526.7176 | -362.0625
ED - PdS 2025 - MT178 | IM - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Imperia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4344.4969 | 9573.4703 | 13917.9672 | 14174.5231 | -256.5558
ED - PdS 2025 - MT179 | IM - Altro | TE | Imperia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 0 | 0.20745 | 0.20745 | 0.58973 | -0.38228
ED - PdS 2025 - MT180 | IM - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Imperia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 1323.2577 | 1923.0625 | 3246.3202 | 3371.5482 | -125.228
ED - PdS 2025 - MT181 | SP - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | La Spezia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 4163.4108 | 4012.0958 | 8175.5066 | 9635.5178 | -1460.0112
ED - PdS 2025 - MT182 | SP - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | La Spezia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4196.1638 | 3011.3804 | 7207.5441 | 7156.5349 | 51.0092
ED - PdS 2025 - MT183 | SP - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | La Spezia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 14272.5332 | 12593.1215 | 26865.6547 | 25467.4168 | 1398.2379
ED - PdS 2025 - MT184 | SP - Altro | RES - QT - TE | La Spezia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 72.8675 | 40.3688 | 113.2363 | 123.1281 | -9.8919
ED - PdS 2025 - MT185 | SP - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | La Spezia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2045.2592 | 1684.2005 | 3729.4597 | 3457.9546 | 271.505
ED - PdS 2025 - MT186 | SV - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Savona | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 6115.4284 | 10475.4025 | 16590.831 | 17130.6205 | -539.7895
ED - PdS 2025 - MT187 | SV - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Savona | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 2342.3385 | 2743.4247 | 5085.7632 | 5428.3394 | -342.5761
ED - PdS 2025 - MT188 | SV - Rinnovo linee MT | QT - TE - AAS - CT | Savona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4972.9544 | 5267.1883 | 10240.1427 | 9781.3067 | 458.836
ED - PdS 2025 - MT189 | SV - Altro | RES - QT - TE | Savona | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 8.8577 | 17.5895 | 26.4472 | 30.315 | -3.8678
ED - PdS 2025 - MT190 | SV - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Savona | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1673.3263 | 1839.0154 | 3512.3417 | 3423.5553 | 88.7864
ED - PdS 2025 - MT191 | BG - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Bergamo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 16770.3037 | 39407.9243 | 56178.228 | 56718.3138 | -540.0858
ED - PdS 2025 - MT192 | BG - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Bergamo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 5033.8281 | 5039.8793 | 10073.7073 | 10041.7503 | 31.9571
ED - PdS 2025 - MT193 | BG - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Bergamo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 22126.5289 | 14917.752 | 37044.2809 | 38568.4328 | -1524.1518
ED - PdS 2025 - MT194 | BG - Altro | RES - QT - TE | Bergamo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 863.0898 | 107.9926 | 971.0825 | 582.8979 | 388.1846
ED - PdS 2025 - MT195 | BG - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Bergamo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 12647.6551 | 15342.5134 | 27990.1685 | 27718.7294 | 271.4391
ED - PdS 2025 - MT196 | BS - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Brescia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 18608.0028 | 29293.0062 | 47901.0089 | 47280.0545 | 620.9544
ED - PdS 2025 - MT197 | BS - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Brescia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4710.0452 | 5856.022 | 10566.0672 | 10436.0833 | 129.984
ED - PdS 2025 - MT198 | BS - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Brescia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 23403.1128 | 10614.5631 | 34017.6759 | 35859.4344 | -1841.7586
ED - PdS 2025 - MT199 | BS - Altro | RES | Brescia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1488.0762 | 83.1784 | 1571.2546 | 837.4086 | 733.846
ED - PdS 2025 - MT200 | BS - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Brescia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 14332.1403 | 17811.542 | 32143.6823 | 32825.4979 | -681.8156
ED - PdS 2025 - MT201 | CO - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Como | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 6060.2236 | 14641.9074 | 20702.131 | 21210.5606 | -508.4296
ED - PdS 2025 - MT202 | CO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Como | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2281.004 | 2328.8359 | 4609.8398 | 4131.6827 | 478.1572
ED - PdS 2025 - MT203 | CO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Como | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 5278.6857 | 8023.569 | 13302.2547 | 18209.1529 | -4906.8982
ED - PdS 2025 - MT204 | CO - Altro | RES | Como | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 165.975 | 66.5879 | 232.5629 | 248.4696 | -15.9067
ED - PdS 2025 - MT205 | CO - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Como | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 3533.8092 | 6032.4664 | 9566.2755 | 10060.6482 | -494.3727
ED - PdS 2025 - MT206 | CR - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Cremona | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 10090.536 | 11024.7984 | 21115.3344 | 18438.8612 | 2676.4732
ED - PdS 2025 - MT207 | CR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Cremona | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 5718.9834 | 5428.2138 | 11147.1972 | 11774.1916 | -626.9944
ED - PdS 2025 - MT208 | CR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Cremona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 6436.966 | 3500.2331 | 9937.1991 | 10765.7228 | -828.5237
ED - PdS 2025 - MT209 | CR - Altro | RES - TE | Cremona | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 329.5176 | 34.1824 | 363.7 | 222.6518 | 141.0482
ED - PdS 2025 - MT210 | CR - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Cremona | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3826.4036 | 5444.2073 | 9270.6109 | 9360.2363 | -89.6254
ED - PdS 2025 - MT211 | LC - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Lecco | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 2421.4655 | 8149.6606 | 10571.1261 | 11383.6514 | -812.5253
ED - PdS 2025 - MT212 | LC - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Lecco | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 1178.6593 | 1934.8836 | 3113.5429 | 3285.836 | -172.2931
ED - PdS 2025 - MT213 | LC - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Lecco | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 2337.2821 | 2740.1788 | 5077.4609 | 7559.391 | -2481.9301
ED - PdS 2025 - MT214 | LC - Altro | RES | Lecco | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 23.8521 | 17.8209 | 41.6729 | 91.4064 | -49.7334
ED - PdS 2025 - MT215 | LC - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Lecco | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2349.4953 | 3611.8044 | 5961.2997 | 6050.1374 | -88.8377
ED - PdS 2025 - MT216 | LO - Nuova realizzazione linee MT | TE | Lodi | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 11048.9214 | 10012.1942 | 21061.1155 | 19813.1746 | 1247.9409
ED - PdS 2025 - MT217 | LO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Lodi | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2650.6325 | 2573.8286 | 5224.4611 | 5039.666 | 184.795
ED - PdS 2025 - MT218 | LO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Lodi | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2036.8887 | 3657.7834 | 5694.6721 | 5765.4613 | -70.7892
ED - PdS 2025 - MT219 | LO - Altro | RES - TE | Lodi | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 23.1138 | 65.6377 | 88.7515 | 175.2187 | -86.4672
ED - PdS 2025 - MT220 | LO - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Lodi | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2888.2181 | 3148.4297 | 6036.6479 | 5487.6478 | 549
ED - PdS 2025 - MT221 | MN - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Mantova | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 15211.3883 | 25067.8493 | 40279.2376 | 40689.9042 | -410.6666
ED - PdS 2025 - MT222 | MN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Mantova | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 4468.4594 | 5661.7343 | 10130.1938 | 11089.1743 | -958.9805
ED - PdS 2025 - MT223 | MN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Mantova | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 5324.5562 | 6326.6442 | 11651.2004 | 12968.0859 | -1316.8856
ED - PdS 2025 - MT224 | MN - Altro | RES - TE | Mantova | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 46.5085 | 26.679 | 73.1875 | 101.1905 | -28.0029
ED - PdS 2025 - MT225 | MN - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Mantova | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4845.359 | 6503.717 | 11349.076 | 11142.1714 | 206.9046
ED - PdS 2025 - MT226 | MI - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Milano | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 17051.0985 | 49740.3083 | 66791.4068 | 76551.8448 | -9760.438
ED - PdS 2025 - MT227 | MI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Milano | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 8763.0461 | 11355.2883 | 20118.3345 | 22580.1918 | -2461.8573
ED - PdS 2025 - MT228 | MI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Milano | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 7444.4051 | 4608.5736 | 12052.9787 | 14393.2639 | -2340.2852
ED - PdS 2025 - MT229 | MI - Altro | RES - TE | Milano | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 339.2055 | 81.7904 | 420.9959 | 515.9246 | -94.9287
ED - PdS 2025 - MT230 | MI - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Milano | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 7185.7313 | 13907.2192 | 21092.9505 | 23702.0661 | -2609.1157
ED - PdS 2025 - MT231 | MB - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Monza e della Brianza | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 4541.2032 | 12699.6885 | 17240.8917 | 18169.9941 | -929.1024
ED - PdS 2025 - MT232 | MB - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Monza e della Brianza | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 1525.44 | 2917.6429 | 4443.0829 | 5159.4733 | -716.3904
ED - PdS 2025 - MT233 | MB - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Monza e della Brianza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 2224.9577 | 4287.0896 | 6512.0474 | 7202.1956 | -690.1483
ED - PdS 2025 - MT234 | MB - Altro | RES - TE | Monza e della Brianza | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 55.3253 | 17.768 | 73.0933 | 101.9218 | -28.8284
ED - PdS 2025 - MT235 | MB - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Monza e della Brianza | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4698.2866 | 6273.7686 | 10972.0551 | 10773.8538 | 198.2013
ED - PdS 2025 - MT236 | PV - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Pavia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 18995.5217 | 20957.7987 | 39953.3204 | 39642.2504 | 311.07
ED - PdS 2025 - MT237 | PV - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Pavia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 9822.6147 | 8353.4231 | 18176.0378 | 16791.5833 | 1384.4545
ED - PdS 2025 - MT238 | PV - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Pavia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 9043.3186 | 11477.5229 | 20520.8415 | 21709.1387 | -1188.2972
ED - PdS 2025 - MT239 | PV - Altro | RES - QT - TE | Pavia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1397.7507 | 186.756 | 1584.5068 | 452.2458 | 1132.2609
ED - PdS 2025 - MT240 | PV - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Pavia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4599.105 | 6237.6366 | 10836.7416 | 10698.685 | 138.0566
ED - PdS 2025 - MT241 | SO - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Sondrio | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 16369.4575 | 10366.6929 | 26736.1504 | 23799.5364 | 2936.614
ED - PdS 2025 - MT242 | SO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Sondrio | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3751.5949 | 2698.4398 | 6450.0346 | 6285.0205 | 165.0141
ED - PdS 2025 - MT243 | SO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Sondrio | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4324.0348 | 2916.5303 | 7240.5651 | 6954.6805 | 285.8845
ED - PdS 2025 - MT244 | SO - Altro | RES - TE | Sondrio | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 206.0116 | 125.2215 | 331.2331 | 345.7466 | -14.5134
ED - PdS 2025 - MT245 | SO - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Sondrio | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4409.7374 | 3921.6842 | 8331.4216 | 7777.6108 | 553.8108
ED - PdS 2025 - MT246 | VA - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Varese | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 9465.4266 | 21693.3521 | 31158.7787 | 31220.3144 | -61.5357
ED - PdS 2025 - MT247 | VA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Varese | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 9701.7975 | 7188.6544 | 16890.4519 | 15208.9611 | 1681.4908
ED - PdS 2025 - MT248 | VA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Varese | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 17547.444 | 10884.6309 | 28432.0749 | 27035.8235 | 1396.2513
ED - PdS 2025 - MT249 | VA - Altro | RES - TE | Varese | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 270.5621 | 74.6463 | 345.2084 | 356.7786 | -11.5702
ED - PdS 2025 - MT250 | VA - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Varese | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 5350.202 | 8459.041 | 13809.243 | 13944.3588 | -135.1158
ED - PdS 2025 - MT251 | AN - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Ancona | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 15384.4877 | 11027.1086 | 26411.5962 | 20917.3564 | 5494.2398
ED - PdS 2025 - MT252 | AN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Ancona | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 7599.5181 | 7817.0112 | 15416.5292 | 15184.9589 | 231.5703
ED - PdS 2025 - MT253 | AN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Ancona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 6215.4633 | 8574.6007 | 14790.0639 | 14802.4503 | -12.3863
ED - PdS 2025 - MT254 | AN - Altro | RES - TE | Ancona | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 6.6025 | 0.47482 | 7.0773 | 8.5797 | -1.5024
ED - PdS 2025 - MT255 | AN - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Ancona | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3512.9582 | 5167.377 | 8680.3352 | 8640.3049 | 40.0303
ED - PdS 2025 - MT256 | AP - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Ascoli Piceno | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1017.6858 | 1058.9601 | 2076.6459 | 1969.9234 | 106.7224
ED - PdS 2025 - MT257 | AP - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Ascoli Piceno | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 1771.7331 | 1976.9096 | 3748.6427 | 3700.791 | 47.8517
ED - PdS 2025 - MT258 | AP - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Ascoli Piceno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3869.6687 | 1427.266 | 5296.9347 | 4671.2561 | 625.6786
ED - PdS 2025 - MT259 | AP - Altro | RES - QT | Ascoli Piceno | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 38.8213 | 13.9258 | 52.7471 | 46.0048 | 6.7423
ED - PdS 2025 - MT260 | AP - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Ascoli Piceno | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1175.5585 | 1486.8746 | 2662.4331 | 2442.6581 | 219.775
ED - PdS 2025 - MT261 | FM - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Fermo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 5175.0578 | 3468.6581 | 8643.7159 | 8364.1274 | 279.5885
ED - PdS 2025 - MT262 | FM - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Fermo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 2603.5169 | 5441.9991 | 8045.5161 | 8853.1056 | -807.5896
ED - PdS 2025 - MT263 | FM - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Fermo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 5188.2196 | 3222.9893 | 8411.209 | 7245.6653 | 1165.5437
ED - PdS 2025 - MT264 | FM - Altro | RES - TE | Fermo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 102.7959 | 65.0187 | 167.8146 | 212.6131 | -44.7986
ED - PdS 2025 - MT265 | FM - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Fermo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 950.9569 | 1513.2272 | 2464.1842 | 2450.6103 | 13.5738
ED - PdS 2025 - MT266 | MC - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Macerata | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 8809.0016 | 8563.8373 | 17372.8389 | 17008.0422 | 364.7967
ED - PdS 2025 - MT267 | MC - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Macerata | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 7002.8048 | 9738.1424 | 16740.9473 | 18099.9634 | -1359.0162
ED - PdS 2025 - MT268 | MC - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Macerata | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 5492.2811 | 11120.3708 | 16612.6519 | 20188.6315 | -3575.9796
ED - PdS 2025 - MT269 | MC - Altro | RES - QT - TE | Macerata | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1142.7319 | 196.9307 | 1339.6625 | 400.3996 | 939.263
ED - PdS 2025 - MT270 | MC - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Macerata | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 1732.0758 | 2688.4541 | 4420.5299 | 4384.8116 | 35.7183
ED - PdS 2025 - MT271 | PU - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Pesaro e Urbino | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 13691.5087 | 14073.1233 | 27764.632 | 25546.5728 | 2218.0592
ED - PdS 2025 - MT272 | PU - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Pesaro e Urbino | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 7320.3592 | 8315.1663 | 15635.5255 | 15266.3309 | 369.1945
ED - PdS 2025 - MT273 | PU - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Pesaro e Urbino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 7172.5278 | 9215.3176 | 16387.8454 | 15723.9867 | 663.8586
ED - PdS 2025 - MT274 | PU - Altro | RES - QT - TE | Pesaro e Urbino | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 33.6183 | 23.4878 | 57.1061 | 52.7458 | 4.3603
ED - PdS 2025 - MT275 | PU - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Pesaro e Urbino | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4748.0637 | 6631.518 | 11379.5817 | 10949.5503 | 430.0315
ED - PdS 2025 - MT276 | CB - Nuova realizzazione linee MT | TE | Campobasso | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 6076.1752 | 9045.9327 | 15122.108 | 17016.6171 | -1894.5091
ED - PdS 2025 - MT277 | CB - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Campobasso | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 6155.5716 | 8561.076 | 14716.6475 | 16409.6865 | -1693.0389
ED - PdS 2025 - MT278 | CB - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Campobasso | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 4753.8038 | 6327.1689 | 11080.9727 | 12506.1568 | -1425.1841
ED - PdS 2025 - MT279 | CB - Altro | RES - QT - TE | Campobasso | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 294.7866 | 61.0262 | 355.8128 | 129.8146 | 225.9982
ED - PdS 2025 - MT280 | CB - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Campobasso | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2407.9625 | 3280.7787 | 5688.7412 | 5686.7349 | 2.0063
ED - PdS 2025 - MT281 | IS - Nuova realizzazione linee MT | TE | Isernia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 679.8319 | 1182.6845 | 1862.5164 | 1780.8468 | 81.6696
ED - PdS 2025 - MT282 | IS - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Isernia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 1757.4225 | 2580.8713 | 4338.2938 | 5128.9377 | -790.6439
ED - PdS 2025 - MT283 | IS - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Isernia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 3572.973 | 2143.3895 | 5716.3625 | 6261.9085 | -545.546
ED - PdS 2025 - MT284 | IS - Altro | RES - TE | Isernia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 174.2513 | 39.9442 | 214.1956 | 196.7198 | 17.4758
ED - PdS 2025 - MT285 | IS - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Isernia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 652.6275 | 751.6286 | 1404.2561 | 1264.0933 | 140.1628
ED - PdS 2025 - MT286 | AL - Nuova realizzazione linee MT | TE | Alessandria | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 28246.3858 | 31799.1692 | 60045.5549 | 55588.4041 | 4457.1508
ED - PdS 2025 - MT287 | AL - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Alessandria | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 10270.8733 | 8995.5603 | 19266.4336 | 19087.5562 | 178.8774
ED - PdS 2025 - MT288 | AL - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Alessandria | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 12907.3639 | 8802.1678 | 21709.5317 | 22005.6871 | -296.1554
ED - PdS 2025 - MT289 | AL - Altro | RES - QT - TE | Alessandria | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 253.9392 | 35.1353 | 289.0745 | 102.8253 | 186.2492
ED - PdS 2025 - MT290 | AL - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Alessandria | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4308.045 | 5765.2659 | 10073.3109 | 9803.9305 | 269.3804
ED - PdS 2025 - MT291 | AT - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Asti | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2745.2404 | 3345.1753 | 6090.4157 | 5827.6533 | 262.7624
ED - PdS 2025 - MT292 | AT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Asti | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4122.1055 | 3063.3983 | 7185.5038 | 6706.8331 | 478.6707
ED - PdS 2025 - MT293 | AT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Asti | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 5524.7987 | 5533.0889 | 11057.8877 | 12117.2503 | -1059.3627
ED - PdS 2025 - MT294 | AT - Altro | RES - TE | Asti | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 625.188 | 140.8286 | 766.0166 | 376.8173 | 389.1993
ED - PdS 2025 - MT295 | AT - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Asti | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1977.6713 | 2303.1882 | 4280.8595 | 4013.9468 | 266.9127
ED - PdS 2025 - MT296 | BI - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Biella | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3406.6542 | 5069.7686 | 8476.4227 | 7599.9547 | 876.468
ED - PdS 2025 - MT297 | BI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Biella | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1286.5675 | 1534.3367 | 2820.9042 | 2641.5037 | 179.4005
ED - PdS 2025 - MT298 | BI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Biella | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 1800.0541 | 4343.5509 | 6143.6049 | 6502.0036 | -358.3987
ED - PdS 2025 - MT299 | BI - Altro | RES | Biella | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3.7896 | 0.21893 | 4.0085 | 4.0085 | 0
ED - PdS 2025 - MT300 | BI - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Biella | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1511.9917 | 1958.3019 | 3470.2937 | 3279.3846 | 190.9091
ED - PdS 2025 - MT301 | CN - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Cuneo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 59693.7507 | 70890.9384 | 130584.6892 | 123796.0417 | 6788.6475
ED - PdS 2025 - MT302 | CN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Cuneo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 9633.4359 | 9508.8187 | 19142.2546 | 18634.6707 | 507.5839
ED - PdS 2025 - MT303 | CN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Cuneo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 14638.8199 | 15996.1596 | 30634.9796 | 32610.4734 | -1975.4938
ED - PdS 2025 - MT304 | CN - Altro | RES - TE | Cuneo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 762.5211 | 18.153 | 780.6741 | 136.9499 | 643.7242
ED - PdS 2025 - MT305 | CN - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Cuneo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 11758.294 | 14075.9963 | 25834.2903 | 24091.0112 | 1743.2792
ED - PdS 2025 - MT306 | NO - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Novara | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 7724.5855 | 10225.8484 | 17950.4339 | 18273.5295 | -323.0956
ED - PdS 2025 - MT307 | NO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Novara | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4898.6973 | 4010.8767 | 8909.574 | 8116.4654 | 793.1086
ED - PdS 2025 - MT308 | NO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Novara | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 5991.5289 | 8273.3002 | 14264.829 | 14247.4492 | 17.3799
ED - PdS 2025 - MT309 | NO - Altro | RES - TE | Novara | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 96.0431 | 77.2574 | 173.3005 | 177.4161 | -4.1157
ED - PdS 2025 - MT310 | NO - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Novara | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3019.8482 | 3801.7616 | 6821.6098 | 6190.8744 | 630.7353
ED - PdS 2025 - MT311 | TO - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Torino | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 26724.924 | 47156.2439 | 73881.1678 | 69850.0573 | 4031.1106
ED - PdS 2025 - MT312 | TO - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Torino | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 11649.6577 | 11882.3249 | 23531.9827 | 19909.1573 | 3622.8253
ED - PdS 2025 - MT313 | TO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Torino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 33096.6508 | 31123.533 | 64220.1838 | 63908.0019 | 312.1819
ED - PdS 2025 - MT314 | TO - Altro | RES | Torino | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 83.9051 | 1.0591 | 84.9642 | 40.6084 | 44.3558
ED - PdS 2025 - MT315 | TO - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Torino | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 12012.0803 | 17559.0029 | 29571.0833 | 29466.1086 | 104.9747
ED - PdS 2025 - MT316 | VB - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Verbano-Cusio-Ossola | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2116.5219 | 2177.1146 | 4293.6365 | 3972.3153 | 321.3212
ED - PdS 2025 - MT317 | VB - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Verbano-Cusio-Ossola | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 3002.7783 | 3275.7161 | 6278.4943 | 6817.6451 | -539.1508
ED - PdS 2025 - MT318 | VB - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Verbano-Cusio-Ossola | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 8499.6172 | 6431.8633 | 14931.4804 | 14774.4079 | 157.0726
ED - PdS 2025 - MT319 | VB - Altro | RES | Verbano-Cusio-Ossola | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 12.5712 | 0.85433 | 13.4255 | 13.4255 | 0
ED - PdS 2025 - MT320 | VB - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Verbano-Cusio-Ossola | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 1975.1784 | 3108.258 | 5083.4363 | 5202.4881 | -119.0518
ED - PdS 2025 - MT321 | VC - Nuova realizzazione linee MT | TE | Vercelli | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4307.193 | 2084.3958 | 6391.5887 | 3530.3483 | 2861.2404
ED - PdS 2025 - MT322 | VC - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Vercelli | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1252.1547 | 1606.6574 | 2858.8121 | 2704.8848 | 153.9272
ED - PdS 2025 - MT323 | VC - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Vercelli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 400.4656 | 1592.5557 | 1993.0213 | 2422.3905 | -429.3692
ED - PdS 2025 - MT324 | VC - Altro |  | Vercelli | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ED - PdS 2025 - MT325 | VC - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Vercelli | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1221.5309 | 1346.9455 | 2568.4764 | 2255.9527 | 312.5237
ED - PdS 2025 - MT326 | BA - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Bari | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 32418.4429 | 35471.7889 | 67890.2318 | 64081.0931 | 3809.1387
ED - PdS 2025 - MT327 | BA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Bari | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 14605.3167 | 15468.2137 | 30073.5304 | 28816.8031 | 1256.7273
ED - PdS 2025 - MT328 | BA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Bari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 41572.8673 | 31175.7182 | 72748.5855 | 64471.6272 | 8276.9584
ED - PdS 2025 - MT329 | BA - Altro | RES - QT - TE | Bari | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 245.9949 | 53.0312 | 299.0261 | 177.9875 | 121.0386
ED - PdS 2025 - MT330 | BA - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Bari | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 12380.4021 | 20094.3345 | 32474.7366 | 32893.5905 | -418.8539
ED - PdS 2025 - MT331 | BT - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Barletta-Andria-Trani | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 4800.253 | 2699.2471 | 7499.5001 | 9111.3558 | -1611.8558
ED - PdS 2025 - MT332 | BT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Barletta-Andria-Trani | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 3997.7297 | 5708.6729 | 9706.4026 | 10176.6731 | -470.2705
ED - PdS 2025 - MT333 | BT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Barletta-Andria-Trani | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 11810.4046 | 7564.1506 | 19374.5552 | 19990.6917 | -616.1365
ED - PdS 2025 - MT334 | BT - Altro | TE | Barletta-Andria-Trani | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 73.3636 | 4.8473 | 78.211 | 83.4349 | -5.2239
ED - PdS 2025 - MT335 | BT - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Barletta-Andria-Trani | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2593.9688 | 3592.8624 | 6186.8312 | 6048.251 | 138.5803
ED - PdS 2025 - MT336 | BR - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Brindisi | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 18436.7812 | 15979.836 | 34416.6172 | 34311.7957 | 104.8216
ED - PdS 2025 - MT337 | BR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Brindisi | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 6400.9474 | 4369.8461 | 10770.7935 | 9305.6218 | 1465.1717
ED - PdS 2025 - MT338 | BR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Brindisi | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 19463.6255 | 31050.1001 | 50513.7256 | 60337.7069 | -9823.9813
ED - PdS 2025 - MT339 | BR - Altro | RES - QT - TE | Brindisi | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 994.7137 | 105.7706 | 1100.4844 | 338.4865 | 761.9979
ED - PdS 2025 - MT340 | BR - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Brindisi | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4416.2687 | 6889.4772 | 11305.7459 | 11584.9549 | -279.209
ED - PdS 2025 - MT341 | FG - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Foggia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 24678.994 | 25047.0498 | 49726.0438 | 48562.4639 | 1163.5799
ED - PdS 2025 - MT342 | FG - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Foggia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 12182.29 | 10219.3759 | 22401.6659 | 19907.8897 | 2493.7762
ED - PdS 2025 - MT343 | FG - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Foggia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 54649.8676 | 28717.2443 | 83367.1119 | 81666.6372 | 1700.4747
ED - PdS 2025 - MT344 | FG - Altro | RES - QT - TE | Foggia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 309.9965 | 179.9043 | 489.9008 | 300.0678 | 189.833
ED - PdS 2025 - MT345 | FG - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Foggia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4895.6545 | 6763.7576 | 11659.4121 | 11460.1329 | 199.2791
ED - PdS 2025 - MT346 | LE - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Lecce | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 20849.9902 | 22250.7246 | 43100.7148 | 42887.8577 | 212.8572
ED - PdS 2025 - MT347 | LE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Lecce | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 6947.8806 | 6611.4777 | 13559.3583 | 12514.8332 | 1044.5251
ED - PdS 2025 - MT348 | LE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Lecce | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 24328.3945 | 23817.6211 | 48146.0156 | 53282.3643 | -5136.3487
ED - PdS 2025 - MT349 | LE - Altro | RES - QT - TE | Lecce | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 373.2266 | 22.1505 | 395.3771 | 125.4207 | 269.9564
ED - PdS 2025 - MT350 | LE - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Lecce | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 8396.1057 | 14423.2197 | 22819.3254 | 23502.7404 | -683.415
ED - PdS 2025 - MT351 | TA - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Taranto | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 12257.799 | 15663.709 | 27921.508 | 27137.3939 | 784.1141
ED - PdS 2025 - MT352 | TA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Taranto | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 14145.1468 | 12712.9695 | 26858.1162 | 23705.4317 | 3152.6845
ED - PdS 2025 - MT353 | TA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Taranto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 27352.0355 | 23656.2294 | 51008.2649 | 51450.6346 | -442.3697
ED - PdS 2025 - MT354 | TA - Altro | RES - QT - TE | Taranto | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 268.4995 | 133.2292 | 401.7287 | 374.9669 | 26.7618
ED - PdS 2025 - MT355 | TA - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Taranto | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3614.6269 | 5711.3568 | 9325.9836 | 9531.9685 | -205.9848
ED - PdS 2025 - MT356 | CA - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Cagliari, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 31012.2959 | 26893.8654 | 57906.1614 | 49972.8563 | 7933.305 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna - Ingloba ex codice ED - PdS 2025 - MT376
ED - PdS 2025 - MT357 | CA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Cagliari, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 16876.1071 | 13459.6295 | 30335.7366 | 24330.6538 | 6005.0828 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna - Ingloba ex codice ED - PdS 2025 - MT377
ED - PdS 2025 - MT358 | CA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Cagliari, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 13268.6199 | 13099.0573 | 26367.6772 | 18805.09 | 7562.5872 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna - Ingloba ex codice ED - PdS 2025 - MT378
ED - PdS 2025 - MT359 | CA - Altro | TE | Cagliari, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2147.1202 | 1650.3139 | 3797.434 | 3373.0818 | 424.3522 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna - Ingloba ex codice ED - PdS 2025 - MT379
ED - PdS 2025 - MT360 | CA - Nuova Realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Cagliari, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 8373.221 | 7270.3348 | 15643.5558 | 12830.2649 | 2813.2909 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna - Ingloba ex codice ED - PdS 2025 - MT380
ED - PdS 2025 - MT361 | NU - Nuova realizzazione linee MT | TE | Nuoro e Ogliastra | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 5979.5067 | 4790.4332 | 10769.9399 | 11169.2331 | -399.2931 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT362 | NU - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Nuoro e Ogliastra | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3119.544 | 3610.7533 | 6730.2974 | 6439.1354 | 291.1619 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT363 | NU - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Nuoro e Ogliastra | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 3419.3543 | 4168.3324 | 7587.6867 | 8555.8273 | -968.1406 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT364 | NU - Altro | RES - QT - TE | Nuoro e Ogliastra | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 42.2001 | 36.5924 | 78.7925 | 89.9596 | -11.1671 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT365 | NU - Nuova Realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Nuoro e Ogliastra | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1985.098 | 1596.9547 | 3582.0527 | 3178.735 | 403.3177 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT366 | OR - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Oristano | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4002.858 | 1739.7324 | 5742.5905 | 3304.5549 | 2438.0356 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT367 | OR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Oristano | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2357.17 | 1377.2242 | 3734.3942 | 2835.562 | 898.8322 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT368 | OR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Oristano | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 1031.3036 | 3046.8438 | 4078.1474 | 5167.8666 | -1089.7192 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT369 | OR - Altro | TE | Oristano | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 17.5391 | 24.4411 | 41.9802 | 52.2603 | -10.2801 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT370 | OR - Nuova Realizzazione cabine secondarie | TE | Oristano | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1207.2635 | 954.8981 | 2162.1617 | 1724.7403 | 437.4214 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT371 | SS - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Sassari e Gallura Nord - Est | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 13579.0907 | 19678.8692 | 33257.9599 | 38831.0573 | -5573.0974 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT372 | SS - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Sassari e Gallura Nord - Est | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 5144.4028 | 6568.7832 | 11713.186 | 12358.1163 | -644.9303 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT373 | SS - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Sassari e Gallura Nord - Est | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 14509.3998 | 24592.592 | 39101.9918 | 43037.4518 | -3935.46 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT374 | SS - Altro | QT - TE | Sassari e Gallura Nord - Est | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 367.0846 | 284.2969 | 651.3815 | 821.2197 | -169.8382 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT375 | SS - Nuova Realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Sassari e Gallura Nord - Est | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4425.2512 | 4634.6487 | 9059.8999 | 8816.2631 | 243.6368 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT376 | SU - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Sud Sardegna | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | cancellato | cancellato | - | cancellato | accorpato in altro intervento presente nel Piano di Sviluppo | 0 | 0 | 0 | 11296.731 | -11296.731 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT377 | SU - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Sud Sardegna | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | cancellato | cancellato | - | cancellato | accorpato in altro intervento presente nel Piano di Sviluppo | 0 | 0 | 0 | 4563.4415 | -4563.4415 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT378 | SU - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Sud Sardegna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | cancellato | cancellato | - | cancellato | accorpato in altro intervento presente nel Piano di Sviluppo | 0 | 0 | 0 | 8198.1611 | -8198.1611 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT379 | SU - Altro | QT - TE | Sud Sardegna | MT | Altro | 2025 | 2025 | cancellato | cancellato | - | cancellato | accorpato in altro intervento presente nel Piano di Sviluppo | 0 | 0 | 0 | 422.8983 | -422.8983 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT380 | SU - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Sud Sardegna | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | cancellato | cancellato | - | cancellato | accorpato in altro intervento presente nel Piano di Sviluppo | 0 | 0 | 0 | 2468.9332 | -2468.9332 | L'aggregato recepisce l'aggiornamento dei confini amministrativi provinciali della regione Sardegna
ED - PdS 2025 - MT381 | AG - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Agrigento | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 14311.2743 | 8554.3419 | 22865.6162 | 19846.1518 | 3019.4644
ED - PdS 2025 - MT382 | AG - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Agrigento | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 8255.0894 | 6743.6744 | 14998.7638 | 14023.9454 | 974.8185
ED - PdS 2025 - MT383 | AG - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Agrigento | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 14254.3833 | 14110.1291 | 28364.5124 | 27904.1672 | 460.3452
ED - PdS 2025 - MT384 | AG - Altro | RES - QT - TE | Agrigento | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 367.106 | 143.855 | 510.961 | 406.9802 | 103.9808
ED - PdS 2025 - MT385 | AG - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Agrigento | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3377.7238 | 4350.3284 | 7728.0522 | 7529.4925 | 198.5597
ED - PdS 2025 - MT386 | CL - Nuova realizzazione linee MT | TE | Caltanissetta | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 6965.6197 | 5517.1558 | 12482.7754 | 12819.7321 | -336.9566
ED - PdS 2025 - MT387 | CL - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Caltanissetta | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3827.2888 | 4058.5392 | 7885.8279 | 7922.0933 | -36.2654
ED - PdS 2025 - MT388 | CL - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Caltanissetta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 5455.6524 | 4810.3821 | 10266.0345 | 9988.3538 | 277.6807
ED - PdS 2025 - MT389 | CL - Altro | RES - TE | Caltanissetta | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 136.3633 | 4.7859 | 141.1492 | 37.8883 | 103.2609
ED - PdS 2025 - MT390 | CL - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Caltanissetta | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 1812.778 | 2687.6828 | 4500.4608 | 4605.0655 | -104.6047
ED - PdS 2025 - MT391 | CT - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Catania | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 36816.7553 | 40382.1908 | 77198.9461 | 77138.2027 | 60.7434
ED - PdS 2025 - MT392 | CT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Catania | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 23811.4131 | 19470.8458 | 43282.259 | 36895.8003 | 6386.4587
ED - PdS 2025 - MT393 | CT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Catania | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 29472.9389 | 43183.4908 | 72656.4297 | 89924.8415 | -17268.4117
ED - PdS 2025 - MT394 | CT - Altro | RES - QT - TE | Catania | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2268.275 | 1483.9358 | 3752.2108 | 3318.3571 | 433.8538
ED - PdS 2025 - MT395 | CT - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Catania | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 5713.4187 | 7190.0539 | 12903.4726 | 12003.332 | 900.1406
ED - PdS 2025 - MT396 | EN - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Enna | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4182.6646 | 5055.2962 | 9237.9607 | 8899.7886 | 338.1722
ED - PdS 2025 - MT397 | EN - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Enna | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2640.8447 | 3291.8901 | 5932.7348 | 5922.6243 | 10.1105
ED - PdS 2025 - MT398 | EN - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Enna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 5578.4623 | 13712.1496 | 19290.6119 | 21571.144 | -2280.5321
ED - PdS 2025 - MT399 | EN - Altro | RES - QT - TE | Enna | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 90.6708 | 37.8041 | 128.4749 | 119.8283 | 8.6465
ED - PdS 2025 - MT400 | EN - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Enna | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 971.4255 | 1323.4516 | 2294.8771 | 2218.2831 | 76.594
ED - PdS 2025 - MT401 | ME - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Messina | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 11825.4677 | 18826.1419 | 30651.6096 | 31489.2398 | -837.6301
ED - PdS 2025 - MT402 | ME - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Messina | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 8597.6324 | 10958.1328 | 19555.7652 | 19809.6779 | -253.9127
ED - PdS 2025 - MT403 | ME - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Messina | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 7017.1584 | 54291.6443 | 61308.8027 | 72558.7225 | -11249.9198
ED - PdS 2025 - MT404 | ME - Altro | RES - QT - TE | Messina | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 269.5308 | 206.6476 | 476.1784 | 505.9385 | -29.7601
ED - PdS 2025 - MT405 | ME - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Messina | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3331.6113 | 4887.3011 | 8218.9124 | 8319.1723 | -100.2599
ED - PdS 2025 - MT406 | PA - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Palermo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 24042.935 | 17601.1993 | 41644.1342 | 36238.2945 | 5405.8398
ED - PdS 2025 - MT407 | PA - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Palermo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 21643.3273 | 21938.5297 | 43581.857 | 43281.2538 | 300.6032
ED - PdS 2025 - MT408 | PA - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Palermo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 21283.1208 | 20631.6433 | 41914.7642 | 45286.2484 | -3371.4843
ED - PdS 2025 - MT409 | PA - Altro | RES - TE | Palermo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1444.0634 | 764.1395 | 2208.203 | 1783.8273 | 424.3757
ED - PdS 2025 - MT410 | PA - Nuova realizzazione cabine secondarie | TE | Palermo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4066.0557 | 5293.971 | 9360.0268 | 8831.0028 | 529.0239
ED - PdS 2025 - MT411 | RG - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Ragusa | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 10476.8993 | 13191.2384 | 23668.1377 | 24530.421 | -862.2832
ED - PdS 2025 - MT412 | RG - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Ragusa | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4749.074 | 4863.2192 | 9612.2932 | 9133.0695 | 479.2237
ED - PdS 2025 - MT413 | RG - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Ragusa | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 6067.414 | 33600.8161 | 39668.2302 | 47583.8179 | -7915.5877
ED - PdS 2025 - MT414 | RG - Altro | RES - TE | Ragusa | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 438.2562 | 25.2499 | 463.5061 | 76.123 | 387.383
ED - PdS 2025 - MT415 | RG - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Ragusa | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4599.9512 | 6426.7867 | 11026.7379 | 10891.0787 | 135.6591
ED - PdS 2025 - MT416 | SR - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Siracusa | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 15480.4403 | 9243.4955 | 24723.9358 | 21523.5064 | 3200.4294
ED - PdS 2025 - MT417 | SR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Siracusa | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4813.0969 | 3094.3159 | 7907.4128 | 7467.6784 | 439.7344
ED - PdS 2025 - MT418 | SR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Siracusa | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 12955.0874 | 9274.8386 | 22229.926 | 20151.8606 | 2078.0654
ED - PdS 2025 - MT419 | SR - Altro | RES - QT - TE | Siracusa | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 494.217 | 122.0556 | 616.2726 | 710.2309 | -93.9583
ED - PdS 2025 - MT420 | SR - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - TE | Siracusa | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3762.369 | 4665.2376 | 8427.6065 | 8049.5109 | 378.0956
ED - PdS 2025 - MT421 | TP - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Trapani | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 10207.9236 | 10661.9288 | 20869.8524 | 21766.3663 | -896.5139
ED - PdS 2025 - MT422 | TP - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Trapani | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 10956.6776 | 10583.1989 | 21539.8766 | 22403.7064 | -863.8298
ED - PdS 2025 - MT423 | TP - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Trapani | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 13966.8171 | 21446.0492 | 35412.8663 | 38803.9124 | -3391.046
ED - PdS 2025 - MT424 | TP - Altro | RES - QT - TE | Trapani | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 393.6314 | 267.1876 | 660.819 | 687.4503 | -26.6312
ED - PdS 2025 - MT425 | TP - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Trapani | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2368.4477 | 2962.2828 | 5330.7305 | 5103.5699 | 227.1606
ED - PdS 2025 - MT426 | AR - Nuova realizzazione linee MT | TE | Arezzo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 23484.2253 | 13633.1791 | 37117.4043 | 26058.5002 | 11058.9041
ED - PdS 2025 - MT427 | AR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Arezzo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 8719.6561 | 5897.7416 | 14617.3977 | 11919.3764 | 2698.0213
ED - PdS 2025 - MT428 | AR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Arezzo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 7731.4864 | 12719.209 | 20450.6954 | 27690.1965 | -7239.501
ED - PdS 2025 - MT429 | AR - Altro | RES - QT - TE | Arezzo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 683.6746 | 122.1406 | 805.8151 | 282.5885 | 523.2267
ED - PdS 2025 - MT430 | AR - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Arezzo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2649.959 | 3845.8438 | 6495.8028 | 6594.2281 | -98.4253
ED - PdS 2025 - MT431 | FI - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Firenze | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 11898.763 | 15810.4851 | 27709.2481 | 25724.1461 | 1985.102
ED - PdS 2025 - MT432 | FI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Firenze | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 7617.2048 | 12483.0165 | 20100.2212 | 23807.8287 | -3707.6075
ED - PdS 2025 - MT433 | FI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Firenze | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 5074.6549 | 21908.913 | 26983.5679 | 37949.9143 | -10966.3464
ED - PdS 2025 - MT434 | FI - Altro | RES - QT - TE | Firenze | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 450.2647 | 51.3109 | 501.5756 | 88.6188 | 412.9568
ED - PdS 2025 - MT435 | FI - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Firenze | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4873.9725 | 8120.015 | 12993.9876 | 13321.5402 | -327.5526
ED - PdS 2025 - MT436 | GR - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Grosseto | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 5406.8408 | 6959.044 | 12365.8848 | 10185.1827 | 2180.7021
ED - PdS 2025 - MT437 | GR - Rinnovo cabine secondarie | QT - TE - AAS - CT | Grosseto | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4386.9001 | 4370.2206 | 8757.1207 | 7692.0894 | 1065.0313
ED - PdS 2025 - MT438 | GR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Grosseto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 5172.173 | 7271.451 | 12443.624 | 13791.4089 | -1347.7849
ED - PdS 2025 - MT439 | GR - Altro | RES - QT - TE | Grosseto | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 211.1511 | 59.7427 | 270.8938 | 106.5457 | 164.3481
ED - PdS 2025 - MT440 | GR - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Grosseto | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3146.1314 | 3585.9142 | 6732.0456 | 6282.1114 | 449.9342
ED - PdS 2025 - MT441 | LI - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Livorno | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 9032.5822 | 12366.3744 | 21398.9566 | 19342.7905 | 2056.1661
ED - PdS 2025 - MT442 | LI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Livorno | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 5864.2898 | 3960.1641 | 9824.4539 | 8377.2271 | 1447.2268
ED - PdS 2025 - MT443 | LI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Livorno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 4253.619 | 13036.7158 | 17290.3347 | 23435.1579 | -6144.8232
ED - PdS 2025 - MT444 | LI - Altro | RES - QT - TE | Livorno | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 177.0588 | 45.5044 | 222.5631 | 69.1133 | 153.4499
ED - PdS 2025 - MT445 | LI - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Livorno | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2363.4697 | 3128.9252 | 5492.3949 | 5437.8432 | 54.5517
ED - PdS 2025 - MT446 | LU - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Lucca | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 11543.6091 | 6154.8606 | 17698.4697 | 10774.0942 | 6924.3755
ED - PdS 2025 - MT447 | LU - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Lucca | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 4443.0763 | 5660.3722 | 10103.4484 | 11147.9177 | -1044.4693
ED - PdS 2025 - MT448 | LU - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Lucca | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 14528.2733 | 18803.0378 | 33331.3112 | 41797.8543 | -8466.5432
ED - PdS 2025 - MT449 | LU - Altro | RES - QT - TE | Lucca | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 310.6452 | 88.8088 | 399.4539 | 404.1899 | -4.736
ED - PdS 2025 - MT450 | LU - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Lucca | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 1765.6841 | 3077.7268 | 4843.4109 | 5238.0639 | -394.6531
ED - PdS 2025 - MT451 | MS - Nuova realizzazione linee MT | TE | Massa-Carrara | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2325.4866 | 1539.0889 | 3864.5755 | 2817.613 | 1046.9625
ED - PdS 2025 - MT452 | MS - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Massa-Carrara | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2373.8132 | 2442.9059 | 4816.7191 | 4609.3287 | 207.3904
ED - PdS 2025 - MT453 | MS - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Massa-Carrara | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 4969.9171 | 8155.5111 | 13125.4282 | 16537.469 | -3412.0409
ED - PdS 2025 - MT454 | MS - Altro | TE | Massa-Carrara | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 2.3992 | 3.999 | 6.3983 | 9.505 | -3.1067
ED - PdS 2025 - MT455 | MS - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Massa-Carrara | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 1125.3342 | 1495.9508 | 2621.285 | 2698.6013 | -77.3163
ED - PdS 2025 - MT456 | PI - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Pisa | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 19893.1746 | 16334.2533 | 36227.4279 | 30010.736 | 6216.6919
ED - PdS 2025 - MT457 | PI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Pisa | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 6463.5301 | 4366.8998 | 10830.4299 | 9468.5034 | 1361.9264
ED - PdS 2025 - MT458 | PI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Pisa | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 9395.5368 | 24305.6181 | 33701.1549 | 45666.6371 | -11965.4822
ED - PdS 2025 - MT459 | PI - Altro | RES - QT - TE | Pisa | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 43.5363 | 31.3521 | 74.8884 | 67.729 | 7.1595
ED - PdS 2025 - MT460 | PI - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Pisa | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3505.1062 | 4979.8067 | 8484.9129 | 8572.111 | -87.1981
ED - PdS 2025 - MT461 | PT - Nuova realizzazione linee MT | TE | Pistoia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4147.023 | 6009.7541 | 10156.7771 | 10347.0507 | -190.2736
ED - PdS 2025 - MT462 | PT - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Pistoia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3077.8741 | 3865.3266 | 6943.2007 | 7044.704 | -101.5033
ED - PdS 2025 - MT463 | PT - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Pistoia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 8430.7875 | 11573.4777 | 20004.2652 | 24741.8699 | -4737.6047
ED - PdS 2025 - MT464 | PT - Altro | RES - QT | Pistoia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 102.6934 | 2.8163 | 105.5098 | 9.5916 | 95.9182
ED - PdS 2025 - MT465 | PT - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Pistoia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1923.7672 | 2079.1381 | 4002.9053 | 3675.6609 | 327.2444
ED - PdS 2025 - MT466 | PO - Nuova realizzazione linee MT | TE | Prato | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4735.0473 | 2639.6961 | 7374.7434 | 6004.633 | 1370.1103
ED - PdS 2025 - MT467 | PO - Rinnovo cabine secondarie | QT - TE - AAS | Prato | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4832.2892 | 3863.1178 | 8695.4071 | 8892.2432 | -196.8361
ED - PdS 2025 - MT468 | PO - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS | Prato | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 3202.4526 | 2609.7893 | 5812.2419 | 7294.2063 | -1481.9645
ED - PdS 2025 - MT469 | PO - Altro | RES - TE | Prato | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 691.2868 | 18.4739 | 709.7606 | 58.8076 | 650.9531
ED - PdS 2025 - MT470 | PO - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Prato | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 1243.689 | 2446.0138 | 3689.7028 | 3854.5654 | -164.8627
ED - PdS 2025 - MT471 | SI - Nuova realizzazione linee MT | TE | Siena | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 12256.2013 | 10748.127 | 23004.3283 | 19353.6545 | 3650.6738
ED - PdS 2025 - MT472 | SI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Siena | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 5295.132 | 5230.0242 | 10525.1562 | 9973.1608 | 551.9953
ED - PdS 2025 - MT473 | SI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Siena | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 9006.9864 | 13385.3786 | 22392.365 | 29411.4276 | -7019.0626
ED - PdS 2025 - MT474 | SI - Altro | RES - QT - TE | Siena | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 160.1572 | 46.807 | 206.9642 | 167.78 | 39.1842
ED - PdS 2025 - MT475 | SI - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Siena | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 2764.1692 | 4369.2537 | 7133.423 | 7436.907 | -303.484
ED - PdS 2025 - MT476 | PG - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Perugia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 22431.4144 | 17297.9196 | 39729.334 | 30364.557 | 9364.777
ED - PdS 2025 - MT477 | PG - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Perugia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 7475.5383 | 9635.377 | 17110.9153 | 17423.3607 | -312.4454
ED - PdS 2025 - MT478 | PG - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Perugia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 11921.0196 | 24257.6933 | 36178.7129 | 45223.265 | -9044.552
ED - PdS 2025 - MT479 | PG - Altro | RES - QT - TE | Perugia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 387.1976 | 156.388 | 543.5856 | 360.4701 | 183.1155
ED - PdS 2025 - MT480 | PG - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Perugia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 8024.3168 | 9997.4394 | 18021.7562 | 17782.5373 | 239.2189
ED - PdS 2025 - MT481 | TR - Nuova realizzazione linee MT | RES - QT - TE | Terni | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 4851.5442 | 4589.8685 | 9441.4127 | 7386.8345 | 2054.5783
ED - PdS 2025 - MT482 | TR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Terni | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1987.0157 | 1836.8435 | 3823.8591 | 3105.8879 | 717.9713
ED - PdS 2025 - MT483 | TR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Terni | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 1536.6979 | 4521.5963 | 6058.2943 | 7121.0123 | -1062.7181
ED - PdS 2025 - MT484 | TR - Altro | RES - QT - TE | Terni | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 82.2957 | 55.485 | 137.7808 | 121.7032 | 16.0775
ED - PdS 2025 - MT485 | TR - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Terni | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 1117.3552 | 1361.0878 | 2478.4431 | 2330.691 | 147.7521
ED - PdS 2025 - MT486 | BL - Nuova realizzazione linee MT | RES - TE | Belluno | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 7535.2366 | 6327.4456 | 13862.6822 | 13610.0652 | 252.617
ED - PdS 2025 - MT487 | BL - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Belluno | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3295.0746 | 2288.8183 | 5583.8929 | 4798.8184 | 785.0746
ED - PdS 2025 - MT488 | BL - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Belluno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 12965.1559 | 8816.6632 | 21781.8191 | 21141.8432 | 639.9759
ED - PdS 2025 - MT489 | BL - Altro | RES | Belluno | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 637.2168 | 31.5948 | 668.8116 | 88.3547 | 580.4569
ED - PdS 2025 - MT490 | BL - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Belluno | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 3042.6524 | 3793.6919 | 6836.3443 | 6536.1466 | 300.1977
ED - PdS 2025 - MT491 | PD - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Padova | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 32727.0742 | 39696.7947 | 72423.8689 | 67536.3218 | 4887.5471
ED - PdS 2025 - MT492 | PD - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Padova | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 15280.8347 | 8844.392 | 24125.2266 | 19313.4826 | 4811.7441
ED - PdS 2025 - MT493 | PD - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Padova | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 18993.5782 | 20648.2364 | 39641.8146 | 42534.4031 | -2892.5885
ED - PdS 2025 - MT494 | PD - Altro | RES - QT - TE | Padova | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 258.2306 | 30.9028 | 289.1333 | 114.9598 | 174.1735
ED - PdS 2025 - MT495 | PD - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Padova | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 9747.5322 | 14093.364 | 23840.8962 | 23395.5288 | 445.3673
ED - PdS 2025 - MT496 | RO - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Rovigo | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 13266.072 | 8843.3114 | 22109.3833 | 15076.1889 | 7033.1945
ED - PdS 2025 - MT497 | RO - Rinnovo cabine secondarie | QT - TE - AAS - CT | Rovigo | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 1635.8381 | 2176.2865 | 3812.1246 | 3798.0221 | 14.1025
ED - PdS 2025 - MT498 | RO - Rinnovo linee MT | QT - TE - AAS - CT | Rovigo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 6700.0354 | 19598.569 | 26298.6044 | 28839.8899 | -2541.2855
ED - PdS 2025 - MT499 | RO - Altro | QT - TE | Rovigo | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 44.1497 | 56.2998 | 100.4495 | 78.2352 | 22.2143
ED - PdS 2025 - MT500 | RO - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Rovigo | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 2478.0785 | 3491.3332 | 5969.4118 | 5827.4024 | 142.0094
ED - PdS 2025 - MT501 | TV - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Treviso | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 12848.4172 | 21656.4192 | 34504.8364 | 33181.3269 | 1323.5095
ED - PdS 2025 - MT502 | TV - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Treviso | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3505.5803 | 4188.3719 | 7693.9523 | 7552.8408 | 141.1115
ED - PdS 2025 - MT503 | TV - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Treviso | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 7270.9729 | 10122.5752 | 17393.548 | 19209.2339 | -1815.6859
ED - PdS 2025 - MT504 | TV - Altro | RES - QT - TE | Treviso | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 470.8033 | 45.645 | 516.4484 | 110.4047 | 406.0437
ED - PdS 2025 - MT505 | TV - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Treviso | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 8142.2201 | 13832.308 | 21974.5281 | 22453.4612 | -478.9331
ED - PdS 2025 - MT506 | VE - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Venezia | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 20087.2383 | 26986.0809 | 47073.3193 | 49480.3533 | -2407.034
ED - PdS 2025 - MT507 | VE - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Venezia | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 22579.8004 | 14100.0359 | 36679.8363 | 31674.0957 | 5005.7406
ED - PdS 2025 - MT508 | VE - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Venezia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 38108.0794 | 30912.8334 | 69020.9129 | 69497.2293 | -476.3164
ED - PdS 2025 - MT509 | VE - Altro | RES - TE | Venezia | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 166.496 | 64.272 | 230.768 | 274.8351 | -44.0671
ED - PdS 2025 - MT510 | VE - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Venezia | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 9447.2317 | 13505.1231 | 22952.3548 | 23115.3178 | -162.9629
ED - PdS 2025 - MT511 | VR - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Verona | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 19929.3434 | 26634.2668 | 46563.6102 | 43075.3814 | 3488.2289
ED - PdS 2025 - MT512 | VR - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Verona | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4415.2773 | 6316.5522 | 10731.8296 | 10946.1381 | -214.3085
ED - PdS 2025 - MT513 | VR - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Verona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 6367.849 | 11631.6643 | 17999.5133 | 18634.886 | -635.3726
ED - PdS 2025 - MT514 | VR - Altro | RES - QT - TE | Verona | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 39.5584 | 32.253 | 71.8114 | 62.1253 | 9.6861
ED - PdS 2025 - MT515 | VR - Nuova realizzazione cabine secondarie | QT - TE | Verona | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 8618.3415 | 13149.2592 | 21767.6006 | 21354.4352 | 413.1654
ED - PdS 2025 - MT516 | VI - Nuova realizzazione linee MT | QT - TE | Vicenza | MT | Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 19846.6579 | 31774.9926 | 51621.6505 | 50973.7041 | 647.9464
ED - PdS 2025 - MT517 | VI - Rinnovo cabine secondarie | RES - QT - TE - AAS - CT | Vicenza | MT | Rinnovo cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 5330.0056 | 4579.0462 | 9909.0517 | 8031.4363 | 1877.6154
ED - PdS 2025 - MT518 | VI - Rinnovo linee MT | RES - QT - TE - AAS - CT | Vicenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo | ripianificazione per cause varie | 9188.6824 | 12086.5117 | 21275.1941 | 22840.0112 | -1564.8171
ED - PdS 2025 - MT519 | VI - Altro | RES - QT - TE | Vicenza | MT | Altro | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 385.5993 | 39.2431 | 424.8423 | 82.4239 | 342.4184
ED - PdS 2025 - MT520 | VI - Nuova realizzazione cabine secondarie | RES - QT - TE | Vicenza | MT | Nuova Realizzazione cabine secondarie | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 6856.2877 | 11207.5483 | 18063.8359 | 18044.2789 | 19.557

## Allegato 3 Int.specifici AT
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | [5 empty] | Note
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato al 31/12/2025 (k€) | Costo di investimento atteso 2026-2029 (k€) | Costo di investimento totale atteso (k€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (k€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione (k€) | Note
ED - PdS 2025 - RES001 | Rinnovo linee MT - Aggregato di GARDA, PEDEMONTE, SEGA, BUSSOLENGO, CASTELNUOVO | RES | Verona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 681.1394 | 4676.9666 | 5358.106 | 5358.106 | -
ED - PdS 2025 - RES002 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SCIACCA, RIBERA | RES | Agrigento | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 678.8397 | 7880.1968 | 8559.0365 | 8559.0365 | -
ED - PdS 2025 - RES003 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SAN DONATO G/B, MARRUCINA, PENNE, SAN GIOVANNI TEATINO, SANTO SPIRITO, SAN DONATO R/V, CHIETI ZI, ROSCIANO | RES | Pescara, Chieti | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 487.4737 | 17170.848 | 17658.3217 | 17658.3217 | -
ED - PdS 2025 - RES004 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BARI IND. 1 CP, BITONTO CP | RES | Bari | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1004.3491 | 17812.6075 | 18816.9566 | 18816.9566 | -
ED - PdS 2025 - RES005 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CAMPI SALENTINA CP, VEGLIE SM | RES | Lecce | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 15431.027 | 15431.027 | 15431.027 | -
ED - PdS 2025 - RES006 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PARABITA SM, CASARANO CP, RUFFANO SM, TRICASE CP, RACALE CP | RES | Lecce | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 2056.9636 | 31280.7674 | 33337.731 | 33337.731 | -
ED - PdS 2025 - RES007 | Rinnovo linee MT - Aggregato di LANGHIRANO, FONTEVIVO, COLORNO, OZZANO TARO, COLLECCHIO, FIDENZA, FELINO, VIDALENZO | RES | Parma, Piacenza | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 668.0936 | 8499.5464 | 9167.64 | 9167.64 | -
ED - PdS 2025 - RES008 | Rinnovo linee MT - Aggregato di COTIGNOLA, FUSIGNANO, FORLI VIA LUNGA, RA ALAGGIO, RA SUD, RA CANALA, FORLI EST | RES | Ravenna, Forlì-Cesena | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1092.9937 | 14866.9195 | 15959.9132 | 15959.9132 | -
ED - PdS 2025 - RES009 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ARZACHENA, ARZACHENA 2 | RES | Sassari | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 37.3322 | 1175.3478 | 1212.68 | 1212.68 | -
ED - PdS 2025 - RES010 | Rinnovo linee MT - MAZARA 2 | RES | Trapani | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1303.7737 | 9296.4513 | 10600.225 | 10600.225 | -
ED - PdS 2025 - RES011 | Rinnovo linee MT - ZIA LISA | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 113.7497 | 9179.1003 | 9292.85 | 9292.85 | -
ED - PdS 2025 - RES012 | Rinnovo linee MT - Aggregato di VIGNATURCI, CIVITAVECCHIA | RES | Roma | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1315.2026 | 14568.2111 | 15883.4137 | 15883.4137 | -
ED - PdS 2025 - RES013 | Rinnovo linee MT - VIAGRANDE 2 | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 622.4427 | 15644.8363 | 16267.279 | 16267.279 | -
ED - PdS 2025 - RES014 | Rinnovo linee MT - CALENZANO | RES | Firenze | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 8.2404 | 1683.7363 | 1691.9767 | 1691.9767 | -
ED - PdS 2025 - RES015 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CAPODRISE, MADDALONI 220KV | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 804.9201 | 13987.6479 | 14792.568 | 14792.568 | -
ED - PdS 2025 - RES016 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MELITO P.S., MONTEBELLO J | RES | Reggio Calabria | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 26.6726 | 8798.9874 | 8825.66 | 8825.66 | -
ED - PdS 2025 - RES017 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SORRENTO, VICO | RES | Napoli | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 17.8075 | 8171.9285 | 8189.736 | 8189.736 | -
ED - PdS 2025 - RES018 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PONTE S.GIOVANNI, FONTIVEGGE, NOCERA UMBRA, BASTIA, FIAMENGA, ASSISI, PONTE RIO | RES | Perugia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 352.9105 | 16723.3538 | 17076.2642 | 17076.2642 | -
ED - PdS 2025 - RES019 | Rinnovo linee MT - MASSAFRA CP | RES | Taranto | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 452.5279 | 4791.2981 | 5243.826 | 5243.826 | -
ED - PdS 2025 - RES020 | Rinnovo linee MT - PARTANNA | RES | Trapani | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 3354.6402 | 4923.8598 | 8278.5 | 8278.5 | -
ED - PdS 2025 - RES021 | Rinnovo linee MT - Aggregato di COPERTINO CP, MONTERONI SM | RES | Lecce | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1873.8419 | 19029.3281 | 20903.17 | 20903.17 | -
ED - PdS 2025 - RES022 | Rinnovo linee MT - FRAGAGNANO SM | RES | Taranto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 459.5867 | 2611.3273 | 3070.914 | 3070.914 | -
ED - PdS 2025 - RES023 | Rinnovo linee MT - AUGUSTA | RES | Siracusa | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 3.3013 | 8139.6027 | 8142.904 | 8142.904 | -
ED - PdS 2025 - RES024 | Rinnovo linee MT - Aggregato di AGRIGENTO, CASTELTERMIN | RES | Agrigento | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 2095.1306 | 19112.4454 | 21207.576 | 21207.576 | -
ED - PdS 2025 - RES025 | Rinnovo linee MT - Aggregato di NOGAROLE ROCCA, VIGASIO, SORIO, PALU', VENERA, LEGNAGO, COLOGNA, VAGO | RES | Verona | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1672.2915 | 8843.3435 | 10515.635 | 10515.635 | -
ED - PdS 2025 - RES026 | Rinnovo linee MT - Aggregato di REGGIO VIA GORIZIA, CORTE TEGGE, SAN POLO, TORRECHIARA, REGGIO SUD, SCHIEZZA MT | RES | Reggio Nell'Emilia, Parma | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 822.3412 | 5984.4988 | 6806.84 | 6806.84 | -
ED - PdS 2025 - RES027 | Rinnovo linee MT - BELPASSO | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 453.6595 | 5753.5905 | 6207.25 | 6207.25 | -
ED - PdS 2025 - RES028 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ACQUORIA, ARCI | RES | Roma | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 598.2602 | 6896.9732 | 7495.2334 | 7495.2334 | -
ED - PdS 2025 - RES029 | Rinnovo linee MT - S.G. LA PUNTA | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 191.5288 | 14531.2212 | 14722.75 | 14722.75 | -
ED - PdS 2025 - RES030 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CELLINO ATTANASIO, TERAMO CITTA', ROSETO, SALINELLO, GIULIANOVA, PORTO ASCOLI, ALBA ADRIATICA, LA SPIAGGIA | RES | Teramo, Ascoli Piceno | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1946.6594 | 9600.5526 | 11547.212 | 11547.212 | -
ED - PdS 2025 - RES031 | Rinnovo linee MT - Aggregato di RAVANUSA, CALTANISSETTA | RES | Caltanissetta, Agrigento | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 2642.977 | 14774.998 | 17417.975 | 17417.975 | -
ED - PdS 2025 - RES032 | Rinnovo linee MT - LORETO | RES | Ancona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 23.9424 | 985.0456 | 1008.988 | 1008.988 | -
ED - PdS 2025 - RES033 | Rinnovo linee MT - S.MARIA 150 | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 153.1938 | 2737.5822 | 2890.776 | 2890.776 | -
ED - PdS 2025 - RES034 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MODUGNO CP, BARI IND. 2 CP | RES | Bari | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1188.5991 | 8905.2869 | 10093.886 | 10093.886 | -
ED - PdS 2025 - RES035 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MANTOVA S.G., BAGNOLO SAN VITO, MONTANARA | RES | Mantova | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 678.1774 | 4525.4515 | 5203.629 | 5203.629 | -
ED - PdS 2025 - RES036 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ALBANO, SANTA PALOMBA, VELLETRI, CAMPOLEONE, APPIA, APRILIA | RES | Roma, Latina | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 621.6764 | 24984.3386 | 25606.015 | 25606.015 | -
ED - PdS 2025 - RES037 | Rinnovo linee MT - Aggregato di FOCOMORTO, PORTOGARIBALDI, CONSELICE, PORTOMAGGIORE, VOLANIA, COPPARO | RES | Ferrara, Ravenna | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 243.5028 | 6136.6372 | 6380.14 | 6380.14 | -
ED - PdS 2025 - RES038 | Rinnovo linee MT - MISTERBIANCO | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 135.6049 | 11041.2201 | 11176.825 | 11176.825 | -
ED - PdS 2025 - RES039 | Rinnovo linee MT - MINTURNO | RES | Latina | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 6.3374 | 5475.3611 | 5481.6985 | 5481.6985 | -
ED - PdS 2025 - RES040 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CISTERNA, LATINA TLF, LATINA LIDO | RES | Latina | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 2160.8368 | 3663.0212 | 5823.858 | 5823.858 | -
ED - PdS 2025 - RES041 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ATESSA ZI, LANCIANO | RES | Chieti | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 133.1717 | 4663.7403 | 4796.912 | 4796.912 | -
ED - PdS 2025 - RES042 | Rinnovo linee MT - BIRGI | RES | Trapani | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 42.9614 | 4136.9136 | 4179.875 | 4179.875 | -
ED - PdS 2025 - RES043 | Rinnovo linee MT - MINEO | RES | Catania | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0.4712 | 8319.0888 | 8319.56 | 8319.56 | -
ED - PdS 2025 - RES044 | Nuova realizzazione linee MT - Aggregato di S.GIUSTA, ORISTANO | RES | Oristano | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 587.2449 | 3520.0199 | 4107.2648 | 4107.2648 | -
ED - PdS 2025 - RES045 | Rinnovo linee MT - Aggregato di S.GILLA, CAGLIARI 4 | RES | Cagliari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 268.3682 | 9406.4496 | 9674.8178 | 9674.8178 | -
ED - PdS 2025 - RES046 | Rinnovo linee MT - Aggregato di RUMIANCA, SESTU | RES | Cagliari | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 20.4417 | 4778.3383 | 4798.78 | 4798.78 | -
ED - PdS 2025 - RES047 | Rinnovo linee MT - Aggregato di NOCI CP, PUTIGNANO CP | RES | Bari | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 16457.966 | 16457.966 | 16457.966 | -
ED - PdS 2025 - RES048 | Rinnovo linee MT - Aggregato di OSPEDALETTO, CUSTONACI | RES | Trapani | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 225.0354 | 27957.9326 | 28182.968 | 28182.968 | -
ED - PdS 2025 - RES049 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MACELLO, NOTO | RES | Siracusa | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 758.5204 | 10073.6546 | 10832.175 | 10832.175 | -
ED - PdS 2025 - RES050 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CASUZZE, PARTINICO | RES | Palermo | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1146.3556 | 24828.6314 | 25974.987 | 25974.987 | -
ED - PdS 2025 - RES051 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BISCEGLIE CP, MOLFETTA CP | RES | Bari, Barletta-Andria-Trani | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1824.2977 | 24051.2473 | 25875.545 | 25875.545 | -
ED - PdS 2025 - RES052 | Rinnovo linee MT - Aggregato di S.GIUSEP.150, S.VALENTINO | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 2008.8315 | 10683.1972 | 12692.0287 | 12692.0287 | -
ED - PdS 2025 - RES053 | Rinnovo linee MT - Aggregato di RACALMUTO, CANICATTI | RES | Agrigento | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1991.0859 | 16715.3623 | 18706.4483 | 18706.4483 | -
ED - PdS 2025 - RES054 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PONTE A EMA, AGNOLO, MONTE ALLE CROCI, FAENTINA, VARLUNGO | RES | Firenze | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 12.264 | 2434.32 | 2446.584 | 2446.584 | -
ED - PdS 2025 - RES055 | Rinnovo linee MT - Aggregato di VILLAPIANA, SIBARI | RES | Cosenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 74.5551 | 3624.4649 | 3699.02 | 3699.02 | -
ED - PdS 2025 - RES056 | Rinnovo linee MT - MARSALA | RES | Trapani | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 90.8849 | 14619.4651 | 14710.35 | 14710.35 | -
ED - PdS 2025 - RES057 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BORGONOVO VT, ROTTOFRENO, PC OVEST, PC EST, GRAZZANO V., MONTALE | RES | Piacenza | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1092.6291 | 3857.5545 | 4950.1836 | 4950.1836 | -
ED - PdS 2025 - RES058 | Rinnovo linee MT - Aggregato di TRE MADONNE, BATTIFERRO, S.DONATO, PONTEVECCHIO, RASTIGNANO, GIARDINI M., BOLOGNA NORD, TOLMINO CS | RES | Bologna | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1058.847 | 5434.973 | 6493.82 | 6493.82 | -
ED - PdS 2025 - RES059 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MATAROCCO, CONCA | RES | Trapani | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 96.9371 | 17804.2129 | 17901.15 | 17901.15 | -
ED - PdS 2025 - RES060 | Rinnovo linee MT - Aggregato di LETTERE, CS PONTE ANGRI, CS PAGANI | RES | Salerno, Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 156.9299 | 1997.3341 | 2154.264 | 2154.264 | -
ED - PdS 2025 - RES061 | Rinnovo linee MT - ADRANO | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 4563.125 | 4563.125 | 4563.125 | -
ED - PdS 2025 - RES062 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BATTAGLIA, ABANO, BRENTELLE, CASALE SCODOSIA, ESTE NUOVA | RES | Padova | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 753.7636 | 3947.7264 | 4701.49 | 4701.49 | -
ED - PdS 2025 - RES063 | Rinnovo linee MT - Aggregato di LUCCA GIANNOTTI, BORGONUOVO, S.PIETRO A VICO | RES | Lucca | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 209.9163 | 2976.7237 | 3186.64 | 3186.64 | -
ED - PdS 2025 - RES064 | Rinnovo linee MT - Aggregato di S.LORENZO C., SENIGALLIA, CAGLI, FERMIGNANO, ROCCA PRIORA, FALCONARA | RES | Ancona, Pesaro E Urbino | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1814.0184 | 3802.7236 | 5616.742 | 5616.742 | -
ED - PdS 2025 - RES065 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CUTRO, PAPANICE | RES | Crotone | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 27.2664 | 2126.7096 | 2153.976 | 2153.976 | -
ED - PdS 2025 - RES066 | Rinnovo linee MT - Aggregato di COSENZA, MERONE, CARDONE, COSENZA 2 | RES | Cosenza | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 3436.75 | 10872.99 | 14309.74 | 14309.74 | -
ED - PdS 2025 - RES067 | Rinnovo linee MT - MADDALONI 60 | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 314.0583 | 1781.7417 | 2095.8 | 2095.8 | -
ED - PdS 2025 - RES068 | Rinnovo linee MT - Aggregato di VASTO, TERMOLI ZI, SAN SALVO ZI, SINARCA, PORTOCANNONE | RES | Campobasso, Chieti | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1514.3354 | 3702.0346 | 5216.37 | 5216.37 | -
ED - PdS 2025 - RES069 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CESENA OVEST, CESENA NORD, QUARTO, CERVIA, CESENATICO | RES | Forlì-Cesena, Ravenna | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1267.3617 | 5360.3183 | 6627.68 | 6627.68 | -
ED - PdS 2025 - RES070 | Rinnovo linee MT - Aggregato di LECCE CITTA CP, LECCE IND. CP | RES | Lecce | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 182.6054 | 19204.1258 | 19386.7311 | 19386.7311 | -
ED - PdS 2025 - RES071 | Rinnovo linee MT - Aggregato di OSIMO, CANDIA (MT), JESI, SIROLO, VALLEMIANO, TREIA | RES | Ancona, Macerata | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1628.1688 | 7615.9372 | 9244.106 | 9244.106 | -
ED - PdS 2025 - RES072 | Rinnovo linee MT - TARANTO MOLO CP | RES | Taranto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 19.1823 | 936.7617 | 955.944 | 955.944 | -
ED - PdS 2025 - RES073 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CASSINO 2, PIEDIMONTE SAN GERMANO | RES | Frosinone | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 596.7132 | 408.8718 | 1005.585 | 1005.585 | -
ED - PdS 2025 - RES074 | Rinnovo linee MT - Aggregato di LECCE SUD CP, MARTIGNANO CP | RES | Lecce | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 740.5741 | 28053.4143 | 28793.9884 | 28793.9884 | -
ED - PdS 2025 - RES075 | Rinnovo linee MT - Aggregato di LICATA, NARO | RES | Agrigento | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 429.195 | 13276.8963 | 13706.0913 | 13706.0913 | -
ED - PdS 2025 - RES076 | Rinnovo linee MT - Aggregato di STORNARA SM, ORTA NOVA CP, CERIGNOLA CP | RES | Foggia | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 2738.4954 | 8498.7076 | 11237.203 | 11237.203 | -
ED - PdS 2025 - RES077 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MIRABELLO, PALAU 2 | RES | Sassari | AT/MT | Nuovo CSAT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 21.7742 | 1819.4618 | 1841.236 | 1841.236 | -
ED - PdS 2025 - RES078 | Rinnovo linee MT - BAGHERIA 2 | RES | Palermo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 541.8343 | 8439.4789 | 8981.3132 | 8981.3132 | -
ED - PdS 2025 - RES079 | Rinnovo linee MT - Aggregato di FIGLINE, MONTEVARCHI, S.GIOVANNI VALDARNO, LA PENNA | RES | Arezzo, Firenze | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 251.5055 | 2626.7327 | 2878.2382 | 2878.2382 | -
ED - PdS 2025 - RES080 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PATRIA 150, DE CURTIS, MONTERUSCELL | RES | Napoli, Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 712.943 | 4712.785 | 5425.728 | 5425.728 | -
ED - PdS 2025 - RES081 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SALERNO NORD, AGEROLA | RES | Napoli, Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 28.8475 | 11064.8259 | 11093.6734 | 11093.6734 | -
ED - PdS 2025 - RES082 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MONTESARCHIO, BENEVEN.NORD, PACEVECCHIA, CS CALVI | RES | Benevento | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 797.9555 | 8143.1725 | 8941.128 | 8941.128 | -
ED - PdS 2025 - RES083 | Rinnovo linee MT - Aggregato di NOLA220, BRUSCIANO, CASALNUOVO, CP Casoria 2 | RES | Napoli | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 397.3987 | 34882.8003 | 35280.199 | 35280.199 | -
ED - PdS 2025 - RES084 | Rinnovo linee MT - COLOGNOLA | RES | Verona | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 391.45 | 559.13 | 950.58 | 950.58 | -
ED - PdS 2025 - RES085 | Rinnovo linee MT - Aggregato di GELA, GELA 2 | RES | Caltanissetta | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 716.1574 | 7276.4524 | 7992.6097 | 7992.6097 | -
ED - PdS 2025 - RES086 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ROSSANO VENETO, CITTADELLA | RES | Padova, Vicenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 19.7862 | 3065.9152 | 3085.7014 | 3085.7014 | -
ED - PdS 2025 - RES087 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SARROCH, S.MARGHERITA | RES | Cagliari | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 7.3431 | 4595.5869 | 4602.93 | 4602.93 | -
ED - PdS 2025 - RES088 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CASTIGLIONE STIVIERE, DESENZANO, ASOLA, CASTELGOFFREDO, GUIDIZZOLO, ISORELLA, MONTICHIARI | RES | Brescia, Mantova | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 400.7111 | 1824.4329 | 2225.144 | 2225.144 | -
ED - PdS 2025 - RES089 | Rinnovo linee MT - ENZITETO SM | RES | Bari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 152.8818 | 4177.2902 | 4330.172 | 4330.172 | -
ED - PdS 2025 - RES090 | Nuova realizzazione linee MT - Aggregato di ALGHERO 2, ALGHERO | RES | Sassari | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 17.4904 | 3240.9836 | 3258.474 | 3258.474 | -
ED - PdS 2025 - RES091 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ALTICHIERO, VIGODARZERE | RES | Padova | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2686.5743 | 2686.5743 | 2686.5743 | -
ED - PdS 2025 - RES092 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SORTINO, PRIOLO | RES | Siracusa | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 251.2005 | 11259.8495 | 11511.05 | 11511.05 | -
ED - PdS 2025 - RES093 | Rinnovo linee MT - PARTINICO2 | RES | Trapani | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 305.7782 | 7353.8768 | 7659.655 | 7659.655 | -
ED - PdS 2025 - RES094 | Rinnovo linee MT - CASALGRANDE | RES | Reggio Nell'Emilia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1215.9144 | 1215.9144 | 1215.9144 | -
ED - PdS 2025 - RES095 | Rinnovo linee MT - Aggregato di REGGIO SUD, RC IND.LE | RES | Reggio Calabria | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 14452.4656 | 14452.4656 | 14452.4656 | -
ED - PdS 2025 - RES096 | Rinnovo linee MT - CASTELVETR | RES | Trapani | AT/MT | Nuovo CSAT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1134.325 | 10427.95 | 11562.275 | 11562.275 | -
ED - PdS 2025 - RES097 | Rinnovo linee MT - Aggregato di VALLE FIORETTA, VALLESACCO | RES | Frosinone | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1397.8345 | 2086.1081 | 3483.9426 | 3483.9426 | -
ED - PdS 2025 - RES098 | Rinnovo linee MT - Aggregato di TARANTO SUD CP, TARANTO OVEST CP | RES | Taranto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 81.9776 | 22454.1255 | 22536.103 | 22536.103 | -
ED - PdS 2025 - RES099 | Rinnovo linee MT - Aggregato di POMEZIA, SANTA RITA | RES | Roma | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1925.5718 | 12942.1712 | 14867.743 | 14867.743 | -
ED - PdS 2025 - RES100 | Rinnovo linee MT - FERROVIA SAT | RES | Foggia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 4670.138 | 4670.138 | 4670.138 | -
ED - PdS 2025 - RES101 | Rinnovo linee MT - Aggregato di FRANCOFONTE, LENTINI, S. FILIPPA | RES | Siracusa | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 327.4722 | 10849.2778 | 11176.75 | 11176.75 | -
ED - PdS 2025 - RES102 | Rinnovo linee MT - S.EUF.IND.LE | RES | Catanzaro | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 773.5787 | 6613.3307 | 7386.9093 | 7386.9093 | -
ED - PdS 2025 - RES103 | Rinnovo linee MT - TORRE CENTRO 150KV | RES | Napoli | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1049.17 | 4488.518 | 5537.688 | 5537.688 | -
ED - PdS 2025 - RES104 | Rinnovo linee MT - ACI CASTELLO | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 204.1638 | 5549.8362 | 5754 | 5754 | -
ED - PdS 2025 - RES105 | Rinnovo linee MT - MAGLIE CP | RES | Lecce | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 5.1597 | 10654.7753 | 10659.935 | 10659.935 | -
ED - PdS 2025 - RES106 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SCUDO, SANTA PROCULA | RES | Roma | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 5649.017 | 5649.017 | 5649.017 | -
ED - PdS 2025 - RES107 | Rinnovo linee MT - Aggregato di FAVARA, P. EMPEDOCLE | RES | Agrigento | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 640.1648 | 11353.5687 | 11993.7335 | 11993.7335 | -
ED - PdS 2025 - RES108 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SANTA CROCE, S.ROMANO | RES | Pisa, Firenze | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 143.6136 | 1968.6024 | 2112.216 | 2112.216 | -
ED - PdS 2025 - RES109 | Rinnovo linee MT - RANDAZZO | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 3.3913 | 3141.5337 | 3144.925 | 3144.925 | -
ED - PdS 2025 - RES110 | Rinnovo linee MT - STRASATTI | RES | Trapani | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 431.8637 | 4019.2613 | 4451.125 | 4451.125 | -
ED - PdS 2025 - RES111 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SUNI, MACOMER | RES | Nuoro, Oristano | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 9.5084 | 2080.7636 | 2090.272 | 2090.272 | -
ED - PdS 2025 - RES112 | Rinnovo linee MT - MAZARA | RES | Trapani | AT/MT | Nuovo CSAT, Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1636.8467 | 15396.0783 | 17032.925 | 17032.925 | -
ED - PdS 2025 - RES113 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MOLA DI BARI CP, RUTIGLIANO CP | RES | Bari | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 10.9058 | 20748.9772 | 20759.883 | 20759.883 | -
ED - PdS 2025 - RES114 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CORTONA, CASTIGLIONE DEL LAGO, VALIANO, FOIANO | RES | Perugia, Siena, Arezzo | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 114.5164 | 1079.8276 | 1194.344 | 1194.344 | -
ED - PdS 2025 - RES115 | Rinnovo linee MT - BORSELLINO | RES | Palermo | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 8.7933 | 4128.4817 | 4137.275 | 4137.275 | -
ED - PdS 2025 - RES116 | Rinnovo linee MT - BARLETTA CP | RES | Barletta-Andria-Trani | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 2035.3854 | 9870.0786 | 11905.464 | 11905.464 | -
ED - PdS 2025 - RES117 | Rinnovo linee MT - BASSANELLO | RES | Padova | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 3.4534 | 1507.9966 | 1511.45 | 1511.45 | -
ED - PdS 2025 - RES118 | Rinnovo linee MT - Aggregato di TERRAPELATA, S.CATERIN | RES | Caltanissetta | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 448.5955 | 5314.9545 | 5763.55 | 5763.55 | -
ED - PdS 2025 - RES119 | Rinnovo linee MT - BITRITTO SM | RES | Bari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1089.8877 | 541.6873 | 1631.575 | 1631.575 | -
ED - PdS 2025 - RES120 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SINISCOLA 1, SINISCOLA 2 | RES | Nuoro | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 0 | 978.522 | 978.522 | 978.522 | -
ED - PdS 2025 - RES121 | Rinnovo linee MT - Aggregato di RIETI ZI, RIETI LA FORESTA | RES | Rieti | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1402.0509 | 3102.2629 | 4504.3138 | 4504.3138 | -
ED - PdS 2025 - RES122 | Rinnovo linee MT - PIOVE DI SACCO | RES | Padova | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 3933.456 | 3933.456 | 3933.456 | -
ED - PdS 2025 - RES123 | Rinnovo linee MT - VIADANA | RES | Mantova | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 66.7141 | 1140.1659 | 1206.88 | 1206.88 | -
ED - PdS 2025 - RES124 | Rinnovo linee MT - PALAGIANO CP | RES | Taranto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 634.943 | 4302.792 | 4937.735 | 4937.735 | -
ED - PdS 2025 - RES125 | Rinnovo linee MT - CAMIN | RES | Padova | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 230.2083 | 1355.0777 | 1585.286 | 1585.286 | -
ED - PdS 2025 - RES126 | Rinnovo linee MT - LAMEZIA T. | RES | Catanzaro | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 2218.2183 | 18839.813 | 21058.0313 | 21058.0313 | -
ED - PdS 2025 - RES127 | Rinnovo linee MT - Aggregato di S.ILARIO, MONTECHIARUGOLO | RES | Parma, Reggio Nell'Emilia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 93.0621 | 1292.7579 | 1385.82 | 1385.82 | -
ED - PdS 2025 - RES128 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MIRANDOLA, CREVALCORE, CENTO, S.PIETRO IN CASALE, BENTIVOGLIO, BONDENO | RES | Modena, Ferrara, Bologna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 287.9027 | 2326.7773 | 2614.68 | 2614.68 | -
ED - PdS 2025 - RES129 | Rinnovo linee MT - Aggregato di GRAGNANO, SCAFATI | RES | Salerno, Napoli | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 168.6282 | 14869.833 | 15038.4612 | 15038.4612 | -
ED - PdS 2025 - RES130 | Rinnovo linee MT - Aggregato di COLLI AMINEI, MORGHEN, MONTEDONZ., NAPOLICENTRO, S.STEFANO | RES | Napoli | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 29.5388 | 6698.5972 | 6728.136 | 6728.136 | -
ED - PdS 2025 - RES131 | Rinnovo linee MT - SECONDIGLIANO | RES | Napoli | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 106.18 | 2034.7881 | 2140.968 | 2140.968 | -
ED - PdS 2025 - RES132 | Rinnovo linee MT - Aggregato di M.S.SEVERINO, NOLA 60 | RES | Napoli, Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 22.538 | 17253.5068 | 17276.0448 | 17276.0448 | -
ED - PdS 2025 - RES133 | Rinnovo linee MT - FIORENTINE | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 0.465 | 1188.807 | 1189.272 | 1189.272 | -
ED - PdS 2025 - RES134 | Rinnovo linee MT - Aggregato di TORRE NORD, TORRE SUD | RES | Napoli | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 437.8599 | 5337.1161 | 5774.976 | 5774.976 | -
ED - PdS 2025 - RES135 | Rinnovo linee MT - Aggregato di DOGANELLA, BERIO | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1514.016 | 1514.016 | 1514.016 | -
ED - PdS 2025 - RES136 | Rinnovo linee MT - CALVIZZANO | RES | Napoli | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 336.2228 | 5209.6412 | 5545.864 | 5545.864 | -
ED - PdS 2025 - RES137 | Rinnovo linee MT - CUMA | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 372.5766 | 3074.9514 | 3447.528 | 3447.528 | -
ED - PdS 2025 - RES138 | Rinnovo linee MT - ACERRA MT | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 8.3883 | 746.7717 | 755.16 | 755.16 | -
ED - PdS 2025 - RES139 | Rinnovo linee MT - POGGIOMARINO | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 47.9161 | 2784.8999 | 2832.816 | 2832.816 | -
ED - PdS 2025 - RES140 | Rinnovo linee MT - GIUGLIANO | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 32.5208 | 1723.5832 | 1756.104 | 1756.104 | -
ED - PdS 2025 - RES141 | Rinnovo linee MT - PERGOLELLA | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 21.5432 | 651.6328 | 673.176 | 673.176 | -
ED - PdS 2025 - RES142 | Rinnovo linee MT - CS PIP SARNO | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 24.5035 | 529.8965 | 554.4 | 554.4 | -
ED - PdS 2025 - RES143 | Rinnovo linee MT - CATANIA NORD | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 424.6492 | 16416.9008 | 16841.55 | 16841.55 | -
ED - PdS 2025 - RES144 | Rinnovo linee MT - UNIVERSITA' | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 11.3064 | 6722.0186 | 6733.325 | 6733.325 | -
ED - PdS 2025 - RES145 | Rinnovo linee MT - MASCALI | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 458.2736 | 11124.8264 | 11583.1 | 11583.1 | -
ED - PdS 2025 - RES146 | Rinnovo linee MT - VILLA BELLIN | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 2.8941 | 5064.7559 | 5067.65 | 5067.65 | -
ED - PdS 2025 - RES147 | Rinnovo linee MT - S.G. GALERMO | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 111.0222 | 9428.0528 | 9539.075 | 9539.075 | -
ED - PdS 2025 - RES148 | Rinnovo linee MT - MISTERBIANCO 2 | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 18.8601 | 2047.3649 | 2066.225 | 2066.225 | -
ED - PdS 2025 - RES149 | Rinnovo linee MT - CATANIA CENTRO | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 78.3877 | 2054.3373 | 2132.725 | 2132.725 | -
ED - PdS 2025 - RES150 | Rinnovo linee MT - SCORDIA | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 56.7013 | 2659.4487 | 2716.15 | 2716.15 | -
ED - PdS 2025 - RES151 | Rinnovo linee MT - LECCE STADIO SM | RES | Lecce | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 106.2054 | 4199.4366 | 4305.642 | 4305.642 | -
ED - PdS 2025 - RES152 | Rinnovo linee MT - GALLIPOLI CP | RES | Lecce | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 964.6035 | 17491.6514 | 18456.2549 | 18456.2549 | -
ED - PdS 2025 - RES153 | Rinnovo linee MT - CATANIA EST | RES | Catania | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 5.7655 | 1702.5095 | 1708.275 | 1708.275 | -
ED - PdS 2025 - RES154 | Rinnovo linee MT - LECCE EST SM | RES | Lecce | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 658.7186 | 5149.5014 | 5808.22 | 5808.22 | -
ED - PdS 2025 - RES155 | Nuova realizzazione linee MT - Aggregato di OLBIA 2, OLBIA | RES | Sassari | AT/MT | Nuovo CSAT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1760.7676 | 10874.304 | 12635.0716 | 12635.0716 | -
ED - PdS 2025 - RES156 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PIANDANNA, DESSANTI, MONSERRATO | RES | Sassari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 47.6321 | 953.3259 | 1000.958 | 1000.958 | -
ED - PdS 2025 - RES157 | Rinnovo linee MT - Aggregato di S.TERESA, PALAU | RES | Sassari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 11.5384 | 1285.7736 | 1297.312 | 1297.312 | -
ED - PdS 2025 - RES158 | Nuova realizzazione linee MT - Aggregato di SENNORI, TERGU | RES | Sassari | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2504.028 | 2504.028 | 2504.028 | -
ED - PdS 2025 - RES159 | Rinnovo linee MT - P.TORRES 1 | RES | Sassari | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1194.93 | 1194.93 | 1194.93 | -
ED - PdS 2025 - RES160 | Rinnovo linee MT - TEMPIO | RES | Sassari | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 4.6144 | 689.6796 | 694.294 | 694.294 | -
ED - PdS 2025 - RES161 | Rinnovo linee MT - BORGIA | RES | Catanzaro | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1509.5965 | 12436.7339 | 13946.3304 | 13946.3304 | -
ED - PdS 2025 - RES162 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CZ NORD, CATANZARO 2 | RES | Catanzaro | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 525.6401 | 12908.4334 | 13434.0735 | 13434.0735 | -
ED - PdS 2025 - RES163 | Rinnovo linee MT - Aggregato di NICASTRO, FEROLETO | RES | Catanzaro | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1334.381 | 6455.828 | 7790.209 | 7790.209 | -
ED - PdS 2025 - RES164 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SOVERATO, CHIARAVALLE | RES | Catanzaro | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 174.003 | 9587.113 | 9761.116 | 9761.116 | -
ED - PdS 2025 - RES165 | Rinnovo linee MT - SIMERI MARE | RES | Catanzaro | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 10.4391 | 12160.6225 | 12171.0616 | 12171.0616 | -
ED - PdS 2025 - RES166 | Rinnovo linee MT - SELLIA | RES | Catanzaro | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 39.3161 | 3643.2678 | 3682.5839 | 3682.5839 | -
ED - PdS 2025 - RES167 | Rinnovo linee MT - GIRIFALCO | RES | Catanzaro | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 332.8405 | 2469.5915 | 2802.432 | 2802.432 | -
ED - PdS 2025 - RES168 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PONTE ANNIBALE, MATESE | RES | Caserta | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 14.4231 | 13353.5769 | 13368 | 13368 | -
ED - PdS 2025 - RES169 | Rinnovo linee MT - AVERSA 220 | RES | Caserta | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 963.4778 | 6113.3302 | 7076.808 | 7076.808 | -
ED - PdS 2025 - RES170 | Rinnovo linee MT - C.S. SUD EC | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 7.9912 | 944.5688 | 952.56 | 952.56 | -
ED - PdS 2025 - RES171 | Rinnovo linee MT - SAN CIPRIANO | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 11.7905 | 863.4895 | 875.28 | 875.28 | -
ED - PdS 2025 - RES172 | Rinnovo linee MT - SA CERASOLE | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 4.3738 | 1119.8822 | 1124.256 | 1124.256 | -
ED - PdS 2025 - RES173 | Rinnovo linee MT - GRICIGNANO | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 317.8081 | 5223.6719 | 5541.48 | 5541.48 | -
ED - PdS 2025 - RES174 | Rinnovo linee MT - SAINT GOBAIN | RES | Caserta | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 36.9425 | 4027.2175 | 4064.16 | 4064.16 | -
ED - PdS 2025 - RES175 | Rinnovo linee MT - Aggregato di S.MARIA VICO, AIROLA | RES | Benevento, Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 83.969 | 7415.215 | 7499.184 | 7499.184 | -
ED - PdS 2025 - RES176 | Rinnovo linee MT - CAPUA | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 217.2815 | 2780.5105 | 2997.792 | 2997.792 | -
ED - PdS 2025 - RES177 | Rinnovo linee MT - CASERTA SUD | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 212.632 | 6885.368 | 7098 | 7098 | -
ED - PdS 2025 - RES178 | Rinnovo linee MT - SESSAAURUNCA | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 53.252 | 3079.948 | 3133.2 | 3133.2 | -
ED - PdS 2025 - RES179 | Rinnovo linee MT - FRATTA | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 60.0206 | 2865.5314 | 2925.552 | 2925.552 | -
ED - PdS 2025 - RES180 | Rinnovo linee MT - CAIVANO | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 163.7297 | 1953.0703 | 2116.8 | 2116.8 | -
ED - PdS 2025 - RES181 | Rinnovo linee MT - MARZANELLO | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 966 | 966 | 966 | -
ED - PdS 2025 - RES182 | Rinnovo linee MT - AVERSA 150 | RES | Caserta | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 24.097 | 3821.703 | 3845.8 | 3845.8 | -
ED - PdS 2025 - RES183 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CARINOLA, PIGNATARO | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 5.6385 | 4827.8895 | 4833.528 | 4833.528 | -
ED - PdS 2025 - RES184 | Rinnovo linee MT - CS LUSCIANO | RES | Caserta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 2.0884 | 579.1916 | 581.28 | 581.28 | -
ED - PdS 2025 - RES185 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ANDRIA CP, TERLIZZI CP, CORATO CP | RES | Bari, Barletta-Andria-Trani | AT/MT | Aggiunta TR AT/MT, Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 2228.7643 | 50522.075 | 52750.8393 | 52750.8393 | -
ED - PdS 2025 - RES186 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BARLETTA NORD CP, ANDRIA NORD CP | RES | Barletta-Andria-Trani | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1207.3486 | 20964.9285 | 22172.277 | 22172.277 | -
ED - PdS 2025 - RES187 | Rinnovo linee MT - BARLETTA MARCONI SAT | RES | Barletta-Andria-Trani | AT/MT | Nuovo CSAT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 1142.0673 | 5013.5967 | 6155.664 | 6155.664 | -
ED - PdS 2025 - RES188 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CITTA' DI CASTELLO, UMBERTIDE, TRESTINA, GUBBIO | RES | Perugia | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 283.2678 | 2335.7962 | 2619.064 | 2619.064 | -
ED - PdS 2025 - RES189 | Rinnovo linee MT - PIOMBA | RES | Teramo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 0 | 1701.502 | 1701.502 | 1701.502 | -
ED - PdS 2025 - RES190 | Rinnovo linee MT - BRANCACCIO | RES | Palermo | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 182.2235 | 3662.7265 | 3844.95 | 3844.95 | -
ED - PdS 2025 - RES191 | Rinnovo linee MT - ROCCA | RES | Palermo | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 239.5225 | 3847.9275 | 4087.45 | 4087.45 | -
ED - PdS 2025 - RES192 | Rinnovo linee MT - CARINI | RES | Palermo | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 552.3718 | 10406.726 | 10959.0978 | 10959.0978 | -
ED - PdS 2025 - RES193 | Rinnovo linee MT - MULINI | RES | Palermo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 7.585 | 1983.915 | 1991.5 | 1991.5 | -
ED - PdS 2025 - RES194 | Rinnovo linee MT - Aggregato di GUADALAMI, CORLEONE | RES | Palermo | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 966.6508 | 9355.303 | 10321.9538 | 10321.9538 | -
ED - PdS 2025 - RES195 | Rinnovo linee MT - CARINI 2 | RES | Palermo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 50.6095 | 1534.0155 | 1584.625 | 1584.625 | -
ED - PdS 2025 - RES196 | Rinnovo linee MT - QUATTROVENTI | RES | Palermo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 252.9249 | 762.2501 | 1015.175 | 1015.175 | -
ED - PdS 2025 - RES197 | Rinnovo linee MT - LUCCA RONCO | RES | Lucca | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 227.0479 | 637.1979 | 864.2458 | 864.2458 | -
ED - PdS 2025 - RES198 | Rinnovo linee MT - UDITORE | RES | Palermo | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 4.4119 | 2335.6881 | 2340.1 | 2340.1 | -
ED - PdS 2025 - RES199 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SAN GIOVANNI ROTONDO CP, APRICENA CP | RES | Foggia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1678.3484 | 3974.8486 | 5653.197 | 5653.197 | -
ED - PdS 2025 - RES200 | Rinnovo linee MT - APRILIA 2 | RES | Latina | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 403.0529 | 3681.3021 | 4084.355 | 4084.355 | -
ED - PdS 2025 - RES201 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ALCAMO, S. NINFA | RES | Trapani | AT/MT | Nuovo CSAT, Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 3510.7817 | 21811.4365 | 25322.2182 | 25322.2182 | -
ED - PdS 2025 - RES202 | Rinnovo linee MT - PESCHIERA | RES | Verona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1464.111 | 1464.111 | 1464.111 | -
ED - PdS 2025 - RES203 | Rinnovo linee MT - Aggregato di S. CONO, P. ARMERINA, VALGUARNERA, CENTOVA | RES | Enna, Catania | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 652.4816 | 23276.2004 | 23928.682 | 23928.682 | -
ED - PdS 2025 - RES204 | Rinnovo linee MT - Aggregato di TOMBOLO, PIAZZOLA | RES | Padova | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 3.967 | 3836.7359 | 3840.7028 | 3840.7028 | -
ED - PdS 2025 - RES205 | Rinnovo linee MT - CHILIVANI | RES | Sassari | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 8.6555 | 1044.6145 | 1053.27 | 1053.27 | -
ED - PdS 2025 - RES206 | Rinnovo linee MT - CASSIBILE | RES | Siracusa | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 76.2455 | 4178.0133 | 4254.2587 | 4254.2587 | -
ED - PdS 2025 - RES207 | Rinnovo linee MT - FABRIANO | RES | Ancona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 5.3034 | 2274.0156 | 2279.3191 | 2279.3191 | -
ED - PdS 2025 - RES208 | Rinnovo linee MT - PORTICI | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 724.08 | 724.08 | 724.08 | -
ED - PdS 2025 - RES209 | Rinnovo linee MT - S.GIORGIO | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1.8364 | 831.1076 | 832.944 | 832.944 | -
ED - PdS 2025 - RES210 | Rinnovo linee MT - Aggregato di POGGIOREALE, BUFOLA | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 61.6714 | 690.2966 | 751.968 | 751.968 | -
ED - PdS 2025 - RES211 | Rinnovo linee MT - S.ANTIMO | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 146.0637 | 436.8963 | 582.96 | 582.96 | -
ED - PdS 2025 - RES212 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ISCHIA, PROCIDA | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 27.7661 | 4884.8899 | 4912.656 | 4912.656 | -
ED - PdS 2025 - RES213 | Rinnovo linee MT - SOMMA VESUVI | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 349.904 | 2472.496 | 2822.4 | 2822.4 | -
ED - PdS 2025 - RES214 | Rinnovo linee MT - TRAIANO | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 58.8653 | 1154.2627 | 1213.128 | 1213.128 | -
ED - PdS 2025 - RES215 | Rinnovo linee MT - Aggregato di AGNANO, FUORIGROTTA, PETRARCA | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 277.6624 | 3993.7376 | 4271.4 | 4271.4 | -
ED - PdS 2025 - RES216 | Rinnovo linee MT - S.SEBASTIANO | RES | Napoli | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 193.2357 | 1602.9243 | 1796.16 | 1796.16 | -
ED - PdS 2025 - RES217 | Rinnovo linee MT - ERCOLANO | RES | Napoli | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 13.2926 | 692.3074 | 705.6 | 705.6 | -
ED - PdS 2025 - RES218 | Rinnovo linee MT - POGGIO IMPERIALE SM | RES | Foggia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 197.5711 | 1168.6509 | 1366.222 | 1366.222 | -
ED - PdS 2025 - RES219 | Rinnovo linee MT - ROCCELLA | RES | Reggio Calabria | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 93.4785 | 6185.6135 | 6279.092 | 6279.092 | -
ED - PdS 2025 - RES220 | Rinnovo linee MT - POVEGLIANO | RES | Verona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 136.7803 | 1063.8197 | 1200.6 | 1200.6 | -
ED - PdS 2025 - RES221 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PANDINO EST, CREMA | RES | Cremona | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 848.4465 | 455.7805 | 1304.227 | 1304.227 | -
ED - PdS 2025 - RES222 | Rinnovo linee MT - TAURIANOVA | RES | Reggio Calabria | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 9725.364 | 9725.364 | 9725.364 | -
ED - PdS 2025 - RES223 | Rinnovo linee MT - Aggregato di POLISTENA, ROSARNO, VIBO VALENTI, IONADI, MAIERATO | RES | Reggio Calabria, Vibo Valentia | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 53.958 | 27283.6136 | 27337.5716 | 27337.5716 | -
ED - PdS 2025 - RES224 | Rinnovo linee MT - PETRALIA | RES | Palermo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 111.2426 | 2821.9325 | 2933.175 | 2933.175 | -
ED - PdS 2025 - RES225 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SASSUOLO, PONTE FOSSA, FIORANO, MARANELLO | RES | Modena, Reggio Nell'Emilia | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 69.4945 | 3551.2197 | 3620.7142 | 3620.7142 | -
ED - PdS 2025 - RES226 | Rinnovo linee MT - Aggregato di POZZALLO, ROSOLINI, PACHINO | RES | Siracusa, Ragusa | AT/MT | Aggiunta TR AT/MT, Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 577.214 | 16856.811 | 17434.025 | 17434.025 | -
ED - PdS 2025 - RES227 | Rinnovo linee MT - MAZZARINO | RES | Caltanissetta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 4.2931 | 904.482 | 908.775 | 908.775 | -
ED - PdS 2025 - RES228 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BARI CIRCO. CP, TRIGGIANO CP | RES | Bari | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1621.0936 | 22133.7239 | 23754.8175 | 23754.8175 | -
ED - PdS 2025 - RES229 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PADOVA N.E., SCORZE' | RES | Padova | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 7200.1183 | 7200.1183 | 7200.1183 | -
ED - PdS 2025 - RES230 | Rinnovo linee MT - NISCEMI | RES | Caltanissetta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 16.9036 | 1600.2714 | 1617.175 | 1617.175 | -
ED - PdS 2025 - RES231 | Rinnovo linee MT - CRISPI | RES | Caltanissetta | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 331.9239 | 434.9811 | 766.905 | 766.905 | -
ED - PdS 2025 - RES232 | Rinnovo linee MT - Aggregato di VIAREGGIO, FILETTOLE | RES | Pisa, Lucca | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 122.7174 | 4332.5082 | 4455.2256 | 4455.2256 | -
ED - PdS 2025 - RES233 | Rinnovo linee MT - BOVOLONE | RES | Verona | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 99.5612 | 1222.5478 | 1322.109 | 1322.109 | -
ED - PdS 2025 - RES234 | Rinnovo linee MT - CAMPOSAMPIERO | RES | Padova | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2222.5549 | 2222.5549 | 2222.5549 | -
ED - PdS 2025 - RES235 | Rinnovo linee MT - URAS | RES | Oristano | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 19.4743 | 4090.1477 | 4109.622 | 4109.622 | -
ED - PdS 2025 - RES236 | Rinnovo linee MT - RIALE | RES | Bologna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 3.4617 | 628.5182 | 631.98 | 631.98 | -
ED - PdS 2025 - RES237 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ROVIGO Z.I., ROVIGO P.A. | RES | Rovigo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 28.5744 | 1487.4936 | 1516.068 | 1516.068 | -
ED - PdS 2025 - RES238 | Rinnovo linee MT - Aggregato di RIPALIMOSANI, CAMPOBASSO | RES | Campobasso | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 471.5911 | 1409.7149 | 1881.306 | 1881.306 | -
ED - PdS 2025 - RES239 | Rinnovo linee MT - FLORIDIA | RES | Siracusa | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1245.6866 | 798.3134 | 2044 | 2044 | -
ED - PdS 2025 - RES240 | Rinnovo linee MT - NUORO 2 | RES | Nuoro | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 2.4874 | 1217.4666 | 1219.954 | 1219.954 | -
ED - PdS 2025 - RES241 | Rinnovo linee MT - MOLFETTA SM | RES | Bari | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 324.041 | 3535.936 | 3859.977 | 3859.977 | -
ED - PdS 2025 - RES242 | Rinnovo linee MT - ALTAMURA CP | RES | Bari | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 365.6829 | 16007.0701 | 16372.753 | 16372.753 | -
ED - PdS 2025 - RES243 | Rinnovo linee MT - CASAMASSIMA CP | RES | Bari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 5290.7742 | 5290.7742 | 5290.7742 | -
ED - PdS 2025 - RES244 | Rinnovo linee MT - SANTERAMO IN COLLE SM | RES | Bari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 748.4937 | 5292.5413 | 6041.035 | 6041.035 | -
ED - PdS 2025 - RES245 | Rinnovo linee MT - PALESE SM | RES | Bari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1732.555 | 1732.555 | 1732.555 | -
ED - PdS 2025 - RES246 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CISTERNINO SM, LOCOROTONDO SM, FASANO CP, MONTALBANO DI FASANO SM, TORRE CANNE SM | RES | Bari, Brindisi | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1911.276 | 18041.913 | 19953.189 | 19953.189 | -
ED - PdS 2025 - RES247 | Nuova realizzazione linee MT - Aggregato di BARI SUD CP, MASSARI SAT, CAPRUZZI SAT | RES | Bari | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 472.3428 | 3459.0902 | 3931.433 | 3931.433 | -
ED - PdS 2025 - RES248 | Rinnovo CP - CARRASSI SAT | RES | Bari | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 633.6748 | 1186.7152 | 1820.39 | 1820.39 | -
ED - PdS 2025 - RES249 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CORNETO, ABBADIA, MONTE S.GIUSTO, BELMONTE, FERMO Z.I., PORTO S.ELPIDIO, CIVITANOVA | RES | Macerata, Fermo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1179.2191 | 2208.7228 | 3387.9419 | 3387.9419 | -
ED - PdS 2025 - RES250 | Rinnovo linee MT - CASTRONOVO | RES | Palermo | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 847.5967 | 1541.0213 | 2388.618 | 2388.618 | -
ED - PdS 2025 - RES251 | Rinnovo linee MT - LOCRI | RES | Reggio Calabria | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 4363.372 | 4363.372 | 4363.372 | -
ED - PdS 2025 - RES252 | Rinnovo linee MT - CS S.BARBARA | RES | Benevento | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 41.3198 | 8499.4642 | 8540.784 | 8540.784 | -
ED - PdS 2025 - RES253 | Rinnovo linee MT - CASACHIESA | RES | Cosenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 383.9196 | 1999.8204 | 2383.74 | 2383.74 | -
ED - PdS 2025 - RES254 | Rinnovo linee MT - SAN NICANDRO GARGANICO CP | RES | Foggia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 900.5895 | 1244.3005 | 2144.89 | 2144.89 | -
ED - PdS 2025 - RES255 | Rinnovo linee MT - Aggregato di TORREMAGGIORE SM, SAN SEVERO CP | RES | Foggia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1069.911 | 2586.874 | 3656.785 | 3656.785 | -
ED - PdS 2025 - RES256 | Rinnovo linee MT - Aggregato di FANO, MONDOLFO, FANO Z.I. | RES | Ancona, Pesaro E Urbino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 623.1437 | 2636.2383 | 3259.382 | 3259.382 | -
ED - PdS 2025 - RES257 | Rinnovo linee MT - PEGOGNAGA | RES | Mantova | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 117.3577 | 538.3323 | 655.69 | 655.69 | -
ED - PdS 2025 - RES258 | Rinnovo linee MT - Aggregato di FOLLONICA, CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, GHIRLANDA, MENGA | RES | Grosseto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 114.8263 | 696.6137 | 811.44 | 811.44 | -
ED - PdS 2025 - RES259 | Rinnovo linee MT - OPPIDO MAMER | RES | Reggio Calabria | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 8.4299 | 625.5941 | 634.024 | 634.024 | -
ED - PdS 2025 - RES260 | Rinnovo linee MT - FOGGIA CITTA CP | RES | Foggia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 64.772 | 16620.6771 | 16685.449 | 16685.449 | -
ED - PdS 2025 - RES261 | Rinnovo linee MT - PERETOLA | RES | Firenze | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2254.728 | 2254.728 | 2254.728 | -
ED - PdS 2025 - RES262 | Rinnovo linee MT - PALMI SUD | RES | Reggio Calabria | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 23.2404 | 7427.9776 | 7451.218 | 7451.218 | -
ED - PdS 2025 - RES263 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BAGNARA, VILLA S.G. | RES | Reggio Calabria | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 9829.2285 | 9829.2285 | 9829.2285 | -
ED - PdS 2025 - RES264 | Rinnovo linee MT - Aggregato di RC CONDERA, GALLICO | RES | Reggio Calabria | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 2789.3308 | 7696.3612 | 10485.692 | 10485.692 | -
ED - PdS 2025 - RES265 | Rinnovo linee MT - SIDERNO | RES | Reggio Calabria | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 2049.6938 | 2690.4862 | 4740.18 | 4740.18 | -
ED - PdS 2025 - RES266 | Rinnovo linee MT - CASALOTTO | RES | Reggio Calabria | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 48.4582 | 2122.2458 | 2170.704 | 2170.704 | -
ED - PdS 2025 - RES267 | Rinnovo linee MT - GEBBIONE | RES | Reggio Calabria | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1437.37 | 3211.2543 | 4648.6243 | 4648.6243 | -
ED - PdS 2025 - RES268 | Rinnovo linee MT - GIOIA T. EST | RES | Reggio Calabria | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 17.5607 | 9460.5176 | 9478.0782 | 9478.0782 | -
ED - PdS 2025 - RES269 | Rinnovo linee MT - BOVALINO | RES | Reggio Calabria | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 412.7976 | 4211.0217 | 4623.8193 | 4623.8193 | -
ED - PdS 2025 - RES270 | Rinnovo linee MT - MANDURIA CP | RES | Taranto | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 646.7365 | 9140.5962 | 9787.3327 | 9787.3327 | -
ED - PdS 2025 - RES271 | Rinnovo linee MT - AVETRANA SM | RES | Taranto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 17.6434 | 775.2366 | 792.88 | 792.88 | -
ED - PdS 2025 - RES272 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MURIVETERE SM, MAGNAGRECIA SAT, LEPORANO SM | RES | Taranto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1675.6672 | 12808.7918 | 14484.459 | 14484.459 | -
ED - PdS 2025 - RES273 | Rinnovo linee MT - CHIDRO SM | RES | Taranto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 42.6493 | 662.3406 | 704.99 | 704.99 | -
ED - PdS 2025 - RES274 | Rinnovo linee MT - GROTTAGLIE CP | RES | Taranto | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 15.8876 | 7031.1164 | 7047.004 | 7047.004 | -
ED - PdS 2025 - RES275 | Rinnovo linee MT - Aggregato di FRANCAVILLA FONTANA CP, MARTINA FRANCA 150 kV CP | RES | Taranto, Brindisi | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 18283.5328 | 18283.5328 | 18283.5328 | -
ED - PdS 2025 - RES276 | Rinnovo linee MT - PALAGIANELLO SM | RES | Taranto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 95.8723 | 589.4827 | 685.355 | 685.355 | -
ED - PdS 2025 - RES277 | Rinnovo linee MT - STATTE SM | RES | Taranto | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 75.5356 | 1274.2304 | 1349.766 | 1349.766 | -
ED - PdS 2025 - RES278 | Rinnovo linee MT - MUSSOMELI | RES | Caltanissetta | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 199.4262 | 967.4737 | 1166.9 | 1166.9 | -
ED - PdS 2025 - RES279 | Rinnovo linee MT - SABAUDIA | RES | Latina | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 12.3206 | 1480.2847 | 1492.6053 | 1492.6053 | -
ED - PdS 2025 - RES280 | Rinnovo linee MT - LENDINARA | RES | Rovigo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 2.5673 | 794.3827 | 796.95 | 796.95 | -
ED - PdS 2025 - RES281 | Rinnovo linee MT - MENFI | RES | Agrigento | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 86.4074 | 1999.2426 | 2085.65 | 2085.65 | -
ED - PdS 2025 - RES282 | Rinnovo linee MT - BERNALDA SM | RES | Matera | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 423.6889 | 150.4011 | 574.09 | 574.09 | -
ED - PdS 2025 - RES283 | Rinnovo linee MT - Aggregato di EST POTENZA SM, NORD POTENZA SM, TRICARICO SM | RES | Potenza, Matera | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1046.9166 | 1447.8384 | 2494.755 | 2494.755 | -
ED - PdS 2025 - RES284 | Rinnovo linee MT - Aggregato di STEZZANO, GRASSOBBIO, TAGLIUNO, PADERNO F.C., OSPITALETTO, ORZIVECCHI, ISEO, BORGO S.G. | RES | Bergamo, Brescia | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 183.1572 | 1184.4729 | 1367.63 | 1367.63 | -
ED - PdS 2025 - RES285 | Rinnovo linee MT - TRAPANI | RES | Trapani | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 276.556 | 7257.369 | 7533.925 | 7533.925 | -
ED - PdS 2025 - RES286 | Rinnovo linee MT - SALINE | RES | Trapani | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 513.1264 | 1771.3236 | 2284.45 | 2284.45 | -
ED - PdS 2025 - RES287 | Rinnovo linee MT - CASASANTA | RES | Trapani | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1631.9689 | 457.3561 | 2089.325 | 2089.325 | -
ED - PdS 2025 - RES288 | Rinnovo linee MT - CANINO | RES | Viterbo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 365.3548 | 342.7152 | 708.07 | 708.07 | -
ED - PdS 2025 - RES289 | Rinnovo linee MT - CIRO' MARINA | RES | Crotone | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1124.5597 | 5389.8204 | 6514.3801 | 6514.3801 | -
ED - PdS 2025 - RES290 | Rinnovo linee MT - CROTONE IND. | RES | Crotone | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 48.5928 | 5145.1888 | 5193.7816 | 5193.7816 | -
ED - PdS 2025 - RES291 | Rinnovo linee MT - ISOLA C.R.2 | RES | Crotone | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 3.2308 | 673.5972 | 676.828 | 676.828 | -
ED - PdS 2025 - RES292 | Rinnovo linee MT - Aggregato di TROIA CP, LUCERA CP | RES | Foggia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 67.0313 | 8163.2127 | 8230.244 | 8230.244 | -
ED - PdS 2025 - RES293 | Rinnovo linee MT - MONTE SANT'ANGELO SM | RES | Foggia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 403.3038 | 605.0002 | 1008.304 | 1008.304 | -
ED - PdS 2025 - RES294 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MANFREDONIA IND. CP, VICO DEL GARGANO CP, VIESTE CP | RES | Foggia | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 305.5384 | 1212.1536 | 1517.692 | 1517.692 | -
ED - PdS 2025 - RES295 | Rinnovo linee MT - MANFREDONIA SAT | RES | Foggia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 496.8665 | 689.4615 | 1186.328 | 1186.328 | -
ED - PdS 2025 - RES296 | Rinnovo linee MT - SAN MARCO IN LAMIS SM | RES | Foggia | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1051.2879 | 841.9851 | 1893.273 | 1893.273 | -
ED - PdS 2025 - RES297 | Rinnovo linee MT - SAT OSPEDALE | RES | Foggia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 829.1281 | 829.1281 | 829.1281 | -
ED - PdS 2025 - RES298 | Rinnovo linee MT - ANZIO | RES | Roma | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 8.3572 | 1867.7928 | 1876.15 | 1876.15 | -
ED - PdS 2025 - RES299 | Rinnovo linee MT - Aggregato di GUIDONIA, MONTEROTONDO | RES | Roma | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 369.42 | 5758.761 | 6128.181 | 6128.181 | -
ED - PdS 2025 - RES300 | Rinnovo linee MT - CERVETERI | RES | Roma | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 0 | 1270.13 | 1270.13 | 1270.13 | -
ED - PdS 2025 - RES301 | Rinnovo linee MT - TERRAMAINI | RES | Cagliari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 2.7925 | 563.7875 | 566.58 | 566.58 | -
ED - PdS 2025 - RES302 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BUONVICINO, PRAIA A MARE, S.BARBARA, RENDE, CETRARO, PAOLA, AMANTEA | RES | Cosenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 409.2509 | 9321.0807 | 9730.3316 | 9730.3316 | -
ED - PdS 2025 - RES303 | Rinnovo linee MT - CAMPAGNANO | RES | Cosenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 353.8804 | 2559.9076 | 2913.788 | 2913.788 | -
ED - PdS 2025 - RES304 | Rinnovo linee MT - Aggregato di S.COLOMBA, MONTELABBATE, SALTARA, MONTECCHIO, S.VENERANDA | RES | Pesaro E Urbino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 389.29 | 1193.6472 | 1582.9372 | 1582.9372 | -
ED - PdS 2025 - RES305 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MORTARA, VIGEV.EST, VIGEV.OV | RES | Pavia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 672.2935 | 5761.8605 | 6434.154 | 6434.154 | -
ED - PdS 2025 - RES306 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CASTEGGIO, BRONI | RES | Pavia | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 31.7499 | 5236.0517 | 5267.8016 | 5267.8016 | -
ED - PdS 2025 - RES307 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CURNO, LOCATE | RES | Bergamo | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 169.2434 | 2031.9666 | 2201.21 | 2201.21 | -
ED - PdS 2025 - RES308 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BERGAMO S.L., BOCCALEONE | RES | Bergamo | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1.6902 | 5266.6598 | 5268.35 | 5268.35 | -
ED - PdS 2025 - RES309 | Rinnovo linee MT - Aggregato di VILLA DI SE., TRESCORE, ALBINO | RES | Bergamo | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 62.0481 | 2184.0539 | 2246.102 | 2246.102 | -
ED - PdS 2025 - RES310 | Rinnovo linee MT - SORISOLE | RES | Bergamo | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1515.63 | 1515.63 | 1515.63 | -
ED - PdS 2025 - RES311 | Rinnovo linee MT - Aggregato di GODEGA, ODERZO | RES | Treviso | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 28.1238 | 1759.0502 | 1787.174 | 1787.174 | -
ED - PdS 2025 - RES312 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CONEGLIANO, VITTORIO VENETO | RES | Treviso | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 112.0764 | 2944.2806 | 3056.3571 | 3056.3571 | -
ED - PdS 2025 - RES313 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CAERANO, TREVIGNANO, NERVESA | RES | Treviso | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 31.9891 | 4188.269 | 4220.2581 | 4220.2581 | -
ED - PdS 2025 - RES314 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MOGLIANO, QUARTO D ALTINO | RES | Treviso | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 78.2826 | 2304.8297 | 2383.1123 | 2383.1123 | -
ED - PdS 2025 - RES315 | Rinnovo linee MT - Aggregato di TREVISO SUD, TREVISO OVEST | RES | Treviso | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1475.139 | 1475.139 | 1475.139 | -
ED - PdS 2025 - RES316 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SCHIO, VALDAGNO | RES | Vicenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 99.1489 | 909.4979 | 1008.6468 | 1008.6468 | -
ED - PdS 2025 - RES317 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SANDRIGO, VI MONTEVIALE | RES | Vicenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 186.0618 | 1145.1552 | 1331.217 | 1331.217 | -
ED - PdS 2025 - RES318 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ARZIGNANO ZI, MONTECCHIO | RES | Vicenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 16.6991 | 1003.8109 | 1020.51 | 1020.51 | -
ED - PdS 2025 - RES319 | Rinnovo linee MT - UDINE NORD EST | RES | Udine | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 3.073 | 1447.79 | 1450.863 | 1450.863 | -
ED - PdS 2025 - RES320 | Rinnovo linee MT - CA POIA | RES | Udine | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1250.6981 | 1250.6981 | 1250.6981 | -
ED - PdS 2025 - RES321 | Rinnovo linee MT - SIENA B | RES | Siena | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1.218 | 643.902 | 645.12 | 645.12 | -
ED - PdS 2025 - RES322 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PISA OSPEDALETTO, VISIGNANO | RES | Pisa | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 9.8894 | 2779.3844 | 2789.2738 | 2789.2738 | -
ED - PdS 2025 - RES323 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PISA PORTA A LUCCA, PISA PORTA A MARE | RES | Pisa | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 6.7218 | 5450.2764 | 5456.9982 | 5456.9982 | -
ED - PdS 2025 - RES324 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PONTEDERA, CASCINA | RES | Pisa | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 289.5647 | 3222.3009 | 3511.8656 | 3511.8656 | -
ED - PdS 2025 - RES325 | Rinnovo linee MT - ATTIGLIANO | RES | Terni | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0.2621 | 777.8349 | 778.097 | 778.097 | -
ED - PdS 2025 - RES326 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BUSCA, CUNEO S. GIACOMO, CAVOUR, SALUZZO, FOSSANO, SAVIGLIANO | RES | Cuneo | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 156.4825 | 2857.856 | 3014.3385 | 3014.3385 | -
ED - PdS 2025 - RES327 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CUNEO EST, S. ROCCO, CHIUSA PESIO, CEVA, ANDONNO, MONDOVI | RES | Cuneo | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 752.0266 | 3161.1694 | 3913.196 | 3913.196 | -
ED - PdS 2025 - RES328 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MONCALIERI, SOMMARIVA BOSCO, VINOVO, TROFARELLO, POIRINO, CARMAGNOLA, BRA | RES | Cuneo, Torino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 502.7077 | 7612.2173 | 8114.925 | 8114.925 | -
ED - PdS 2025 - RES329 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ALESSANDRIA SUD, ALESSANDRIA NORD, VALENZA, TORTONA | RES | Alessandria | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 619.0923 | 1072.1227 | 1691.215 | 1691.215 | -
ED - PdS 2025 - RES330 | Rinnovo linee MT - SERRAVALLE | RES | Alessandria | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 0.39646 | 898.3235 | 898.72 | 898.72 | -
ED - PdS 2025 - RES331 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ARBATAX, PIRASTRU | RES | Nuoro | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1272.32 | 1272.32 | 1272.32 | -
ED - PdS 2025 - RES332 | Rinnovo linee MT - LATISANA | RES | Udine | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 3.2475 | 2215.3785 | 2218.626 | 2218.626 | -
ED - PdS 2025 - RES333 | Rinnovo linee MT - NARNI S.PIETRO | RES | Terni | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 9.8336 | 852.0064 | 861.84 | 861.84 | -
ED - PdS 2025 - RES334 | Rinnovo linee MT - Aggregato di S. COSIMO, ROCCALUMERA | RES | Messina | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 200.5907 | 23896.3823 | 24096.973 | 24096.973 | -
ED - PdS 2025 - RES335 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ME RIVIERA, VILLAFRANCA | RES | Messina | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 13.068 | 21575.4563 | 21588.5243 | 21588.5243 | -
ED - PdS 2025 - RES336 | Rinnovo linee MT - Aggregato di NISSORIA, DITTAINO | RES | Enna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 18.6082 | 1863.3418 | 1881.95 | 1881.95 | -
ED - PdS 2025 - RES337 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BARONESSA, NICOLETTI | RES | Enna | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 944.8329 | 9276.2801 | 10221.113 | 10221.113 | -
ED - PdS 2025 - RES338 | Rinnovo linee MT - Aggregato di QUARRATA, AGLIANA | RES | Prato, Pistoia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2616.6 | 2616.6 | 2616.6 | -
ED - PdS 2025 - RES339 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MILAZZO2, PACE MELA | RES | Messina | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 11.5349 | 14396.4151 | 14407.95 | 14407.95 | -
ED - PdS 2025 - RES340 | Rinnovo linee MT - Aggregato di VENOSA CP, LAVELLO SM | RES | Potenza | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 468.8255 | 628.0085 | 1096.834 | 1096.834 | -
ED - PdS 2025 - RES341 | Rinnovo linee MT - CORRIOLO | RES | Messina | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 515.4265 | 14579.8595 | 15095.286 | 15095.286 | -
ED - PdS 2025 - RES342 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MILAZZO, FURNARI | RES | Messina | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0.25749 | 16050.592 | 16050.8495 | 16050.8495 | -
ED - PdS 2025 - RES343 | Rinnovo linee MT - CAPO D ORLANDO | RES | Messina | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 166.8971 | 12836.7775 | 13003.6745 | 13003.6745 | -
ED - PdS 2025 - RES344 | Rinnovo linee MT - S. CECILIA | RES | Messina | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 1.6188 | 1786.8812 | 1788.5 | 1788.5 | -
ED - PdS 2025 - RES345 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PATTI, UCRIA | RES | Messina | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 282.1393 | 8340.5857 | 8622.725 | 8622.725 | -
ED - PdS 2025 - RES346 | Rinnovo linee MT - TROINA | RES | Enna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 38.4382 | 1495.9618 | 1534.4 | 1534.4 | -
ED - PdS 2025 - RES347 | Rinnovo linee MT - VENARIA | RES | Torino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 4.4972 | 697.8328 | 702.33 | 702.33 | -
ED - PdS 2025 - RES348 | Rinnovo linee MT - CONTESSE | RES | Messina | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 278.6872 | 6635.5628 | 6914.25 | 6914.25 | -
ED - PdS 2025 - RES349 | Rinnovo linee MT - SPADAFORA | RES | Messina | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0.41276 | 2673.1182 | 2673.531 | 2673.531 | -
ED - PdS 2025 - RES350 | Rinnovo linee MT - S.AGATA M | RES | Messina | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 202.9069 | 16123.3491 | 16326.256 | 16326.256 | -
ED - PdS 2025 - RES351 | Rinnovo linee MT - FRANCAVILLA | RES | Vibo Valentia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 4945.8972 | 4945.8972 | 4945.8972 | -
ED - PdS 2025 - RES352 | Rinnovo linee MT - MESSINA NORD | RES | Messina | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 418.2618 | 3065.5882 | 3483.85 | 3483.85 | -
ED - PdS 2025 - RES353 | Rinnovo linee MT - ENNA | RES | Enna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 30.2876 | 1239.5124 | 1269.8 | 1269.8 | -
ED - PdS 2025 - RES354 | Rinnovo linee MT - BARRAFRANCA | RES | Enna | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | - | come da programma | - | 10.1267 | 1050.1983 | 1060.325 | 1060.325 | -
ED - PdS 2025 - RES355 | Rinnovo linee MT - BARCELLONA | RES | Messina | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 35.6683 | 547.0817 | 582.75 | 582.75 | -
ED - PdS 2025 - RES356 | Rinnovo linee MT - CALZAVARA | RES | Messina | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 36.6288 | 3540.7712 | 3577.4 | 3577.4 | -
ED - PdS 2025 - RES357 | Rinnovo linee MT - RIMINI CONDOTTI | RES | Rimini | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0.032 | 905.368 | 905.4 | 905.4 | -
ED - PdS 2025 - RES358 | Rinnovo linee MT - Aggregato di RIMINI NORD, BELLARIA | RES | Rimini | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 779.4 | 779.4 | 779.4 | -
ED - PdS 2025 - RES359 | Rinnovo linee MT - NICOTERA | RES | Vibo Valentia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 11.5215 | 2033.2305 | 2044.752 | 2044.752 | -
ED - PdS 2025 - RES360 | Rinnovo linee MT - TROPEA | RES | Vibo Valentia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 8.7628 | 1010.9892 | 1019.752 | 1019.752 | -
ED - PdS 2025 - RES361 | Rinnovo linee MT - SERRA S.B. | RES | Vibo Valentia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 711.3607 | 3292.7419 | 4004.1026 | 4004.1026 | -
ED - PdS 2025 - RES362 | Rinnovo linee MT - CS TAGLIAMENTO | RES | Avellino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 84.4231 | 7976.8888 | 8061.312 | 8061.312 | -
ED - PdS 2025 - RES363 | Rinnovo linee MT - CS LIGUORINI | RES | Avellino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 213.0326 | 5194.0474 | 5407.08 | 5407.08 | -
ED - PdS 2025 - RES364 | Rinnovo linee MT - Aggregato di AVELLINO NOR, CS MONTEFUSCO | RES | Avellino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 220.3434 | 384.4566 | 604.8 | 604.8 | -
ED - PdS 2025 - RES365 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MONZA EST, MONZA, MUGGIO , DESIO, BRUGHERIO, AGRATE | RES | Monza-Brianza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 11.8775 | 3804.4625 | 3816.34 | 3816.34 | -
ED - PdS 2025 - RES366 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ARCORE, BERNAREGGIO, CAVENAGO | RES | Monza-Brianza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1007.76 | 1007.76 | 1007.76 | -
ED - PdS 2025 - RES367 | Rinnovo linee MT - Aggregato di ZOPPOLA, SPILIMBERGO | RES | Pordenone | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 9.469 | 2621.7079 | 2631.177 | 2631.177 | -
ED - PdS 2025 - RES368 | Rinnovo linee MT - Aggregato di POTENZA CP, AVIGLIANO SM | RES | Potenza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 482.8041 | 1574.1959 | 2057 | 2057 | -
ED - PdS 2025 - RES369 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PESCIA, MONTECATINI | RES | Pistoia, Lucca | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2255.568 | 2255.568 | 2255.568 | -
ED - PdS 2025 - RES370 | Rinnovo linee MT - MONSUMMANO | RES | Pistoia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1551.312 | 1551.312 | 1551.312 | -
ED - PdS 2025 - RES371 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PARACCA, PIANEZZA, RIVOLI, SAN GILLIO | RES | Torino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 137.2433 | 1932.0267 | 2069.27 | 2069.27 | -
ED - PdS 2025 - RES372 | Rinnovo linee MT - PINEROLO | RES | Torino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 764.65 | 764.65 | 764.65 | -
ED - PdS 2025 - RES373 | Rinnovo linee MT - Aggregato di GRUGLIASCO, ORBASSANO, SANGONE | RES | Torino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 109.0355 | 1146.5895 | 1255.625 | 1255.625 | -
ED - PdS 2025 - RES374 | Rinnovo linee MT - Aggregato di VOLPIANO, CHIVASSO | RES | Torino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 139.5933 | 2239.0791 | 2378.6724 | 2378.6724 | -
ED - PdS 2025 - RES375 | Rinnovo linee MT - AVIGLIANA | RES | Torino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1156.1856 | 1156.1856 | 1156.1856 | -
ED - PdS 2025 - RES376 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SETTIMO, CEAT | RES | Torino | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0.8429 | 1025.3871 | 1026.23 | 1026.23 | -
ED - PdS 2025 - RES377 | Rinnovo linee MT - LA SPEZIA EST | RES | La Spezia | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 9.2606 | 949.0844 | 958.345 | 958.345 | -
ED - PdS 2025 - RES378 | Rinnovo linee MT - LUNI | RES | La Spezia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2672.38 | 2672.38 | 2672.38 | -
ED - PdS 2025 - RES379 | Rinnovo linee MT - Aggregato di NOVARA NORD, NOVARA SUD, TRECATE, CAMERI, GALLIATE | RES | Novara | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 4.4538 | 5408.7762 | 5413.23 | 5413.23 | -
ED - PdS 2025 - RES380 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BORGOMANERO EST, ARONA | RES | Novara | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1749.265 | 1749.265 | 1749.265 | -
ED - PdS 2025 - RES381 | Rinnovo linee MT - BORGOTICINO | RES | Novara | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 969.445 | 969.445 | 969.445 | -
ED - PdS 2025 - RES382 | Rinnovo linee MT - RAGUSA 2 | RES | Ragusa | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 241.4972 | 8108.2778 | 8349.775 | 8349.775 | -
ED - PdS 2025 - RES383 | Rinnovo linee MT - Aggregato di VITTORIA, S.C. CAMERIN | RES | Ragusa | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 23.5866 | 18683.7394 | 18707.326 | 18707.326 | -
ED - PdS 2025 - RES384 | Rinnovo linee MT - Aggregato di PONTECAGNANO, FUORNI | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 71.0851 | 10381.5759 | 10452.661 | 10452.661 | -
ED - PdS 2025 - RES385 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SAN PANCRAZIO SALENTINO CP, ERCHIE SM | RES | Brindisi | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 580.5139 | 9062.9101 | 9643.424 | 9643.424 | -
ED - PdS 2025 - RES386 | Rinnovo linee MT - MESAGNE CP | RES | Brindisi | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 11980.367 | 11980.367 | 11980.367 | -
ED - PdS 2025 - RES387 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BASTIONI SAN GIORGIO SM, BRINDISI CITTA CP | RES | Brindisi | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0.39512 | 2402.9809 | 2403.376 | 2403.376 | -
ED - PdS 2025 - RES388 | Rinnovo linee MT - Aggregato di BRINDISI IND. 1 CP, BRINDISI IND. 2 CP | RES | Brindisi | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 5077.985 | 5077.985 | 5077.985 | -
ED - PdS 2025 - RES389 | Rinnovo linee MT - VITTORIA SUD | RES | Ragusa | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 4.3204 | 10404.9329 | 10409.2533 | 10409.2533 | -
ED - PdS 2025 - RES390 | Rinnovo linee MT - Aggregato di FIUMARA, RAGUSA NORD | RES | Ragusa | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 40.6283 | 20856.2539 | 20896.8822 | 20896.8822 | -
ED - PdS 2025 - RES391 | Rinnovo linee MT - Aggregato di MODICA, RAGUSA 3, SCICLI | RES | Ragusa | AT/MT | Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 141.9629 | 17604.5251 | 17746.488 | 17746.488 | -
ED - PdS 2025 - RES392 | Rinnovo linee MT - CAMOA | RES | Ragusa | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 50.266 | 2962.759 | 3013.025 | 3013.025 | -
ED - PdS 2025 - RES393 | Rinnovo linee MT - COMISO | RES | Ragusa | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 8.4806 | 2586.2694 | 2594.75 | 2594.75 | -
ED - PdS 2025 - RES394 | Rinnovo linee MT - MODICA FARGIONE | RES | Ragusa | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 0.096 | 1986.554 | 1986.65 | 1986.65 | -
ED - PdS 2025 - RES395 | Rinnovo linee MT - Aggregato di NOCERA 220, NOCERA 60 | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 9584.988 | 9584.988 | 9584.988 | -
ED - PdS 2025 - RES396 | Rinnovo linee MT - CS ROCCAPIEMONTE | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1636.488 | 1636.488 | 1636.488 | -
ED - PdS 2025 - RES397 | Rinnovo linee MT - CS CAMERELLE | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 926.016 | 926.016 | 926.016 | -
ED - PdS 2025 - RES398 | Rinnovo linee MT - BARONISSI | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 938.616 | 938.616 | 938.616 | -
ED - PdS 2025 - RES399 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CS GIOVI, SALERNO IND | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 7872.4548 | 7872.4548 | 7872.4548 | -
ED - PdS 2025 - RES400 | Rinnovo linee MT - CAVA | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 2059.512 | 2059.512 | 2059.512 | -
ED - PdS 2025 - RES401 | Rinnovo linee MT - CS BATTIPAGLIA | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 6.9676 | 1570.0483 | 1577.016 | 1577.016 | -
ED - PdS 2025 - RES402 | Rinnovo linee MT - EBOLI 2 | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 280.5159 | 1830.4041 | 2110.92 | 2110.92 | -
ED - PdS 2025 - RES403 | Rinnovo linee MT - CS CASALVELINO | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 1.5194 | 984.8086 | 986.328 | 986.328 | -
ED - PdS 2025 - RES404 | Rinnovo linee MT - Aggregato di CAPACCIO, AGROPOLI | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0.136 | 3002.192 | 3002.328 | 3002.328 | -
ED - PdS 2025 - RES405 | Rinnovo linee MT - SALA CONSIL | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 27.6939 | 1640.5461 | 1668.24 | 1668.24 | -
ED - PdS 2025 - RES406 | Rinnovo linee MT - QUARTO | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 36.4699 | 600.9221 | 637.392 | 637.392 | -
ED - PdS 2025 - RES407 | Rinnovo linee MT - TUSCIANO | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 80.9195 | 964.3765 | 1045.296 | 1045.296 | -
ED - PdS 2025 - RES408 | Rinnovo linee MT - SALENTO | RES | Salerno | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 3.3094 | 742.4426 | 745.752 | 745.752 | -
ED - PdS 2025 - RES409 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SAN PIETRO VERNOTICO CP, SAN DONACI CP | RES | Brindisi | AT/MT | Aggiunta TR AT/MT, Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 22.1422 | 10008.0098 | 10030.152 | 10030.152 | -
ED - PdS 2025 - RES410 | Rinnovo linee MT - Aggregato di SAN VITO DEI NORMANNI CP, VACCARO CP | RES | Brindisi | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 1.136 | 11346.387 | 11347.523 | 11347.523 | -
ED - PdS 2025 - RES411 | Rinnovo linee MT - CEGLIE MESSAPICA SM | RES | Brindisi | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 243.9204 | 4818.2036 | 5062.124 | 5062.124 | -
ED - PdS 2025 - RES412 | Rinnovo linee MT - CAROVIGNO SM | RES | Brindisi | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 6067.776 | 6067.776 | 6067.776 | -
ED - PdS 2025 - RES413 | Rinnovo linee MT - TORCHIAROLO SM | RES | Brindisi | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | In costruzione | - | come da programma | - | 1138.0166 | 4397.7444 | 5535.761 | 5535.761 | -
ED - PdS 2025 - RES414 | Rinnovo linee MT - ORIA SM | RES | Brindisi | MT | Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 3837.427 | 3837.427 | 3837.427 | -
ED - PdS 2025 - RES415 | Rinnovo linee MT - OSTUNI CP | RES | Brindisi | AT/MT | Adeguamento/Aggiunta Bobine di Petersen, Aggiunta quadro MT, Rinnovo linee MT, Nuova realizzazione linee MT | 2025 | 2025 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 411.2633 | 9784.8337 | 10196.097 | 10196.097 | -
ED - PdS 2025 - RES416 | Rinnovo linee MT - VILLA CASTELLI SM | RES | Brindisi | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 14.2139 | 3161.7941 | 3176.008 | 3176.008 | -
ED - PdS 2025 - RES417 | Rinnovo linee MT - N. BRANDI SM | RES | Brindisi | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | Pianificato | - | come da programma | - | 0 | 4605.623 | 4605.623 | 4605.623 | -
ED - PdS 2025 - RES418 | Rinnovo linee MT - CHEREMULE | RES | Sassari | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1019.844 | 1019.844 | 1019.844 | -
ED - PdS 2025 - RES419 | Rinnovo linee MT - LEVANTO | RES | La Spezia | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 1639.18 | 1639.18 | 1639.18 | -
ED - PdS 2025 - RES420 | Rinnovo linee MT - SOLARO | RES | Monza-Brianza | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | pianificato | - | come da programma | - | 0 | 970.7537 | 970.7537 | 970.7537 | -
ED - PdS 2025 - RES421 | Rinnovo linee MT - SALINE DI VOLTERRA | RES | Pisa | MT | Rinnovo linee MT | 2025 | 2026 | 2027 | In autorizzazione | - | come da programma | - | 0 | 555.2434 | 555.2434 | 555.2434 | -

## Allegato 4 Interventi BT
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento |  |  |  |  | Note
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato 2023 - 2025 (k€) | Costo di investimento atteso 2026 - 2029 (k€) | Costo di investimento totale atteso (k€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (k€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione (k€) | Note
ED - PdS 2025 - BT001 | Abruzzo - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Abruzzo | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 42405.4644 | 53358.2769 | 95763.7413 | 93627.5729 | 2136.1684
ED - PdS 2025 - BT002 | Abruzzo - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Abruzzo | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 9933.846 | 11194.9229 | 21128.7689 | 20338.724 | 790.0449
ED - PdS 2025 - BT003 | Abruzzo - Prese | QT - TE - AAS - CT | Abruzzo | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 11509.4799 | 16482.5674 | 27992.0473 | 27860.4177 | 131.6296
ED - PdS 2025 - BT004 | Basilicata - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Basilicata | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 26536.582 | 33588.0873 | 60124.6692 | 58547.491 | 1577.1782
ED - PdS 2025 - BT005 | Basilicata - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Basilicata | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 6042.433 | 5147.1804 | 11189.6134 | 10008.6816 | 1180.9318
ED - PdS 2025 - BT006 | Basilicata - Prese | QT - TE - AAS - CT | Basilicata | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3596.6664 | 5931.3711 | 9528.0375 | 9735.2033 | -207.1658
ED - PdS 2025 - BT007 | Calabria - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Calabria | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 92157.7189 | 118652.8384 | 210810.5573 | 205412.9138 | 5397.6435
ED - PdS 2025 - BT008 | Calabria - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Calabria | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 23797.9156 | 26243.5381 | 50041.4537 | 47496.3499 | 2545.1039
ED - PdS 2025 - BT009 | Calabria - Prese | QT - TE - AAS - CT | Calabria | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 14124.813 | 23194.7844 | 37319.5974 | 38321.5485 | -1001.9511
ED - PdS 2025 - BT010 | Campania - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Campania | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 121647.0979 | 159320.7123 | 280967.8102 | 274147.2811 | 6820.5291
ED - PdS 2025 - BT011 | Campania - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Campania | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo/posticipazione volontaria | ripianificazione per cause varie | 36506.7696 | 42757.0326 | 79263.8023 | 92344.6092 | -13080.807
ED - PdS 2025 - BT012 | Campania - Prese | QT - TE - AAS - CT | Campania | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 26637.9872 | 37682.1974 | 64320.1845 | 64553.2434 | -233.0589
ED - PdS 2025 - BT013 | Emilia-Romagna - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Emilia-Romagna | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 60728.161 | 82079.9241 | 142808.0852 | 142135.4403 | 672.6449
ED - PdS 2025 - BT014 | Emilia-Romagna - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Emilia-Romagna | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo/posticipazione volontaria | ripianificazione per cause varie | 15867.7016 | 19992.2376 | 35859.9392 | 41928.8738 | -6068.9345
ED - PdS 2025 - BT015 | Emilia-Romagna - Prese | QT - TE - AAS - CT | Emilia-Romagna | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 21220.8604 | 31970.0102 | 53190.8705 | 53352.8374 | -161.9669
ED - PdS 2025 - BT016 | Friuli-Venezia Giulia - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Friuli-Venezia Giulia | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 21472.3995 | 24374.3908 | 45846.7903 | 41806.0931 | 4040.6972
ED - PdS 2025 - BT017 | Friuli-Venezia Giulia - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Friuli-Venezia Giulia | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4307.4469 | 4967.7419 | 9275.1888 | 9344.0902 | -68.9015
ED - PdS 2025 - BT018 | Friuli-Venezia Giulia - Prese | QT - TE - AAS - CT | Friuli-Venezia Giulia | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 5283.993 | 7986.6523 | 13270.6453 | 13203.5608 | 67.0844
ED - PdS 2025 - BT019 | Lazio - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Lazio | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 53250.167 | 76026.5372 | 129276.7042 | 128175.7348 | 1100.9694
ED - PdS 2025 - BT020 | Lazio - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Lazio | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 12760.9058 | 18653.4816 | 31414.3874 | 32630.5199 | -1216.1325
ED - PdS 2025 - BT021 | Lazio - Prese | QT - TE - AAS - CT | Lazio | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 17795.1123 | 26127.9642 | 43923.0765 | 43493.8508 | 429.2257
ED - PdS 2025 - BT022 | Liguria - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Liguria | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 20606.5895 | 27304.2796 | 47910.8691 | 48845.8001 | -934.931
ED - PdS 2025 - BT023 | Liguria - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Liguria | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 7900.248 | 9682.5354 | 17582.7833 | 18501.0321 | -918.2488
ED - PdS 2025 - BT024 | Liguria - Prese | QT - TE - AAS | Liguria | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 8856.6417 | 13698.7537 | 22555.3954 | 22595.4653 | -40.0699
ED - PdS 2025 - BT025 | Lombardia - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Lombardia | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 136397.2027 | 190931.3995 | 327328.6022 | 332956.2641 | -5627.6619
ED - PdS 2025 - BT026 | Lombardia - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Lombardia | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo/posticipazione volontaria | ripianificazione per cause varie | 24198.0469 | 28037.013 | 52235.06 | 55017.6174 | -2782.5574
ED - PdS 2025 - BT027 | Lombardia - Prese | QT - TE - AAS - CT | Lombardia | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 36973.9858 | 58751.253 | 95725.2388 | 98014.6774 | -2289.4386
ED - PdS 2025 - BT028 | Marche - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Marche | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 35382.4265 | 48802.1438 | 84184.5703 | 85228.4825 | -1043.9122
ED - PdS 2025 - BT029 | Marche - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Marche | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo/posticipazione volontaria | ripianificazione per cause varie | 7244.3583 | 12316.789 | 19561.1473 | 22363.1616 | -2802.0143
ED - PdS 2025 - BT030 | Marche - Prese | QT - TE - AAS - CT | Marche | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 8092.9075 | 11430.3887 | 19523.2962 | 19113.5276 | 409.7686
ED - PdS 2025 - BT031 | Molise - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Molise | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 10433.2448 | 13683.5698 | 24116.8146 | 24278.9241 | -162.1095
ED - PdS 2025 - BT032 | Molise - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Molise | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 3387.4201 | 5167.2635 | 8554.6836 | 8679.5406 | -124.857
ED - PdS 2025 - BT033 | Molise - Prese | QT - TE - AAS - CT | Molise | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 2019.3057 | 2628.1703 | 4647.476 | 4451.0087 | 196.4674
ED - PdS 2025 - BT034 | Piemonte - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Piemonte | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 79687.8628 | 100373.0727 | 180060.9355 | 175038.2388 | 5022.6967
ED - PdS 2025 - BT035 | Piemonte - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Piemonte | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 18515.6527 | 21361.2697 | 39876.9224 | 39645.3291 | 231.5933
ED - PdS 2025 - BT036 | Piemonte - Prese | QT - TE - AAS - CT | Piemonte | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 29930.8844 | 43439.3339 | 73370.2183 | 73496.4622 | -126.2439
ED - PdS 2025 - BT037 | Puglia - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Puglia | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 148095.9213 | 199812.7121 | 347908.6334 | 340713.1397 | 7195.4936
ED - PdS 2025 - BT038 | Puglia - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Puglia | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 32919.735 | 32349.7273 | 65269.4623 | 59112.68 | 6156.7823
ED - PdS 2025 - BT039 | Puglia - Prese | QT - TE - AAS - CT | Puglia | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 33526.1489 | 50040.5076 | 83566.6565 | 83402.5199 | 164.1366
ED - PdS 2025 - BT040 | Sardegna - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Sardegna | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 59859.4129 | 77319.3408 | 137178.7537 | 139801.8433 | -2623.0896
ED - PdS 2025 - BT041 | Sardegna - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Sardegna | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 20385.3282 | 26222.9179 | 46608.2461 | 47760.6622 | -1152.4161
ED - PdS 2025 - BT042 | Sardegna - Prese | QT - TE - AAS - CT | Sardegna | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 11769.8451 | 16755.0307 | 28524.8758 | 28676.6319 | -151.7561
ED - PdS 2025 - BT043 | Sicilia - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Sicilia | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 143820.9114 | 180904.2102 | 324725.1216 | 310654.7068 | 14070.4148
ED - PdS 2025 - BT044 | Sicilia - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Sicilia | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 62882.6484 | 78209.9617 | 141092.6101 | 145015.9651 | -3923.355
ED - PdS 2025 - BT045 | Sicilia - Prese | QT - TE - AAS - CT | Sicilia | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 34844.8452 | 54418.8696 | 89263.7149 | 89621.1944 | -357.4796
ED - PdS 2025 - BT046 | Toscana - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Toscana | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 92286.0201 | 132540.0054 | 224826.0255 | 228159.0956 | -3333.0701
ED - PdS 2025 - BT047 | Toscana - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Toscana | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo/posticipazione volontaria | ripianificazione per cause varie | 24428.207 | 41292.5832 | 65720.7902 | 75701.4277 | -9980.6376
ED - PdS 2025 - BT048 | Toscana - Prese | QT - TE - AAS - CT | Toscana | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 21391.0335 | 32559.0403 | 53950.0738 | 54502.7815 | -552.7077
ED - PdS 2025 - BT049 | Umbria - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Umbria | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 24592.2589 | 31229.5619 | 55821.8209 | 54191.2846 | 1630.5363
ED - PdS 2025 - BT050 | Umbria - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Umbria | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in ritardo/posticipazione volontaria | ripianificazione per cause varie | 4561.0819 | 9113.178 | 13674.2598 | 14530.4189 | -856.159
ED - PdS 2025 - BT051 | Umbria - Prese | QT - TE - AAS - CT | Umbria | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 4122.5695 | 6213.1289 | 10335.6984 | 10459.6789 | -123.9805
ED - PdS 2025 - BT052 | Veneto - Nuova realizzazione linee BT | QT - TE | Veneto | BT | Nuova realizzazione linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 144418.861 | 177663.2154 | 322082.0764 | 304785.9692 | 17296.1071
ED - PdS 2025 - BT053 | Veneto - Rinnovo linee BT | QT - TE - AAS - CT | Veneto | BT | Rinnovo linee BT | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | in anticipo | ripianificazione per cause varie | 24997.4895 | 24546.8839 | 49544.3733 | 47360.7146 | 2183.6587
ED - PdS 2025 - BT054 | Veneto - Prese | QT - TE - AAS - CT | Veneto | BT | Prese | 2025 | 2025 | 2029 | in costruzione | - | come da programma | - | 39376.2146 | 59775.3439 | 99151.5584 | 99025.6086 | 125.9498

## Allegato 5 Digitalizzazione
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Descrizione dell'intervento | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima rendicontazione | Avanzamento rispetto all'ultima rendicontazione | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Indicazione delle principali caratteristiche dell'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato 2023 - 2025 (k€) | Costo di investimento atteso 2026 - 2029 (k€) | Costo di investimento totale atteso (k€) | Costo di investimento totale atteso da ultima rendicontazione (k€) | Variazione costo rispetto ultima rendicontazione (k€)
ED - PdS 2025 - TLC001 | Italia - Digitalizzazione | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Italia | Altro | Progetti di digitalizzazione e sistemi centrali di telecontrollo | 2025 | 2025 | 2029 | In costruzione | - | come da programma | - | 387728.3935 | 662956.8355 | 1050685.229 | 1085330.4875 | -34645.2585