## Interventi AT
INTERVENTI NOMINATIVI AT
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione Primo anno di inserimento nel Piano | Data di avvio lavori Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Data di entrata in esercizio Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Stato dell'intervento | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2023 (k€) | Costo di investimento totale atteso (k€) | Costo di investimento totale atteso da ultimo PdS(k€) | Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (k€)
E2023AT124 | Ampliamento CP Melfi | Adeguamento della Rete | Basilicata | AT | 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 781.6153 | 2572.6153 | 2280.0494 | 292.5659
E2023AT003 | Ampliamento CP Olgiate O. | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 266.3207 | 4898.3207 | 4710.3155 | 188.0052
E2023AT046 | Nuova CP CORDENONS | Adeguamento della Rete | Friuli-Venezia Giulia | AT | 2023 | 2022 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 24.356 | 6053.356 | 6033.3865 | 19.9694
E2023AT005 | Potenziamento CP Pessina | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 748.0295 | 1887.0295 | 1140.1307 | 746.8988
E2023AT006 | Potenziamento CP Casalbuttano | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 807.6384 | 1947.6384 | 1140 | 807.6384
E2023AT007 | Potenziamento CP Moio | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 383.7172 | 1523.7172 | 1140 | 383.7172
E2023AT008 | Ampliamento CP Sermide | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 671.1948 | 2821.1948 | 2235.6512 | 585.5437
E2023AT009 | Ampliamento CP Commessaggio | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 103.6846 | 1972.6846 | 1920.104 | 52.5806
E2023AT011 | Ampliamento CP S. Stefano | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 344.3294 | 2159.3304 | 1919.81 | 239.5204
E2023AT012 | Ampliamento CP Suzzara | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 558.3834 | 1789.3834 | 1289.7696 | 499.6138
E2023AT013 | Nuova CP Valdaro (ex Mantova Sud) | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 40.8005 | 5636.8005 | 5600.1201 | 36.6804
E2023AT014 | Nuova CP ORIO L. | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 26.9772 | 7414.9772 | 7425 | -10.0228
E2023AT015 | Nuova CP PIZZALE (ex Lungavilla) | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 29.252 | 7422.252 | 7425.14 | -2.888
E2023AT063 | Nuova CP OLBIA PORTO | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2022 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 3.616 | 6318.616 | 6317.6832 | 0.93288
E2023AT136 | Nuova CP NOICATTARO | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2022 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 13.0208 | 6190.0209 | 6183.286 | 6.7349
E2023AT092 | Nuova CP ALTAVILLA MILICIA | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2022 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 39.8384 | 7737.554 | 7726.9671 | 10.5869
E2023AT019 | Posa TR + QMT CP CAPPELLAZZO | Connessioni clienti e richieste di terzi | Piemonte | AT | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 279.2291 | 2971.2291 | 3500.4875 | -529.2584
E2023AT020 | Potenziamento CP ALBISSOLA + QMT | Adeguamento della Rete | Liguria | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 67.201 | 1716.201 | 1649.6248 | 66.5762
E2023AT021 | Potenziamento CP GARESSIO | Adeguamento della Rete | Piemonte | AT | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 1650 | 1650 | 0
E2023AT022 | Potenziamento CP ISORELLA | Adeguamento della Rete | Piemonte | AT | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 1650 | 1650 | 0
E2023AT023 | Potenziamento CP ASTI N + QMT | Adeguamento della Rete | Piemonte | AT | 2023 | 2024 | 2025 | pianificato | come da programma |  | 0 | 2100 | 2100 | 0
E2023AT024 | Ampliamento CP CASALE M. + QMT | Adeguamento della Rete | Piemonte | AT | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 1650 | 1650 | 0
E2023AT025 | Potenziamento CP CUNEO S. G. + QMT | Adeguamento della Rete | Piemonte | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 349.2057 | 3753.5161 | 3499.776 | 253.7401
E2023AT026 | Sostituzione TR CP S. GIOVANNI B. | Adeguamento della Rete | Liguria | AT | 2023 | 2024 | 2025 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 2100 | 2100 | 0
E2023AT027 | Ampliamento CP NOVARA N.+ QMT | Adeguamento della Rete | Piemonte | AT | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 1600 | 1600 | 0
E2023AT028 | Sostituzione TR CP SESTRI LEVANTE | Adeguamento della Rete | Liguria | AT | 2023 | 2024 | 2025 | pianificato | come da programma |  | 0 | 2100 | 2100 | 0
E2023AT029 | Nuova CP PIOVERA | Adeguamento della Rete | Piemonte | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | come da programma |  | 47.4764 | 7378.4764 | 7353.9717 | 24.5046
E2023AT030 | Nuova CP SANT. ALBANO | Adeguamento della Rete | Piemonte | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 38.3916 | 7601.3916 | 7579.5014 | 21.8903
E2023AT177 | Ampliamento CP Cirò M. | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2022 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 983.2861 | 2626.2861 | 2299.6452 | 326.6409
E2023AT145 | Ampliamento CP Taranto Molo | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2022 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 15.1297 | 2217.1297 | 2258.7793 | -41.6496
E2023AT071 | Nuova CP Palazzolo Acreide | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2022 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 54.6863 | 7382.6863 | 7353.7121 | 28.9742
E2023AT034 | CP CONEGLIANO - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2023 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 3.9016 | 2503.9016 | 2500 | 3.9016
E2023AT035 | CP GARDA - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2022 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 10.007 | 2871.007 | 2900.065 | -29.058
E2023AT036 | Potenziamento CP ZELARINO | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2024 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 0 | 2000 | 2000 | 0
E2023AT137 | Nuova CP CEGLIE MESSAPICA | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2022 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 2.03 | 5478.03 | 5499.03 | -21
E2023AT038 | Potenziamento CP CAORLE | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 293.0546 | 2205.0546 | 2199.8901 | 5.1645
E2023AT039 | Potenziamento CP DONADA | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 81.0712 | 2530.0712 | 2500.104 | 29.9672
E2023AT040 | Potenziamento CP GIAIS | Adeguamento della Rete | Friuli-Venezia Giulia | AT | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 19.4932 | 2018.4932 | 1999.5975 | 18.8957
E2023AT041 | Nuova CP CENESELLI | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | come da programma |  | 24.7793 | 6840.7793 | 6824.6546 | 16.1247
E2023AT042 | Nuova CP VIGHIZZOLO | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 26.4452 | 7336.4452 | 7353.8593 | -17.4141
E2023AT043 | Nuova CP ANGUILLARA | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 27.4376 | 7571.4376 | 7559.9283 | 11.5094
E2023AT044 | Nuova CP ARCELLA | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | come da programma |  | 29.2918 | 6428.2918 | 6399.5793 | 28.7125
E2023AT045 | Nuova CP FONTANAFREDDA | Adeguamento della Rete | Friuli-Venezia Giulia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 27.2855 | 6848.2855 | 6824.7817 | 23.5038
E2023AT062 | Nuova CP BITTI | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2022 | 2028 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 5.0705 | 6187.0705 | 6184.1164 | 2.9541
E2023AT047 | Nuova CP VOLTABAROZZO | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 28.0173 | 6028.0173 | 6000.4146 | 27.6027
E2023AT048 | Nuova CP FAVARO | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 27.1737 | 6127.1737 | 6100 | 27.1737
E2023AT049 | Nuova CP FRATTA POLESINE | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 10.945 | 6028.945 | 6033.0112 | -4.0662
E2023AT217 | Nuovo CSat Arca | Miglioramento delle performance della Rete | Lazio | AT | 2023 | 2022 | 2025 | in autorizzazione | come da programma |  | 71.1158 | 761.1844 | 750 | 11.1844
E2023AT076 | Potenziamento e Ampliamento CP Mazara 2 | Connessioni clienti e richieste di terzi | Sicilia | AT | 2023 | 2022 | 2025 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 45.4165 | 805.4165 | 1299.551 | -494.1345
E2023AT180 | Nuova CP Cammarata | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2022 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 29.0621 | 2235.4263 | 2259.1992 | -23.7729
E2023AT053 | Ampliamento SEZ MT CP TEMPIO | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 30.3914 | 1868.3914 | 1873.9184 | -5.527
E2023AT176 | Ampliamento CP Buonvicino | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2022 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 974.8138 | 2774.8138 | 2311.2533 | 463.5605
E2023AT097 | Sostituzione TR CP Messina Nord | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2022 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 5.5858 | 4001.5858 | 4000.1088 | 1.4771
E2023AT057 | Nuova CP CAPOTERRA | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2021 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 9.5503 | 6302.5503 | 6303.2421 | -0.69178
E2023AT140 | Nuova CP TROIA EST(EX BORGO SEGEZIA) | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2022 | 2026 | pianificato | come da programma |  | 10.6565 | 5521.6566 | 5560.671 | -39.0144
E2023AT061 | Nuova CP TISSI | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2021 | 2028 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 13.013 | 6185.013 | 6183.3915 | 1.6215
E2023AT055 | Nuova CP ABBASANTA | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2021 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 28.3841 | 8169.1229 | 8167.0044 | 2.1186
E2023AT058 | Nuova CP MOGORELLA ED | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2021 | 2028 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 8.8057 | 6300.8057 | 6303.107 | -2.3013
E2023AT232 | Ampliamento e Potenziamento CP San Salvo | Adeguamento della Rete | Abruzzo | AT | 2023 | 2022 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 531.518 | 7864.518 | 7354.2149 | 510.3031
E2023AT060 | Nuova CP SAMASSI | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2021 | 2028 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 9.3561 | 6239.3561 | 6247.1475 | -7.7915
E2023AT064 | Nuova CP SORGONO | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2026 | 2028 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 6262 | 6267 | -5
E2023AT241 | Potenziamento San Donato G/B | Adeguamento della Rete | Abruzzo | AT | 2023 | 2022 | 2027 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 705.7577 | 763.7128 | 728 | 35.7128
E2023AT066 | Ampliamento CP LULA | Adeguamento della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 957.1446 | 2131.1446 | 1689.5268 | 441.6178
E2023AT067 | Ampliamento CP SILIGO | Adeguamento della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 310.2093 | 1375.2093 | 1339.9146 | 35.2947
E2023AT068 | Nuova CP SELARGIUS ED | Adeguamento della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 1.7103 | 6944.7103 | 6968 | -23.2897
E2023AT129 | Nuova CP NARDO' | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2022 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 10.7405 | 5426.7405 | 5455.38 | -28.6395
E2023AT056 | Nuova CP CAGLIARI PORTO | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2021 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 75.7772 | 5578.8634 | 5545.4292 | 33.4342
E2023AT059 | Nuova CP QUARTU SUD | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2021 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 39.9574 | 6752.9574 | 6753.5622 | -0.60474
E2023AT178 | Nuovo CSat Vibo Valentia | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2022 | 2026 | in autorizzazione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 274.122 | 1822.122 | 1880.0275 | -57.9055
E2023AT218 | Sostituzione TR CP San Donato R/V | Miglioramento delle performance della Rete | Abruzzo | AT | 2023 | 2021 | 2023 | completato | come da programma |  | 735.2747 | 735.318 | 660.71 | 74.608
E2023AT270 | Nuova CP Trasimeno | Miglioramento delle performance della Rete | Umbria | AT | 2023 | 2022 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 604.2047 | 7949.2047 | 7985.096 | -35.8913
E2023AT114 | Potenziamento CP Sessa Aurunca | Adeguamento della Rete | Campania | AT | 2023 | 2022 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 24.4377 | 424.5377 | 997 | -572.4623
E2023AT169 | Ampliamento CP Soverato | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2022 | 2025 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 908.4874 | 1918.4874 | 1999.5506 | -81.0632
E2023AT077 | Potenziamento CP CASTELLAMARE | Connessioni clienti e richieste di terzi | Sicilia | AT | 2023 | 2024 | 2025 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 1201.687 | 1200 | 1.687
E2023AT050 | Ampliamento Sez. MT CP PALAU | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 191.6357 | 878.6357 | 899.8232 | -21.1875
E2023AT079 | Nuova CP Borgo Vicaretto | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 32.2245 | 2831.3999 | 2801.1755 | 30.2245
E2023AT032 | Rinnovo sez.CP FUNGHERA | Miglioramento delle performance della Rete | Piemonte | AT | 2023 | 2022 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 442.2079 | 2630.1188 | 2400.28 | 229.8388
E2023AT031 | Rifacimento CP VALLECROSIA | Miglioramento delle performance della Rete | Liguria | AT | 2023 | 2022 | 2028 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 34.866 | 1915.864 | 2099.63 | -183.766
E2023AT004 | Nuova CP TORREVECCHIA P. | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | 2023 | 2022 | 2026 | in costruzione | come da programma |  | 244.2008 | 7606.2008 | 7425.0532 | 181.1476
E2023AT037 | Potenziamento CP SACCA SERENELLA | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2022 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 26.562 | 1599.562 | 1599.562 | 0
E2023AT146 | Nuova CP ARMENTO 2 | Adeguamento della Rete | Basilicata | AT | 2023 | 2022 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 40.1072 | 6621.1072 | 6697.608 | -76.5008
E2023AT181 | Nuova CP TERRANOVA 2 | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2022 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 35.4191 | 6681.4191 | 6697.562 | -16.1429
E2023AT086 | Nuova CP BIANCAVILLA | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 26.0263 | 7579.7524 | 7579.2161 | 0.53631
E2023AT087 | Nuova CP S.CIPIRRELLO | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2022 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 38.7125 | 7435.032 | 7424.4626 | 10.5694
E2023AT088 | Nuova CP GRAMMICHELE | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 18.9091 | 7717.9327 | 7725.1462 | -7.2135
E2023AT089 | Nuova CP ORETO | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 32.3055 | 7432.4847 | 7425.2767 | 7.208
E2023AT090 | Nuova CP MOTTA S.ANASTASIA | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 25.5964 | 5559.5318 | 5559.9825 | -0.45075
E2023AT091 | Nuova CP PACECO | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2022 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 81.6351 | 5657.9546 | 5603.9419 | 54.0127
E2023AT186 | Nuova CP C.S. Giovanni | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2022 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 97.0073 | 7603.0073 | 7569.562 | 33.4453
E2023AT093 | Ampliamento CP P.ARMERINA | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 9.1397 | 981.1397 | 1350 | -368.8603
E2023AT094 | Ampliamento CP S.C.CAMERINA | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 105.1624 | 2030.1624 | 1950 | 80.1624
E2023AT095 | Nuova CP RAMACCA 2 | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 23.2574 | 5600.4562 | 5604.4502 | -3.994
E2023AT096 | Ampliamento CP UNIVERSITA' | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2025 | pianificato | come da programma |  | 5.5414 | 1451.0758 | 1470.5343 | -19.4586
E2023AT214 | Nuova CP Beatrice | Adeguamento della Rete | Lazio | AT | 2023 | 2022 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 67.4497 | 7003.0165 | 6976.039 | 26.9775
E2023AT099 | Potenziamento CP BARCA | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 13.4087 | 1588.4087 | 1600 | -11.5913
E2023AT100 | Potenziamento CP S.G. LA PUNTA | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 81.2422 | 1906.7173 | 1850.4751 | 56.2422
E2023AT101 | Potenziamento CP SALEMI | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 379.0356 | 1877.0356 | 1500 | 377.0356
E2023AT102 | Potenziamento CP VILLAFRANCA | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 0.75078 | 1349.191 | 1350.4403 | -1.2492
E2023AT103 | Potenziamento CP VIZZINI | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 36.417 | 1811.417 | 1800 | 11.417
E2023AT104 | Potenziamento CP BELPASSO | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2025 | pianificato | come da programma |  | 4.5389 | 1529.0732 | 1549.5343 | -20.4611
E2023AT105 | Potenziamento CP BAGHERIA | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2023 | 2025 | pianificato | come da programma |  | 1.1148 | 1826.5899 | 1850.4751 | -23.8852
E2023AT118 | Nuova CP GUARDIA LOMBARDI | Adeguamento della Rete | Campania | AT | 2023 | 2022 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 40.46 | 6909.898 | 6921 | -11.102
E2023AT107 | Nuova CP PRESENZANO | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | 2023 | 2023 | 2027 | in autorizzazione | come da programma |  | 13.0628 | 6191.0628 | 6184.016 | 7.0468
E2023AT108 | Nuova CP PORTO PONENTE | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | 2023 | 2027 | 2030 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 9299 | 9299 | 0
E2023AT109 | Nuova CP PORTO LEVANTE | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | 2023 | 2026 | 2028 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 9299 | 9299 | 0
E2023AT110 | Nuova CP ARZANO | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 13.866 | 6189.866 | 6184 | 5.866
E2023AT111 | Nuova CP Belizzi (ex CP Battipaglia) | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | 2023 | 2023 | 2028 | in autorizzazione | come da programma |  | 13.1896 | 6310.1896 | 6303.132 | 7.0576
E2023AT112 | Nuova CP Formicola (ex Pontelatone) | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | 2023 | 2023 | 2028 | in autorizzazione | come da programma |  | 13.0896 | 6310.0896 | 6303.016 | 7.0736
E2023AT113 | Nuova CP MONTELUNGO | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | 2023 | 2023 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 7.8775 | 6283.8775 | 6318 | -34.1225
E2023AT085 | Nuova CP BUSETO | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2022 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 97.1748 | 7618.4038 | 7578.1043 | 40.2995
E2023AT115 | Potenziamento CP CAPODRISE | Adeguamento della Rete | Campania | AT | 2023 | 2023 | 2024 | completato | come da programma |  | 14.5068 | 114.5068 | 550 | -435.4932
E2023AT116 | Potenziamento CP SOMMA.V | Adeguamento della Rete | Campania | AT | 2023 | 2024 | 2026 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 890 | 910 | -20
E2023AT117 | Ampliamento / Potenziamento / Rifacimento QMT CP Agropoli | Adeguamento della Rete | Campania | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | come da programma |  | 6.765 | 3679.765 | 3673 | 6.765
E2023AT212 | Ampliamento CP Latina Torre la Felce | Adeguamento della Rete | Lazio | AT | 2023 | 2022 | 2026 | pianificato | come da programma |  | 36.7988 | 4040.3794 | 4051.036 | -10.6566
E2023AT119 | Nuova CP PIGNATARO MAGGIORE | Adeguamento della Rete | Campania | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 13.882 | 6908.882 | 6920 | -11.118
E2023AT120 | Nuova CP CAVA | Adeguamento della Rete | Campania | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 8.146 | 6681.146 | 6698 | -16.854
E2023AT185 | Potenziamento CP Bondeno | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 2200.2332 | 2199.8736 | 0.35962
E2023AT122 | Nuova CP Corato Sud | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2030 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 6.072 | 5474.072 | 5498.35 | -24.278
E2023AT168 | Nuova CP Casalotto | Miglioramento delle performance della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2022 | 2026 | in costruzione | come da programma |  | 77.5323 | 6633.5323 | 6623.1485 | 10.3838
E2023AT195 | Ampliamento CP Maranello | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2022 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 83.4783 | 4081.0463 | 4051.036 | 30.0103
E2023AT080 | Nuova Cabina Utente Borgo Vicaretto | Connessioni clienti e richieste di terzi | Sicilia | AT | 2023 | 2021 | 2023 | completato | in anticipo |  | 1122.3685 | 1235.3685 | 1120.0595 | 115.309
E2023AT171 | Nuova CP Francavilla | Miglioramento delle performance della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 1166.4706 | 1731.4706 | 2139.6201 | -408.1496
E2023AT127 | CP Taranto - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 0.72437 | 2275.7244 | 2285.4523 | -9.7279
E2023AT128 | Nuova CP ADELFIA | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2022 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 16.0984 | 6886.0985 | 6920.61 | -34.5115
E2023AT125 | Ampliamento CP Tito | Adeguamento della Rete | Basilicata | AT | 2023 | 2020 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 967.8304 | 2408.8304 | 2299.5413 | 109.2892
E2023AT130 | Nuova CP CAGNANO | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 0.94888 | 5800.9489 | 5805.016 | -4.0671
E2023AT131 | Nuova CP MARUGGIO | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 1 | 5491.3337 | 5499 | -7.6663
E2023AT132 | Nuova CP LESINA (EX RIPALTA) | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | pianificato | come da programma |  | 18.0576 | 6196.0576 | 6183.366 | 12.6916
E2023AT133 | Ampliamento CP VIESTE + QMT | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 14.5127 | 3415.5127 | 3412.4322 | 3.0805
E2023AT134 | CP FASANO -Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 7.0332 | 1952.0332 | 1950.4049 | 1.6284
E2023AT135 | Nuova CP OTRANTO | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2028 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 4.1209 | 5472.1209 | 5498.7131 | -26.5923
E2023AT065 | Ampliamento CP CHEREMULE | Adeguamento della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2022 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 370.623 | 1577.623 | 1540.1007 | 37.5223
E2023AT265 | Potenziamento CP Piombino | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | 2023 | 2022 | 2026 | in costruzione | come da programma |  | 417.9042 | 3308.2647 | 3850 | -541.7353
E2023AT138 | Nuova CP TARANTO MARE (EX PULSANO) | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2026 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 0 | 6207 | 6247 | -40
E2023AT139 | Nuova CP ROCA | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2026 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 0.35 | 5485.35 | 5498.35 | -13
E2023AT220 | Nuova CP Borgo Quattordici | Adeguamento della Rete | Abruzzo | AT | 2023 | 2022 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 128.3609 | 8008.3606 | 7979.58 | 28.7806
E2023AT175 | Ampliamento CP Borgia | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2022 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 935.878 | 2335.878 | 2309.9967 | 25.8813
E2023AT142 | Potenziamento CP PISTICCI | Adeguamento della Rete | Basilicata | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 909.3093 | 1119.2317 | 1070 | 49.2317
E2023AT143 | Potenziamento BARI CIRCO | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2024 | pianificato | come da programma |  | 1.6533 | 41.5757 | 1200 | -1158.4243
E2023AT174 | Ampliamento Castrovillari | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2022 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1008.0936 | 2446.0936 | 2310.38 | 135.7137
E2023AT106 | Ampliamento CP Benevento Ind | Adeguamento della Rete | Campania | AT | 2023 | 2020 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 1157.7568 | 1738.7568 | 1919.872 | -181.1152
E2023AT202 | Nuova CP S.Clemente | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2022 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 176.1068 | 5496.023 | 5455.2896 | 40.7334
E2023AT147 | Nuova CP BERNALDA 2 | Adeguamento della Rete | Basilicata | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 13.9012 | 6666.9012 | 6698.016 | -31.1148
E2023AT148 | Nuova CP LUCERA 2(EX BISI2) | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 8.6857 | 6775.6857 | 6767 | 8.6857
E2023AT149 | Nuova CP VENOSA 2 (ex BOREANO) | Adeguamento della Rete | Basilicata | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 13.0976 | 6888.0976 | 6920.016 | -31.9184
E2023AT150 | Nuova CP GUAGNANO(EX CAMPI OV2) | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 17.6377 | 6847.6377 | 6920.0103 | -72.3726
E2023AT151 | Nuova CP CANDELA 3 | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 8.3747 | 6898.3747 | 6920 | -21.6253
E2023AT152 | Nuova CP Ginosa M. Nord (ex Cast.S.2) | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2027 | in autorizzazione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 17.77 | 6912.77 | 6920.042 | -7.272
E2023AT153 | Nuova CP FAGGIANO (EX ROCCAFORZATA 2) | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 17.8137 | 6739.8137 | 6767.1246 | -27.3109
E2023AT154 | Nuova CP TRIVIGNO 2 | Adeguamento della Rete | Basilicata | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 13.5002 | 6666.5002 | 6698.016 | -31.5158
E2023AT155 | Nuova CP TORREMAGGIORE (ex casalv2) | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 8.6857 | 6776.6857 | 6768 | 8.6857
E2023AT156 | Nuova CP CERIGNOLA NORD 2 | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 8.7017 | 6706.7017 | 6698 | 8.7017
E2023AT157 | Nuova CP CAST.MAR.N(ex Gin.L.PoZ2) | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 17.3424 | 6740.3424 | 6768.042 | -27.6996
E2023AT158 | Ampliamento CP POTENZA | Adeguamento della Rete | Basilicata | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 1 | 2243.2332 | 2259 | -15.7668
E2023AT159 | Nuova CP VAGLIO | Adeguamento della Rete | Basilicata | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 13.5012 | 6666.5012 | 6698 | -31.4988
E2023AT160 | Nuova CP SALICE | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 17.769 | 6740.769 | 6768.041 | -27.272
E2023AT161 | Ampliamento CP Blasi | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 100.8628 | 4158.8628 | 4075 | 83.8628
E2023AT162 | Ampliamento CP San Paolo | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 71.4662 | 4101.4662 | 4075 | 26.4662
E2023AT163 | Nuova CP Cerignola Ovest | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2028 | in autorizzazione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 8.3147 | 7687.1747 | 7725 | -37.8253
E2023AT164 | Ampliamento CP MONOPOLI | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 52.8994 | 2251.6545 | 2227 | 24.6545
E2023AT165 | Potenziamento CP BRINDISI IND. 2 | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2024 | pianificato | in anticipo |  | 1.7196 | 502.7196 | 502 | 0.7196
E2023AT166 | CP Gravina- Real. 3° montante | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 47.0161 | 2297.0161 | 2257 | 40.0161
E2023AT167 | Ampliamento CP San Pancrazio Salent | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | come da programma |  | 33.375 | 2286.375 | 2257 | 29.375
E2023AT051 | Ampliamento Sez. MT CP IGLESIAS | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2021 | 2027 | in autorizzazione | come da programma |  | 839.2108 | 1056.2108 | 969.6466 | 86.5642
E2023AT016 | Potenziamento CP SOMMARIVA B. | Adeguamento della Rete | Piemonte | AT | 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 782.2508 | 1082.2508 | 1097.3146 | -15.0638
E2023AT173 | Ampliamento CP Vibo V. | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2022 | 2025 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 753.748 | 1303.748 | 1401.4879 | -97.7399
E2023AT170 | Ampliamento CP Rossano | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2021 | 2023 | completato | come da programma |  | 2085.959 | 2085.959 | 1840.2428 | 245.7162
E2023AT083 | Nuova CP Campofranco | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2022 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 236.3182 | 6820.3182 | 6961.7044 | -141.3862
E2023AT017 | Potenziamento CP GRAVELLONA | Miglioramento delle performance della Rete | Piemonte | AT | 2023 | 2020 | 2025 | in autorizzazione | come da programma |  | 410.0654 | 1256.0654 | 1499.5664 | -243.501
E2023AT082 | Rifacimento quadro MT 3°TR CP Matarocco | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2021 | 2023 | completato | come da programma |  | 777.5181 | 541.9729 | 555.9719 | -13.9989
E2023AT069 | Ampliamento CP SCICLI | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2020 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 903.5891 | 1254.5891 | 1119.985 | 134.6041
E2023AT221 | Ampliamento CP Rosciano | Adeguamento della Rete | Abruzzo | AT | 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | in anticipo |  | 689 | 2969 | 3026 | -57
E2023AT252 | Potenziamento CP Abbadia | Miglioramento delle performance della Rete | Toscana | AT | 2023 | 2022 | 2027 | in costruzione | come da programma | Intervento ripianificato per revisione priorità | 766.9648 | 826.9645 | 815.465 | 11.4995
E2023AT172 | CP Commenda rif. e ampl. QAT | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2022 | 2028 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1724.4353 | 2174.4353 | 2453.6027 | -279.1674
E2023AT179 | Nuova CP S.IRENE | Miglioramento delle performance della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2023 | 2030 | in autorizzazione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 17.454 | 6937.454 | 6920.14 | 17.314
E2023AT081 | Ampliamento CP Matarocco | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2021 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 167.2525 | 1777.5027 | 1800.4223 | -22.9196
E2023AT002 | Nuova CP LIVIGNO | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 8252.3037 | 22042.0317 | 16500.3589 | 5541.6728
E2023AT182 | Nuova CP Cecita | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 924.7296 | 1124.7296 | 1120 | 4.7296
E2023AT183 | Nuova CP Praia a Mare | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | 2023 | 2024 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 0 | 1000.093 | 1000 | 0.093
E2023AT219 | Potenziamento CP Sant'Omero | Connessioni clienti e richieste di terzi | Abruzzo | AT | 2023 | 2025 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 0 | 1151.0494 | 1150 | 1.0494
E2023AT078 | Sostituzione TR CP BAGHERIA | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2022 | 2023 | completato | come da programma |  | 407.0985 | 447.15 | 648 | -200.85
E2023AT187 | Ampliamento CP Castel S.Pietro | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 19.7036 | 2446.1045 | 2439.261 | 6.8435
E2023AT188 | Ampliamento CP Castelfranco | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2024 | 2025 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 4051.036 | 4051.036 | 0
E2023AT189 | Ampliamento CP Castelmaggiore | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 6.3323 | 2432.7332 | 2439.4009 | -6.6677
E2023AT190 | Ampliamento CP Cento | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 1.1272 | 2106.4381 | 2118.3109 | -11.8728
E2023AT191 | Nuova CP Ferrara Imperiale | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 58.0595 | 7290.6612 | 7279.6017 | 11.0595
E2023AT192 | Ampliamento CP Ferrara Sud | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 8.6356 | 2113.9464 | 2118.3109 | -4.3645
E2023AT193 | Nuova CP Forlì Ovest | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 56.4773 | 7080.938 | 7054.4607 | 26.4773
E2023AT194 | Ampliamento CP Forlì Via Lunga | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 17.0608 | 2443.6174 | 2439.5566 | 4.0608
E2023AT054 | Sostituzione TR CP SARROCH | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2022 | 2023 | completato | come da programma |  | 480.5672 | 641.645 | 639 | 2.645
E2023AT196 | Potenziamento CP Monteveglio | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 936.3126 | 2396.3126 | 1808 | 588.3126
E2023AT197 | Ampliamento CP Ponte Fossa | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 20.4086 | 2446.8094 | 2439.261 | 7.5484
E2023AT198 | Ampliamento CP Reggio Nord | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2026 | pianificato | come da programma |  | 13.5396 | 2439.9404 | 2439.4009 | 0.53958
E2023AT199 | Ampliamento CP Riccione | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 35.8358 | 2462.2366 | 2439.261 | 22.9756
E2023AT200 | Ampliamento CP S.Agostino | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 17.0616 | 2443.4625 | 2439.4009 | 4.0616
E2023AT201 | Potenziamento CP S.Agostino | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2024 | completato | come da programma |  | 55.6125 | 1812.6125 | 1758 | 54.6125
E2023AT084 | Stallo AT CP MAZARA | Connessioni clienti e richieste di terzi | Sicilia | AT | 2023 | 2022 | 2023 | completato | come da programma |  | 515.9405 | 515.9405 | 506.1628 | 9.7777
E2023AT203 | Potenziamento CP S.Prospero | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 52.9517 | 1751.9517 | 1700 | 51.9517
E2023AT204 | Ampliamento CP San Donato | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 78.977 | 4117.1529 | 4051.036 | 66.1169
E2023AT074 | Ampliamento CP GELAPON | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 1541.4485 | 1794.4485 | 1660.0834 | 134.3651
E2023AT206 | Ampliamento CP Schiappa | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 3.0544 | 2429.611 | 2439.5566 | -9.9456
E2023AT207 | Potenziamento CP Schiappa | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | 2023 | 2024 | 2024 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | in anticipo |  | 0 | 1377.0615 | 1375 | 2.0615
E2023AT208 | Potenziamento CP Latina Scalo | Adeguamento della Rete | Lazio | AT | 2023 | 2025 | 2025 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 600 | 600 | 0
E2023AT209 | Potenziamento CP Pontina | Adeguamento della Rete | Lazio | AT | 2023 | 2027 | 2027 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 600 | 600 | 0
E2023AT210 | Potenziamento CP Campo di Carne | Adeguamento della Rete | Lazio | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 113.1091 | 2300.1091 | 2199.8601 | 100.249
E2023AT211 | Ampliamento CP Canino | Adeguamento della Rete | Lazio | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 26.4955 | 4064.4955 | 4050.8601 | 13.6353
E2023AT073 | Ampliamento CP Lentini | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 933.6079 | 1309.6079 | 1350.4682 | -40.8604
E2023AT213 | Ampliamento CP Parco | Adeguamento della Rete | Lazio | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 727.7709 | 1687.7709 | 1759.2862 | -71.5153
E2023AT052 | Nuova CP TRUNCU REALE | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | 2023 | 2021 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 572.4926 | 6196.4094 | 6198.6175 | -2.2081
E2023AT215 | Nuova CP Elizabeth | Adeguamento della Rete | Lazio | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 38.1918 | 7607.7317 | 7582.4 | 25.3317
E2023AT216 | Nuova CP Torre Astura | Adeguamento della Rete | Lazio | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 38.6793 | 7608.2192 | 7582.4 | 25.8192
E2023AT144 | Ampliamento CP Manfr.Ind. | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2022 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 741.6847 | 6156.6847 | 6113.4904 | 43.1942
E2023AT033 | CP PONTE MALON - Acquisizione Sez. AT | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 838.3234 | 1140.6372 | 1033.3522 | 107.285
E2023AT229 | Ampliamento CP Cercemaggiore | Adeguamento della Rete | Molise | AT | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 2439.261 | 2439.261 | 0
E2023AT018 | Sostituzione TR CP SETTIMO | Miglioramento delle performance della Rete | Piemonte | AT | 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 825.6285 | 825.6285 | 785.1602 | 40.4683
E2023AT126 | Nuova CP Foggia Onoranza | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1599.5308 | 6065.5308 | 6135.0959 | -69.5651
E2023AT222 | Potenziamento CP Castel Del Giudice | Adeguamento della Rete | Molise | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 57.5305 | 1145.5305 | 1088 | 57.5305
E2023AT223 | Potenziamento CP Roccavivara | Adeguamento della Rete | Molise | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 73.3376 | 1819.3376 | 1746 | 73.3376
E2023AT224 | Potenziamento CP Scoppito | Adeguamento della Rete | Abruzzo | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 131.7488 | 2950.7488 | 2860.4666 | 90.2822
E2023AT225 | Potenziamento CP Fano Potenziamento | Adeguamento della Rete | Marche | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 99.9175 | 1612.9175 | 1925.2902 | -312.3727
E2023AT226 | Potenziamento CP Pozzilli | Adeguamento della Rete | Molise | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 18.6624 | 1909.6624 | 1924.7625 | -15.1002
E2023AT227 | Potenziamento CP Castelbellino | Adeguamento della Rete | Marche | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 111.3563 | 2017.3563 | 1925.1114 | 92.2449
E2023AT228 | Potenziamento CP Portocannone | Adeguamento della Rete | Molise | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 34.9928 | 1320.9928 | 1319.6912 | 1.3016
E2023AT230 | Ampliamento CP Pietracatella | Adeguamento della Rete | Molise | AT | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 2439.261 | 2439.261 | 0
E2023AT231 | Ampliamento CP Sesto Campano | Adeguamento della Rete | Molise | AT | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 2439.261 | 2439.261 | 0
E2023AT246 | Nuova CP Francavilla al Mare | Adeguamento della Rete | Abruzzo | AT | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 7137.842 | 7124.8 | 13.042
E2023AT075 | Ampliamento CP SCIACCA | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1297.8885 | 1297.8885 | 1599.8907 | -302.0021
E2023AT233 | Ampliamento CP Montelabbate | Adeguamento della Rete | Marche | AT | 2023 | 2025 | 2026 | pianificato | come da programma |  | 0 | 2639 | 2639 | 0
E2023AT234 | Nuova CP Lunano | Adeguamento della Rete | Marche | AT | 2023 | 2022 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 40.15 | 7500.9086 | 7490.3 | 10.6086
E2023AT235 | Potenziamento CP Sassoferrato | Adeguamento della Rete | Marche | AT | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 4620 | 4620 | 0
E2023AT236 | Potenziamento CP Vasto | Adeguamento della Rete | Abruzzo | AT | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 4620 | 4620 | 0
E2023AT237 | Potenziamento CP Montesilvano | Adeguamento della Rete | Abruzzo | AT | 2023 | 2024 | 2025 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 1518 | 1518 | 0
E2023AT238 | Ampliamento CP Civitanova | Adeguamento della Rete | Marche | AT | 2023 | 2025 | 2026 | pianificato | come da programma |  | 0 | 2439.261 | 2439.261 | 0
E2023AT239 | Ampliamento CP Corneto | Adeguamento della Rete | Marche | AT | 2023 | 2025 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 4051.036 | 4051.036 | 0
E2023AT240 | Ampliamento CP Sinarca | Adeguamento della Rete | Molise | AT | 2023 | 2024 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 0 | 2439.261 | 2439.261 | 0
E2023AT072 | Ampliamento CP Sortino | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 1110.475 | 1382.475 | 1499.5814 | -117.1064
E2023AT242 | Nuova CP Silvi | Adeguamento della Rete | Abruzzo | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 29.7667 | 5515.236 | 5495.4693 | 19.7667
E2023AT243 | Nuova CP Mosciano | Adeguamento della Rete | Abruzzo | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 57.5236 | 7802.8236 | 7779.3 | 23.5236
E2023AT244 | Nuova CP Loreto Aprutino | Adeguamento della Rete | Abruzzo | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 21.6072 | 7092.4979 | 7093.8907 | -1.3928
E2023AT245 | Nuova CP Marischio | Adeguamento della Rete | Marche | AT | 2023 | 2022 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 29.1423 | 7392.5845 | 7388.9672 | 3.6173
E2023AT121 | Nuovo CSat AVELLA | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | 2023 | 2024 | 2026 | pianificato | come da programma |  | 0 | 2720 | 2720 | 0
E2023AT247 | Potenziamento CP S.Angelo in Vado | Adeguamento della Rete | Marche | AT | 2023 | 2025 | 2026 | pianificato | come da programma |  | 0 | 2200 | 2200 | 0
E2023AT248 | Potenziamento CP Sassocorvaro | Adeguamento della Rete | Marche | AT | 2023 | 2025 | 2026 | pianificato | come da programma |  | 0 | 586 | 600 | -14
E2023AT249 | Ampliamento CP Visso | Adeguamento della Rete | Marche | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 110.235 | 2193.406 | 2118.171 | 75.235
E2023AT250 | Sostituzione TR CP Rocca Priora | Miglioramento delle performance della Rete | Marche | AT | 2023 | 2025 | 2026 | pianificato | come da programma |  | 0 | 800 | 800 | 0
E2023AT251 | Sostituzione TR CP PORTO D'ASCOLI | Miglioramento delle performance della Rete | Marche | AT | 2023 | 2024 | 2026 | pianificato | come da programma |  | 0 | 980 | 980 | 0
E2023AT098 | Sostituzione TR CP Caltagirone | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2022 | 2023 | completato | in anticipo |  | 1272.7621 | 1400.7621 | 1250.2056 | 150.5565
E2023AT253 | Ampliamento CP Arezzo A | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 7.7472 | 2434.1481 | 2439.261 | -5.1129
E2023AT254 | Nuova CP Careggi | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 47.5903 | 7201.5831 | 7169.039 | 32.5441
E2023AT255 | Nuova CP Castel Giorgio | Adeguamento della Rete | Umbria | AT | 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 32.4871 | 7706.4871 | 7694.4366 | 12.0505
E2023AT256 | Potenziamento CP Castiglione del Lago | Adeguamento della Rete | Umbria | AT | 2023 | 2022 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 363.8152 | 1908.2903 | 1814.6548 | 93.6355
E2023AT257 | Ampliamento CP Chiana | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 57.8266 | 2497.0876 | 2439.261 | 57.8266
E2023AT258 | Potenziamento CP Città di Castello | Adeguamento della Rete | Umbria | AT | 2023 | 2023 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 7.0806 | 2198.0785 | 2200 | -1.9215
E2023AT259 | Nuova CP Ferentillo | Adeguamento della Rete | Umbria | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 36.2478 | 7833.2673 | 7819.358 | 13.9093
E2023AT260 | Sostituzione TR CP Grosseto Nord sostituzione | Miglioramento delle performance della Rete | Toscana | AT | 2023 | 2025 | 2027 | pianificato | come da programma | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 800 | 800 | 0
E2023AT261 | Nuova CP Gualdo Tadino 2 | Adeguamento della Rete | Umbria | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in costruzione | come da programma |  | 27.9182 | 7533.9182 | 7529.651 | 4.2672
E2023AT262 | Nuova CP Montegemoli Z.I. | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | 2023 | 2022 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 30.5951 | 7995.1569 | 7984.3 | 10.8569
E2023AT263 | Ampliamento CP Montevarchi | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | 2023 | 2023 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 16.5062 | 2436.1367 | 2438.9207 | -2.784
E2023AT264 | Potenziamento CP Pietrasanta | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 3.4088 | 2700.4067 | 2706 | -5.5933
E2023AT123 | Potenziamento CP TROIA | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | 2023 | 2021 | 2024 | completato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1326.3862 | 1326.019 | 1326 | 0.01896
E2023AT266 | Potenziamento CP Poggibonsi + Rif. Sez. MT | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | 2023 | 2024 | 2025 | in costruzione | come da programma | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 820 | 820 | 0
E2023AT267 | Potenziamento CP Portoferraio | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | 2023 | 2025 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 0 | 2370 | 3299.6214 | -929.6214
E2023AT268 | Sostituzione CP San Gemini | Miglioramento delle performance della Rete | Umbria | AT | 2023 | 2024 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 600 | 600 | 0
E2023AT269 | Ampliamento CP Tavola | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 3.1006 | 2429.5015 | 2439.4009 | -9.8994
E2023AT070 | Nuova CP Carini 2 | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | 2023 | 2021 | 2027 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 2407.7807 | 2626.0598 | 2497.9993 | 128.0606
E2023AT271 | Potenziamento CP Umbertide | Adeguamento della Rete | Umbria | AT | 2023 | 2023 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 125.4306 | 1905.4306 | 1814.8396 | 90.591
E2023AT272 | Nuova CP Zambra | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | 2023 | 2023 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 25.5813 | 8002.162 | 8007.4 | -5.238
A2023AT001 | Installazione TR CP Ardenno | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2016 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 2554.0769 | 2407.1622 | 2377.5872 | 29.575
A2023AT003 | Nuova CP VULCANO CDS | Miglioramento delle performance della Rete | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1966.8466 | 6927.3899 | 6349.5411 | 577.8488
A2023AT004 | Nuova CP PONTE | Miglioramento delle performance della Rete | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 2960.6919 | 4934.807 | 4799.9157 | 134.8914
A2023AT006 | CP BRESSANA - Rif. Sez. MT+Nuova fabb | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2019 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 3344.4167 | 4179.0189 | 3559.6206 | 619.3983
A2023AT007 | Ampliamento CP PIEVE E. | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | completato | come da programma |  | 2561.4026 | 2952.8157 | 2830.3697 | 122.4459
A2023AT008 | Ampliamento CP CORSICO | Adeguamento della Rete | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2023 | completato | come da programma |  | 487.6436 | 487.6436 | 583.9482 | -96.3046
A2023AT009 | Ampliamento CP Pavia Tor. | Miglioramento delle performance della Rete | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 4472.5039 | 5911.3651 | 4459.6877 | 1451.6775
A2023AT010 | CP BRUSUGLIO -Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 3082.8829 | 4805.4607 | 3749.6101 | 1055.8506
A2023AT011 | CP BAGNOLO MELLA - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2026 | in costruzione | in anticipo |  | 91.3987 | 2112.3813 | 2135.6671 | -23.2858
A2023AT012 | CP CALEPPIO - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 1349.5675 | 2220.4287 | 2100.4843 | 119.9444
A2023AT015 | Rifacimento + Ampliamento Sez. MT CP PEGOGNAGA | Connessioni clienti e richieste di terzi | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 971.7077 | 1623.713 | 1450.1301 | 173.583
A2023AT016 | CP NOVEDRATE - Rif. Sez. MT | Connessioni clienti e richieste di terzi | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 0 | 2199.5433 | 2199.5433 | 0
A2023AT017 | Ampliamento CP SETTIMO + Rif. Sez. MT in fabbricato | Connessioni clienti e richieste di terzi | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2712.1734 | 2716.0954 | 2934.6662 | -218.5708
A2023AT018 | Nuovo Csat AZZIDA | Miglioramento delle performance della Rete | Friuli-Venezia Giulia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in autorizzazione | in ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 141.7463 | 1403.7463 | 1499.82 | -96.0737
A2023AT020 | Adeguamento CP Arsiero | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | Ante 2023 | 2015 | 2023 | completato | come da programma |  | 1956.8331 | 1978.2706 | 1912.6211 | 65.6495
A2023AT021 | Potenziamento CP S.GIOBBE | Connessioni clienti e richieste di terzi | Veneto | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 2754.1655 | 3109.1655 | 2300.0425 | 809.1229
A2023AT022 | Nuova CP QUERO | Miglioramento delle performance della Rete | Veneto | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 2573.089 | 3069.3173 | 2899.6398 | 169.6775
A2023AT023 | Nuova CP VIGONOVO | Miglioramento delle performance della Rete | Veneto | AT | Ante 2023 | 2019 | 2024 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 4661.9861 | 4661.9861 | 4875.8152 | -213.8292
A2023AT025 | Nuova CP FORONI | Miglioramento delle performance della Rete | Veneto | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 4023.9302 | 4023.9302 | 3850.4012 | 173.5289
A2023AT026 | Nuova CP PIOMBINO DESE | Miglioramento delle performance della Rete | Veneto | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | completato | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 4041.2862 | 4041.2862 | 3199.8608 | 841.4255
A2023AT027 | CP SCHIO - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Veneto | AT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 1667.5772 | 3000.5772 | 2499.6028 | 500.9744
A2023AT028 | CP San Colombano - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Liguria | AT | Ante 2023 | 2023 | 2030 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 444.2396 | 2133.4303 | 2021 | 112.4303
A2023AT029 | Nuovo CSat Cavassolo | Miglioramento delle performance della Rete | Liguria | AT | Ante 2023 | 2014 | 2023 | completato | in anticipo |  | 188.2282 | 1099.4346 | 1097 | 2.4346
A2023AT030 | Potenziamento CP LA PIANTA | Connessioni clienti e richieste di terzi | Liguria | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 1489.4229 | 3403.5506 | 3099.6829 | 303.8678
A2023AT032 | Nuova CP TORRIGLIA | Miglioramento delle performance della Rete | Liguria | AT | Ante 2023 | 2021 | 2026 | in costruzione | come da programma |  | 343.4094 | 4667.2199 | 4630.4784 | 36.7415
A2023AT033 | GENOVA TERMICA - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Liguria | AT | Ante 2023 | 2021 | 2027 | in autorizzazione | come da programma |  | 214.0373 | 4662.0373 | 4500.3969 | 161.6404
A2023AT034 | TRASTA - Rif. Sez. MT | Connessioni clienti e richieste di terzi | Liguria | AT | Ante 2023 | 2021 | 2028 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 69.3916 | 242.4857 | 238.0252 | 4.4606
A2023AT036 | Domodossola - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Piemonte | AT | Ante 2023 | 2018 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 30.2495 | 500.2495 | 500.2495 | 0
A2023AT037 | Potenziamento CP Spinetta | Connessioni clienti e richieste di terzi | Piemonte | AT | Ante 2023 | 2019 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 2170.6249 | 3210.6249 | 3200.483 | 10.1419
A2023AT038 | Nuova CP Novara Est | Connessioni clienti e richieste di terzi | Piemonte | AT | Ante 2023 | 2019 | 2024 | completato | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 5021.1711 | 5021.1711 | 5495.6169 | -474.4458
A2023AT040 | Potenziamento CP Rivara | Connessioni clienti e richieste di terzi | Piemonte | AT | Ante 2023 | 2020 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 850.1045 | 1322.1045 | 1199.5527 | 122.5518
A2023AT041 | Nuova CP Sparone | Connessioni clienti e richieste di terzi | Piemonte | AT | Ante 2023 | 2019 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 1512.6288 | 2431.2529 | 2100.32 | 330.9329
A2023AT043 | Nuova CP Cuneo Nord | Miglioramento delle performance della Rete | Piemonte | AT | Ante 2023 | 2019 | 2024 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 3149.8979 | 3149.8979 | 3300.1503 | -150.2524
A2023AT044 | Nuova CP CEBROSA | Connessioni clienti e richieste di terzi | Piemonte | AT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 1429.1401 | 5925.1401 | 5410.4362 | 514.7038
A2023AT045 | Rifacimento CP SCARMAGNO | Miglioramento delle performance della Rete | Piemonte | AT | Ante 2023 | 2021 | 2027 | in autorizzazione | come da programma |  | 37.9463 | 6125.9463 | 6100.3965 | 25.5498
A2023AT046 | CP CARMAGNOLA - Rif. Sez. MT | Connessioni clienti e richieste di terzi | Piemonte | AT | Ante 2023 | 2021 | 2027 | in autorizzazione | come da programma |  | 2.1632 | 887.1632 | 899.9392 | -12.776
A2023AT047 | CP SERRAVALLE - Rif. Sez. MT | Connessioni clienti e richieste di terzi | Piemonte | AT | Ante 2023 | 2021 | 2026 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 897.9838 | 1305.9838 | 1300.1253 | 5.8585
A2023AT048 | Nuova CP Assemini | Adeguamento della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2019 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 3821.9928 | 3834.6986 | 4000.7938 | -166.0952
A2023AT049 | Nuova CP Loiri Porto S.Paolo | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2019 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | in anticipo |  | 1474.3479 | 2960.3479 | 3857.7868 | -897.4389
A2023AT050 | Nuova CP Selegas | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in autorizzazione | in anticipo |  | 1216.1663 | 3492.3273 | 3858.3055 | -365.9782
A2023AT051 | Nuova CP Trinità d'Agultu | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2020 | 2028 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 1757.0801 | 6168.08 | 6608.5605 | -440.4804
A2023AT052 | Nuova CP Villaspeciosa | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2021 | 2028 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 6362.347 | 6367.6445 | -5.2975
A2023AT053 | Nuova CP Terramala | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 2142.6201 | 3405.6201 | 3500.0852 | -94.465
A2023AT054 | Nuova CP Pula | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2020 | 2023 | completato | come da programma |  | 3899.0889 | 4008.4308 | 3747.2048 | 261.226
A2023AT055 | Nuova CP Oliaspeciosa | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2020 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 44.415 | 4823.4152 | 4864.0383 | -40.6231
A2023AT056 | Nuova CP Alghero Sud | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2020 | 2027 | in autorizzazione | come da programma |  | 259.4411 | 3360.4413 | 3594.9566 | -234.5152
A2023AT057 | Nuova CP Villamassargia | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | completato | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 3095.9402 | 3095.9402 | 3594.5954 | -498.6552
A2023AT058 | Nuova CP Posada | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 2855.2931 | 7824.2931 | 7899.8815 | -75.5885
A2023AT059 | Nuova CP NULVI | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2021 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | in anticipo |  | 22.7728 | 6379.2668 | 6367.9267 | 11.3401
A2023AT060 | Ampliamento Sez. MT CP OLBIA | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 689.6126 | 689.6126 | 666.9507 | 22.6619
A2023AT061 | Adeguamento CP TALORO 2 | Adeguamento della Rete | Sardegna | AT | Ante 2023 | 2022 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 197.1923 | 519.1923 | 850.2088 | -331.0166
A2023AT062 | Ampliamento CP Viagrande | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 1015.075 | 1445.075 | 1550.4541 | -105.3791
A2023AT063 | Sostituzione TR + QMT CP Guadalami | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2014 | 2023 | completato | come da programma |  | 2556.4874 | 2556.4874 | 2550.9968 | 5.4906
A2023AT064 | Rifacimento blindato AT CP Catania Nord | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2015 | 2024 | completato | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1501.7509 | 1501.7509 | 1607.9919 | -106.241
A2023AT065 | Sostituzione TR CP Augusta | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 731.4048 | 5552.5134 | 6148.3648 | -595.8514
A2023AT066 | Nuova CP Santa Ninfa | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2019 | 2023 | completato | come da programma |  | 801.3446 | 897.2691 | 877.5212 | 19.7479
A2023AT067 | Nuova CP Grottafumata | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2018 | 2024 | completato | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 955.862 | 1002.4756 | 999.9563 | 2.5194
A2023AT068 | Nuova CP Scordia | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2019 | 2024 | completato | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1179.0331 | 1227.5426 | 1225.8815 | 1.6612
A2023AT069 | Nuova CP Valguarnera | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2018 | 2023 | completato | come da programma |  | 1007.4635 | 1078.7731 | 1099.4038 | -20.6307
A2023AT070 | Nuova CP Agrigento | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2018 | 2023 | completato | come da programma |  | 328.9495 | 394.6263 | 340.5365 | 54.0898
A2023AT071 | Nuova CP Filonero | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 2788.9857 | 2788.9857 | 2599.6327 | 189.353
A2023AT072 | Nuova CP S. Giorgio | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2016 | 2028 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 3022.8396 | 8185.8396 | 7823.0808 | 362.7589
A2023AT073 | Ampliamento CP Ragusa 2 | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1628.0782 | 3464.0782 | 3500.3616 | -36.2834
A2023AT074 | Nuovo CSat Trecastagni | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2022 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 138.99 | 454.99 | 500.4522 | -45.4623
A2023AT076 | Nuova CP Università Palermo | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2022 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 39.2669 | 5568.5179 | 5560.2519 | 8.266
A2023AT077 | Nuova CP Nicolosi (ex CP S.P.Clarenza) | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2022 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 2248.1785 | 4461.1785 | 3400.0838 | 1061.0948
A2023AT078 | Nuova CP Gattopardo (ex CP Sambuca) | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 83.1463 | 6319.1463 | 6340.9018 | -21.7555
A2023AT080 | CSat Ischia-sostituzione quadro MT e TR | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2016 | 2023 | completato | come da programma |  | 1113.0399 | 1113.0399 | 1100.4388 | 12.6011
A2023AT081 | Nuova CP Molinara | Adeguamento della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2019 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 1588.3788 | 4697.538 | 4863.9045 | -166.3665
A2023AT082 | Nuova CP Trentola Ducenta (ex CP Casapesenna) | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2026 | 2030 | in autorizzazione | come da programma |  | 13.2733 | 6220.2733 | 6247.1677 | -26.8944
A2023AT083 | Nuova CP Acerra | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2021 | 2028 | in autorizzazione | come da programma |  | 7.4943 | 6185.4943 | 6183.2702 | 2.2241
A2023AT085 | Nuova CP Agnano | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2026 | 2031 | pianificato | come da programma |  | 3.12 | 9691.12 | 9718 | -26.88
A2023AT086 | Nuova CP Fuorigrotta 220 | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2021 | 2028 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 28.4257 | 9667.4257 | 9717.4257 | -50
A2023AT088 | Nuova CP Quarto | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2028 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 1582.7648 | 4656.7648 | 5683.8353 | -1027.0704
A2023AT089 | Nuova CP Salerno Porto | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 6.2926 | 11000.2926 | 11000.0766 | 0.216
A2023AT091 | Ampliamento CP Aversa + QMT | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2016 | 2023 | completato | come da programma |  | 1659.5639 | 1659.5639 | 1659.5639 | 0
A2023AT092 | CP Maddaloni Nuova Sez. AT | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2010 | 2023 | completato | come da programma |  | 2088.8921 | 2088.8921 | 2057.4632 | 31.4289
A2023AT099 | Riclassamento CP Mercatello | Adeguamento della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2021 | 2023 | completato | in anticipo |  | 38.24 | 642.9207 | 642.9207 | 0
A2023AT100 | CP Giugliano - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | completato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 698.7329 | 698.7329 | 697.5894 | 1.1435
A2023AT101 | Sostituzione Sbarre CP Astroni | Adeguamento della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 125.4365 | 125.4366 | 650.4366 | -525
A2023AT102 | Sostituzione TR CP Salerno Nord | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2024 | 2024 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 0 | 16 | 1430.2331 | -1414.2331
A2023AT103 | Riclassamento CP Agerola | Connessioni clienti e richieste di terzi | Campania | AT | Ante 2023 | 2019 | 2026 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1155.3776 | 2347.5336 | 2249.4861 | 98.0475
A2023AT104 | Trasformazione CP S.Antimo | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | in anticipo |  | 1133.051 | 2650.051 | 3204.7655 | -554.7145
A2023AT105 | Nuova CP Bagnoli | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2022 | 2029 | pianificato | come da programma |  | 3.328 | 9717.328 | 9717.328 | 0
A2023AT106 | CSat De Curtis - Adeguamento Quadro MT | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2023 | completato | come da programma |  | 756.6068 | 756.6068 | 722.4746 | 34.1322
A2023AT107 | CSat Giovi - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 480.7013 | 480.7013 | 475.8033 | 4.898
A2023AT108 | Sostituzione TR e Rif. Sez AT CP Pozzuoli | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 5142.6184 | 5557.6184 | 5200.4423 | 357.1761
A2023AT110 | Adeguamento Stazione CP Matese II | Adeguamento della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2026 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 0 | 1100 | 1100 | 0
A2023AT111 | Riclassamento CP Cassano | Connessioni clienti e richieste di terzi | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 14.28 | 920.28 | 950.28 | -30
A2023AT112 | Ampliamento CP Scafati + Ampliamento QMT | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | in anticipo |  | 1200.3672 | 2425.3672 | 2260.6762 | 164.6909
A2023AT113 | Nuova CP Di Vittorio (ex CP Piazza Di Vittorio) | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2025 | 2028 | pianificato | in ritardo | Slittamento dovuto a cause di terzi | 24.85 | 4999.4 | 4999.4 | 0
A2023AT114 | Ampliamento CP S. Valentino | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | in anticipo |  | 748.5967 | 965.5967 | 1019.2738 | -53.6771
A2023AT115 | Nuova CP ASI NOLA ( Ex CP ASI Marigliano) | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2022 | 2032 | in autorizzazione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 468.164 | 8621.164 | 8166.7035 | 454.4605
A2023AT116 | Ricostruzione completa CP Bari Sud | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | Ante 2023 | 2016 | 2028 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 33.9709 | 13606.9709 | 13649.5127 | -42.5418
A2023AT119 | CP Martina 60 - Rif. Sez. MT | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | Ante 2023 | 2016 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Slittamento dovuto a cause di terzi | 1226.0305 | 1226.0305 | 1339.3958 | -113.3653
A2023AT120 | CP Taranto Est - Rif. Sez. AT e TR | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2777.7188 | 2778.2189 | 2800.5306 | -22.3118
A2023AT121 | Nuova CP Bari San Giorgio | Adeguamento della Rete | Puglia | AT | Ante 2023 | 2015 | 2029 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 2324.4243 | 3138.4243 | 5199.7194 | -2061.2951
A2023AT122 | Nuova CP Crispiano | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2026 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 2834.1092 | 2834.1092 | 3000.112 | -166.0028
A2023AT125 | Nuova CP Polignano | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | Ante 2023 | 2017 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 1851.9819 | 2520.9819 | 3300.3577 | -779.3758
A2023AT126 | Nuova CP Presicce | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | Ante 2023 | 2020 | 2027 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 2310.3734 | 2310.3734 | 2999.982 | -689.6086
A2023AT129 | Sostituzione QMT e Smartizzazione CP Potenza | Adeguamento della Rete | Basilicata | AT | Ante 2023 | 2019 | 2023 | completato | come da programma |  | 1154.0079 | 1163.9934 | 1620 | -456.0066
A2023AT130 | Nuova CP Guardia | Miglioramento delle performance della Rete | Basilicata | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | completato | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 4011.8989 | 4011.8989 | 4500.5721 | -488.6732
A2023AT131 | CSat Palazzo S. Gervasio - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Basilicata | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 317.1418 | 357.1418 | 295.4275 | 61.7143
A2023AT132 | Nuova CP Vallefiorita | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 2172.6307 | 8234.6307 | 7753.746 | 480.8848
A2023AT133 | Ampliamento CP Condera | Miglioramento delle performance della Rete | Calabria | AT | Ante 2023 | 2016 | 2024 | completato | come da programma |  | 1102.449 | 1260.1285 | 1230.0101 | 30.1184
A2023AT134 | Ampliamento CP Rende | Miglioramento delle performance della Rete | Calabria | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | completato | come da programma |  | 1639.9019 | 1954.9019 | 1799.6921 | 155.2098
A2023AT135 | Ampliamento CP CROTONE | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 280.9404 | 1835.9404 | 2199.8958 | -363.9554
A2023AT136 | Ampliamento CP Lamezia Terme | Adeguamento della Rete | Calabria | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 566.1492 | 2078.1492 | 2299.5175 | -221.3683
A2023AT137 | Nuova CP Mesola | Miglioramento delle performance della Rete | Emilia-Romagna | AT | Ante 2023 | 2020 | 2026 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 2246.6986 | 2747.9949 | 2400 | 347.9949
A2023AT138 | Nuova CP Berceto | Miglioramento delle performance della Rete | Emilia-Romagna | AT | Ante 2023 | 2020 | 2027 | in costruzione | come da programma |  | 113.8875 | 5592.0411 | 6171.027 | -578.9859
A2023AT139 | Nuova CP Bobbio ex.Boffalora | Miglioramento delle performance della Rete | Emilia-Romagna | AT | Ante 2023 | 2020 | 2026 | in costruzione | in anticipo |  | 243.9758 | 6322.1727 | 6318 | 4.1727
A2023AT140 | Nuova CP Mancasale | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | Ante 2023 | 2010 | 2030 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 3786.2778 | 3786.2778 | 3392.5059 | 393.7719
A2023AT141 | Nuova CP Fidenza Nord | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | Ante 2023 | 2016 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 4037.0921 | 4037.0869 | 3619.6 | 417.4869
A2023AT142 | Ampliamento CP Riccione Mare | Miglioramento delle performance della Rete | Emilia-Romagna | AT | Ante 2023 | 2018 | 2025 | in costruzione | in anticipo |  | 512.2134 | 4397.2136 | 4409.65 | -12.4364
A2023AT143 | Nuova CP Schiezza | Miglioramento delle performance della Rete | Emilia-Romagna | AT | Ante 2023 | 2020 | 2034 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 1207.0826 | 2282.0734 | 1519.68 | 762.3934
A2023AT144 | CP Carpi Sud - Nuova Sez. MT | Connessioni clienti e richieste di terzi | Emilia-Romagna | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 213.8774 | 1755.4774 | 1721.2181 | 34.2593
A2023AT145 | Ampliamento CP Felino | Miglioramento delle performance della Rete | Emilia-Romagna | AT | Ante 2023 | 2020 | 2023 | completato | come da programma |  | 515.1314 | 515.1314 | 427.528 | 87.6034
A2023AT146 | CP Bologna Nord - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Emilia-Romagna | AT | Ante 2023 | 2014 | 2023 | completato | come da programma |  | 2842.3947 | 2915.0541 | 2909.4616 | 5.5925
A2023AT147 | Nuova CP Bologna Maggiore | Adeguamento della Rete | Emilia-Romagna | AT | Ante 2023 | 2010 | 2027 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 647.1704 | 9718 | 9718 | 0
A2023AT148 | CP Imola - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Emilia-Romagna | AT | Ante 2023 | 2021 | 2023 | completato | come da programma |  | 1744.6436 | 1744.6436 | 1756.4816 | -11.838
A2023AT149 | Nuova CP Ronciglione | Miglioramento delle performance della Rete | Lazio | AT | Ante 2023 | 2020 | 2028 | in autorizzazione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2855.046 | 5006.046 | 4864.1233 | 141.9228
A2023AT150 | Nuova CP Olimpo | Adeguamento della Rete | Lazio | AT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 2553.0696 | 2916.0696 | 3399.8298 | -483.7601
A2023AT151 | Nuova CP Fossignano | Adeguamento della Rete | Lazio | AT | Ante 2023 | 2020 | 2023 | completato | come da programma |  | 2938.3603 | 2942.9036 | 2990.3251 | -47.4215
A2023AT152 | Nuova CP Fara | Adeguamento della Rete | Lazio | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 2208.6324 | 2603.5981 | 3200 | -596.4019
A2023AT153 | Nuova CP Orte | Miglioramento delle performance della Rete | Lazio | AT | Ante 2023 | 2025 | 2027 | in autorizzazione | come da programma |  | 11.2908 | 5615.9525 | 5612.3778 | 3.5748
A2023AT154 | Nuova CP Nettuno | Adeguamento della Rete | Lazio | AT | Ante 2023 | 2026 | 2028 | in autorizzazione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 12.2417 | 6312.2417 | 6367.5437 | -55.302
A2023AT155 | Ampliamento e Potenziamento Sez. MT CP Viterbo | Miglioramento delle performance della Rete | Lazio | AT | Ante 2023 | 2017 | 2023 | completato | come da programma |  | 2407.8273 | 2407.8273 | 2321.0891 | 86.7382
A2023AT156 | Ampliamento CP Colonnetta | Miglioramento delle performance della Rete | Lazio | AT | Ante 2023 | 2026 | 2027 | pianificato | come da programma |  | 0 | 2439.261 | 2439.261 | 0
A2023AT157 | Ampliamento CP S.Rita | Miglioramento delle performance della Rete | Lazio | AT | Ante 2023 | 2021 | 2023 | completato | come da programma |  | 1709.0065 | 1709.0065 | 1804.0739 | -95.0675
A2023AT158 | Nuova CP Basciano | Adeguamento della Rete | Abruzzo | AT | Ante 2023 | 2022 | 2026 | autorizzato e in fase di progettazione esecutiva | come da programma |  | 78.0632 | 7887.8632 | 7890.5278 | -2.6646
A2023AT159 | Nuova CP Castilenti | Miglioramento delle performance della Rete | Abruzzo | AT | Ante 2023 | 2021 | 2026 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 3701.5849 | 3701.5849 | 3672.237 | 29.3479
A2023AT160 | Nuova CP Porto S.Elpidio | Miglioramento delle performance della Rete | Marche | AT | Ante 2023 | 2016 | 2023 | completato | come da programma |  | 2341.5311 | 1014.9812 | 1331.8048 | -316.8236
A2023AT161 | Nuova CP Campofilone | Adeguamento della Rete | Marche | AT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 3525.3067 | 3525.3067 | 4448.2836 | -922.9769
A2023AT162 | Nuova CP Senigallia Ovest | Miglioramento delle performance della Rete | Marche | AT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 1723.1526 | 7106.1526 | 6538.6344 | 567.5181
A2023AT163 | Nuova CP Jesi Est | Miglioramento delle performance della Rete | Marche | AT | Ante 2023 | 2021 | 2026 | in costruzione | come da programma |  | 195.2298 | 7542.6298 | 7474.1732 | 68.4566
A2023AT164 | Nuova CP Villa Potenza | Miglioramento delle performance della Rete | Marche | AT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | in anticipo |  | 990.8254 | 7796.0159 | 7545 | 251.0159
A2023AT166 | Ampliamento + Nuovo raccordo AT CP Rosia | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | Ante 2023 | 2018 | 2026 | in costruzione | in anticipo |  | 386.1441 | 2110.1441 | 2867.7208 | -757.5766
A2023AT167 | CP Varlungo - Rif. Sez. AT | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | Ante 2023 | 2012 | 2026 | in costruzione | in anticipo |  | 460.7707 | 1527.7707 | 1449.3631 | 78.4076
A2023AT168 | CP Prato San Paolo - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Toscana | AT | Ante 2023 | 2019 | 2026 | in costruzione | in anticipo |  | 131.9677 | 3951.3927 | 4089.7961 | -138.4034
A2023AT169 | Nuova CP Cinigiano | Miglioramento delle performance della Rete | Toscana | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | in anticipo |  | 2602.7023 | 9642.7073 | 8941.7646 | 700.9427
A2023AT170 | Nuova CP San Miniato | Miglioramento delle performance della Rete | Toscana | AT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | in anticipo |  | 140.2866 | 7126.2095 | 7354.2188 | -228.0092
A2023AT171 | Nuova CP Camaiore | Adeguamento della Rete | Toscana | AT | Ante 2023 | 2022 | 2028 | pianificato | in ritardo | Slittamento dovuto a cause di terzi | 9.5038 | 9918.5038 | 9944.384 | -25.8801
A2023AT172 | Nuova CP Torrita | Miglioramento delle performance della Rete | Toscana | AT | Ante 2023 | 2020 | 2027 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 2309.2736 | 2889.9066 | 2827.7164 | 62.1902
A2023AT173 | Nuova CP Università | Miglioramento delle performance della Rete | Toscana | AT | Ante 2023 | 2010 | 2024 | completato | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 4276.9313 | 4281.9463 | 3985.6949 | 296.2514
A2023AT002 | Allacciamento Cliente AT GNUTTI - Urago d'Oglio | Connessioni clienti e richieste di terzi | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2017 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 1152.0031 | 1584.2527 | 1459.7983 | 124.4544
A2023AT005 | Ampliamento CP ACQUANEGRA | Miglioramento delle performance della Rete | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2020 | 2023 | completato | in anticipo |  | 0 | 2376.3929 | 2380.4188 | -4.0259
A2023AT013 | CP CAPONAGO - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Lombardia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1939.3233 | 3813.3229 | 3760.148 | 53.1749
A2023AT019 | CP CHIAMPO - Rif. Sez. MT | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | Ante 2023 | 2021 | 2027 | in costruzione | come da programma |  | 208.9324 | 2417.9324 | 2500.4595 | -82.5271
A2023AT024 | Nuova CP CASTEGNERO | Adeguamento della Rete | Veneto | AT | Ante 2023 | 2013 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 1559.0314 | 5585.6235 | 6100 | -514.3765
A2023AT031 | Nuova CP Antoniana | Connessioni clienti e richieste di terzi | Liguria | AT | Ante 2023 | 2018 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 5484.236 | 7046.4836 | 6200.3825 | 846.1011
A2023AT035 | CP Grugliasco - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Piemonte | AT | Ante 2023 | 2018 | 2024 | in costruzione | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1752.8108 | 1752.8108 | 1909.4499 | -156.639
A2023AT042 | CP Borgaro - rifacimento impianto | Miglioramento delle performance della Rete | Piemonte | AT | Ante 2023 | 2017 | 2023 | completato | come da programma |  | 3456.3527 | 3480.3454 | 3330.1357 | 150.2097
A2023AT075 | Nuova CP Avola | Adeguamento della Rete | Sicilia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 3032.9579 | 3437.7137 | 3199.6865 | 238.0272
A2023AT079 | Ampliamento CP Avellino N. | Adeguamento della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | in costruzione | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 1711.3208 | 1711.3208 | 1810.7434 | -99.4226
A2023AT084 | Riclassamento CP Sorrento | Connessioni clienti e richieste di terzi | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 2158.1945 | 2443.1945 | 2800.1491 | -356.9547
A2023AT087 | Riclassamento CP Vico | Connessioni clienti e richieste di terzi | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2027 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 902.6579 | 1879.6579 | 2250.3918 | -370.7339
A2023AT090 | Nuova CP Suio | Adeguamento della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2017 | 2024 | in costruzione | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 3304.8371 | 3327.4804 | 3500 | -172.5196
A2023AT093 | Nuovo CSat Crescent (Porto Salerno) | Adeguamento della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2021 | 2023 | completato | come da programma |  | 417.0142 | 417.0142 | 460.394 | -43.3797
A2023AT094 | CP Poggioreale nuovo stallo AT | Connessioni clienti e richieste di terzi | Campania | AT | Ante 2023 | 2022 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 654.1418 | 816.7418 | 861.1132 | -44.3714
A2023AT095 | CP Fratta (ex SE Fratta) - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2019 | 2024 | completato | come da programma |  | 0 | 664.1608 | 630.0088 | 34.152
A2023AT096 | CP Foce V. - Rif. Sez. AT | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2027 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1454.4378 | 1454.4378 | 1661.0111 | -206.5732
A2023AT097 | CP Doganella - allacciamento CeSMA | Adeguamento della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2018 | 2023 | completato | come da programma |  | 2924.4741 | 2924.474 | 2843.8097 | 80.6644
A2023AT098 | CP Casoria 2 - terzo TR per RFI | Adeguamento della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2017 | 2023 | completato | come da programma |  | 2058.7778 | 2058.7778 | 2008.3987 | 50.3791
A2023AT109 | CSat Tagliamento - Rif. Sez. MT | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | completato | come da programma |  | 0 | 897.7787 | 901 | -3.2213
A2023AT117 | CP Casarano - realizzazione 3° montante AT/MT | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | Ante 2023 | 2019 | 2023 | completato | come da programma |  | 2669.4363 | 2669.4363 | 2651.4109 | 18.0254
A2023AT123 | Nuova CP Foggia Nord | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 4288.4802 | 8165.4802 | 7975.7065 | 189.7737
A2023AT124 | Nuova CP Ostuni Mare | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 1589.6938 | 3620.6938 | 3400.0949 | 220.5989
A2023AT127 | Nuova CP Altamura Nord | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | Ante 2023 | 2021 | 2030 | in autorizzazione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 1563.1011 | 3489.1011 | 3399.9352 | 89.1659
A2023AT128 | Nuova CP Bisceglie Sud | Miglioramento delle performance della Rete | Puglia | AT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 1728.6877 | 3691.6877 | 3600.3196 | 91.3681
A2023AT165 | Ampliamento CP Livorno La Rosa | Miglioramento delle performance della Rete | Toscana | AT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 2557.8907 | 4126.2739 | 4200 | -73.7261

## Interventi MT nominativi
INTERVENTI NOMINATIVI MT
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione Primo anno di inserimento nel Piano | Data di avvio lavori Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Data di entrata in esercizio Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Stato dell'intervento | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2023 (k€) | Costo di investimento totale atteso (k€) | Costo di investimento totale atteso da ultimo PdS(k€) | Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (k€)
A2023MT042 | 2 ALIMENT CP FuorigrottaC.Sat Morghe | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 230.956 | 827.956 | 828.94 | -0.984
A2023MT043 | 2 NUOVI ALIM. ASTRONITRAIANO | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 2074.1363 | 2424.1363 | 2455.0712 | -30.9349
A2023MT046 | Eliminazione Sezionatore Zeccola | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | completato | in anticipo |  | 398.7087 | 989.4357 | 990.9997 | -1.564
A2023MT051 | Nuova LMT SOPHIA CANCELLO ARNONE | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 365.6611 | 915.6611 | 812.2597 | 103.4014
A2023MT055 | PROJECT LMT FURORE | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2020 | 2023 | completato | come da programma |  | 2908.5746 | 2908.5745 | 2898.3302 | 10.2444
A2023MT057 | Nuova MT CP S.Valentino cs Acciara 2 | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2023 | completato | come da programma |  | 904.8826 | 904.8826 | 995.5787 | -90.6961
A2023MT058 | Nuova MT CP S.Valentino cs Pendino | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2023 | completato | come da programma |  | 875.9931 | 875.9931 | 882.1641 | -6.171
A2023MT038 | Prog ALIM CSat S. BARBARA | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Slittamento dovuto a cause di terzi | 894.9066 | 894.9066 | 990.2067 | -95.3001
A2023MT054 | Raccordo SANZA ROFRANO | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2020 | 2023 | completato | come da programma |  | 654.6823 | 654.6823 | 746.1547 | -91.4724
A2023MT031 | Riassetto Rete Teano | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2016 | 2027 | in costruzione | come da programma |  | 1155.5219 | 1673.762 | 1673.8676 | -0.10559
A2023MT032 | LMT RISPO 31585 | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2020 | 2023 | completato | come da programma |  | 1003.4581 | 1003.4581 | 972.8334 | 30.6247
A2023MT033 | Feeder per CSat POMPEI | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2018 | 2024 | completato | come da programma |  | 1002.5888 | 1042.5888 | 1072.8882 | -30.2994
A2023MT034 | Riassetto LMT MT VERDI E MONTI | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2017 | 2023 | completato | come da programma |  | 1567.6294 | 1567.6294 | 1506.9059 | 60.7235
A2023MT035 | Uscenti MT da CP Teano | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2018 | 2026 | in costruzione | come da programma |  | 278.2669 | 2078.2669 | 2079.1674 | -0.90056
A2023MT036 | Nuove Uscenti da CP Benevento_Ind | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2018 | 2024 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 318.1111 | 315.1139 | 316.6402 | -1.5263
A2023MT037 | LMT VELCARTA | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 647.7334 | 647.6491 | 666 | -18.3509
A2023MT039 | Nuova Cabina Primaria CASAPESENNA | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2030 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 4.0649 | 2800 | 2800 | 0
A2023MT040 | Proseguo Uscenti CP CASAPESENNA | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2030 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 14.2995 | 1750.1852 | 1750 | 0.18522
A2023MT041 | 4 Nuove Uscenti da S.ANTIMO D6001375395 | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 76.8333 | 576.8333 | 615.0062 | -38.1729
A2023MT047 | Nuova SORRENTO150 D6001380619 | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2026 | in costruzione | come da programma |  | 225.9446 | 632.9446 | 579.618 | 53.3266
A2023MT048 | Nuove Uscenti da SORRENTO 150 | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | in anticipo |  | 728.6369 | 958.6369 | 1007.0897 | -48.4528
A2023MT049 | Nuove Uscenti SORRENTO150 | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | in anticipo |  | 41.3951 | 569.3952 | 569.7716 | -0.37646
A2023MT052 | Nuove Uscenti da CP Centola | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2020 | 2026 | in autorizzazione | come da programma | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 600.2409 | 2138.3509 | 2307.3546 | -169.0037
A2023MT056 | LMT GAIANO | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2020 | 2023 | completato | come da programma |  | 781.9642 | 781.9642 | 745.482 | 36.4822
A2023MT059 | Nuove Uscenti CP ARIANO | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2020 | 2023 | completato | come da programma |  | 1207.9056 | 1207.9056 | 1206.4303 | 1.4753
A2023MT060 | LMT SERRE D ANN Sost Nudo con Elicord | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2023 | completato | come da programma |  | 555.5893 | 555.5892 | 556.2609 | -0.67166
A2023MT061 | 4.0 LMT FERRANTINA 10152 | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 677.6901 | 927.6901 | 953.5654 | -25.8753
A2023MT062 | Rifac.1.Trat.L.1TORREGREC | Miglioramento delle performance della Rete | Campania | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | pianificato | come da programma |  | 6.176 | 574.7 | 574.7 | 0
A2023MT008 | Nuova Uscente Roata Rossi (CP Cuneo Nord) | Miglioramento delle performance della Rete | Piemonte | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 690 | 1277.3342 | 776 | 501.3342
A2023MT009 | Nuova Uscente S.Pietro del Gallo (CP Cuneo Nord) | Miglioramento delle performance della Rete | Piemonte | MT | Ante 2023 | 2022 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 964 | 1098.9407 | 926.1743 | 172.7664
A2023MT010 | Nuova Uscente MT CARAGLIO - CP Cuneo Nord | Miglioramento delle performance della Rete | Piemonte | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Motivazioni legate alla connessione AT | 912 | 912.5143 | 830.1279 | 82.3864
A2023MT069 | Nuove Uscenti CP CASTELMASSIMO | Miglioramento delle performance della Rete | Lazio | MT | Ante 2023 | 2020 | 2026 | in autorizzazione | come da programma |  | 4.2253 | 500 | 500 | 0
A2023MT070 | Nuove Uscenti CP MARANOLA | Miglioramento delle performance della Rete | Lazio | MT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | completato | come da programma |  | 782.389 | 932.389 | 800.463 | 131.926
A2023MT071 | Feeder CSS SCAURI | Miglioramento delle performance della Rete | Lazio | MT | Ante 2023 | 2019 | 2024 | completato | come da programma |  | 962.1925 | 992.1925 | 995.169 | -2.9765
A2023MT011 | LMT MUGGIA | Miglioramento delle performance della Rete | Friuli-Venezia Giulia | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 160.4034 | 560.4034 | 559.2175 | 1.1859
A2023MT012 | Raccordi MT da CP Brentelle | Adeguamento della Rete | Veneto | MT | Ante 2023 | 2015 | 2023 | completato | come da programma |  | 2053.3585 | 2053.3585 | 2053.3585 | 0
A2023MT013 | Nuova CP VIGONOVO Raccordi MT | Miglioramento delle performance della Rete | Veneto | MT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 1493.6436 | 1993.6436 | 1982.9144 | 10.7292
A2023MT014 | Nuova LMT S. GIORGIO | Miglioramento delle performance della Rete | Veneto | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | pianificato | come da programma |  | 47.6315 | 647.6314 | 647.6314 | 0
A2023MT015 | Raccordi Nuova CP Vallese | Adeguamento della Rete | Veneto | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in autorizzazione | come da programma |  | 57.5409 | 357.5409 | 336.9488 | 20.592
A2023MT063 | Nuova LMT Lenze | Miglioramento delle performance della Rete | Calabria | MT | Ante 2023 | 2020 | 2023 | completato | come da programma |  | 520.6624 | 520.6625 | 520.6625 | 0
A2023MT064 | Nuova LMT Peep | Miglioramento delle performance della Rete | Calabria | MT | Ante 2023 | 2020 | 2025 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 413.606 | 413.606 | 295.141 | 118.465
A2023MT065 | Nuova LMT Vitulia da CP Rende | Miglioramento delle performance della Rete | Calabria | MT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | completato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 653.663 | 653.663 | 653.4361 | 0.22684
A2023MT066 | Interramento LMT Faini ed Acquappesa | Miglioramento delle performance della Rete | Calabria | MT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | in ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 457.0415 | 457.0415 | 460.4234 | -3.3819
A2023MT067 | LMT PizzoSost. tratte Cavo interrato | Miglioramento delle performance della Rete | Calabria | MT | Ante 2023 | 2021 | 2023 | completato | come da programma |  | 676.2814 | 676.2814 | 300.5866 | 375.6948
A2023MT068 | LMT Litoranea Sostituzione tratta | Miglioramento delle performance della Rete | Calabria | MT | Ante 2023 | 2021 | 2023 | completato | come da programma |  | 750.7817 | 750.7817 | 750.7817 | 0
A2023MT025 | Nuove LMT MT da CP Canicattì 2 | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | MT | Ante 2023 | 2019 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 5.0217 | 673.1 | 673.1 | 0
A2023MT026 | Rifacimento prima tratta LMT Piano Talvola | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | MT | Ante 2023 | 2019 | 2025 | in autorizzazione | in ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 20.105 | 621.7792 | 619.3 | 2.4792
A2023MT027 | Raccordi CP Alia | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | MT | Ante 2023 | 2020 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 722.3022 | 939.8259 | 938.7 | 1.1259
A2023MT028 | Raccordi CP Acireale | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | MT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | completato | in ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 1161.8871 | 1161.8843 | 1125.7 | 36.1843
A2023MT029 | Nuove Uscenti CP Caltagirone 2 | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | MT | Ante 2023 | 2024 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 0 | 870 | 870 | 0
A2023MT030 | Raccordi CP Filonero | Miglioramento delle performance della Rete | Sicilia | MT | Ante 2023 | 2024 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Problematiche relative ai materiali o agli appalti | 0 | 1996 | 1996 | 0
A2023MT001 | Aumento di Potenza Calvi Merate | Adeguamento della Rete | Lombardia | MT | Ante 2023 | 2018 | 2025 | in autorizzazione | in ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 84.7265 | 673.4625 | 693 | -19.5375
A2023MT002 | GHEDI-COM.VI STORMO AUM.Potenziamento | Adeguamento della Rete | Lombardia | MT | Ante 2023 | 2018 | 2024 | in costruzione | in ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 59.4235 | 525 | 575 | -50
A2023MT003 | Aumento di Potenza SAN GRATO SPA 7MW-Malonno | Adeguamento della Rete | Lombardia | MT | Ante 2023 | 2018 | 2023 | completato | come da programma |  | 613.0344 | 2225.499 | 2269 | -43.501
A2023MT004 | Raccordi CP Madone - Progetto Speciale DS | Miglioramento delle performance della Rete | Lombardia | MT | Ante 2023 | 2020 | 2023 | completato | come da programma |  | 1553.3069 | 1553.0529 | 1572 | -18.9471
A2023MT005 | Nuova LMT MONTE PAGANO | Miglioramento delle performance della Rete | Lombardia | MT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 2192.2311 | 2318.3867 | 2111 | 207.3867
A2023MT006 | Nuova MT VILLALUNGA | Miglioramento delle performance della Rete | Lombardia | MT | Ante 2023 | 2021 | 2026 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 1149.9093 | 1646.6282 | 1644 | 2.6282
A2023MT007 | Nuova LMT MT E94E96 CP CONCESIO | Adeguamento della Rete | Lombardia | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | in ritardo | Slittamento a causa iter autorizzativo non concluso | 677.4926 | 853.1504 | 815 | 38.1504
A2023MT016 | Interramento LMT MT C.FALCONE ASINARA | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | MT | Ante 2023 | 2018 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 872.3444 | 2568.1768 | 2496.972 | 71.2048
A2023MT017 | Nuovo Cavo sottomarino Isola di Caprera | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | MT | Ante 2023 | 2025 | 2027 | pianificato | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 0 | 2500 | 2501 | -1
A2023MT018 | Feeder + Raccordi a easySAT Gonnosfanadiga | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | MT | Ante 2023 | 2019 | 2026 | in costruzione | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 297.1968 | 1163.1142 | 1158.145 | 4.9692
A2023MT019 | Feeder a Nuovo easySAT Gonnesa | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | MT | Ante 2023 | 2021 | 2027 | autorizzato e in fase si progettazione esecutiva | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 30.9815 | 635.2621 | 634.62 | 0.64209
A2023MT020 | Feeder a Nuovo easySAT Calasetta | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | MT | Ante 2023 | 2022 | 2027 | autorizzato e in fase si progettazione esecutiva | posticipazione volontaria | Intervento ripianificato per revisione priorità | 38.371 | 1141.3659 | 1141.655 | -0.28913
A2023MT021 | Feeder a Nuovo easySAT S.Cristoforo | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | come da programma |  | 1536.5182 | 1927.6689 | 1575.94 | 351.7289
A2023MT022 | Nuova Uscente MT S.OLIVARIU - CP Pula | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | MT | Ante 2023 | 2021 | 2024 | in costruzione | come da programma |  | 181.9994 | 645.0999 | 601.557 | 43.5429
A2023MT023 | Nuova Uscente MT BACU CURZU - CP Terramala | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | MT | Ante 2023 | 2021 | 2025 | in costruzione | Come da programma |  | 821.4203 | 1392.4117 | 1393.701 | -1.2893
A2023MT024 | Nuova Uscente MT S.ISIDORO 2 - CP Terramala | Miglioramento delle performance della Rete | Sardegna | MT | Ante 2023 | 2023 | 2025 | in costruzione | Come da programma |  | 419.0825 | 683.5355 | 754.554 | -71.0185

## Interventi MT aggregati
INTERVENTI AGGREGATI MT
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da ultimo PdS(€) | Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
E2023MT014 | Aggregato MT Abruzzo | Varie | Abruzzo | MT | 2023 | 2020-2024 | 2023 - 2027 | In autorizzazione | come da programma |  | 7215.5983 | 40656.9469 | 42404.4937 | -1747.5468
E2023MT010 | Aggregato MT Basilicata | Varie | Basilicata | MT | 2023 | 2021-2023 | 2023 - 2026 | in costruzione | come da programma |  | 4823.3577 | 5528.3577 | 4359.3825 | 1168.9752
E2023MT011 | Aggregato MT Calabria | Varie | Calabria | MT | 2023 | 2021-2024 | 2023 - 2026 | in costruzione | come da programma |  | 15640.6538 | 21901.7277 | 22742.2379 | -840.5101
E2023MT008 | Aggregato MT Campania | Varie | Campania | MT | 2023 | 2021-2025 | 2023 - 2027 | in costruzione | come da programma |  | 20069.2121 | 52244.5749 | 51774.1598 | 470.4151
E2023MT012 | Aggregato MT Emilia-Romagna | Varie | Emilia-Romagna | MT | 2023 | 2021-2023 | 2024 - 2027 | in costruzione | come da programma |  | 9443.5996 | 46507.9652 | 44009.5659 | 2498.3993
E2023MT005 | Aggregato MT Friuli-Venezia Giulia | Varie | Friuli-Venezia Giulia | MT | 2023 | 2021-2023 | 2023 - 2026 | in costruzione | come da programma |  | 7471.7704 | 13159.4125 | 13407.1185 | -247.706
E2023MT013 | Aggregato MT Lazio | Varie | Lazio | MT | 2023 | 2021-2024 | 2023 - 2027 | in costruzione | come da programma |  | 21921.1371 | 65855.5487 | 66130.8904 | -275.3416
E2023MT003 | Aggregato MT Liguria | Varie | Liguria | MT | 2023 | 2021-2023 | 2024 - 2026 | in costruzione | come da programma |  | 2580.8601 | 18854.1406 | 19600.781 | -746.6404
E2023MT001 | Aggregato MT Lombardia | Varie | Lombardia | MT | 2023 | 2021-2024 | 2023 - 2026 | in costruzione | come da programma |  | 41151.8331 | 80999.672 | 81588.002 | -588.33
E2023MT015 | Aggregato MT Marche | Varie | Marche | MT | 2023 | 2021-2023 | 2024 - 2026 | In autorizzazione | come da programma |  | 1259.3966 | 15929.3966 | 16896.4164 | -967.0198
E2023MT016 | Aggregato MT Molise | Varie | Molise | MT | 2023 | 2021-2023 | 2023 - 2027 | in costruzione | come da programma |  | 675.3019 | 4525.3019 | 6203.5397 | -1678.2378
E2023MT002 | Aggregato MT Piemonte | Varie | Piemonte | MT | 2023 | 2021-2023 | 2024 - 2026 | in costruzione | come da programma |  | 14291.7574 | 40079.8099 | 36336.314 | 3743.4959
E2023MT009 | Aggregato MT Puglia | Varie | Puglia | MT | 2023 | 2020-2024 | 2023 - 2027 | in costruzione | come da programma |  | 28866.8747 | 71996.0303 | 79042.7871 | -7046.7569
E2023MT006 | Aggregato MT Sardegna | Varie | Sardegna | MT | 2023 | 2021-2023 | 2024 - 2026 | in costruzione | come da programma |  | 9871.9888 | 62743.3042 | 63025.3982 | -282.094
E2023MT007 | Aggregato MT Sicilia | Varie | Sicilia | MT | 2023 | 2018-2023 | 2023 - 2027 | completato | come da programma |  | 47005.2073 | 66175.7146 | 76774.0196 | -10598.305
E2023MT017 | Aggregato MT Toscana | Varie | Toscana | MT | 2023 | 2020-2024 | 2023 - 2027 | in costruzione | come da programma |  | 13941.8788 | 79239.7649 | 83472 | -4232.2351
E2023MT018 | Aggregato MT Umbria | Varie | Umbria | MT | 2023 | 2022-2024 | 2023 - 2027 | in costruzione | come da programma |  | 6300.4658 | 24500.1017 | 24628 | -127.8983
E2023MT004 | Aggregato MT Veneto | Varie | Veneto | MT | 2023 | 2021-2023 | 2023 - 2026 | in costruzione | come da programma |  | 27072.3832 | 66980.3811 | 74660.4405 | -7680.0594